Пояснювальна записка

до проєкту рішення XLII сесії Кременчуцької міської ради

Полтавської області VII скликання

«Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2019 року «Про затвердження  Міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки»

в новій редакції»

На виконання міської цільової програми «Громадський бюджет 
м. Кременчука на 2016-2020 роки» у 2018 році в місті Кременчуці відбувся черговий цикл Громадського бюджету. Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 29.03.2019 № 402 «Про затвердження переліку проектів, визначених переможцями за результатами голосування у рамках міської цільової програми «Громадський бюджет 
м. Кременчука на 2016-2020 роки» у 2018 році» було визначено проекти-переможці, що мали бути реалізовані впродовж 2019 року.

В ході реалізації проектів-переможців виникли проблеми різних характерів, а саме: технічні складності реалізації проєктів та затримка фінансування, що призвело до неможливості реалізації деяких проєктів Громадського бюджету у 2019 році.

Рішенням міської ради від 23 січня 2020 року «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2019 року «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет 
м. Кременчука на 2016-2020 роки» в новій редакції» було збільшено суму прогнозованого обсягу коштів на 2020 рік на суму 2838,31 тис. грн. на виконання зобов’язань, що виникли в 2019 році по об’єктах Громадського бюджету.

Оскільки, ця сума коштів стосується як невиконаних об’єктів так і кредиторської заборгованості по реалізованим проектам, виникла необхідність розмежувати ці суми коштів за напрямками використання, а саме:

1. Виконання зобов’язань по об’єктах, які виникли у 2019 році та не були профінансовані (кредиторська заборгованість):

- Департамент житлово-комунального господарства - 
298, 017 тис. грн.:

- проєкт «Капітальний ремонт з облаштуванням місця масового відпочинку громадян на р.Дніпро в районі човнової станції «Демурівка» в 
м. Кременчук»; – 224, 326 тис. грн.;

- проєкт «Капітальний ремонт з облаштуванням місця масового відпочинку громадян у районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в 
м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм» - 23, 691 тис. грн.;

- проєкт «Улаштування нового дитячого майданчика по вул. Одеській, 6, 6-А і пр. Кремневому, 13 у м. Кременчук» - 50, 00 тис. грн.

- Управління молоді та спорту – 223, 547 тис. грн.:

- проєкт «Улаштування нового спортивного майданчика в районі будинків №№ 6, 8 по вул. Щасливій» – 223, 547 тис. грн.

- КВП «Управління капітального будівництва» - 216, 519 тис. грн.:

- проєкт «Влаштування (нове будівництво) елементів благоустрою (дитячого та спортивного майданчиків) в районі житлового будинку № 68 по вул. Європейській  в м. Кременчуці» – 214, 494 тис. грн.;

- проєкт «Влаштування (нове будівництво) елементів благоустрою (дитячого та спортивного майданчиків) в районі житлових будинків № 78/19 по проспекту Лесі Українки та № 17 по вул. Героїв Крут в м. Кременчуці» – 
2,025 тис. грн.

2. Виконання об’єктів, які визнано проектами-переможцями минулих років:

- Департамент житлово-комунального господарства – 374, 158 тис. грн.:

- проєкт «Капітальний ремонт світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Першотравневої та Академіка Маслова в м. Кременчук» – 319, 999 тис. грн.;

- проєкт «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту в мікрорайоні № 13 у м. Кременчук» – 54, 159 тис. грн.

- Управління культури і туризму – 1326, 069 тис. грн.:

- проєкт «Зона відпочинку на території «Парк Крюківський» - 
226, 069 тис. грн.;

- проєкт «Реконструкція танцювального майданчика під спортивний і дитячий майданчики та реконструкція тенісного корту під майданчик для занять велоспортом на території парку «Міський сад» - 1100, 00 тис. грн.

3. Виконання об’єктів Громадського бюджету – 400 тис. грн.

- Департамент освіти – 400 тис. грн.

Інші розділи Міської цільової програми «Громадський бюджет 
м. Кременчука на 2016-2020 роки» залишаються без змін.

Спеціаліст І категорії сектору

підтримки партисипативних практик

відділу з питань внутрішньої

політики апарату міського голови

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради Полтавської області                                                   А. О. Іванова