Додаток до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

від 25 травня 2021 року

Міська програма

сприяння залученню

інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Кременчука

на 2019 – 2021 роки

ЗМІСТ

| 1. | Паспорт Програми…………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основні положення………………………………………………………… | 4 |
| 3. | Цілі…………................................................................................................... | 4 |
| 4. | Завдання……………………………………………………………………… | 5 |
| 5. | Заходи Міської програми сприяння залученню інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Кременчука на 2019-2021 роки………. | 6 |
| 6. | Шляхи реалізації Програми………………………………………..….…… | 18 |
| 7. | Операційні цільові показники виконання Програми……………..….…… | 19 |
| 8. | Фінансове забезпечення реалізації Програми……………………….……. | 19 |
| 9. | Контроль за виконанням Програми……………………………….……...... | 20 |

- Паспорт програми

| Назва програми | Міська програма сприяння залученню інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Кременчука на 2019 – 2021 роки |
| --- | --- |
| Підстави для розробки | - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» - Закон України «Про інвестиційну діяльність» - Закон України «Про інноваційну діяльність в Україні» - Закон України «Про режим іноземного інвестування» - Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» - Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» - Закон України «Про транскордонне співробітництво» - Закон України «Про міжнародні договори України» - Закон України «Про транскордонне співробітництво» - Постанова КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» |
| Замовник Програми | Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області |
| Головний розробник Програми | Комунальне підприємство «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| Термін реалізації Програми | 2019-2021 роки |
| Основні джерела фінансування заходів Програми | - Місцевий бюджет - Інші джерела, не заборонені законодавством України |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 13 257,08 тис. грн. |
| коштів місцевого бюджету | 6 757,08 тис. грн. |
| коштів інших джерел | 4 419,03 тис. грн. |
| Система організації контролю за виконанням Програми | Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють: - перший заступник міського голови - постійна депутатська комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики |

- Основні положення

Міська програма сприяння залученню інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Кременчука на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена з метою актуалізації та продовження реалізації цілей та завдань.

Програма розроблена у відповідності до стратегічних завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року та Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегією розвитку Полтавської області на період до 2020 року та Стратегією розвитку Полтавської області 2021-2027, а також Стратегією розвитку міста Кременчук на період до 2028 року.

Програма розроблена на підставі статей 27, 35, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про транскордонне співробітництво»  та інших нормативно-правових актів, які регулюють залучення інвестицій, економічний розвиток та міжнародну співпрацю  на території України.

Програмою визначено основні цілі й завдання, які сприятимуть створенню умов для активізації процесу залучення інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Кременчуцької міської територіальної громади, а також шляхи реалізації і заходи Програми та очікувані результати від її діяльності.

- Цілі

Програма передбачає досягнення таких основних цілей:

- Підвищення інвестиційної привабливості міста.

- Забезпечення розвитку високоефективної системи управління економікою міста, широкої популяризації інноваційно-інвестиційного потенціалу та зовнішньоекономічних зв’язків міста тощо.

3. Підготовка якісних інвестиційних продуктів/проєктів міста спільно з відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету та Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

4. Залучення кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових інституцій з метою реалізації інвестиційних/інфраструктурних проєктів міста.

5. Комплексний супровід інвестора.

6. Встановлення та поглиблення економічних, соціальних, освітніх, культурних, туристичних та інших відносин з іноземними державами.

7. Подальше підвищення рівня міжнародного співробітництва в місті, розвитку культурного, соціального та інших напрямків співробітництва міста з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав на засадах взаємної вигоди та відповідно до регіональних інтересів.

8. Формування позитивного міжнародного іміджу.

9.  Підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про місто Кременчук, його економічні та інвестиційні можливості, культурні і історичні традиції.

10.  Використання прогресивного іноземного управлінського досвіду.

11. Підвищення рівня поінформованості громадян про міжнародну діяльність міста, про зміст і шляхи реалізації національних інтересів, мету та перспективи європейської інтеграції України, діяльність міжнародних дипломатичних представництв та представництв міжнародних організацій в Україні, їх співробітництво з містом Кременчук.

4. Завдання

Основні завдання Програми:

- Підготовка якісних інформаційних матеріалів про місто як привабливе місце для інвестування, їх поширення в друкованому і електронному вигляді, а також перед цільовою аудиторією – інвесторами та їх агентами-консультантами на форумах, конференціях, ділових зустрічах.

- Створення та постійне оновлення міської інформаційної бази щодо оформлених/підготовлених пропозицій земельних ділянок та нерухомості (з прив’язкою до існуючих і перспективних комунікацій) – основного продукту для залучення стратегічних інвестицій.

- Створення та удосконалення системи обслуговування інвесторів, налагодження оптимальної системи сприяння в процесах проходження ними дозвільно-погоджувальних процедур на місцевому, регіональному та національному рівнях.

- Налагодження співпраці з вітчизняними та іноземними компаніями і спеціалізованими установами з питань інформаційної та консультативно-методичної підтримки процесу залучення прямих інвестицій у місто.

- Розроблення та впровадження в місті сучасних управлінських механізмів стимулювання прямого інвестування, внесення необхідних змін до регуляторної системи.

- Формування сприятливих умов для розвитку інноваційної сфери в місті: підтримка реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів в місті, інформаційна підтримка інноваційних процесів в місті.

- Розширення існуючого партнерства та відновлення співпраці з містами-побратимами.

- Пошук нових міст-партнерів та організацій, взаємовигідна співпраця з якими сприяє розвитку міста.

- Оптимізація процесів адаптації управлінських та господарчих методик до світових стандартів шляхом ефективного залучення передового зарубіжного досвіду.

- Налагодження співпраці міських установ з іноземними партнерами.

| Заходи Міської програми сприяння залученню інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Кременчука на 2019-2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заходи /проєкти | Завдання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування |  | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ініціювання та розробка інвестиційних проєктів | Моніторинг та комплексне опрацювання потенційних об’єктів інвестування, що відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку міста. Підготовка проєктів, бізнес-планів, ТЕО. Забезпечення проведення інвестиційних конкурсів | КП «Інститут розвитку Кременчука» | Місцевий бюджет |  | 120,00 | 140,00 | 170,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 1.2 | Супровід та підтримка інвестиційних запитів | Розробка презентацій та інших супровідних матеріалів для інвестора. Опрацювання пропозицій/запитів потенційних інвесторів та пошук для них партнерів та об’єктів інвестування (приміщень, обладнання тощо). | КП «Інститут розвитку Кременчука» | Місцевий бюджет |  | 105,00 | 110,00 | 130,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 1.3 | Фандрейзинг для реалізації інвестиційних проєктів | Джерела залучення ресурсів: - приватні інвестиції; - державні, обласні та регіональні фонди; - міжнародні фінансові організації; - грантові та донорські фонди. | КП «Інститут розвитку Кременчука» | Місцевий бюджет |  | 60,00 | 65,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| Всього за розділом 1: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 285,00 | 315,00 | 400,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 2. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Впровадження енергоефективних технологій в міських будівлях | Залучення коштів та технічної допомоги в проєкти з комплексної реновації будівель житлового та муніципального секторів. | КП «Інститут розвитку Кременчука», ДЖКГ, відділ енергоменеджменту та енергетики | Місцевий бюджет |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.2 | Впровадження інноваційних технологій з використанням альтернативних джерел енергії | Розробка інвестиційних проєктів спрямованих на будівництво об’єктів та впровадження технологій, які: – виробляють енергію з біомаси; - виробляють енергію з біогазу; - виробляють енергію з енергії сонячного випромінювання; - виробляють енергію з геотермальної енергії. | КП «Інститут розвитку Кременчука», ДЖКГ, відділ енергоменеджменту та енергетики | Місцевий бюджет |  | 30,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.3 | Впровадження енергоефективних технологій в муніципальній інфраструктурі міста | Модернізація системи вуличного освітлення; Модернізація теплових мереж; Модернізація систем водопостачання та водовідведення. | КП «Інститут розвитку Кременчука», ДЖКГ, відділ енергоменеджменту та енергетики | Місцевий бюджет |  | 40,00 | 60,00 | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 200,00 | 100,00 | 170,00 |  |  |
| Всього за розділом 2: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 90,00 | 130,00 | 140,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 500,00 | 300,00 | 370,00 |  |  |
| 3. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Розвиток соціального підприємництва | Поширення знань про соціальне підприємництво, шляхом проведення семінарів, тренінгів, круглих столів. Надання консультаційної підтримки з питань менеджменту та маркетингу соціальним підприємцям, підготовка бізнес-планів, проведення попереднього аналізу ринку. | КП «Інститут розвитку Кременчука», ГО «Центр ІСБІ», Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики, громадські організації, Фонд підтримки підприємництва | Місцевий бюджет |  | 52,00 | 60,00 | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 3.2 | Розвиток спеціалізованих бізнес інституцій | Сприяння у створенні бізнес інкубаторів, хабів, коворкінгових центрів. | КП «Інститут розвитку Кременчука», ГО «Центр ІСБІ», Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики, громадські організації, Фонд підтримки підприємництва | Місцевий бюджет |  | 70,00 | 80,00 | 90,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 3.3 | Створення сприятливих умов для ведення бізнесу | Модерування платформи ефективного регулювання PRO. | КП «Інститут розвитку Кременчука», ЦНАП | Місцевий бюджет |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всього за розділом 3: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 132,00 | 150,00 | 170,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  |  |
| 4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ефективна система поводження з ТПВ | Участь у Програмі розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ), яка реалізовується за підтримки Європейського інвестиційного банку | КП «Інститут розвитку Кременчука», ДЖКГ, КАТП-1628 | Місцевий бюджет |  | 50,00 | 70,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| Всього за розділом 4: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 50,00 | 70,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 5. МОЛОДЬ. КУЛЬТУРА.СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення молодіжного конкурсу «Обличчя Кременчука» | Організація і проведення міського творчого конкурсу промоції серед школярів «Обличчя Кременчука-2020» | КП «Інститут розвитку Кременчука», Управління у справах сімей та дітей, Управління молоді та спорту, Департамент освіти | Місцевий бюджет |  | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Розвиток народної (публічної) дипломатії | Організація ознайомчих поїздок дітей ЗОШ м. Кременчук до посольств іноземних держав акредитованих в Україні Організація та сприяння діяльності Центрів молодіжної дипломатії в м. Кременчук на базі міських закладів освіти. Поповнення бібліотечних фондів міської ЦБС та міської дитячої бібліотеки літературою зарубіжною літературою | КП «Інститут розвитку Кременчука», Департамент освіти, ГО «АСМБР» | Місцевий бюджет |  | 50,00 | 50,00 | 80,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |
| Всього за розділом 5: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 50,00 | 110,00 | 80,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 40,00 | 55,00 | 40,00 |  |  |
| 6. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Безпечне місто | Впровадження комплексної системи безпеки Кременчука «Безпечне місто» на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування. | КП «Інститут розвитку Кременчука», КП «Міськоформлення» | Місцевий бюджет |  | 50,00 | 40,00 | 45,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 6.2 | Відкрите місто | Модерування повідомлень платформи «Відкрите місто», опрацювання повідомлень з відділом оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. | КП «Інститут розвитку Кременчука», Проєкт «ПРОМІС» | Місцевий бюджет |  | 4,00 | 7,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |
| Всього за розділом 6: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 54,00 | 47,00 | 55,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 110,00 | 110,00 | 110,00 |  |  |
| 7. ТУРИСТИЧНА СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Розвиток туристичної діяльності | Створення туристичного кластеру Створення туристично-інформаційного центру (ТІЦ) Розвиток інфраструктури спортивного туризму. Розробка стратегії розвитку туризму | КП «Інститут розвитку Кременчука», Управління культури і туризму, ініціативна група з числа МСП | Місцевий бюджет |  | 20,00 | 70,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| Всього за розділом 7: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 20,00 | 70,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 8. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців | Участь у нарадах, семінарах, тренінгах, круглих столах (стажування фахівців) | КП «Інститут розвитку Кременчука», громадські організації |  | Місцевий бюджет | 70,00 | 80,00 | 20,00 |  |  |
|  |  | Організація та проведення навчальних тренінгів з інвестиційної, соціально-культурної та бізнесової тематики. |  |  | Інші джерела | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
| 8.2 | Співпраця з вищими навчальними закладами, коледжами, бібліотеками, іншими навчальними закладами у напрямку покращення навчального процесу | Сприяння в оновленні матеріально-технічної бази навчальних закладів (ВНЗ, коледжі, бібліотеки та інші навчальні заклади міста) | КП «Інститут розвитку Кременчука», Кременчуцький льотний коледж ХНУВС, КрНУ ім. М. Остроградського, міжнародні організації |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |  |
|  |  | Сприяння в оновленні фондів методичної та наукової літератури |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всього за розділом 8: |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 70,00 | 80,00 | 170,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
| 9. МАРКЕТИНГ ТА ПРОМОЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Організація місцевих та міжнародних презентаційних заходів | Організація та проведення Міжнародного Бізнес-форуму «Міжнародне співробітництво: Створюємо майбутнє разом» | КП «Інститут розвитку Кременчука», Кременчуцьке відділення Полтавської ТПП, ГО АСМБР |  | Місцевий бюджет | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | Організація та проведення презентаційних заходів з представлення потенціалу Кременчука в посольствах іноземних держав в м. Київ |  |  | Місцевий бюджет | 150,00 | 100,00 | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 9.2 | Презентація потенціалу Кременчука в Україні та за кордоном | Участь у виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, конференціях, зустрічах з потенційними інвесторами. Участь у спеціалізованих вітчизняних та закордонних презентаційних заходах | КП «Інститут розвитку Кременчука» |  | Місцевий бюджет | 120,00 | 130,00 | 110,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  |  | Постійне інформування дипломатичних установ, торгово-економічних відділів посольств про товари та послуги підприємств міста Кременчука | КП «Інститут розвитку Кременчука» |  | Місцевий бюджет | 48,00 | 60,00 | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  |  | Автопробіг «Бидгощ-Кременчук» | КП «Інститут розвитку Кременчука» |  | Місцевий бюджет | 70,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |
| 9.3 | Розроблення, видання та періодичне оновлення інформаційних матеріалів про місто | Оновлення та супровід деталізованого «Інвестиційного паспорту міста» | КП «Інститут розвитку Кременчука» |  | Місцевий бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
|  |  | Розробка та видання оновлених інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (фільм, буклети, проспекти, банери тощо) |  |  | Інші джерела | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 9.4 | Постійне оновлення, промоція інвестиційного порталу (сайту КП «Інститут розвитку Кременчука») | Розміщення новин, анонсів, пов’язаних з діловою активністю, змін в законодавстві, які можуть позитивно впливати на інвестиційну привабливість регіону | КП «Інститут розвитку Кременчука» |  | Місцевий бюджет | 40,08 | 50,00 | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Адміністрування та технічний супровід платформи для проведення он-лайн консультацій |  |  | Місцевий бюджет | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.5 | Забезпечення промоційних заходів сувенірною продукцією | Придбання сувенірної продукції для промоційних заходів (подарунки з символікою міста). | КП «Інститут розвитку Кременчука» |  | Місцевий бюджет | 106,00 | 120,00 | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| Всього за розділом 9: |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 584,08 | 590,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 235,0 | 235,0 | 235,0 |  |  |
| 10. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Виконання заходів Плану реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2018-2020 року | Контроль та моніторинг виконання заходів Плану реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2018-2020 року | КП «Інститут розвитку Кременчука», Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку міста Кременчука | Місцевий бюджет |  | 50,00 | 50,00 | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 200,00 | 110,00 | 65,00 |  |  |
| Всього за розділом 10: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 50,00 | 50,00 | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 200,0 | 110,0 | 65,0 |  |  |
| 11. СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Реалізація заходів з просування продукції м. Кременчук на зовнішні ринки | Створення об’єднання малих експортерів та міжвідомчої комісії з питань розвитку експорту при міській раді. Розробка і презентація довідника експортної продукції міста. Створення довідкового он-лайн ресурсу для експортерів. Проведення тематичних семінарів щодо започаткування експортної діяльності, митних процедур, оподаткування, сертифікації, зокрема. Використання можливостей МЗС України, Кременчуцького відділення Полтавської ТПП. | КП «Інститут розвитку Кременчука», ГО АСМБР | Місцевий бюджет |  | 50,00 | 55,00 | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 11.2 | Створення структури підтримки бізнесу та просування експорту | Підтримка «Бюро сприяння експорту» на базі офісу КП «Інститут розвитку Кременчука» | КП «Інститут розвитку Кременчука», ГО АСМБР | Місцевий бюджет |  | 50,00 | 60,00 | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Всього за розділом 11: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 100,00 | 115,00 | 140,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 12. СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ФОНДАМИ, ДОНОРАМИ ТА МФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Реалізація проєктів у рамках фінансування малих фондів Проєкту ПРОМІС | Реалізація проєктів в рамках Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств Проєкту ПРОМІС. | КП «Інститут розвитку Кременчука», Проєкт ПРОМІС | Місцевий бюджет |  | 70,00 | 70,00 | 90,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 175,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 12.2 | Розробка проєктів під відповідні заявки від міжнародних фондів, донорів та МФО. | Підготовка та заповнення аплікаційних форм, відповідної інформації для участі в грантових програмах | КП «Інститут розвитку Кременчука» | Місцевий бюджет |  | 70,00 | 70,00 | 90,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| Всього за розділом 12: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 140,00 | 140,00 | 180,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 375,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| 13. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Організація та проведення міжнародних та національних свят інших країн в м. Кременчук: | Організація та проведення Дня Європи Організація та проведення Міжнародного Дня миру Співорганізація заходів у проведенні Дня міста | КП «Інститут розвитку Кременчука», організаційно-контрольний відділ апарату міського голови | Місцевий бюджет |  | 80,00 | 100,00 | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 13.2 | Дипломатичний протокол міста. Зв’язки з містами-побратимами | Забезпечення протокольних заходів (організація перебування офіційних делегацій у місті Кременчук). | КП «Інститут розвитку Кременчука» | Місцевий бюджет |  | 70,00 | 80,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | Розвиток побратимських і партнерських зв’язків міста. |  |  |  | 50,00 | 70,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | Організація перебування офіційних делегацій з міста Кременчук за кордоном |  |  |  | 80,00 | 90,00 | 100,00 |  |  |
| Всього за розділом 13: |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 280,00 | 340,00 | 450,00 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |

| РАЗОМ ЗА ВСІМА РОЗДІЛАМИ, ТИС. ГРН. | 4 300,08 | 4 317,00 | 4 640,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ+ІНШІ ДЖЕРЕЛА) |  |  |  |  |
| МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ | 1 905,08 | 2 207,00 | 2 515,00 |  |
| матеріально-технічне забезпечення КП «Інститут розвитку Кременчука» | 65,00 | 30,00 | 35,00 |  |
| Разом місцевий бюджет з матеріально-технічним забезпеченням | 1 970,08 | 2 237,00 | 2 550,00 |  |
| Інші (кошти залучені з інших джерел: міжнародні фонди, гранти, спонсорська підтримка) | 2 330,00 | 2 080,00 | 2 090,00 |  |
| в т.ч. кошти від господарської діяльності КП «Інститут розвитку Кременчука» | 200,00 | 250,00 | 250,00 |  |

6. Шляхи реалізації Програми

Процес реалізації Програми буде складатись з таких основних етапів:

1. Проведення аналізу соціально-економічного стану громади та його інвестиційного потенціалу. Зокрема, дослідження ринку праці, економічних показників та розвитку інфраструктури для бізнесу з метою підготовки якісних промо-матеріалів, розробки та публікації рекламних матеріалів про місто в друкованому та електронному вигляді, підготовку та періодичне оновлення інформаційних матеріалів про місто та галузей господарського комплексу.

2. Розробка інвестиційних проєктів.

Забезпечення розробки конкретних інвестиційних проєктів, які будуть здійснюватися за підтримки влади. Розробка техніко-економічних обґрунтувань, організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, необхідних для фінансування здійснення серії заходів з розвитку інвестиційних проєктів. А також підготовка міських територій для стратегічно важливих інвестицій та освоєння цієї території у високопродуктивній економічній діяльності, що сприяє економічному розвитку громади.

- Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності:

– оновлення та забезпечення діяльності сайту КП «Інститут розвитку Кременчука», спрямованого на потенційного інвестора для забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання до інформаційних джерел нормативно-правової, маркетингової, наукової інформації про наявні інвестиційні пропозиції;

- підготовка прес-релізів і проведення прес-конференцій для вітчизняних та іноземних представників з питань інвестиційної діяльності;

- проведення анкетування підприємств з інвестиційним капіталом для виявлення основних проблем, з якими вони зустрічаються в процесі своєї діяльності та пошуку шляхів для їх вирішення;

- постійне оновлення паспорту (візитівки) міста та інших рекламно-презентаційних матеріалів.

- Проведення презентації та інвестиційних бізнес-форумів із залученням широкого кола потенційних інвесторів і засобів масової інформації.

- Пошук інвесторів. Участь у міжнародних виставках, економічних та інвестиційних форумах із залученням суб'єктів господарювання всіх форм власності; забезпечення наявності інформації про громаду та інвестиційні проєкти (пропозиції) на сайті КП «Інститут розвитку Кременчука».

- Участь у реалізації національних проєктів.

- Чітке підпорядкування векторів міжнародного співробітництва на рівні міста напрямкам соціально-економічного розвитку, зокрема, таким питанням, як: економіка, транспорт, фінанси, комунальне господарство, енергетика, житло, охорона здоров'я, соціальна сфера, продовольче забезпечення, екологія, освіта, культура, туризм.

- Продовження модернізації системи місцевого самоврядування, галузей громади шляхом залучення кращого зарубіжного досвіду.

- Надання можливості безпосередньої участі громадян, громадських організацій у процесах міжнародної «народної дипломатії».

- Участь у проєктах, що фінансуються з різних фондів та програм, пошук партнерів для залучення інвестицій та позитивного досвіду в громаду.

7. Операційні цільові показники виконання Програми

До участі у впровадженні Програми будуть залучатись управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, зацікавлені підприємства, установи та організації.

Результати оцінювання стану реалізації та ефективності полягають в аналізі наступних показників:

- Створення привабливого інвестиційного іміджу кременчуцької громади в Україні та за її межами.

– Створення сприятливого інвестиційного клімату у громаді.

- Залучення технічної допомоги через міжнародні організації та їх програми співробітництва.

- Збільшення кількості підприємств з іноземним капіталом.

- Зменшення рівня безробіття.

- Збільшення кількості створених, в результаті реалізації інвестиційних проєктів, нових робочих місць.

- Збільшення кількості новостворених підприємств малого та середнього бізнесу.

- Збільшення обсягів експорту.

- Збільшення обсягів імпорту засобів виробництва.

- Приріст інвестицій в основний капітал.

- Приріст прямих іноземних інвестицій.

- Проведення роботи щодо подальшого забезпечення розвитку і поглиблення зв’язків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн на довгостроковій основі.

- Підвищення рівня міжнародного співробітництва у місті для створення позитивного міжнародного іміджу Кременчуцької міської територіальної громади.

- Розширення формату співпраці з містами-партнерами Кременчука, встановлення нових перспективних зв’язків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн.

- Позиціонування Кременчуцької міської територіальної громади як культурно-мистецького та туристично привабливого центру.

- Сприяння збереженню і відновленню об’єктів історико-культурної спадщини.

- Сприяння реалізації в місті державної політики європейської інтеграції України.

- Покращення інформаційного забезпечення міжнародного співробітництва, зокрема висвітлення міжнародного життя кременчуцької громади в місцевих засобах масової інформації.

8. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету Кременчуцької міської територіальної громади, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Міська рада щорічно передбачає у проєктах місцевого бюджету кошти на виконання заходів Міської програми сприяння залученню  інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Кременчука на 2019–2021 роки.

Виконання Програми у повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування її складових.

9. Контроль за виконанням Програми

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює перший заступник міського голови та постійні депутатські комісії міської ради .

Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена на управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

За результатами аналізу виконання програмних заходів із врахуванням загальної економічної і соціальної ситуації у громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце у ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми. У ході виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Узагальнення і аналіз реалізації заходів Програми та використання коштів здійснюється щоквартально. З цією метою щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, комунальне підприємство «Інститут розвитку Кременчука», яке відповідальне за реалізацію запланованих заходів, подає інформацію про хід виконання Програми до управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Основними функціями управління економіки у частині виконання заходів Програми та контролю є:

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- підготовка пропозицій та їхнє обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до Програми (у разі необхідності).

Інформування про хід реалізації Програми здійснює комунальне підприємство «Інститут розвитку Кременчука» на власному сайті та офіційній сторінці  у соцмережах.

Начальник управління економіки

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області	  Микола ЗДОЙМА

В.о. директора

КП «Інститут розвитку Кременчука»                             Павло БЕДРАЦЬКИЙ