Додаток

до Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади

на 2019-2023 роки

**Напрямки діяльності та заходи Програми**

**розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади**

 **на 2019-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк вико-нання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Обсяги фінансування (вартість),****тис. грн.,****у тому числі:** | **Очікуваний результат** |
| **2019 рік** | **2020 рік** | **2021****рік** | **2022****рік** | **2023****рік** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста | **Перша черга будівництва**Розробка проекту, обладнання диспетчерського пункту, встановлення трьох електронних сирен (Ревівка, Лашки, 3й Занасип). | 2019 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади, міжнародна технічна допомога та інші не заборонені законодав-ством джерелаБюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади, міжнародна технічна допомога та інші не заборонені законодав-ством джерела | 6953,0 |  |  |  |  | Забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуаціїЗабезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації |
| 2 | **Друга черга будівництва**Дообладнання диспетчерського пункту апаратурою другої черги, встановлення шести електронних сирен. | 2022 |  |  |  | 4837,894 |  |
| 3 | **Третя черга будівництва**Встановлення шести електронних сирен, встановлення приймальних станцій оповіщення в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти – 15 шт. | 2022 |  |  |  | 4 778,9 |  |
| 4 | **Четверта черга будівництва** Встановлення п’яти електронних сирен, встановлення приймальних станцій оповіщення в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти – 15 шт. | 2022 |  |  |  | 4110,0 |  |
| 5 | **П’ята черга будівництва**Встановлення п’яти електронних сирен, встановлення приймальних станцій оповіщення в закладах дошкільної освіти та лікувально-профілактичних закладах – 15 шт. | 2023 |  |  |  |  | 4115,0 |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **6953,0** |  |  | **13726,794** | **4115,0** | **24794,794** |
|  | Заходи щодо забезпечення оповіщення та інформування населення | **Заходи щодо забезпечення оповіщення, інформування та організації зв’язку** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Закупка портативних цифро-аналогових радіостанцій (8 комплектів) | 2022 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  | 265,5 |  | Забезпечення можливості організації зв’язку та оповіщення керівного складу ЦЗ в умовах НС  |
| 7 | Закупка автомобільної цифро-аналогової радіостанції (1 комплект) | 2022 |  |  |  |  | 24,7 |  |
| 8 | Оплата включення в схему системи централізованого виклику (СЦВ) телефонів керівного складу міста | 2019-2023 | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Розміщення радіо оголошень (повідомлень) | 2019-2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | Інформування населення про можливі надзвичайні події та дії під час їх виникнення |
| 10 | Оплата послуг на виготовлення листівок, пам’яток, постерів для інформування населення та іншої друкованої продукції у сфері ЦЗ | 2019-2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | Виготовлення плакатів для розміщення на сітілайтах | 2019-2023 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 14,0 | 4,0 |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **9,5** | **18,5** | **9,5** | **312,2** | **12** | **361,7** |
|  | Забезпечення заходів по попередженню загибелі населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру | **Придбання засобів матеріального резерву**  |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ліхтарі акумуляторні | 2019 | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Маска медична | 2022 |  |  |  | 106,02 |  | Накопичення матеріальних засобів для запобігання виникнення та ліквідації наслідків медико-біологічних надзвичайних ситуацій |
| 14 | Респіратор  | 2022 |  |  |  | 8,4 |  |
| 15 | Рукавички нітрилові | 2022 |  |  |  | 7,8 |  |
| 16 | Окуляри захисні | 2022 |  |  |  | 9,12 |  |
| 17 | Антисептик  | 2022 |  |  |  | 6,76 |  |
|  | **Придбання індивідуальних засобів захисту для населення та формувань цивільного захисту:** |  |  |  |  |  |  | Захист непрацюючого населення, якепроживає в зоні прогнозованогохімічного забруднення та персоналу аварійних підрозділів, які залучаються до ліквідації НС |
| 18 | Придбання протигазів з фільтруючими коробками | 2020-2023 |  |  |  | 600,0 | 200,0 |
|  | **Утилізація індивідуальних засобів захисту:** |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Утилізація фільтрів до протигазів | 2019 | 3,5 |  |  |  |  |
| 20 | Транспортування фільтрів до протигазів до місця утилізації | 2019 | 0,55 |  |  |  |  |
| 21 | Закупівля пального для матеріального резерву | 2020-2022 |  | 128,0 |  | 472,0 |  |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **5,45** | **128,0** |  | **1210,1** | **200,0** | **1543,55** |
|  | Обладнання консультаційних пунктів | **Закупка обладнання для консультаційного пункту:** | 2019-2023 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади |  |  |  |  |  | Виготовлення засобів наочної агітації |
| 22 | Виготовлення кольорових листівок, плакатів (формат А3) | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 23 | Виготовлення стендів для обладнання консультативних пунктів | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **18,0** | **6,0** | **6,0** | **7,0** | **7,0** | **44,0** |
| 24 | утримання захищеного пункту управління місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області | Оплата за оренду приміщення міського запасного пункту управління ПАТ «АвтоКрАЗ» | 2019-2023 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |  | Утримання захищеногопунктууправління у постійній готовності |
| 24/1 | Придбання меблів, устаткування та приладдя  |  |  |  | 50,0 | 100,0 |
| 24/2 | Облаштування комп’ютерної мережі  |  |  |  | 50,0 |  |
| 25 | Абонентська плата за користування телефонами та телеграфом | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
| 26 | Оплата електроенергії | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| 27 | Оплата за випробування опору ізоляції електрокабелів, проводів, заземлення, «фаза-нуль» | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| 28 | Оплата послуг відпо-відальної особи за електрогосподарство | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,1 | 5,1 |
| 29 |  | Поточний ремонт та підтримання приміщень у готовності до застосування за призначенням |  |  |  |  |  |  | 136,004 | 69,0 |  |
| 30 |  | Погашення кредиторської заборгованості за оренду приміщення міського запасного пункту управління ПАТ «АвтоКрАЗ», яка утворилась станом на 01.01.2020  | 2021 |  |  |  | 16,306 |  |  |  |  |
| 31 |  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021  | 2021 |  |  |  | 0,8 | 83,796 |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **108,7** | **125,806** | **192,496** | **248,404** | **181,4** | **856,806** |
| 32 | Обладнання пересувного пункту управління | Закупка пневмокаркасної палатки | 2019 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади | 227,0 |  |  |  |  | Створення та облаштування пересувного пункту управління |
| 33 | Газовий нагрівач повітря 20кВт з терморукавом | 2019 | 33,0 |  |  |  |  |
| 34 | Гібрид бензиногазовий генератор 5,5 кВт | 2019 | 30,0 |  |  |  |  |
| 35 | Захищений ноутбук для роботи в екстремальних умовах | 2022 |  |  |  | 110,0 |  |
| 36 | Стіл розкладний (22 од.) | 2022 |  |  |  | 47,3 |  |
| 37 | Стілець розкладний (62 од.) | 2022 |  |  |  | 22,1 |  |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **290,0** |  |  | **179,4** |  | **469,4** |
| 38 | Оснащення навчальних кабінетів Кременчуцьких курсів ЦЗ ІІІ-ої категорії засобами навчання та обладнанням | Придбання двомісних навчальних столів і стільців для двох навчальних кабінетів загальною кількістю 80 посадових місць | 2019-2020 | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади | 160,0 | 50,0 |  |  |  | Створення відповідних умов для якісного проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту та надання кваліфікованої допомоги з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту |
| 39 | Придбання мультимедійного інтерактивного комплексу в навчальний кабінет | 2019 | 45,0 |  |  |  |  |
| 40 | Придбання та встановлення мультимедійної дошки в навчальний кабінет | 2019 | 10,0 |  |  |  |  |
| 41 | Придбання комп’ютерного обладнання, меблів для кабінету інформаційних технологій на 10 робочих місць | 2019 | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади | 100,0 |  |  |  |  | Створення фонду навчальної, довідкової, методичної літератури і матеріалів. Формування бази даних щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Надання інформаційно-методичної підтримки суб’єктам господарювання міста |
| 42 | Придбання багатофункціональ-ного пристрою для консультаційно-методичного кабінету | 2019 | 10,0 |  |  |  |  |
| 43 | Проведення модернізації існуючої комп’ютерної техніки | 2019 | 7,0 |  |  |  |  |
| 44 | Ремонт приміщення Кременчуцьких курсів ЦЗ ІІІ-ої категорії | Забезпечення ремонту приміщення Кременчуцьких курсів ІІІ-ої категорії, забезпечення належного технічного стану, створення умов унеможливлення виникнення аварійних ситуацій | 2020 | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади |  | 200,0 |  |  |  | Створення відповідних умов для якісного та своєчасного виконання завдань та повноважень Територіальних курсів |
|  |  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **332,0** | **250,0** |  |  |  | **582,0** |
|  |  | **ВСЬОГО за програмою управління з питань НС та ЦЗН:** |  |  |  | **7716,65** | **528,306** | **207,996** | **15683,898** | **4515,4** | **ВСЬОГО****за 5 років:****28652,25** |

**Начальник управління з питань**

**надзвичайних ситуацій та цивільного**

**захисту населення Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Ігор ЧУДАКОВ**