Додаток до програми

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

23 листопада 2021 року

Розрахунок видатків на виконання (завершення) 
проєктів громадських бюджетів минулих років на 2022 рік

| № | Відповідальний виконавець | Назва проєкту | Стадія реалізації проєкту | Сума необхідна для завершення проєкту, грн | Дата і номер документа, який є підставою для внесення в програму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Департамент житло-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі - ДЖКГ) | 1. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту в мікрорайоні №13 у м. Кременчук | Проєкт частково профінансований в 2019 році На 08.11.21 витрачено – 341 089,15 грн | 8 910,85 | Лист від ДЖКГ від 08.11.2021 №27-12-04/2891 |
|  |  | 2. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту в мікрорайоні №13 «Магазин» (у місто), «Ревівка» (у місто), «Магазин» (з міста) у місті Кременчук | Проєкт частково профінансований в 2020 році На 08.11.21 витрачено – 353 136,55 грн | 80 196,45 | Лист від ДЖКГ від 08.11.2021 №27-12-04/2891 |
|  |  | 3. Капітальний ремонт благоустрою території в районі озера по вул. Флотській у м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 46 666,98 грн | 388 333,02 | Лист від ДЖКГ від 08.11.2021 №27-12-04/2891 |
|  |  | 4. Капітальний ремонт благоустрою скверу «Юність» у м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 29 132,08 грн | 405 867,92 | Лист від ДЖКГ від 08.11.2021 №27-12-04/2891 |
|  |  | 5. Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №144 по проспекту Свободи в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 133 880,22 грн | 301 119,78 | Лист від ДЖКГ від 08.11.2021 №27-12-04/2891 |
|  |  | 6. Реконструкція електромереж зовнішнього освітлення вулиці Енергетиків у м. Кременчук | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 0 грн | 435 000 | Лист від ДЖКГ від 08.11.2021 №27-12-04/2891 |
|  |  | 7. Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №97 по вулиці Івана Приходька в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 0 грн | 435 000 | Лист від ДЖКГ від 08.11.2021 №27-12-04/2891 |
|  |  | 8. Капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням місця відпочинку громадян у районі будинку №11 по вулиці Генерала Манагарова в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 48 399,64 грн | 386 600,36 | Лист від ДЖКГ від 08.11.2021 №27-12-04/2891 |
|  |  | 9. Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №73 по вулиці Мічуріна в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 39 513,06 грн | 395 486,94 | Лист від ДЖКГ від 08.11.2021 №27-12-04/2891 |
|  |  | 10. Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №20 по вулиці Першотравневій в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 60 564 грн | 127 409 | Лист від ДЖКГ від 08.11.2021 №27-12-04/2891 |
| 2 | Всього: |  |  | 2 963 924,32 |  |
| 3 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – департамент освіти) | 1. Придбання мульти-медійного обладнання для кабінетів Кременчу-цької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Кременчуцької міської ради Полтавської області | Проєкт частково профінансований в 2020 та 2021 роках На 08.11.21 витрачено – 235 556 грн | 164 444 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 2. Придбання комп’ютерного та телевізійного обладнання для кабінетів Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Кременчуцької міської ради Полтавської області | Проєкт частково профінансований в 2020 та 2021 роках На 08.11.21 витрачено – 254 840 грн | 145 160 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 3. Капітальний ремонт з відновленням елементів благоустрою зі створення дитячої зони творчості та відпочинку в Кременчуцькому ліцеї № 5 імені Т. Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Полтавської області за адресою: провулок Героїв Бреста, 65 в м. Кременчуці Полтавської області | Проєкт частково профінансований в 2020 році На 08.11.21 витрачено – 351 175 грн | 82 158,01 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 4. Улаштування (будівництво) 8 ігрових майданчиків на території ДНЗ №46 по вулиці Олексія Древаля, 37 в місті Кременчук | Розроблена проєктно-кошторисна документація в 2020 році та пройдена експертиза (потребує коригуванню) На 08.11.21 витрачено – 24 998 грн | 304 375 | Протокол засідання робочої групи з питань впровадження громадського (партисипативного) бюджету в місті Кременчуці від 21.01.2019 №2 |
|  |  | 5. Оновлення комп’ютерного класу у Кременчуцькому ліцеї № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко | - На 08.11.21 витрачено – 0 грн | 400 000 | Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 26 січня 2021 року Про затвердження цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки» |
|  |  | 6. Придбання облад-нання для створення єдиного медіапростору Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Кре-менчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 135 000 грн | 300 000 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 7. Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території Кре-менчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: провулок Героїв Бреста,65 в м. Кремен-чуці Полтавської області | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 706 070,23 грн | 393 929,77 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 8. Будівництво павільйону для облаштування зеленого класу на території Кременчуцької початкової школи №15 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та придбання обладнання для класу | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 85 328,53 грн | 349 671,47 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 9. Капітальний ремонт з заміни дверних блоків та улаштування (заміна) віконних охоронних грат в Кременчуцький гімназії № 19 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 31 634,21 грн | 403 365,79 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 10. Придбання мультимедійного обладнання для кабінетів Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 0 грн | 435 000 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 11. Придбання мультимедійного обладнання та приладдя для кабінетів Кременчуцької гімназії № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 49 900 грн | 381 000 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 12. Придбання мультимедійного обладнання та конструкторських наборів з робототехніки для Кременчуцького центру позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 170 890 грн | 191 998,5 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 13. Будівництво майданчика для спортивних ігор (городки) на території Кременчуцької гімназії № 20 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Маслова, 12 в м. Кременчуці Полтавської області | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 332 841,84 грн | 733 158,16 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
|  |  | 14. Капітальний ремонт з улаштування окремих дитячих ігрових майданчиків на території Кременчуцького дошкільного закладу освіти (ясла-садок) №1 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Олексія Древаля,114-А в м.Кременчуці Полтавської області | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 38 793,25 грн | 396 206,75 | Лист від департамента освіти від 08.11.2021 №01-29/1957 |
| 4 | Всього: |  |  | 4 680 467,45 |  |
| 5 | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (далі – УКБ) | 1. Комплексний благоустрій прибудинкової території в районі житлових будинків № 19, № 31, № 33 по проспекту Свободи в м. Кременчуці (нове будівництво) | Розроблена проєктно-кошторисна документація в 2020 році (потребує коригуванню) На 08.11.21 витрачено – 21 384,30 грн | 411 891,7 | Лист від УКБ від 08.11.2021 №01-11/452 |
|  |  | 2. Улаштування дитячого майданчика з елементами для занять спортом по вулиці Європейській, 64 в м. Кременчуці (нове будівництво) | Розроблена проєктно-кошторисна документація в 2020 році (потребує коригуванню) На 08.11.21 витрачено – 22 078,95 грн | 409 831,05 | Лист від УКБ від 08.11.2021 №01-11/452 |
|  |  | 3. Реконструкція елементів благоустрою з влаштуванням бігової доріжки в КЗКВ «Парк Миру» в м. Кременчуці | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 92 226,20 грн | 1 007 773,80 | Лист від УКБ від 08.11.2021 №01-11/452 |
|  |  | 4. Нове будівництво мультифункціонального спортивного майданчику на території Кременчуцької гімназії №23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Олександрійській, 18 в м. Кременчуці | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 0 грн | 1 100 000 | Лист від УКБ від 08.11.2021 №01-11/452 |
| 6 | Всього: |  |  | 2 929 496,55 |  |
| 7 | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – управління молоді та спорту) | 1. Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області (нове будівництво) | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 889 294,70 грн | 210 705,3 | Лист від управління молоді та спорту від 08.11.2021 №01-24/408 |
|  |  | 2. Придбання музичного обладнання та апаратури, канцелярських товарів, виготовлення поліграфічної продукції та послуги із технічного забезпечення заходу | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 65 500 грн | 307 449 | Лист від управління молоді та спорту від 08.11.2021 №01-24/408 |
|  |  | 3. Придбання спортивного інвентарю та обладнання для відділень з кікбоксингу, легкої атлетики та важкої атлетики комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спор-тивна школа «Авангард» | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 0 грн | 435 000 | Лист від управління молоді та спорту від 08.11.2021 №01-24/408 |
| 8 | Всього: |  |  | 953 154,3 |  |
| 9 | Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі - Управління культури і туризму) | 1. Зона відпочинку на території «Парк Крюківський» | Розроблена проєктно-кошторисна документація в 2019 році (потребує коригуванню) На 08.11.21 витрачено – 123 931,67 грн | 226 068,33 | Лист від Управління культури і туризму від 15.09.2021 №614/01-19 |
|  |  | 2. Реконструкція танцювального майданчика під спортивний і дитячий майданчики та реконструкція тенісного корту під майданчик для занять велоспортом на території парку «Міський сад» | Проєкт частково профінансований в 2019 та 2020 роках (потребує коригуванню) На 08.11.21 витрачено – 210 949,89 грн | 889 050,11 | Лист від Управління культури і туризму від 15.09.2021 №614/01-19 |
|  |  | 3. Будівництво Роллер-дрому зі штучним покриттям на території комунального закладу культури і відпочинку «Парк Крюківський» | - На 08.11.21 витрачено – 0 грн | 433 333 | Лист від Управління культури і туризму від 15.09.2021 №614/01-19 |
|  |  | 4. Переобладнання приміщення та прид-бання обладнання для планетарію на базі комунального закладу культури «Кремен-чуцька міська публічна бібліотека» | Проєкт в стадії реалізації в 2021 році На 08.11.21 витрачено – 0 грн | 450 000 | Лист від Управління культури і туризму від 15.09.2021 №614/01-19 |
| 10 | Всього: |  |  | 1 998 451,44 |  |

| 11 | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (міська цільова програма «Шкільний Громадський бюджет на 2020-2024 роки») | 1. Придбання спорти-вного приладдя та інвентарю для спор-тивного залу Кре-менчуцької гімназії № 9 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | - На 23.11.21 витрачено – 0 грн | 25 000 | Рішення виконав-чого комітету Кре-менчуцької міської ради Кременчуць-кого району Полтав-ської області від 05.03.2021 №252 «Про затвердження переліку проєктів, визначених пере-можцями за резуль-татами голосування у рамках міської цільової програми «Шкільний Громад-ський бюджет на 2020-2024 роки» у 2020 році» (далі – Рішення виконав-чого комітету від 05.03.2021 №252) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Послуги з вста-новлення велосипедної стоянки з навісом на території Кременчуцької гімназії № 9 Кремен-чуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | - На 23.11.21 витрачено – 0 грн | 25 000 | Рішення виконав-чого комітету від 05.03.2021 №252 |

|  |  | 3. Придбання та вста-новлення електронних пристроїв та спеціалі-зованого обладнання для налаштування зони Wi-Fi в Кременчуцькому ліцеї № 4 «Кремінь» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | - На 23.11.21 витрачено – 0 грн | 15 000 | Рішення виконав-чого комітету від 05.03.2021 №252 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Придбання лабора-торного обладнання та приладів для кабінету хімії в Кременчуцькому ліцеї № 4 «Кремінь» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | - На 23.11.21 витрачено – 0 грн | 25 000 | Рішення виконав-чого комітету від 05.03.2021 №252 |
|  |  | 5. Придбання шкільного та комп’ютерного облад-нання для навчального кабінету Кремен-чуцького ліцею № 4 «Кремінь» Кременчуць-кої міської ради Кременчуцького району Полтавської області | - На 23.11.21 витрачено – 0 грн | 10 000 | Рішення виконав-чого комітету від 05.03.2021 №252 |
|  |  | 6. Придбання музичного обладнання для занять танцями в Кремен-чуцькій гімназії № 28 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | - На 23.11.21 витрачено – 0 грн | 25 000 | Рішення виконав-чого комітету від 05.03.2021 №252 |
|  |  | 7. Придбання спортив-ного приладдя та інвентарю для спортив-ного залу Кременчу-цького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–III ступенів – позашкільний навчаль-ний заклад» № 2 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | - На 23.11.21 витрачено – 0 грн | 25 000 | Рішення виконав-чого комітету від 05.03.2021 №252 |
|  |  | 8. Придбання музичного обладнання для актової зали Кременчуцького навчально-виховного комплексу «Загально-освітня школа І–III ступенів – позашкільний навчальний заклад» № 2 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | - На 23.11.21 витрачено – 0 грн | 25 000 | Рішення виконав-чого комітету від 05.03.2021 №252 |
| 12 | Всього: |  |  | 175 000,00 |  |
| 13 | Загальна сума: |  |  | 13 700 494,06 |  |

Перший заступник міського голови								    Володимир ПЕЛИПЕНКО