V. Перелік заходів програми  за напрямками діяльності та орієнтовані обсяги фінансування

1. Виявлення, вивчення та облік об’єктів культурної спадщини

| № п/п | Перелік заходів Програми | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Виготовлення науково-облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини (об’єкти монументального мистецтва, архітектури та історії), паспортизація пам’яток | Управління культури і туризму, дослідники пам’яток, власники/ користувачі пам’яток | 1042,8 | 274,2 | 169,8 | 150,0 | 219,6 | 229,2 |
| 2. | Виготовлення облікової документації на пам’ятки та щойно виявлені об’єкти археології | Управління культури і туризму | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3. | Відрядження до міста Полтава та міста Києва з метою надання пропозицій щодо розгляду науково-облікової документації для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єктів культурної спадщини міста Кременчука | Управління культури і туризму | 17,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 4. | Участь у семінарах, навчаннях, тренінгах, курсах підвищення кваліфікації | Управління культури і туризму | 14,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
|  | Всього за розділом |  | 1423,8 | 350,2 | 245,8 | 225,0 | 295,6 | 307,2 |

2. Охорона, збереження та використання об’єктів культурної спадщини

| № п/п | Перелік заходів Програми |  | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| 1. | Виготовлення та встановлення охоронних дощок єдиного зразка для всіх пам’яток археології, історії, монументального мистецтва та архітектури |  | Управління культури і туризму | 52,5 |  | 12,5 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 2. | Проведення археологічних досліджень (проведення шурфування та розкопок) для уточнення дати заснування міста |  | Управління культури і туризму, КЗК «Кремен-чуцький краєзнавчий музей» | 250,0 |  | 250,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. | Поточний ремонт та утримання об’єктів монументального мистецтва та історії, балансоутримувачем/ уповноваженою особою яких є КП «Благоустрій Кременчука» |  | ДЖКГ (КП «Благоустрій Кременчука») | 1499,7 |  | 232,2 |  | 267,0 |  | 307,1 |  | 322,5 |  | 370,9 |  |
| 4. | Поточний ремонт об’єктів історії, балансоутримувачем/ уповноваженою особою яких є КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» |  | ДЖКГ (КП «Спеціалізо- ваний комбінат ритуальних послуг») | 1151,2 |  | 299,1 |  | 370,8 |  | 213,3 |  | 162,3 |  | 105,7 |  |
| 5. | Поточний ремонт та утримання меморіальних, пам’ятних та інформаційних дошок, балансо-утримувачем/ уповноваженою особою яких є КП «Благоустрій Кременчука» / КГЖЕП «Автозаводське» |  | ДЖКГ (КГЖЕП «Автоза- водське», КП Благоустрій Кременчука») | 52,0 |  | 7,7 |  | 8,9 |  | 10,2 |  | 11,7 |  | 13,5 |  |
| 6. | Здійснення робіт з проєктування реставрації наступних об’єктів архітектури: 1. «Народне Семикомплектне початкове училище» (Кременчуцька дитяча музична школа №1 ім. П.І. Чайковського); 2. «Будинок для спостереження за рухом по Дніпру»; 3. «Будинок купця 1-ї гільдії Г.Чуркіна». Здійснення робіт з реставрації об’єкту архітектури «Будинок купця 1-ї гільдії Г.Чуркіна» |  | КВК «Кременчуцьке міське УКБ» | 11800,0 |  | 10000,0 |  | 1800,0 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Всього за розділом |  |  | 14805,4 |  | 10 801,5 |  | 2456,7 |  | 540,6 |  | 506,5 |  | 500,1 |  |
| 3. Пропаганда та розвиток об’єктів культурної спадщини, розповсюдження знань з історії міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перелік заходів Програми | Виконавці |  |  | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| 1. | Оплата послуг щодо розробки нових тематичних програм та спеціалізованих маршрутів історико-краєзнавчого, архітектурного та інших напрямків віртуальних туристичних маршрутів) | Управління культури і туризму, науковці, КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» |  |  | 60,0 |  | 20,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
|  | Придбання комплектів віртуальних окулярів | Управління культури і туризму, науковці, КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» |  |  | 98,0 |  | 42,0 |  | 28,0 |  | 28,0 |  | - |  | - |
| 2. | Видання путівників, буклетів по місту, науково-популярних праць з історії міста Кременчука | Управління культури і туризму, КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» |  |  | 310,0 |  | 50,0 |  | 70,0 |  | 120,0 |  | 25,0 |  | 45,0 |
| 3. | Здійснення виробництва телевізійних, хронікально-документальних та відео-фільмів за краєзнавчою тематикою | Управління культури і туризму, КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» |  |  | 90,0 |  | - |  | 25,0 |  | 35,0 |  | - |  | 30,0 |
| 4. | Встановлення інформаційних дощок на вулицях, найменованих на честь видатних людей | Управління культури і туризму, КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» |  |  | 450,0 |  | 80,0 |  | 85,0 |  | 90,0 |  | 95,0 |  | 100,0 |
| 5. | Встановлення табличок із QR-кодами на об’єктах культурної спадщини | Управління культури і туризму, КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» |  |  | 80,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |
| 6. | Встановлення пам’ятників/ пам’ятних знаків | Управління культури і туризму, КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» |  |  | 650,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 50,0 |
| 7. | Встановлення меморіальних дощок | Управління культури і туризму, КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» |  |  | 350,0 |  | 40,0 |  | 90,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 80,0 |
| 8. | Виготовлення і встановлення макетів утрачених архітектурних пам’яток Кременчука | Управління культури і туризму, КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» |  |  | 990,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  | 240,0 |
|  | Всього за розділом |  |  |  | 3078,0 |  | 547,0 |  | 623,0 |  | 718,0 |  | 615,0 |  | 575,0 |
|  | ВСЬОГО по програмі |  |  |  | 19307,2 |  | 11698,7 |  | 3325,5 |  | 1483,6 |  | 1417,1 |  | 1382,3 |

Начальник Управління культури і

туризму Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області     	                                                                                                                                  Володимир КОНДРАШОВ