Додаток

до Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади

на 2019-2023 роки

Напрямки діяльності та заходи Програми

розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади

на 2019-2023 роки

| № п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста | Перша черга будівництва Розробка проекту, обладнання диспетчерського пункту, встановлення трьох електронних сирен (Ревівка, Лашки, 3й Занасип). | 2019 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади, міжнародна технічна допомога та інші не заборонені законодав-ством джерела Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади, міжнародна технічна допомога та інші не заборонені законодав-ством джерела | 6953,0 |  |  |  |  | Забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації Забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації |
| 2 |  | Друга черга будівництва Дообладнання диспетчерського пункту апаратурою другої черги, встановлення шести електронних сирен. | 2022 |  |  |  |  |  | 1628,094 |  |  |
| 3 |  | Третя черга будівництва Встановлення шести електронних сирен, встановлення приймальних станцій оповіщення в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти – 15 шт. | 2022 |  |  |  |  |  | 4 778,9 |  |  |
| 4 |  | Четверта черга будівництва Встановлення п’яти електронних сирен, встановлення приймальних станцій оповіщення в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти – 15 шт. | 2022 |  |  |  |  |  | 4110,0 |  |  |
| 5 |  | П’ята черга будівництва Встановлення п’яти електронних сирен, встановлення приймальних станцій оповіщення в закладах дошкільної освіти та лікувально-профілактичних закладах – 15 шт. | 2023 |  |  |  |  |  |  | 4115,0 |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 6953,0 |  |  | 10516,994 | 4115,0 | 21584,994 |
|  | Заходи щодо забезпечення оповіщення та інформування населення | Заходи щодо забезпечення оповіщення, інформування та організації зв’язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Закупівля радіообладнання, телекомунікаційного обладнання, обладнання супутникового зв’язку | 2022 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  | 3500,00 |  | Забезпечення можливості організації зв’язку та оповіщення керівного складу ЦЗ в умовах НС |
| 8 |  | Оплата включення в схему системи централізованого виклику (СЦВ) телефонів керівного складу міста | 2019-2023 |  | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |  |
| 9 |  | Розміщення радіо оголошень (повідомлень) | 2019-2023 |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | Інформування населення про можливі надзвичайні події та дії під час їх виникнення |
| 10 |  | Оплата послуг на виготовлення листівок, пам’яток, постерів для інформування населення та іншої друкованої продукції у сфері ЦЗ | 2019-2023 |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |  |
| 11 |  | Виготовлення плакатів для розміщення на сітілайтах | 2019-2023 |  |  | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 14,0 | 4,0 |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 9,5 | 18,5 | 9,5 | 3522,0 | 12 | 3571,5 |
|  | Забезпечення заходів по попередженню загибелі населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру | Придбання засобів матеріального резерву |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ліхтарі акумуляторні | 2019 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Маска медична | 2022 |  |  |  |  |  | 106,02 |  | Накопичення матеріальних засобів для запобігання виникнення та ліквідації наслідків медико-біологічних надзвичайних ситуацій |
| 14 |  | Респіратор | 2022 |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |
| 15 |  | Рукавички нітрилові | 2022 |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |
| 16 |  | Окуляри захисні | 2022 |  |  |  |  |  | 9,12 |  |  |
| 17 |  | Антисептик | 2022 |  |  |  |  |  | 6,76 |  |  |
|  |  | Придбання індивідуальних засобів захисту для населення та формувань цивільного захисту: |  |  |  |  |  |  |  |  | Захист непрацюючого населення, яке проживає в зоні прогнозованого хімічного забруднення та персоналу аварійних підрозділів, які залучаються до ліквідації НС |
| 18 |  | Придбання протигазів з фільтруючими коробками | 2020-2023 |  |  |  |  |  | 600,0 | 200,0 |  |
|  |  | Утилізація індивідуальних засобів захисту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Утилізація фільтрів до протигазів | 2019 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Транспортування фільтрів до протигазів до місця утилізації | 2019 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Закупівля пального для матеріального резерву | 2020-2022 |  |  |  | 128,0 |  | 472,0 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 5,45 | 128,0 |  | 1210,1 | 200,0 | 1543,55 |
|  | Обладнання консультаційних пунктів | Закупка обладнання для консультаційного пункту: | 2019-2023 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади |  |  |  |  |  | Виготовлення засобів наочної агітації |
| 22 |  | Виготовлення кольорових листівок, плакатів (формат А3) |  |  |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |  |
| 23 |  | Виготовлення стендів для обладнання консультативних пунктів |  |  |  | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 44,0 |
| 24 | утримання захищеного пункту управління місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області | Оплата за оренду приміщення міського запасного пункту управління ПАТ «АвтоКрАЗ» | 2019-2023 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |  | Утримання захищеного пункту управління у постійній готовності |
| 24/1 |  | Придбання меблів, устаткування та приладдя |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 100,0 |  |
| 24/2 |  | Облаштування комп’ютерної мережі |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 25 |  | Абонентська плата за користування телефонами та телеграфом |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 |  |
| 26 |  | Оплата електроенергії |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |  |
| 27 |  | Оплата за випробування опору ізоляції електрокабелів, проводів, заземлення, «фаза-нуль» |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |  |
| 28 |  | Оплата послуг відпо-відальної особи за електрогосподарство |  |  |  | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,1 | 5,1 |  |
| 29 |  | Поточний ремонт та підтримання приміщень у готовності до застосування за призначенням |  | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  | 136,004 | 69,0 |  |
| 30 |  | Погашення кредиторської заборгованості за оренду приміщення міського запасного пункту управління ПАТ «АвтоКрАЗ», яка утворилась станом на 01.01.2020 | 2021 |  |  |  | 16,306 |  |  |  |  |
| 31 |  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021 | 2021 |  |  |  | 0,8 | 83,796 |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 108,7 | 125,806 | 192,496 | 248,404 | 181,4 | 856,806 |
| 32 | Обладнання пересувного пункту управління | Закупка пневмокаркасної палатки | 2019 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади | 227,0 |  |  |  |  | Створення та облаштування пересувного пункту управління |
| 33 |  | Газовий нагрівач повітря 20кВт з терморукавом | 2019 |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Гібрид бензиногазовий генератор 5,5 кВт | 2019 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Захищений ноутбук для роботи в екстремальних умовах | 2022 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |
| 36 |  | Стіл розкладний (22 од.) | 2022 |  |  |  |  |  | 47,3 |  |  |
| 37 |  | Стілець розкладний (62 од.) | 2022 |  |  |  |  |  | 22,1 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 290,0 |  |  | 179,4 |  | 469,4 |
| 38 | Оснащення навчальних кабінетів Кременчуцьких курсів ЦЗ ІІІ-ої категорії засобами навчання та обладнанням | Придбання двомісних навчальних столів і стільців для двох навчальних кабінетів загальною кількістю 80 посадових місць | 2019-2020 | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади | 160,0 | 50,0 |  |  |  | Створення відповідних умов для якісного проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту та надання кваліфікованої допомоги з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту |
| 39 |  | Придбання мультимедійного інтерактивного комплексу в навчальний кабінет | 2019 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Придбання та встановлення мультимедійної дошки в навчальний кабінет | 2019 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Придбання комп’ютерного обладнання, меблів для кабінету інформаційних технологій на 10 робочих місць | 2019 |  | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади | 100,0 |  |  |  |  | Створення фонду навчальної, довідкової, методичної літератури і матеріалів. Формування бази даних щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Надання інформаційно-методичної підтримки суб’єктам господарювання міста |
| 42 |  | Придбання багатофункціональ-ного пристрою для консультаційно-методичного кабінету | 2019 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Проведення модернізації існуючої комп’ютерної техніки | 2019 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 44 | Ремонт приміщення Кременчуцьких курсів ЦЗ ІІІ-ої категорії | Забезпечення ремонту приміщення Кременчуцьких курсів ІІІ-ої категорії, забезпечення належного технічного стану, створення умов унеможливлення виникнення аварійних ситуацій | 2020 | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області | Бюджет Кремен-чуцької міської терито-ріальної громади |  | 200,0 |  |  |  | Створення відповідних умов для якісного та своєчасного виконання завдань та повноважень Територіальних курсів |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 332,0 | 250,0 |  |  |  | 582,0 |
|  |  | ВСЬОГО за програмою управління з питань НС та ЦЗН: |  |  |  | 7716,65 | 528,306 | 207,996 | 15683,898 | 4515,4 | ВСЬОГО за 5 років: 28652,25 |

Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області								            Ігор ЧУДАКОВ