Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» м. Кременчука

на 2020-2022 роки

План заходів

комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м. Кременчука

на 2020-2022 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
|  | ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надходження бюджетних коштів | фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету | 2020-2022 роки | Бюджетні кошти | 19280,5 | 5 615,7 | 3 134,8 | 10530,0 |
|  | Всього доходи |  |  | Бюджетні кошти | 19280,5 | 5 615,7 | 3 134,8 | 10530,0 |
|  | ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | закупівля швидких тестів для виявлення короновірусної інфекції, забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників та дезінфікуючими засобами | 2020 рік | Бюджетні кошти | 76,1 | 76,1 | 0 | 0 |
|  |  | надання послуг з діагностики онкозахворювань | 2020-2022 роки | Бюджетні кошти | 198,6 | 60,0 | 66,0 | 72,6 |
|  |  | проведення поточного ремонту з утеплення частини фасаду (цоколю) площею 30,0 кв. м нежитлового приміщення амбулаторії ЗПСМ №5 за адресою: вул. Академіка Маслова, 13/9 | 2020 рік | Бюджетні кошти | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 |
|  |  | проведення заміни вікон в кількості 2 шт. та дверей в кількості 2 шт. на металопластикові у нежитловому приміщенні амбулаторії ЗПСМ №5 за адресою: вул. Академіка Маслова, 13/9 | 2020 рік | Бюджетні кошти | 28,0 | 28,0 | 0 | 0 |
|  |  | проведення поточного ремонту з утеплення цоколю площею 43,0 кв. м будівлі амбулаторії ЗПСМ №5 за адресою: вул. Академіка Маслова, 13/9 | 2020 рік | Бюджетні кошти | 49,4 | 49,4 | 0 | 0 |
|  |  | оплата енергоносіїв і комунальних послуг | 2020-2022 роки | Бюджетні кошти | 3680,8 | 850,4 | 1 000,0 | 1 830,4 |
|  |  | відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства | 2020-2022 роки | Бюджетні кошти | 4541,5 | 1 441,7 | 1 585,8 | 1 514,0 |
|  |  | Закупівля лікарського препарату «Калію йодид» для йодної профілактики у разі виникнення радіаційної небезпеки | 2022 рік | Бюджетні кошти | 333,0 | 0 | 0 | 333,0 |
|  |  | Всього поточні видатки |  | Бюджетні кошти | 8951,4 | 2 549,6 | 2 651,8 | 3750,0 |
| 2. | Капітальні видатки, у тому числі: | Капітальний ремонт кабінетів лікарів амбулаторії ЗПСМ №5 КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука, розташованої за адресою вул. Академіка Маслова, 13/9 | 2022 рік | Бюджетні кошти | 1 200,0 | 0 | 0 | 1200,0 |
|  |  | Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №1, розташованої на другому поверсі будівлі КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (439,6 кв.м) | 2021 рік | Бюджетні кошти | 1 490,0 | 0 | 0 | 1490,0 |
|  |  | Капітальний ремонт на третьому поверсі будівлі КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (474,8кв.м) | 2022 рік | Бюджетні кошти | 1 490,0 | 0 | 0 | 1 490,0 |
|  |  | Капітальний ремонт кабінетів сімейних лікарів, процедурного кабінету та санвузлів амбулаторії ЗПСМ №3 КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука, за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (212 кв.м) | 2022 рік | Бюджетні кошти | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 |
|  |  | Капітальний ремонт з проведенням заміни труб та утепленням зовнішніх стін будівлі КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука, розташованої за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (площа, яка підлягає ремонту 1400,0 кв.м) | 2020 рік | Бюджетні кошти | 2 700,0 | 2 700,0 | 0 | 0 |
|  |  | Капітальний ремонт санвузлів дитячої амбулаторії ЗПСМ №5, розташованої за адресою вул. Академіка Маслова, 13/9 | 2020-2021 рік | Бюджетні кошти | 481,0 | 20,5 | 460,5 | 0 |
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі з утеплювальними роботами будівлі КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука, розташованої за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (площа, яка підлягає ремонту 1400,0 кв.м) | 2022 рік | Бюджетні кошти | 1 700,0 | 0 | 0 | 1700,0 |
|  |  | Капітальний ремонт ганку центрального входу та внутрішніх мереж теплопостачання приміщень вбиральні та душової кімнати амбулаторії ЗПСМ №6 КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука, розташованої за адресою вул. Кооперативна, 19 | 2020 рік | Бюджетні кошти | 125,4 | 125,4 | 0 | 0 |
|  |  | Завершення капітального ремонту холу І поверху КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука за адресою вул. Івана Мазепи, 26 | 2020-2021 роки | Бюджетні кошти | 242,7 | 220,2 | 22,5 | 0 |
|  |  | Всього капітальні видатки |  | Бюджетні кошти | 10 329,1 | 3 066,1 | 483,0 | 6 780,0 |
|  |  | Всього видатки |  | Бюджетні кошти | 19280,5 | 5 615,7 | 3 134,8 | 10530,0 |

Директор Департаменту охорони здоров’я

Кременчуцької міської ради Кременчуцького

району Полтавської області                                                                                                                                                                 Максим СЕРЕДА