V. Ресурсне забезпечення міської Програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2021-2023 роки Кременчуцької міської територіальної громади»

| № | Найменування заходів | Виконавець | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансуван- ня, тис. грн 2021р. | Орієнтовні обсяги фінансуван-ня, тис. грн на 2022р. | Орієнтовні обсяги фінансу-вання, тис. грн 2023р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення благодійних акцій, просвітницьких заходів, виготовлення та розміщення інформації на сіті-лайтах та інших засобах, розповсюдження інформації через ЗМІ. | Департамент ЖКГ, громадські організації, КП «Спецсервіс-Кременчук», волонтери | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади Кошти благодійників та інші джерела фінансування не заборонені законодавств-вом України Власні кошти підприємства | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
| 2 | Розвиток матеріально-технічної бази КП: 2.1. Придбання воріт для облаштування в’їзду на територію пункту перетримки тварин. 2.2. Придбання вольєрів для собак. 2.3. Придбання автомобілів вантажопасажирських. 2.4. Придбання утилізатора (УТ 200) або аналога для знищення органічних відходів (крематорію). 2.5. Придбання захисного ангару каркасного типу з ролетними дверима для утилізатора (УТ 200). 2.6. Реконструкція частини виробничого корпусу БМЗ під адміністративно- господарський корпус. 2.7.Придбання додаткових секцій для утримання тварин. 2.8.Улаштування захисного навісу для тварин. 2.9. Придбання металевих дверей в пункт перетримки тварин. 2.10. Проєктно-кошторисна документація на реконструкцію території ПТУБТ. 2.11. Реконструкція та облаштування території ПТУБТ: - демонтаж споруд ПТУБТ; - реконструкція та облаштування майданчику для утримання котів; - реконструкція та облаштування ізолятору для утримання котів; - облаштування утилізатора відходів життєдіяльності тварин; - облаштування каналізації в ПТУБТ; - заміна та ремонт огорожі; - поточний ремонт облаштування майданчику для вигулу котів. | Департамент ЖКГ, КП «Спецсервіс-Кременчук» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади Кошти благодійників та інші джерела фінансування не заборонені законодавств-вом України Власні кошти підприємства | 49,669 - - - - - 49,669 - - - - | 6 975,777 34,880 240,000 1 182,856 748,000 190,000 4 175,001 243,240 121,000 40,800 - - | 4 040,535 240,000 600,635 199,900 3 000,000 |
| 3 | Відлов безпритульних тварин, в тому числі: - заробітна плата та нарахування на неї; - додаткова заробітна плата для заохочування працівників; - пально- мастильні матеріали; - медогляд водіїв; - медикаменти для відлову; - спецзасоби для відлову та інші. | КП «Спецсервіс-Кременчук» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 3 441,331 | 4 229,760 | 4 940, 027 |
| 4 | Утримання тварин в пункті тимчасової перетримки, в тому числі: - заробітна плата та нарахування на неї; - додаткова заробітна плата для заохочу-вання працівник-ків; - продукти для тварин (сухий корм, м’ясні продукти); - медичні інструменти; - прибирання, дезінфекція; - дератизація; - газ для приготування їжі тваринам; - електроенергія; - теплопоста-чання; - водопоста-чання, водовід- ведення; - медикаменти для лікування та стерилізації безпритульних тварин; - медикаменти для пільгової стерилізації; - реєстрація тварин; - утримання об’єкту «Худобомогиль-ник»; - навчання та курси підвищення кваліфікації (ветлікар, лаборант, кінолог); - поточній ремонт побутового приміщення ПТУБТ; - поточній ремонт післяопераційного ізолятора; - поточний ремонт офісного приміщення; - побутові господарськи товари (відра, миски, лотки та інші) - кондиціонери; - багатофункцій-ний пристрій; - придбання будок для тварин та інші; - поточний ремонт, облаштування та забезпечення обладнанням об’єкту (будівля ветеринарної лікарні, гараж, лабораторія, ізолятор) по вул. Івана Мазепи, б.39. | КП «Спецсервіс-Кременчук» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 5 861,428 | 7 767,740 | 9 141,211 |
| 5 | Витрати на відлов і утримання тварин Потоківського старостинського округу (в межах сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка) Кременчуцької міської територіальної громади. |  |  | 566,952 | 470,980 | 796,012 |
|  | Всього: 51 502,766 |  |  | 13 075,724 | 19 474,257 | 18 952,785 |

Директор КП «Спецсервіс-Кременчук»                                    Віктор БАРДАКОВ