Додаток

до рішення Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області

26 квітня 2024 року

ПРОГРАМА

розробки містобудівної документації в межах території

Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки в новій редакції

Паспорт Програми

Назва:		Програма розробки містобудівної 		документації в межах території  Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 — 2025 роки.

Тип Програми:				Програма розробки.

Підстава для розробки		Необхідність розроблення даної

Програми:	Програми обумовлена	численними підзаконними нормативно-правовими актами у сфері містобудування спрямованих на спрощення процедури отримання дозвільної 	документації на будівництво фізичними та юридичними особами.

Нормативно-правова			Закони України «Про місцеве

база Програми:	самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність».

Розробник Програми:		Управління містобудування та архітектури 	Кременчуцької міської 	ради Кременчуцького району Полтавської області.

Керівники:		Волощенко О.Г. - начальник управління 		містобудування та архітектури 			Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Учасники Програми:	Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Мета Програми:				Програма спрямована на розроблення 							містобудівної документації, що є 								інструментом державного регулювання 							планування території на місцевому рівні і 						передбачає:

- прогнозування розвитку території;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

- визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об`єктів;

- встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

- збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об`єктів, ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

- створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

- проведення моніторингу забудови.

Завдання Програми:		Розробка містобудівної документації на 		паперових і електронних носіях на 			оновленій картографічній основі в цифровій 	формі, як набору профільних геопросторових даних у місцевій 			геодезичній системі координат та УСК -2000 і єдиній системі класифікації та кодування об`єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Визначення шляхів реалізації розроблення містобудівної документації в межах території           Кременчуцької          міської

територіальної громади.

Необхідність прийняття програми викликана 						змінами до законодавства у сфері 								містобудівної діяльності і направлена на 							поліпшення управління у сфері 								містобудівної діяльності.

Терміни реалізації Програми:	2021- 2025 роки.

Етапи реалізації Програми:	Організаційно-проектувальний етап — листопад-грудень 2020 року. Розробка Програми та прийняття відповідного рішення Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області.

Аналітико-практичний етап — січень 							2021 року — жовтень 2025 року.

Практична реалізація Програми, організація 						моніторингового спостереження за 								результатами виконання заходів програми.

Заключний етап — листопад-грудень 2025 						року.

Аналіз результатів виконання Програми 		розробки містобудівної документації в межах території  		Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Поширення позитивного досвіду, 								визначення перспектив подальшої роботи.

Ресурсне забезпечення		Розробка та реалізація механізмів залучення

Програми:					додаткових фінансових та матеріальних 							ресурсів.

Підвищення ефективності використання 							бюджетних коштів.

Прозорість використання фінансів у 							містобудівній галузі міста.

Структура Програми:	Розділи Програми:

Вступ.

Розділ 1. Проведення державної експертизи проєктно-вишукувальної роботи «Додаткове внесення змін до генерального плану міста Кременчука».

Розділ 2. Виготовлення копій матеріалів «Схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області».

Розділ 3. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кременчуцької міської територіальної громади.

Розділ 4. Проведення державної експертизи комплексного плану просторового розвитку території Кременчуцької міської територіальної громади.

Розділ 5. Розроблення детального плану території по вул. Богдана Хмельницького, в районі пров. Центрального та пров. Річкового.

Розділ 6. Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ  села Потоки.

Розділ 7. Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ  села Мала Кохнівка.

Розділ 8. Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ  села Соснівка.

Розділ 9. Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ  села Придніпрянське.

Розділ 10. Внесення змін до генерального плану міста Кременчука.

Розділ 11. Проведення державної експертизи проєктно-вишукувальної роботи «Внесення змін до генерального плану міста Кременчука».

Розділ 12. Внесення змін до генерального плану міста Кременчука.

Розділ 13. Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) до генерального плану міста Кременчука та розроблення розділів (схеми) інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період на місто Кременчук.

Розділ 14. Проведення експертної оцінки «Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) до генерального плану міста Кременчука» та «Розроблення  розділів (схеми) інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період на місто Кременчук»

Розділ 15. Проведення експертизи «Внесення змін до генерального плану міста Кременчука».

Розділ 16. Розроблення внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука Полтавської області, стратегічної екологічної оцінки (СЕО), схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період.

Орієнтовні обсяги	Бюджет Кременчуцької міської

фінансування:	територіальної громади та позабюджетні кошти в сумі  12 877 325 грн.

Очікувані результати	Виконання програми сприятиме реалізації

Програми:	містобудівних завдань поставлених 		комплексним планом просторового розвитку території  Кременчуцької міської територіальної громади і направлених на 	створення повноцінного життєвого 	середовища  території.

Контроль, корекція та	Систематичний моніторинг реалізації

оцінювання Програми:	програми та її фінансування.

Програма створена на основі генерального плану міста Кременчука та рішень Кременчуцької міської ради від 30.07.2020 «Про надання згоди на добровільне приєднання Потоківської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області» та «Про схвалення проекту рішення «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Кременчука Полтавської області».

ВСТУП

Підготовка Програми розробки містобудівної документації в межах території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі — Програми) зумовлена необхідністю внесення змін до наявної містобудівної документації та розробці нової документації в зв`язку із приєднанням Потоківського старостинського округу, що складається з сіл Потоки, Мала Кохнівка, Соснівка, Придніпрянське та розроблення містобудівної документації, що визначає планувальну організацію і розвиток території.

Реалізація даної Програми забезпечить виконання зазначених заходів, що в свою чергу сприятиме приведенню містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Розділ 1. Проведення державної експертизи проєктно-вишукувальної роботи «Додаткове внесення змін до генерального плану міста Кременчука».

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Проведення державної експертизи | Експертиза | 01.02.2021 | 90 000 грн |
| 2 |  | Разом за роками: | 2021 | 90 000 грн |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 90 000 грн |

Розділ 2. Виготовлення копій матеріалів «Схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області».

Мета:

В зв’язку з приєднанням до міста Потоківського старостинського округу, що складається з сіл Потоки, Мала Кохнівка, Соснівка, Придніпрянське та створенням Кременчуцької міської територіальної громади виникла необхідність, для користування в роботі, замовити  розробнику - державному підприємству Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, виготовлення копій матеріалів «Схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області», оригінали якої знаходяться у замовника – Кременчуцької районної державної адміністрації.

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | Виготовлення копій матеріалів «Схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області» | 01.02.2021 | 26 000 грн |
| 2 |  | Разом за роками: | 2021 | 26 000 грн |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 26 000 грн |

Розділ 3. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кременчуцької міської територіальної громади.

Мета:

Встановлення умов та обмежень використання територій Кременчуцької міської територіальної громади,  у межах визначених зон.

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об`єктів виробництва.

Визначення меж загального користування, елементів та параметрів вулиць, умов для розміщення інженерно-транспортної інфраструктури.

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кременчуцької міської територіальної громади | 30.09.2025 | 7 268 900 грн |
| 2 |  | Разом за роками | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  |  | 2025 | 7 268 900 грн |
| 3 |  | Разом: |  | 7 268 900 грн |

Розділ 4.  Проведення державної експертизи комплексного плану просторового розвитку території Кременчуцької міської територіальної громади.

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Проведення державної експертизи | Експертиза | 30.12.2025 | 1 453 700 грн |
| 2 |  | Разом за роками: | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  |  | 2025 | 1 453 700 грн |
| 3 |  | Разом: |  | 1 453 700 грн |

Розділ 5. Розроблення детального плану території по вул. Богдана Хмельницького, в районі пров. Центрального та пров. Річкового.

Мета:

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва.

Визначення меж загального користування, елементів та параметрів вулиць, умов для розміщення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Завдання:

Встановлення режиму забудови території.

Уточнення місцеположення та коригування ширини червоних ліній, їх параметрів та ширини елементів пересічного профілю вулиць, ширини проїжджої частини, тротуарів, смуг озеленення, тощо.

Очікувані результати:

Створення умов для реалізації державної політики у сфері містобудування.

Спрямування дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на розвиток містобудівної галузі.

Забезпечення ефективного використання території.

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». | Розроблення детального плану території | 15.12.2021 | 49 000 грн |
| 2 |  | Разом за роками: | 2021 | 49 000 грн |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  |  | 2025 |  |

Розділ 6. Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ  села Потоки

Мета:

Встановлення умов та обмежень використання територій с. Потоки у межах визначених зон.

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об`єктів виробництва.

Визначення меж загального користування, елементів та параметрів вулиць, умов для розміщення інженерно-транспортної інфраструктури.

Попередня оцінка необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки с. Потоки здійснюється у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | розроблення генерального плану с. Потоки, плану зонування с.Потоки, СЕО, ІТЗ ЦЗ | 30.07.2024 | 623 500 грн |
| 2 |  | Разом за роками | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 | 623 500 грн |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 623 500 грн |

Розділ 7. Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ  села Мала Кохнівка

Мета:

Встановлення умов та обмежень використання територій с. Мала Кохнівка у межах визначених зон.

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об`єктів виробництва.

Визначення меж загального користування, елементів та параметрів вулиць, умов для розміщення інженерно-транспортної інфраструктури.

Попередня оцінка необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки с. Мала Кохнівка здійснюється у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | розроблення генерального плану с.Мала Кохнівка, плану зонування с.Мала Кохнівка, СЕО, ІТЗ ЦЗ | 30.09.2024 | 363 500 грн |
| 2 |  | Разом за роками | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 | 363 500 грн |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 363 500 грн |

Розділ 8. Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ  села Соснівка

Мета:

Встановлення умов та обмежень використання територій с. Соснівка у межах визначених зон.

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об`єктів виробництва.

Визначення меж загального користування, елементів та параметрів вулиць, умов для розміщення інженерно-транспортної інфраструктури.

Попередня оцінка необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки с. Соснівка здійснюється у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | розроблення генерального плану с.Соснівка, плану зонування с.Соснівка, СЕО, ІТЗ ЦЗ | 30.10.2024 | 69 300 грн |
| 2 |  | Разом за роками | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 | 69 300 грн |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 69 300 грн |

Розділ 9. Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ  села Придніпрянське

Мета:

Встановлення умов та обмежень використання територій с. При-дніпрянське у межах визначених зон.

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об`єктів виробництва.

Визначення меж загального користування, елементів та параметрів вулиць, умов для розміщення інженерно-транспортної інфраструктури.

Попередня оцінка необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки с. Придніпрянське здійснюється у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | розроблення генерального плану с.Придніпрянське плану зонування с.Придніпрянське СЕО, ІТЗ ЦЗ | 30.11.2024 | 259 100 грн |
| 2 |  | Разом за роками | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 | 259 100 грн |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 259 100 грн |

Розділ 10. Внесення змін до генерального плану міста Кременчука

Мета:

Внесення змін, які виникли в ході містобудівного моніторингу.

Завдання:

Встановлення принципових рішень питань розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста.

Пріоритети:

Розробка містобудівної документації призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Очікувані результати:

Можливість виконання роботи по коригуванню грошової оцінки земель міста;

Забезпечення ефективного використання території міста.

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потреба по програмі з урахуванням виконання зобов’язань за 2022 рік Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 | внесення змін до генерального плану міста Кременчука | 31.03.2023 | 49 325 грн |
| 2 |  | Разом за роками | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 | 49 325 грн |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 49 325 грн |

Розділ 11. Проведення державної експертизи проєктно-вишукувальної роботи «Внесення змін до генерального плану міста Кременчука».

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Проведення державної експертизи | Експертиза | 01.03.2023 | 30 000 грн |
| 2 |  | Разом за роками: | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 | 30 000 грн |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 30 000 грн |

Розділ 12. Внесення змін до генерального плану міста Кременчука

Мета:

Внесення змін, які виникли в ході містобудівного моніторингу.

Завдання:

Встановлення принципових рішень питань розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста.

Пріоритети:

Розробка містобудівної документації призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Очікувані результати:

Можливість виконання роботи по коригуванню грошової оцінки земель міста;

Забезпечення ефективного використання території міста.

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | внесення змін до генерального плану міста Кременчука | 31.12.2023 | 150 000 грн |
| 2 |  | Разом за роками | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 | 150 000 грн |
|  |  |  | 2024 |  |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 150 000 грн |

Розділ 13. Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) до генерального плану міста Кременчука та розроблення  розділів (схеми) інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період на місто Кременчук.

Мета:

Сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров`я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Попередня оцінка необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки генерального плану міста Кременчука здійснюється у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) до генерального плану міста Кременчука та розроблення розділів (схеми) інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період на місто Кременчук | 31.12.2024 | 1 950 000 грн |
| 2 |  | Разом за роками | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 | 1 055 000 грн |
|  |  |  | 2024 | 895 000 грн |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 1 950 000 грн |

Розділ 14. Проведення експертної оцінки «Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) до генерального плану міста Кременчука» та «Розроблення  розділів (схеми) інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період на місто Кременчук.

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Проведення експертної оцінки | Експертна оцінка | 31.05. 2024 | 96 000 грн |
| 2 |  | Разом за роками: | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 | 96 000 грн |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 96 000 грн |

Розділ 15. Проведення експертизи «Внесення змін до генерального плану міста Кременчука»

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Проведення експертизи | Експертиза | 31.05. 2024 | 99 000 грн |
| 2 |  | Разом за роками: | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 | 99 000 грн |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 99 000 грн |

Розділ 16. Розроблення внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука Полтавської області, стратегічної екологічної оцінки (СЕО), схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період.

Мета:

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва.

Визначення меж загального користування, елементів та параметрів вулиць, умов для розміщення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Завдання:

Встановлення режиму забудови території.

Уточнення місцеположення та коригування ширини червоних ліній, їх параметрів та ширини елементів пересічного профілю вулиць, ширини проїжджої частини, тротуарів, смуг озеленення, тощо.

Очікувані результати:

Створення умов для реалізації державної політики у сфері містобудування.

Спрямування дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на розвиток містобудівної галузі.

Забезпечення ефективного використання території.

| № з/р | Зміст заходу | Механізм реалізації | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, позабюджетні кошти |
| 1 | Приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | Розроблення внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука Полтавської області, стратегічної екологічної оцінки (СЕО), схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період | 31.05.2024 | 300 000 грн |
| 2 |  | Разом за роками | 2021 |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 2024 | 300 000 грн |
|  |  |  | 2025 |  |
| 3 |  | Разом: |  | 300 000 грн |

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

Програми розробки містобудівної документації

Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| № з/р | Назва розділу | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом | В т.ч. за роками |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведення державної експертизи проєктно-вишукувальної роботи «Додаткове внесення змін до генерального плану міста Кременчука» | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - |
| 2 | Виготовлення копій матеріалів «Схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області» | 26 000 | 26 000 | - | - | - | - |
| 3 | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кременчуцької міської територіальної громади | 7 268 900 | - | - | - | - | 7 268 900 |
| 4 | Проведення державної експертизи комплексного плану просторового розвитку. | 1 453 700 | - | - | - | - | 1 453 700 |
| 5 | Розроблення детального плану території по вул. Б.Хмельницького, в районі пров. Центрального та пров. Річкового | 49 000 | 49 000 | - | - | - | - |
| 6 | Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ села Потоки | 623 500 | - | - | - | 623 500 | - |
| 7 | Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ села Мала Кохнівка | 363 500 | - | - | - | 363 500 | - |
| 8 | Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ села Соснівка | 69 300 | - | - | - | 69 300 | - |
| 9 | Розроблення генерального плану, плану зонування, СЕО, ІТЗ ЦЗ села Придніпрянське | 259 100 | - | - | - | 259 100 | - |
| 10 | Внесення змін до генерального плану міста Кременчука Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 | 49 325 | - | - | 49 325 | - | - |
| 11 | Проведення державної експертизи проєктно-вишукувальної роботи «Внесення змін до генерального плану міста Кременчука» | 30 000 | - | - | 30 000 | - | - |
| 12 | Внесення змін до генерального плану міста Кременчука | 150 000 | - | - | 150 000 | - | - |
| 13 | Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) до генерального плану міста Кременчука та розроблення розділів (схеми) інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період на місто Кременчук | 1 950 000 | - | - | 1 055 000 | 895 000 | - |
| 14 | Проведення експертної оцінки «Розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) до генерального плану міста Кременчука» та «Розроблення розділів (схеми) інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період на місто Кременчук» | 96 000 | - | - | - | 96 000 | - |
| 15 | Проведення експертизи «Внесення змін до генерального плану міста Кременчука» | 99 000 | - | - | - | 99 000 | - |
| 16 | Розроблення внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука Полтавської області, стратегічної екологічної оцінки (СЕО), схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - |
|  | РАЗОМ: | 12 877 325 | 165 000 | - | 1 284 325 | 2 705 400 | 8 722 600 |

Начальник управління

містобудування та архітектури                 	      Олександра ВОЛОЩЕНКО