Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»

на 2023 - 2025 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»**

**на 2023-2025 роки**

| **№ п/п** | **Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)** | | **Перелік заходів програм** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Надходження бюджетних коштів** | | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціонування закладу охорони здоров’я (оплата енергоносіїв, видатки розвитку та інше) | 2023 - 2025р. | Місцевий бюджет | **504 781,2** | 167 225,7 | 189 103,9 | 148 451,6 |
| **2.** | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною службою охорони здоров'я України** | | Оплата за послуги з медичного обслуговування населення | 2023 - 2025р. | Державний бюджет | **691 801,0** | 191 648,0 | 266 053,0 | 234 100,0 |
| **3.** | **Медичні послуги за договорами з фізичними та юридичними особами** | | Надання послуг відповідно діючих договорів, укладання договорів з іншими юридичними особами, розширення видів надання послуг | 2023 - 2025р. | Кошти від фізичних і юридичних осіб | **34 003,5** | 16 203,6 | 12 200,0 | 5 599,90 |
| **4.** | **Надання орендних послуг** | | Надання приміщень та обладнання в оренду | 2023 - 2025р. | Кошти від фізичних і юридичних осіб | **3 656,7** | 1 456,7 | 1 460,0 | 740,0 |
| **Всього доходів, у тому числі:** | | | | | | **1 234 242,4** | **376 534,0** | **468 816,9** | **388 891,5** |
| **Місцевий бюджет** | | | | | | **504 781,2** | **167 225,7** | **189 103,9** | **148 451,6** |
| **Державний бюджет** | | | | | | **691 801,0** | **191 648,0** | **266 053,0** | **234 100,0** |
| **Кошти від фізичних та юридичних осіб** | | | | | | **37 660,2** | **17 660,3** | **13 660,0** | **6 339,9** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Поточні видатки, у тому числі:** | | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2023 - 2024 р. | **Місцевий бюджет** | **6315.0** | **2 839,0** | **3476.0** | **0,0** |
| *У т.ч. оснащення меблями, інвентарем захисної споруди* | 304,0 | 304,0 | 0,0 | 0,0 |
| *У т.ч. оснащення меблями, інвентарем травматологічного відділення* | 2 535,0 | 2 535,0 | 0,0 | 0,0 |
| *У т.ч. оснащення меблями, інвентарем паліативного відділення* | 543,9 | 0,0 | 543,9 | 0,0 |
| *У т.ч. оснащення меблями, інвентарем приміщень для розміщення системи ангіографічної* | 568,8 | 0,0 | 568,8 | 0,0 |
| *У т.ч. придбання запчастин для системи рентгенівської діагностичної ІМАХ* | 33,1 | 0,0 | 33,1 | 0,0 |
| *У т.ч. придбання електричного обладнання для заміни лічильників електричної енергії в педіатричному центрі – «Дитяча лікарня» за адресою вул. Лікаря Парнети, 16* | 139,7 | 0,0 | 139,7 | 0,00 |
| *У т.ч. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (створення резерву дизельного палива)* | 1 217,0 | 0,0 | 1 217,0 | 0,0 |
| *У т.ч. оснащення меблями, інвентарем приміщень для розміщення магнітно-резонансного томографа* | 432,4 | 0,0 | 432,4 | 0,0 |
| *У т.ч. закупівля комп’ютерної техніки* | 288,9 | 0,0 | 288,9 | 0,0 |
| *У т. ч. придбання обладнання для монтажу та пусконалагоджувальних робіт системи відеоспостереження* | 117,6 | 0,0 | 117,6 | 0,0 |
| *У т.ч. оснащення меблями, інвентарем приміщень для розміщення експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи* | 134,6 | 0,0 | 134,6 | 0,0 |
| Державний бюджет | **11 842,0** | **3 000,0** | **3 842,0** | **5 000,0** |
| Коштів від фізичних та юридичних осіб | **90,0** | **0,0** | **90,0** | **0,0** |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2023-2025р. | Місцевий бюджет | **803,4** | **403,4** | **200,0** | **200,0** |
| 2023р. | *У т.ч. медикаменти для лікування військовослужбовців* | 203,4 | 203,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2023-2025р. | *У т.ч. медикаменти для лікування учасників ЛНА на ЧАЕС* | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2023-2025р. | Державний бюджет | **69 911,0** | **21 265,0** | **23 646,0** | **25 000,0** |
| Оплата послуг з харчування пацієнтів | 2023-2025р. | Місцевий бюджет | **3 134.6** | **1 299,4** | **1 835.2** | **0,0** |
| *У т.ч. додаткове харчування військовослужбовців* | 2 972.9 | 1 299,4 | 1673.5 | 0,0 |
| *У т.ч. додаткове харчування учасників ЛНА на ЧАЕС* | 161,7 | 0,0 | 161,7 | 0,0 |
| Державний бюджет | **53 462,0** | **13 500,0** | **19 962,0** | **20 000,0** |
| Оплата послуг (крім комунальних)      Оплата послуг (крім комунальних) | 2023-2025р. | Місцевий бюджет | **7 473,1** | **1 666,2** | **4306,9** | **1 500,0** |
| *У т.ч. оплата послуг за покіс трави, бур’янів, карантинних рослин* | 159,8 | 159,8 | 0,0 | 0,0 |
| *Поточний ремонт приміщення конференц-залу* | 51,5 | 51,5 | 0,0 | 0,0 |
| *Поточний ремонт системи водопостачання і водовідведення захисної споруди циві-льного захисту вул. Квітки Цісик, 1А* | 119,9 | 119,9 | 0,0 | 0,0 |
| *Поточний ремонт будівлі за адресою: набережна Лейтенанта Дніпрова, 45* | 40,9 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
| *Поточний ремонт з вимощення частини будівлі основного корпусу вул. Лікаря Парнети,2* | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 0,0 |
| *Демонтажні роботи частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу для розміщення МРТ вул. Лікаря Парнети,2»* | 199,6 | 0,0 | 199,6 | 0,0 |
| *Оплата послуг по встановленню теплового вузла на будівлю по вул. Лікаря Парнети, 2* | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
| *Оплата послуг по встановленню теплового вузла на будівлю по проспекту Лесі Українки, 80* | 121,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 |
| *Оплата послуг з фізичної охорони об’єкту укриття по проспекту Лесі Українки, 80* | 151,5 | 0,0 | 151,5 | 236,0 |
| *Оплата послуг з поточного ремонту системи рентгенівської діагностичної ІМАХ* | 183,6 | 0,0 | 183,6 | 0,0 |
|  | *Оплата роботи з підготовки матеріалів необхідних для надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки орієнтовною площею 4,4866 га по вул. Лікаря Парнети,16 та роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для експлуатації і обслуговування будівель та споруд орієнтовною площею 4,4866 га по вул. Лікаря Парнети,16 в м. Кременчук Полтавської області* | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  | *Оплата послуг з проведення обмірів та виготовлення технічного паспорта* | 97,2 | 0,0 | 97,2 | 0,0 |
|  | *Оплата послуг поточного ремонту із заміни дверних блоків на металопластикові (підготовка об’єкту до опалювального періоду та заходи енергозбереження) консультативно-діагностичного центру педіатричного центру – «Дитяча лікарня» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування»» за адресою: вул. Лікаря Парнети,16, м. Кременчук, Полтавської області* | 131,6 | 0,0 | 131,6 | 0,0 |
| *Оплата робіт по заміні запчастин комп’ютерного томографа* | 43,2 | 0,0 | 43,2 | 0,0 |
| *Оплата послуг прочищення зливної каналізації педіатричного центру – «Дитяча лікарня» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»* | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| *Оплата послуг «Поточний ремонт ліфтів КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16»* | 54,7 | 0,0 | 54,7 | 0,0 |
| *Оплата послуг з монтажу кондиціонерів* | 99,6 | 0,0 | 99,6 | 0,0 |
| *Оплата послуг по боротьбі з карантинною рослинністю: покіс трав, бур’янів та карантинних рослин* | 325,9 | 0,0 | 325,9 | 0,0 |
| *Оплата послуг із заміни лічильників електричної енергії в педіатричному центрі –«Дитяча лікарня» за адресою вул. Лікаря Парнети, 16* | 159,5 | 0,0 | 159,5 | 0,0 |
| *Оплата послуг із монтажу та пусконалагоджувальних робіт системи відеоспостереження* | 24,5 | 0,0 | 24,5 | 0,0 |
| *Оплата послуг по перевезенню тіл померлих.* | 920,7 | 0,0 | 920,7 | 0,0 |
| *Оплата послуг охорони* | 572,6 | 0,0 | 572,6 | 0,0 |
| *Оплата послуг «Поточний ремонт санітарно-гігієнічного приміщення на 1 поверсі будівлі КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, просп. Лесі Українки,80»* | 199,9 | 0,0 | 199,9 | 0,0 |
| *Оплата надання послуг з технічної інвентаризації, складання технічного паспорту, введення даних технічної інвентаризації об’єкту нерухомого майна до ЄДЕСБ* | 342,0 | 0,0 | 342,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | **39 361,0** | **11 074,0** | **13 287,0** | **15 000,0** |
|  | Кошти від фізичних та юридичних осіб | **82,0** | **0,0** | **82,0** | **0,0** |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2023-2025р. | Місцевий бюджет | **140 964,6** | **14 000,0** | **30 000,0** | **67 964.6** |
| Коштів від фізичних та юридичних осіб | **7 257.3** | **1 860,9** | **1 998,1** | **3 398.3** |
| Видатки на оплату праці з нарахуваннями | 2023-2025р. | Місцевий бюджет | **98 663.6** | **33 088,5** | **31 388,1** | **34 187.0** |
| *У т.ч. для розрахунку з працівниками, які забезпечують цілодобову ургентну допомогу* | 43 648.2 | 0,0 | 9 461,2 | 34 187.0 |
| Державний бюджет | **505 550,0** | **139 212,0** | **201 338,0** | **165 000,0** |
| Кошти від фізичних та юридичних осіб | **17 723,8** | **8 547,0** | **8 547,0** | **629,8** |
| Видатки на відрядження | 2023-2025р. | Місцевий бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Кошти від фізичних та юридичних осіб | **93,1** | **8,1** | **40,0** | **45,0** |
| Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій | 2023-2025р. | Державний бюджет | **2 577,0** | **549,0** | **1 278,0** | **750,0** |
| Інші виплати населенню | 2023-2025р. | Місцевий бюджет | **14 459,3** | **4 659,3** | **4 900,0** | **4 900,0** |
| Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо | 2023-2025р. | Державний бюджет | **4 888,0** | **1 388,0** | **1 500,0** | **2 000,0** |
| Кошти від фізичних та юридичних осіб | **11 054,0** | **7 244,3** | **2 892,9** | **916,8** |
|  |  | | Інші поточні видатки | 2023-2025р. | Кошти від фізичних та юридичних осіб | **10,0** | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| **Всього за поточними видатками, у тому числі:** | | | | | | **966 714,8** | **265 604,1** | **354 619,2** | **346 491,5** |
| **Місцевий бюджет** | | | | | | **242 813,6** | **57 955,8** | **76 106,2** | **108 751.6** |
| **Державний бюджет** | | | | | | **687 591,0** | **189 988,0** | **264 853,0** | **232 750,0** |
| **Коштів від фізичних та юридичних осіб** | | | | | | **36 310.2** | **17 660,3** | **13 660,0** | **4 989.9** |
|  |  | | Комп’ютерна техніка для забезпечення автоматизації 30 робочих місць лікарів | 2023р. | Державний бюджет | **660,0** | 660,0 | 0,0 | 0,0 |
| Закупівля медичного обладнання та інвентарю для травматологічного відділення | 2023р. | Місцевий бюджет | **6 670,7** | 6 670,7 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобіль швидкої медичної допомоги класу «С» (1 од.) | 2023р. | Місцевий бюджет | **4 000,0** | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Впровадження новітніх методик лікування - придбання стоматологічної установки | 2023-2025р. | Державний бюджет | **3 000,0** | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Кондиціонери у палати серцево-судинного центру | 2024р. | Державний бюджет | **200,0** | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Коагулятор лазерний універсальний для потреб операційного блоку | 2025р. | Місцевий бюджет | **200,0** | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Придбання рентгенологічного електронно-оптичного перетворювача | 2023р. | Місцевий бюджет | **7 000,0** | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання системи рентгенологічної ангіографічної | 2023р. | Місцевий бюджет | **8 000,0** | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащення захисної споруди цивільного захисту у будівлі КДЦ за адресою: вул. Лікаря Парнети, 2 | 2023р. | Місцевий бюджет | **62,7** | 62,7 | 0,0 | 0,0 |
| Завершення реконструкції приймального відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул. Лікаря Парнети, 2 в м. Кременчуці Полтавської області | 2023р. | Місцевий бюджет | **1 500,0** | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Завершення капітального ремонту приміщення для створення та розміщення відділення спеціалізованої травматології вул. Лікаря Парнети, 2 320 кв. м. | 2023р. | Місцевий бюджет | **1 000,0** | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Завершення капітального ремонту приміщень травматологічного відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Лікаря Парнети, 2 в м. Кременчуці Полт. обл. | 2023р. | Місцевий бюджет | **6 285,3** | 6 285,3 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт частини покрівлі даху клініко-діагностичного центру за адресою: вул. Лікаря Парнети, 2 в місті Кременчуці Полтавської області (460,8 кв.м.) | 2023р. | Місцевий бюджет | **1 500,0** | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коригування проєктно кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція приміщення для створення кардіохірургічної служби за адресою: Лікаря Парнети, 2 м. Кременчук» | 2024р. | Місцевий бюджет | **179,5** | 0,0 | 179,5 | 0,0 |
| Капітальний ремонт підлоги КДЦ (пр. Лесі Українки б. 80) 1630 кв. м | 2024р. | Місцевий бюджет | **500,0** | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт з оснащенням нейрохірургічного відділення площа 1000 кв.м. | 2023р. - 2024р. | Місцевий бюджет | **13 572,5** | 1 000,0 | 12 572,5 | 0,0 |
| Капітальний ремонт з оснащенням гнійно-септичного хірургічного відділення площа 1000 кв. | 2023р. | Місцевий бюджет | **10 000,0** | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внесення змін до проектно-кошторисної документації будівництва приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги | 2023р. | Місцевий бюджет | **3 000,0** | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги | 2023р. | Місцевий бюджет | **114 500,0** | 40 000,0 | 40 000,0 | 34 500,0 |
| Капітальний ремонт приміщень жіночої консультації консультативно-діагностичного центру за адресою проспект Лесі Українки, 80, 500 кв. м. | 2025р. | Місцевий бюджет | **5 000,0** | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Облаштування під’їзних шляхів, тротуарів та паркувального майданчику для санітарного транспорту біля приймального відділення | 2023р. | Місцевий бюджет | **3 000,0** | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання для можливості підключення резервного джерела живлення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м.Кременчук вул. Лікаря Парнети, 2 | 2023р | Місцевий бюджет | **998,1** | 998,1 | 0,0 | 0,0 |
| Термомодернізація будівлі за адресою: Лікаря Парнети, 2 | 2023р | Місцевий бюджет | **9 501,9** | 9 501,9 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкція системи кондиціювання кардіологічного блоку | 2025р. | Державний бюджет | **350,0** | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| Капітальний ремонт огорожі території лікарні за адресою просп. Лесі Українки, 80 | 2024р. | Місцевий бюджет | **800,0** | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт огорожі території лікарні за адресою вул. Лікаря Парнети, 2 | 2024р. | Місцевий бюджет | **500,0** | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Завершення капітального ремонту системи водопостачання і водовідведення по вул. Лікаря Парнети, 2 | 2023р. | Місцевий бюджет | **274,0** | 274,0 | 0,0 | 0,0 |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для розміщення системи ангіографічної за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2 та її коригування у 2024 році на суму 97,7тис.грн. в зв’язку з додатковими роботами | 2023-2024р. | Місцевий бюджет | **217,7** | 120,0 | 97,7 | 0,0 |
| Роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для розміщення системи ангіографічної за за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2 | 2023-2024рр. | Місцевий бюджет | **5 027,3** | 1969,8 | 3057,5 | 0,0 |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція приміщень для створення інсультного центру з нейрохірургічними ліжками з розширенням за рахунок надбудови другого поверху без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані нейрохірургічного відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2 | 2023р. | Місцевий бюджет | **552,0** | 552,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт автоматизованої системи протипожежного захисту та її складових (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу) захисної споруди цивільного захисту у підвальному приміщенні будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети,2 | 2023р. | Місцевий бюджет | **361,1** | 361,1 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт першого поверху будівлі інфекційного корпусу для розміщення адміністрації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 16 | 2023р. | Місцевий бюджет | **266,8** | 266,8 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкція системи лікувального газопостачання в травматологічному відділенні КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2 | 2023р. | Місцевий бюджет | **71,6** | 71,6 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у підвальному приміщені будівлі Центру відновного лікування та реабілітації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул.Квітки Цісик,1-А | 2023р. | Місцевий бюджет | **200,0** | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту будівництва «Реконструкція приймального відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області» | 2023р. | Місцевий бюджет | **61,2** | 61,2 | 0,0 | 0,0 |
| Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень травматологічного відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області. Коригування» | 2023р. | Місцевий бюджет | **106,8** | 106,8 | 0,0 | 0,0 |
| Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт окремих приміщень першого поверху інфекційного відділення стаціонару КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по просп. Лесі Українки, 80 в м. Кременчуці Полтавської області» | 2023р. | Місцевий бюджет | **19,3** | 19,3 | 0,0 | 0,0 |
| Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень конференц-залу та вестибюлю з улаштуванням гардеробної КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» КДЦ по просп. Лесі Українки, 80 в м. Кременчуці Полтавської області» | 2023р. | Місцевий бюджет | **23,5** | 23,5 | 0,0 | 0,0 |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі інфекційного корпусу для розміщення адміністрації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою м. Кременчук вул. Лікаря Парнети,16 | 2023р. | Місцевий бюджет | **49,2** | 49,2 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху КДЦ основного корпусу будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою м. Кременчук вул. Лікаря Парнети, 2 | 2023р. | Місцевий бюджет | **380,2** | 380,2 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт сходової клітини будівлі в КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою м. Кременчук вул. Лікаря Парнети, 2 | 2023р. | Місцевий бюджет | **468,2** | 468,2 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі інфекційного відділення за адресою: Полтавська обл. м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 80 | 2023р. | Місцевий бюджет | **580,6** | 580,6 | 0,0 | 0,0 |
| Монтаж системи киснепостачання терапевтичного відділення з ліжками для учасників ЛНА на ЧАЕС центру відновного лікування та реабілітації | 2023р. | Місцевий бюджет | **96,1** | 96,1 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання для збільшення потужності із заміною резервного джерела живлення за адресою м. Кременчук вул. Лікаря Парнети, 2 | 2023р. | Місцевий бюджет | **150,8** | 150,8 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для паліативного відділення | 2024р. | Місцевий бюджет | **56,0** | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт (заміна вікон) з улаштуванням укосів в частині приміщень другого поверху інфекційного відділення в КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою м. Кременчук, просп. Лесі Українки,80 | 2024 р. | Місцевий бюджет | **1 210,3** | 0,0 | 1210,3 | 0,0 |
| Нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» за адресою: м. Кременчук, вул. Павлова,2 | 2024р. | Місцевий бюджет | **1 520,1** | 0,0 | 1520,1 | 0,0 |
| Капітальний ремонт (термомодернізація) бокової частини будівлі основного корпусу КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Лікаря Парнети, 2 м. Кременчук | 2024р. | Місцевий бюджет | **738,8** | 0,0 | 738,8 | 0,0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для оснащення приміщень для розміщення системи ангіографічної | 2024р, | Місцевий бюджет | **1 315,0** | 0,0 | 1315,0 | 0,0 |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для розміщення системи магнітно-резонансного томографа за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2» | 2024р. | Місцевий бюджет | **137,8** | 0,0 | 137,8 | 0,0 |
| Придбання вузла обліку теплової енергії | 2024р. | Місцевий бюджет | **66,2** | 0,0 | 66,2 | 0,0 |
|  |  | | Придбання дороговартісних запчастин для ремонту системи рентгенівської діагностичної ІМАХ | 2024р. | Місцевий бюджет | **927,5** | 0,0 | 927,5 | 0,0 |
|  |  | | Проведення будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для розміщення системи магнітно-резонансного томографа за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2» | 2024 р. | Місцевий бюджет | **6 500,0** | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 |
|  |  | | Оплата проєктно-кошторисної документації та робіт по об’єкту «Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання для можливості підключення резервного джерела живлення будівлі поліклініки Центру відновного лікування та реабілітації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Квітки Цісик б. 1А» | 2024 р. | Місцевий бюджет | **428,6** | 0,0 | 428,6 | 0,0 |
|  |  | | Оплата проєктно-кошторисної документації та робіт по об’єкту «Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання для можливості підключення резервного джерела живлення будівлі водогрязелікарні Центру відновного лікування та реабілітації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Квітки Цісик б. 1А» | 2024 р. | Місцевий бюджет | **459,1** | 0,0 | 459,1 | 0,0 |
|  |  | | Оплата робіт по об’єкту «Реконструкція приміщень для створення інсультного центру з нейрохірургічними ліжками з розширенням за рахунок надбудови другого поверху без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані нейрохірургічного відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2 | 2024р. | Місцевий бюджет | **9 500,0** | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 |
|  |  | | Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання для можливості підключення резервного джерела живлення будівлі інфекційного корпусу для розміщення адміністрації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16. | 2024р. | Місцевий бюджет | **321,1** | 0,0 | 321,1 | 0,0 |
|  |  | | Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання для можливості підключення резервного джерела живлення будівлі стаціонару Центру відновного лікування та реабілітації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Квітки Цісик, 1А. | 2024р. | Місцевий бюджет | **330,8** | 0,0 | 330,8 | 0,0 |
|  |  | | Оплата робіт з проведення експертного обстеження покрівлі по об’єкту «Реконструкція системи електропостачання КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» з встановлення дахової СЕС для власних потреб за адресою вул. Лікаря Парнети, буд.2, м. Кременчук, Полтавська область» | 2024 рік | Місцевий бюджет | **17,8** | 0,0 | 17,8 | 0,0 |
|  |  | | Оплата робіт по об’єкту «Реконструкція з надбудовою третього поверху будівлі водогрязелікарні Центру відновного лікування та реабілітації КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: м. Кременчук, вул. Квітки Цісик б. 1А» | 2024 рік | Місцевий бюджет | **1 485,0** | 0,0 | 1 485,0 | 0,0 |
|  |  | | «Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання для можливості підключення резервного джерела живлення консультативно-діагностичного центру КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: м. Кременчук, вул. Київська,14» | 2024 рік | Місцевий бюджет | **426,4** | 0,0 | 426,4 | 0,0 |
|  |  | | Оплата робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень травматологічного відділення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області. Коригування» | 2024 рік | Місцевий бюджет | **2 257,2** | 0,0 | 2 257,2 | 0,0 |
| «Капітальний ремонт покрівлі будівлі інфекційного корпусу для розміщення адміністрації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 16». | 2024 рік | Місцевий бюджет | **1 633,0** | 0,0 | 1 633,0 | 0,00 |
| Придбання бронхоскопу жорсткого | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **2 655,0** | 0,0 | 2 655,0 | 0,0 |
| Придбання С-дуги | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **3 000,0** | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| Придбання візуалізатора вен | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **279,0** | 0,0 | 279,0 | 0,0 |
| Придбання УЗД апарату стаціонарного | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **1 955,0** | 0,0 | 1 955,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт укосів (підготовка об’єкту до опалювального періоду та заходи енергозбереження) консультативно – діагностичного центру педіатричного центру – «Дитяча лікарня» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» за адресою: вул. Лікаря Парнети, 16, м. Кременчук, Полтавської області | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **720,5** | 0,0 | 720,5 | 0,0 |
| Придбання дороговартісних запчастин для ремонту комп’ютерного томографа. | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **265,1** | 0,00 | 265,1 | 0,00 |
| Капітальний ремонт приміщень рентгенологічного кабінету на 1 поверсі будівлі КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, просп. Лесі Українки, 80. | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **1 508,2** | 0,00 | 1 508,2 | 0,00 |
| Капітальний ремонт санітарно-гігієнічного приміщення на 1 поверсі будівлі КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» з влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою: м. Кременчук просп. Лесі Українки, 80. | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **246,9** | 0,00 | 246,9 | 0,00 |
| Капітальний ремонт контурів заземлення будівлі основного корпусу КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,2. | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **131,6** | 0,00 | 131,6 | 0,00 |
| Придбання штучних суглобів для ендопротезування | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **1 485,0** | 0,00 | 1 485,0 | 0,00 |
|  |  | | Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для розміщення системи ангіографічної за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2 (Коригування). | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **1 776,9** | 0,00 | 1 776,9 | 0,00 |
| Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху основної будівлі консультативно-діагностичного центру КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук просп. Лесі Українки, 80. | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **1 495,7** | 0,00 | 1 495,7 | 0,00 |
| Реконструкція ганку основного входу до будівлі головного корпусу педіатричного центру – «Дитяча лікарня» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря Парнети,16» | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **1 527,9** | 0,00 | 1 527,9 | 0,00 |
| Реконструкція вхідної групи основного та запасного входу до будівлі консультативно-діагностичного центру КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук просп. Лесі Українки, 80. | 2024 рік | Місцевий  бюджет | **1 029,9** | 0,00 | 1 029,9 | 0,00 |
|  |  | | Капітальний ремонт (заміна вікон) з улаштуванням укосів (підготовка об’єкту до опалювального періоду та заходи енергозбереження) в частині приміщень будівлі основного корпусу педіатричного центру – «Дитяча лікарня» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, б. 16. | 2024 рік | Місцевий бюджет | **200,8** | 0,0 | 200,8 | 0,0 |
| Закупівля комп’ютерної техніки | 2024 рік | Місцевий бюджет | **1 432,4** | 0,0 | 1 432,4 | 0,0 |
| Реконструкція частини приміщень першого поверху будівлі інфекційного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» під встановлення парового стерилізатора (утилізатора) за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, проспект Лесі Українки,80. | 2024 рік | Місцевий бюджет | **1 508,2** | 0,0 | 1 508,2 | 0,0 |
| Реконструкція частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для розміщення системи магнітно-резонансного томографа за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н., м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2. Коригування. | 2024 рік | Місцевий бюджет | **98,2** | 0,0 | 98,2 | 0,0 |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі основного корпусу педіатричного центру – Дитяча лікарня» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, вулиця Лікаря Парнети,16. | 2024 рік | Місцевий бюджет | **1 475,7** | 0,0 | 1 475,7 | 0,0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для оснащення приміщень для розміщення магнітно-резонансного томографа | 2024 рік | Місцевий бюджет | **87,6** | 0,0 | 87,6 | 0,0 |
|  |  | | Капітальний ремонт (термомодернізація) частини фасаду основного корпусу КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою вул. Лікаря Парнети,2 м. Кременчук" | 2024 рік | Місцевий бюджет | **1 373,8** | 0,0 | 1 373,8 | 0,0 |
|  | Реконструкція частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для розміщення системи магнітно-резонансного томографа за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н., м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2. Коригування. | 2024 рік | Місцевий бюджет | **821,1** | 0,0 | 821,1 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт приміщень на 1 поверсі будівлі КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для розміщення експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи за адресою: м. Кременчук просп. Лесі Українки, 80. | 2024 рік | Місцевий бюджет | **394,3** | 0,0 | 394,3 | 0,0 |
|  |  | | Придбання оснащення приміщення для розміщення експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи | 2024 рік | Місцевий бюджет | **180,0** | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт (заміна вікон) з улаштуванням укосів в приміщенні їдальні Центру відновного лікування та реабілітації КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, вул. Квітки Цісик,1А | 2024 рік | Місцевий бюджет | **184,0** | 0,0 | 184,0 | 0,0 |
| Реконструкція мереж електроустановок у частині встановлення сонячної електростанції на даху будівлі основного корпусу педіатричного центру - «Дитяча лікарня» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Лікаря Парнети,16, м. Кременчук, Полтавська область. | 2024 рік | Місцевий бюджет | **95,0** | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| Реконструкція мереж електроустановок у частині встановлення блискавкозахисту на даху будівлі основного корпусу педіатричного центру - «Дитяча лікарня» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Лікаря Парнети,16, м. Кременчук, Полтавська область. | 2024 рік | Місцевий бюджет | **32,0** | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
| **Всього за капітальними видатками** | | | | | | **266 177,6** | **110 929,9** | **114 197,7** | **41 050,0** |
| **З них: місцевий бюджет** | | | | | | **261 967,6** | **109 269,9** | **112 997,7** | **39 700,0** |
| **З них: державний бюджет** | | | | | | **4 210,0** | **1 660,0** | **1 200,0** | **1 350,0** |
| **Всього видатків, у тому числі:** | | | | | | **1 234 242,4** | **376 534,0** | **468 816,9** | **388 891.5** |
| **З них: місцевий бюджет** | | | | | | **504 781,2** | **167 225,7** | **189 103,9** | **148 451.6** |
|  | | **З них: державний бюджет** | | | | **691 801,0** | **191 648,0** | **266 053,0** | **234 100,0** |
| **З них: кошти від фізичних та юридичних осіб** | | | | | | **37 660.2** | **17 660,3** | **13 660,0** | **6 339.9** |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров’я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської**

**області Максим СЕРЕДА**