Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного   медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня

«Правобережна» на 2024 – 2026 роки

План заходів

комплексної програми підтримки та розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» на 2024-2026 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Перелік заходів програми |  | Строк виконання заходу |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надходження бюджетних коштів |  | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціювання закладу охорони здоров’я (оплата енергоносіїв, видатки розвитку та інше) |  | 2024 – 2026 р.р. |  | Місцевий бюджет |  | 221 749,1 | 32 859,1 | 92 137,0 | 96 753,0 |
| 2. | Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України |  | Надання послуг згідно нормативно-правових документів |  | 2024 – 2026 р.р. |  | Державний бюджет |  | 250 201,7 | 70 594,2 | 82 916,1 | 96 691,4 |
| 3. | Медичні послуги за договорами з фізичними та юридичними особами |  | Надання послуг відповідно діючих договорів, укладання договорів з іншими юридичними особами,розширення видів надання послуг |  | 2024 – 2026 р.р. |  | Кошти фізичних і юридичних осіб |  | 1 729,5 | 548,6 | 576,1 | 604,8 |
| 4. | Надання орендних послуг |  | Здача приміщень та обладнання в оренду |  | 2024 – 2026 р.р. |  | Кошти фізичних і юридичних осіб |  | 157,5 | 47,6 | 52,3 | 57,6 |
| Всього доходів |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 837,8 | 104 049,5 | 175 681,5 | 194 106,8 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 221 749,1 | 32 859,1 | 92 137,0 | 96 753,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | 250 201,7 | 70 594,2 | 82 916,1 | 96 691,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб |  | 1 887,0 | 596,2 | 628,4 | 662,4 |
| ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поточні видатки, у тому числі: |  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  | 2024 р. | Місцевий бюджет (придбання дизельного пального) |  | 33,6 | 33,6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 – 2026 р.р. | Державний бюджет |  | 6 999,2 | 2 114,6 | 2 326,0 | 2 558,6 |
|  |  |  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів |  | 2024 – 2026 р.р. | Державний бюджет |  | 14 898,0 | 3 917,0 | 4 900,5 | 6 080,5 |
|  |  |  |  | Оплата послуг з харчування пацієнтів |  | 2024 р. | Місцевий бюджет |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | 23 060,0 | 6 300,0 | 7 860,0 | 8 900,0 |
|  |  |  |  | Оплата послуг (крім комунальних) – місцевий бюджет - послуги з діагностики онкозахворювання та молекулярна лабораторія для вагітних |  | 2024 – 2026 р.р. | Місцевий бюджет |  | 416,4 | 116,4 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | 6 991,3 | 2093,7 | 2 322,5 | 2 575,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб |  | 1 192,5 | 378,7 | 397,2 | 416,6 |
|  |  |  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |  | 2024 – 2026 р.р. | Місцевий бюджет |  | 36 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 13 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб |  | 506,5 | 160,7 | 168,7 | 177,1 |
|  |  |  |  | Оплата праці та нарахування на оплату праці |  | 2024р. | Місцевий бюджет |  | 17 964,1 | 5 964,1 | 12 000,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | У т.ч. для розрахунку з працівниками, які забезпечують цілодобову ургентну допомогу |  | 12 886,6 | 2 910,2 | 9 976,4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 – 2026 р.р. | Державний бюджет |  | 197 048,7 | 55 717,5 | 65 155,6 | 76 175,6 |
|  |  |  |  | Видатки на відрядження |  | 2024 – 2026 р.р. | Державний бюджет |  | 4,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
|  |  |  |  | Виплата пенсій і допомоги |  | 2024 – 2026 р.р. | Державний бюджет |  | 650,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо |  | 2024 – 2026 р.р. | Кошти фізичних і юридичних осіб |  | 188,0 | 56,8 | 62,5 | 68,7 |
| ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 952,8 | 88 054,5 | 107 544,5 | 110 353,8 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 54 414,1 | 17 114,1 | 24 150,0 | 13 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 249 651,7 | 70 344,2 | 82 766,1 | 96 541,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб | 1 887,0 | 596,2 | 628,4 | 662,4 |
| 2. |  | Капітальні видатки у тому числі: |  | Капітальний ремонт гінекологічного відділення з операційним блоком (площа 1147 м2) – 3-й поверх, у тому числі: оснащення медичне, інше обладнання та інвентар. |  | 2024 р. |  | Місцевий бюджет | 70 265,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 30 265,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Придбання цифрового рентгенологічного апарату (для надання допомоги в стаціонарі) |  | 2024 р. |  | Місцевий бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт боксів гаражу автотранспорту |  | 2025 р. |  | Місцевий бюджет | 400,0 | 0 | 400 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Протипожежні заходи (встановлення та облаштування АПС будівель та приміщень стаціонару, складських приміщень лікарні; протипожежна обробка дерев'яних конструкцій горищ будівель лікарні; придбання вуглецевих вогнегасників, пожежних рукавів, попереджувальних знаків пожежної безпеки та наочної агітації; проведення планового ТО та перезарядки вогнегасників та ін.). |  | 2024 – 2026 р.р. |  | Місцевий бюджет | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт урологічного відділення, анестезіологічного відділення (площа 1232 м2) – 2-й поверх, у тому числі: оснащення медичне, інше обладнання та інвентар |  | 2025-2026 рр. |  | Місцевий бюджет | 51 375,0 | 0,0 | 25 687,0 | 25 688,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Ендоскопічна урологічна стійка для трансуретральних операцій |  | 2025 р. |  | Місцевий бюджет | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Придбання обладнання для проведення контактної літотрипсії (дроблення каменів у нирках без оперативного втручання) |  | 2025 р. |  | Місцевий бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Придбання цифрового рентгенологічного апарату (для надання допомоги в амбулаторних умовах) |  | 2025 р. |  | Місцевий бюджет | 5 800,0 | 0 | 5 800,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт внутрішніх проїздів з облаштуванням окремих паркувальних зон для санітарного транспорту та транспорту відвідувачів з автоматизованою системою пропуску автомобілів |  | 2026 р. |  | Місцевий бюджет | 2 050,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Придбання комп'ютерного томографу |  | 2026 р. |  | Місцевий бюджет | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
|  |  |  |  | Погашення зобов’язань 2023 року за виконані проєктні роботи по об’єкту “Капітальний ремонт гінекологічного відділення з операційним блоком Комунального некомерційного медичного підприємства “Кременчуцька міська лікарня “Правобережна” по вул. Генерала Манагарова,7 у м.Кременчук Полтавської обл. |  | 2024р. |  | Місцевий бюджет | 145,0 | 145,0 | 0 | 0 |
| Всього капітальні видатки: |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 885,0 | 15 995,0 | 68 137,0 | 83 753,0 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 167 335,0 | 15 745,0 | 67 987,0 | 83 603,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 550,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 |
| Всього видатків: |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 837,8 | 104 049,5 | 175 681,5 | 194 106,8 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 221 749,1 | 32 859,1 | 92 137,0 | 96 753,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 250 201,7 | 70 594,2 | 82 916,1 | 96 691,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб | 1 887,0 | 596,2 | 628,4 | 662,4 |

Директор Департаменту охорони

здоров'я Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області     			                                                   Максим СЕРЕДА