Додаток 2 до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 31 січня 2025 року

Заходи щодо реалізації Програми із запобігання та протидії домашньому насильству

і насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки у новій редакції

І. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів підвищення рівня обізнаності суспільства

щодо форм та проявів домашнього насильства і насильства за ознакою статі

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис грн (по рокам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо причин, форм, проявів та наслідків насильства і насильства за ознакою статі, а також системи надання соціальних послуг постраждалим особам | Постійно | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 2 | Проведення профілактичних та просвітницьких заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі з дітьми, у тому числі у закладах освіти, з батьками, особами, що їх замінюють, та іншими членами сімей, де існують випадки вчинення насильства щодо дітей або існує реальна загроза його вчинення «Скажімо «НІ!» насильству» | Протягом року | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 3 | Надання інформаційних послуг студентам Університету третього віку щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі | Щорічно протягом навчального року | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 4 | Інформування постраждалої дитини, її батьків, інших законних представників, які не є кривдниками, про права, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися | У разі виявлення чи підтверд-ження повідом-лення про насильство | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 5 | Обговорення проблем організації в закладах освіти роботи з профілактики домашнього насильства і насильства за ознакою статі та соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, під час засідань педагогічних рад, методичних об’єднаннях педагогів | Щорічно | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 6 | Проведення тематичних семінарів, лекцій, «круглих» столів із залученням суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі | Листопад, квітень щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 7 | Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів (буклети, флаєри, листівки) з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі | Постійно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| 8 | Створення соціальної реклами щодо запобігання насильству. Розміщення банерів, сітілайтів | Постійно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
| 9 | Надання соціальної послуги інформування – організація роботи з інформування населення щодо форм та проявів домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, а також системи надання соціальних послуг постраждалим особам | Постійно | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | 149,9 |
| 10 | Інформування населення через засоби масової інформації про правові основи запобігання та протидії насильству, види допомоги особам, які потерпають від насильства в сім'ї | Постійно | Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 11 | Розміщення на інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах інформації про заходи та соціальні послуги у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також номери телефонів відповідних служб, за якими можуть звернутися постраждалі особи | Постійно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 12 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (години спілкування, інформаційні бесіди, тренінги, тематичні заняття, флешмоби, семінари, зустрічі) | Щорічно, 25 листопада – 10 грудня | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| 13 | Проведення тематичних семінарів, «круглих» столів за участі суб’єктів що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі | Двічі на рік | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 14 | Проведення тематичних семінарів, лекцій, круглих столів для працівників освіти з вивчення, обговорення законодавства щодо запобігання насильству | Щоквартально | Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 15 | Проведення конкурсу дитячих малюнків «Стоп насильству!» | Щорічно листопад-грудень | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| 16 | «Базовий курс з боротьби та протидії домашньому насильству «Безпечна грамотність» | 2022-2025 роки | Громадська організація «ЗупиниТи Насильство» | Не потребує фінансування | – | – | – | – | – |
| Всього: |  |  |  |  | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 192,9 |

ІІ. Забезпечення діяльності системи моніторингу та удосконалення механізму взаємодії у сфері запобігання та

протидії домашньому насильству

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис грн (по рокам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Забезпечення діяльності Міжвідомчої координаційної ради з ґендерних питань та проблем сім’ї при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Щоквартально | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 2 | Забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань координації дій щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі при Міжвідомчій координаційній раді з ґендерних питань та проблем сім’ї при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Щомісячно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 3 | Невідкладне реагування на повідомлення про випадки домашнього насильства, жорстокого поводження стосовно дітей | Постійно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 4 | Організація і проведення опитувань та інших досліджень у сфері домашнього насильства, його причини та наслідки | Постійно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 5 | Своєчасне повідомлення щодо випадків вчинення домашнього насильства і насильства за ознакою статі або щодо реальної загрози його вчинення відповідних підрозділів для проведення спільних дій та подальшого розгляду на Міжвідомчій робочій групі з питань координації дій щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі при Міжвідомчій координаційній раді з ґендерних питань та проблем сім’ї при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області для прийняття відповідного рішення | У термін не більше однієї доби з часу отримання інформації | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 6 | Вжиття невідкладних заходів до ліквідації наслідків і загрози неправомірних дій у відношенні до дитини. У разі потреби розгляд питання про тимчасове вилучення дитини з сім’ї, де вона зазнала насильство в сім’ї або де існує загроза його вчинення, та подальше її влаштування до закладів, де створені належні умови проживання і виховання для реабілітації дитини | У разі виявлення чи підтер-дження повідом-лення про насильство | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 7 | Організація роботи практичних психологів з дітьми, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | У разі потреби | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 8 | Надання юридичної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Постійно | Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 9 | Надання медичної допомоги, у тому числі забезпечення медичного обстеження, постраждалим від домашнього насильства особам. У разі виявлення у постраждалих осіб ушкоджень сексуального характеру забезпечення направлення їх на анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію | Постійно | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальні некомерційні медичні підприємства міста Кременчука | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 10 | Надання комплексу соціальних послуг постраждалим особам, які є недієздатними особами, від домашнього насильства і насильства за ознакою статі, у разі якщо законного представника такій особі не призначено або законний представник є кривдником чи ухиляється від захисту прав та інтересів такої особи | Постійно | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 11 | Влаштування постраждалої особи, яка є недієздатною особою, до закладу соціального захисту у разі, якщо у зв’язку із вчиненням домашнього насильства проживання такої особи в сім’ї чи з опікуном становить загрозу її життю та здоров’ю | Постійно | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 12 | Проведення роботи щодо своєчасного виявлення сімей, у яких існує загроза скоєння домашнього насильства та загроза життю та здоров’ю дітей | Протягом року під час рейдів | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 13 | Проведення спільних рейдів з метою відвідування сімей, в яких вчинено насильство щодо дітей або існує реальна його загроза, перевірка отриманої інформації (проведення бесіди з дитиною, членами родини, працівниками закладу освіти, де навчаються чи виховуються діти, сусідами, тощо, проведення обстеження житлово-побутових умов проживання сім’ї) | У разі надхо-дження повідом-лення | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 14 | Ведення обліку сімей та дітей, стосовно яких вчинено насильство в сім’ї | До зникнення підстав перебування на обліку | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 15 | Захист прав та інтересів постраждалої дитини, у тому числі шляхом звернення до суду, представництва прав та інтересів дитини у суді при розгляді питань, пов’язаних із вчиненням домашнього насильства | У разі потреби | Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 16 | Моніторинг кількості звернень та аналіз проведеної роботи зі зверненнями щодо вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення стосовно дітей та кількість сімей, у яких діти зазнали насильства | Щоквар-тально | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 17 | Проведення бесід з дітьми, анкетування з метою виявлення складних життєвих обставин | Постійно | Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 18 | Взаємодія зі службами у справах дітей за місцем проживання дітей, а також із Кременчуцьким міським центром соціальних служб з метою участі у реалізації програми для кривдників | У разі потреби | Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 19 | Надання соціальної послуги соціального супроводу - організація та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, шляхом ведення випадку | Постійно | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | 48,8 |
| 20 | Надання соціальної послуги консультування – організація надання сім’ям (особам), які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, соціальної послуги консультування щодо виходу зі складної життєвої ситуації, пов’язаної з вчиненням насильства | Постійно | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | – |
| 21 | Організація діяльності мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Постійно | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | 131,4 |
| 22 | Надання соціальних послуг жінкам (з дітьми), які постраждали від домашнього насильства, які опинились у складних життєвих обставинах, в закладах соціального спрямування | У разі необхідності | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 54,338 | 54,338 | 54,338 | 54,338 | 54,338 |
| 23 | Забезпечення функціонування денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» (з функціонуванням «кризової кімнати») | 2021-2025 роки | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | – | – | – | 350,0 |
| 24 | Облаштування приміщення для проведення корекційної роботи з кривдниками | 2022 рік | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | – | 200,0 | – | – | – |
| 25 | Забезпечення проведення корекційної роботи з кривдниками, у тому числі з дітьми кривдниками | 2021-2025 роки | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| Всього: |  |  |  |  | 64,338 | 266,838 | 68,338 | 70,338 | 602,538 |
| Всього за Програмою по роках: |  |  |  |  | 99,338 | 303,838 | 107,338 | 111,338 | 795,438 |
| Всього за Програмою: |  |  |  |  | 1417,29 |  |  |  |  |

Директор Департаменту

у справах сімей та дітей

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області			                                                                                                                                       Ігор ШТЕФАН