## Додаток 2 на 2018 рік (2)
Додаток
Фінсове забезпечення Програми розвитку зовнішнього освітлення м.Кременчука "Світло" на 2016-2020 роки
| Найменування об'єктів | кількість світильників | протяжність повітряних ліній, км | орієнтовна вартість робіт, тис. грн. | орієнтовна вартість об'єкта з проектно-кошторисною документацією тис. грн. | примітки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Розділ III: 2018 рік
РЕВІВКА
1 | вул.Сєдова з провулками | 30 | 0.9 | 100.4 | 112.448
2 | вул.Цимлянська | 11 | 0.4 | 39.7 | 44.464
3 | пров.Градизький, пров.Фабричний, пров.Бакинський | 16 | 0.5 | 54.4 | 60.928 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
4 | пров.Бар'єрний, пров.Квітнковий
5 | вул. Раїси Кириченко | 40 | 1.4 | 1200 | 1344 | перенесено з 2016 року
МОЛОДІЖНИЙ
6 | вул. Джерельна | 15 | 0.25 | 60 | 67.2
7 | вул. Свіштовська | 106 | 4 | 1232 | 1400 | перенесено з 2017 року, розробляється проектно-кошторисна документація
НАГІРНА ЧАСТИНА
8 | пров. Вільний | 10 | 0.3 | 55 | 61.6
9 | бульвар Автокразівський | 30 | 1 | 1200 | 1347.26 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
10 | вул.Лебедина та провулок Танковий | 38 | 1.2 | 704 | 800 | перенесено з 2017 року, розробляється проектно-кошторисна документація
р-н вул.Хорольської
11 | вул.Рудникова | 17 | 0.6 | 96.8 | 110 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
12 | вул.Підгірна | 12 | 0.4 | 57.454 | 65 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
ВЕЛИКА КОХНІВКА
13 | вул.Рокитнянська | 13 | 0.5 | 48.1 | 53.872
14 | вул.П.Вершигори, вул.А. Ковальова | 20 | 0.7 | 95 | 106.4 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
15 | вул.Ольги Кобилянської ( вул. Клари Цеткін) | 13 | 0.5 | 65 | 72.8
16 | тупик Н.Левицького | 9 | 0.3 | 48 | 53.76
17 | вул. Композитора М. Колачевського, пров. К.Ємельяненка, вул. Чайковського та вул. Василя Симоненка | 26 | 1.8 | 160 | 179.2 | перенесено з 2017 року
18 | вул.Великокохнівська з провулками | 34 | 1.2 | 284 | 318.08 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
19 | пров. Ягідний, проїзд 1-й та 2-й Ягідний | 30 | 1.2 | 220 | 250 | розробляється проектно-кошторисна документація
ЩЕМИЛІВКА
20 | вул.Кривушанська | 10 | 0.3 | 48 | 53.76
21 | вул. Махоркова | 10 | 0.3 | 50 | 56
22 | вул.Новоселівська | 12 | 0.4 | 41.8 | 46.816
23 | вул.Приреченська | 8 | 0.3 | 48 | 53.76
І-й ЗАНАСИП
24 | вул.Редутна з провулками | 16 | 0.5 | 54.4 | 60.928
25 | вул.Новоіванівська з провулками | 21 | 0.7 | 73.2 | 81.984
ІІ-й ЗАНАСИП |  |  |  |  | 0
26 | вул.Вагонна | 9 | 0.3 | 58 | 64.96
27 | провулок Деповський, 1-й Деповський, провулок та тупик 1-й та 2-й Парковий | 40 | 1.2 | 220 | 246.4 | розробляється проектно-кошторисна документація
28 | вул. Локомотивна | 25 | 0.9 | 158.4 | 177.408
ІІІ-й ЗАНАСИП |  |  |  |  | 0
29 | вул.Левітана | 22 | 0.7 | 136.4 | 152.768 | перенесено з 2016 року
30 | пров. Шишкіна | 11 | 0.4 | 58 | 64.96
31 | пров. І-й Парковий | 17 | 0.6 | 60.6 | 67.872
32 | провулок та тупик Малокохнівський | 20 | 0.7 | 65 | 72.8
33 | вул.Чехова з провулками | 17 | 0.5 | 56.5 | 63.28 | Роботи виконано частково в 2017 році , завершення робіт в 2018 році
34 | вул.Паризької Комуни | 38 | 1.2 | 308 | 350 | перенесено з 2017 року
ЧЕРЕДНИКИ
35 | вул.Сєрова | 16 | 0.5 | 105.6 | 120 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
36 | вул.Червона Гірка | 40 | 1.2 | 189.5 | 212.24 | перенесено з 2017 року
КРЮКІВ
37 | вул.Івана Миколайчука (вул.Островського) | 28 | 0.9 | 96.2 | 107.744
38 | вул. Насосна, пров. Насосний | 27 | 0.8 | 246.4 | 280
39 | Набережна Лейтенанта Дніпрова (від мосту до вул. О. Білаша (вул.Д.Бєдного) | 97 | 3.4 | 1056 | 1200 | перенесено з 2017 року, розробляється проектно-кошторисна документація
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНІ ПРОХОДИ ТА ПРОЇЗДИ
40 | Від будинку № 60-а до будинку № 70 та в районі будинків № 76 та 76-а по наб. Лейтенанта Дніпрова, будинку № 11 по вулиці Генерала Манагарова, будинок № 31 по провулку Володимира Вернадського (пров. Червонофлотський) | 7 | 0.2 | 132 | 150 | перенесено з 2017 року
41 | Від будинку №.12 по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів до будинку № 72 по вулиці Володимира Великого | 9 | 0.3 | 158.4 | 180
| РАЗОМ 2018 рік | 393 | 16.9 | 7547.454 | 10310.692
| В.о. начальника управління житлово-комунального господарства |  |  |  |  | К.В. БУТЕНКО
вик. Черницька Л.Ю.

## Додаток 2- зм на 2018 рік
Додаток
Фінсове забезпечення Програми розвитку зовнішнього освітлення м.Кременчука "Світло" на 2016-2020 роки
| Найменування об'єктів | кількість світильників | протяжність повітряних ліній, км | орієнтовна вартість робіт, тис. грн. | орієнтовна вартість об'єкта з проектно-кошторисною документацією тис. грн. | примітки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Розділ III: 2018 рік
РЕВІВКА
1 | вул.Сєдова з провулками | 30 | 0.9 | 100.4 | 112.448
2 | вул.Цимлянська | 11 | 0.4 | 39.7 | 44.464
3 | пров.Градизький, пров.Фабричний, пров.Бакинський | 16 | 0.5 | 54.4 | 60.928 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
4 | пров.Бар'єрний, пров.Квітнковий
5 | вул. Раїси Кириченко | 40 | 1.4 | 1200 | 1344 | перенесено з 2016 року
МОЛОДІЖНИЙ
6 | вул. Джерельна | 15 | 0.25 | 60 | 67.2
7 | вул. Свіштовська | 106 | 4 | 1232 | 1400 | перенесено з 2017 року, розробляється проектно-кошторисна документація
НАГІРНА ЧАСТИНА
8 | пров. Вільний | 10 | 0.3 | 55 | 61.6
9 | бульвар Автокразівський | 30 | 1 | 1200 | 1347.26 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
10 | вул.Лебедина та провулок Танковий | 38 | 1.2 | 704 | 800 | перенесено з 2017 року, розробляється проектно-кошторисна документація
11 | Вулиця 1905 року від вулиці Перемоги до будинку №1 по вул. 1905 року | 5 | 0.25 | 60 | 67.2
12 | вулиця Соборна від вулиці Перемоги до вулиці Небесної Сотні | 54 | 1.5 | 1400 | 1568
р-н вул.Хорольської
13 | вул.Рудникова | 17 | 0.6 | 96.8 | 110 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
14 | вул.Підгірна | 12 | 0.4 | 57.454 | 65 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
ВЕЛИКА КОХНІВКА
15 | вул.Рокитнянська | 13 | 0.5 | 48.1 | 53.872
16 | вул.П.Вершигори, вул.А. Ковальова | 20 | 0.7 | 95 | 106.4 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
17 | вул.Ольги Кобилянської ( вул. Клари Цеткін) | 13 | 0.5 | 65 | 72.8
18 | тупик Н.Левицького | 9 | 0.3 | 48 | 53.76
19 | вул. Композитора М. Колачевського, пров. К.Ємельяненка, вул. Чайковського та вул. Василя Симоненка | 26 | 1.8 | 160 | 179.2 | перенесено з 2017 року
20 | вул.Великокохнівська з провулками | 34 | 1.2 | 284 | 318.08 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
21 | пров. Ягідний, проїзд 1-й та 2-й Ягідний | 30 | 1.2 | 220 | 250 | розробляється проектно-кошторисна документація
ЩЕМИЛІВКА
22 | вул.Кривушанська | 10 | 0.3 | 48 | 53.76
23 | вул. Махоркова | 10 | 0.3 | 50 | 56
24 | вул.Новоселівська | 12 | 0.4 | 41.8 | 46.816
25 | вул.Приреченська | 8 | 0.3 | 48 | 53.76
І-й ЗАНАСИП
26 | вул.Редутна з провулками | 16 | 0.5 | 54.4 | 60.928
27 | вул.Новоіванівська з провулками | 21 | 0.7 | 73.2 | 81.984
ІІ-й ЗАНАСИП |  |  |  |  | 0
28 | вул.Вагонна | 9 | 0.3 | 58 | 64.96
29 | провулок Деповський, 1-й Деповський, провулок та тупик 1-й та 2-й Парковий | 40 | 1.2 | 220 | 246.4 | розробляється проектно-кошторисна документація
30 | вул. Локомотивна | 25 | 0.9 | 158.4 | 177.408
ІІІ-й ЗАНАСИП |  |  |  |  | 0
31 | вул.Левітана | 22 | 0.7 | 136.4 | 152.768 | перенесено з 2016 року
32 | пров. Шишкіна | 11 | 0.4 | 58 | 64.96
33 | пров. І-й Парковий | 17 | 0.6 | 60.6 | 67.872
34 | провулок та тупик Малокохнівський | 20 | 0.7 | 65 | 72.8
35 | вул.Чехова з провулками | 17 | 0.5 | 56.5 | 63.28 | Роботи виконано частково в 2017 році , завершення робіт в 2018 році
36 | вул.Паризької Комуни | 38 | 1.2 | 308 | 350 | перенесено з 2017 року
ЧЕРЕДНИКИ
37 | вул.Сєрова | 16 | 0.5 | 105.6 | 120 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
38 | вул.Червона Гірка | 40 | 1.2 | 189.5 | 212.24 | перенесено з 2017 року
КРЮКІВ
39 | вул.Івана Миколайчука (вул.Островського) | 28 | 0.9 | 96.2 | 107.744
40 | вул. Насосна, пров. Насосний | 27 | 0.8 | 246.4 | 280
41 | Набережна Лейтенанта Дніпрова (від мосту до вул. О. Білаша (вул.Д.Бєдного) | 97 | 3.4 | 1056 | 1200 | перенесено з 2017 року, розробляється проектно-кошторисна документація
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНІ ПРОХОДИ ТА ПРОЇЗДИ
42 | Від будинку № 60-а до будинку № 70 та в районі будинків № 76 та 76-а по наб. Лейтенанта Дніпрова, будинку № 11 по вулиці Генерала Манагарова, будинок № 31 по провулку Володимира Вернадського (пров. Червонофлотський) | 7 | 0.2 | 132 | 150 | перенесено з 2017 року
43 | Від будинку №12 по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів до будинку № 72 по вулиці Володимира Великого та від будинку № 20 по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів до вулиці Воїнів- інтернаціоналістів | 25 | 0.6 | 350 | 392
| РАЗОМ 2018 рік | 393 | 16.9 | 10791.854 | 12157.892
| Начальник управління житлово-комунального господарства |  |  |  |  | І.В. Москалик
вик. Черницька Л.Ю.

## Виконання
Додаток
до рішення Кременчуцької міської ради від 2018 року
Фінсове забезпечення Програми розвитку зовнішнього освітлення м.Кременчука "Світло" на 2016-2020 роки
| Найменування об'єктів | кількість світильників | протяжність повітряних ліній, км | орієнтовна вартість робіт, тис. грн. | орієнтовна вартість об'єкта з проектно-кошторисною документацією тис. грн. | примітки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Розділ 1: 2016 рік
Центральна частина міста
1 | вул.Лейтенанта Покладова (вул. К.Маркса) | 16 | 0.5 | 65.1 | 72.9
2 | вул.Софіївська (вул. Чапаєва) | 22 | 0.8 | 95.3 | 106.7
3 | вул.Переяславська | 44 | 1.4 | 180.3 | 201.9
РЕВІВКА
4 | провулок Солдатський | 32 | 1.1 | 135.3 | 176.8 | Виконано в 2016 році
5 | вул. Гійома Боплана (вул.Червонопрапорна) | 36 | 1.4 | 232.9 | 306.9 | Виконано в 2016 році
6 | вул. Раїси Кириченко (вул.Щербакова) | 40 | 1.4 | 185.1 | 207.3
7 | вул.Бригадна з провулками, провулок та проїзд Дачний | 40 | 1.7 |  | 6.5 | виконаноо в 2017 році
8 | вул.Проектна | 30 | 0.9 | 131.9 | 147.7
9 | вул.Короленка | 11 | 0.4 | 47.6 | 53.3
10 | вул.Пугачова,пров.Пугачова | 40 | 1.2 | 160.1 | 179.3
11 | провулок Макаренка | 17 | 0.7 | 72.7 | 81.4
12 | II проїзд Макаренка | 15 | 0.6 | 62.6 | 70.1
РАКІВКА
13 | вул.Володимира Вернадського (Червонофлотська) | 18 | 0.5 |  | 4.4 | виконаноо в 2017 році
14 | вул.Сонячна (вул. Новочервоноармійська) | 18 | 0.5 | 59.7 | 67.9 | Виконано в 2016 році
15 | вул. Портова | 9 | 0.35 |  | 4.1 | виконаноо в 2017 році
ВЕЛИКА КОХНІВКА
16 | вул.А. Носенка (вул. Новоросійська) | 11 | 0.4 | 47.6 | 53.3
17 | пров.Гомельський, вул.Генерала Карбишева | 34 | 1.2 | 292.2 | 332 | Виконано в 2016 році
пров.Плеханова, пров.Ровенський
пров.Шостаковича
18 | вул.М. Вовчка (Волочаєвська), вул.Хортицька (вул.Комунарська) | 127 | 4.3 | 533.6 | 597.6 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
вул.Цілиноградська
вулиця та тупик.Бориса Чичебабіна (вул. Баумана,туп.Баумана)
вул.Размислова
19 | пров.Ягідний | 15 | 0.45 | 60 | 67.2
20 | вул. Некрасова | 30 | 0.94 | 107 | 119.8
21 | вул. Станіславського | 5 | 0.2 | 15 | 16.8
І-й ЗАНАСИП
22 | вул.Деповська | 50 | 1.8 |  |  | виконаноо в 2017 році
вул.Фурштадська
| пров.Сковороди |  |  |  | 6.8
пров.Столярний
туп.1-й Деповський
туп.2-й Деповський
ІІ-й ЗАНАСИП
23 | вул.Салганна | 23 | 0.7 | 87.1 | 87.1 | Роботи розпочато в 2016 році
24 | вул. Кохнівська (від буд.2 до буд.60) | 25 | 0.8 | 95 | 106.4
25 | вул.К.Карого | 23 | 0.7 | 92.6 | 103.7
ІІІ-й ЗАНАСИП
26 | вул.Шишкіна з прилеглими провулками | 34 | 1.2 |  | 5.6 | виконаноо в 2017 році
27 | вул.Рєпіна з прилеглими провулками | 48 | 1.4 |  | 5.9 | виконаноо в 2017 році
28 | вул. Нижня | 12 | 0.4 | 38.2 | 42.8
29 | вул.Господарська | 27 | 0.8 | 90 | 100.8
30 | вул.Левітана | 22 | 0.7 | 75.3 | 84.3
31 | вул. Саксаганського | 11 | 0.4 | 39.7 | 44.5
32 | вул. Сурікова | 11 | 0.4 | 39.7 | 44.5
33 | пров. Суворова | 7 | 0.25 | 25 | 28
34 | пров. Межевий (частково) | 7 | 0.25 | 25 | 28
НАГІРНА ЧАСТИНА
35 | вул.Лебедина (вул.Кірова) | 38 | 1.2 | 199.3 | 223.2
36 | вул.Матросова | 31 | 0.9 | 122.6 | 137.3
37 | пров.Будівельний | 30 | 1 | 154.6 | 173.2
38 | вул. Залізнична | 63 | 2.54 | 382.2 | 434.3 | Роботи виконано в 2016 році
ЩЕМИЛІВКА
39 | вул.8-го Березня | 33 | 1 | 132.6 | 148.5
40 | вул.Генерала Ірінєєва | 10 | 0.3 |  | 4 | виконаноо в 2017 році
ЧЕРЕДНИКИ
41 | вул.Європейська ( вул. Щорса) | 15 | 0.5 |  | 4.5 | виконаноо в 2017 році
42 | вул.Чередницька | 15 | 0.5 | 62.6 | 70.1
43 | пров.Арсенальний | 28 | 0.9 |  | 5.1 | виконаноо в 2017 році
44 | вул.Заміська | 16 | 0.5 | 65.1 | 72.9
КРЮКІВ
45 | вул. Садківська, Кам'яногірська, Червоноградська, пров. Лютневий (з прилеглими провулками) | 96 | 3.28 | 391.4 | 444.8 | Роботи виконано в 2016 році
ПЕТРОВКА
46 | пров.Петрівський (пров Петровського) | 6 | 0.25 | 18 | 20.2
47 | пров. Можайського | 13 | 0.45 | 60 | 67.2
48 | вул. Ломоносова | 30 | 0.94 | 107 | 119.8
МОЛОДІЖНИЙ
49 | вул. Ціолковського, Харківська, Автозаводська | 80 | 2.5 | 313 | 341.6 | Роботи виконано в 2016 році
ЛАШКИ
50 | вул. Чайковського, Луначарського, вул. Ігоря Сікорського (вул Ульянова),вул. Миколи Міхновського (вул Ворошилова) | 65 | 2.2 | 193.6 | 220 | Роботи виконано в 2016 році
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНІ ПРОХОДИ ТА ПРОЇЗДИ
51 | Квартал 287 від просп.Лесі Українки (просп.50-річчя Жовтня) до вул. Комінтерна в районі будинка №16-а по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів | 32 | 0.8 | 150 | 168 | виконаноо в 2017 році
52 | Квартал 287 в районі житлових будинків 23,24,19, просп. Лесі Українки (просп. 50-річчя Жовтня), в районі будинку № 69 | 17 | 0.45 | 72.228 | 80.9 | виконаноо в 2017 році
53 | Від будинку № 60-а до будинку № 70 та в районі будинків № 76 та 76-а по наб. Лейтенанта Дніпрова, будинку № 11 по вулиці Генерала Манагарова, будинок № 31 по провулку Володимира Вернадського (пров. Червонофлотський) | 7 | 0.2 | 25 | 28
54 | Від будинку № 65 до будинку № 81 по вул.Республіканській, будинок № 87 по вул. Республіканській та в районі будинку № 1 по вул. Генерала Манагарова | 16 | 0.55 | 70 | 78.4
55 | вул. Червоноармійська, в районі буднку № 44 | 4 | 0.15 | 20 | 22.4
56 | вул. Генерала Манагарова, в районі будинку № 20-а | 4 | 0.15 | 20 | 22.4
57 | вул. Шкільна, в районі будинків №№ 15-17 | 4 | 0.15 | 12 | 13.4
58 | вул. Східна, в районі будинків №№ 16, 16а,18,18а, 18б, 20а, 20, 22, 24, 26, 30, пров.Правобережний (пров. Червоноармійський), буд.20 | 25 | 1.06 | 106 | 118.7
59 | В районі стадіону «Новатор», між будинком № 36 по вул.Володимира Великого (вул Е.Тельмана) та дитячим навчальним закладом № 64 | 10 | 0.3 | 50 | 56
| РАЗОМ 2016 рік | 1285 | 43.36 | 5818.828 | 6637.2
Розділ II: 2017 рік
РЕВІВКА
1 | вул.Ботанічна | 6 | 0.2 | 25 | 28
2 | вул.Весняна з провулками, вулиця Кільцева | 26 | 0.8 | 105.1 | 117.712
3 | вул.Вітчизняна | 7 | 0.2 | 27.5 | 30.8
4 | вул.Громадянська | 11 | 0.4 | 47.6 | 53.312
5 | пров.Зв'язковий | 11 | 0.5 | 52.7 | 59.024
6 | вул.Каховська | 29 | 0.9 | 117.6 | 131.712
7 | вул.Лугова з провулками | 29 | 0.9 | 117.6 | 131.712
8 | вул.Пирогова з провулками | 8 | 0.3 | 35.1 | 39.312
9 | вул. Бригадна з прилеглими провулками | 50 | 1.6 | 284.7 | 284.7 | виконаноо в 2017 році
10 | вул. Раїси Кириченко (вул.Щербакова) | 40 | 1.4 | 185.1 | 207.3
11 | вул.Короленка | 11 | 0.4 | 47.6 | 53.3
12 | вул.Пугачова,пров.Пугачова | 40 | 1.2 | 160.1 | 179.3
13 | провулок Макаренка | 17 | 0.7 | 72.7 | 81.4
ВЕЛИКА КОХНІВКА
14 | вул.Бронислава Урбанського | 8 | 0.25 | 32.5 | 36.4
15 | вул.Данила Галицького | 19 | 0.6 | 77.6 | 86.912
16 | туп.Кременецький | 8 | 0.3 | 35.1 | 39.312
17 | вул.Молодогвардійців | 11 | 0.4 | 47.6 | 53.312
18 | вул.Платухіна | 11 | 0.4 | 47.6 | 53.312
19 | вул.Великокохнівська з провулками | 34 | 1.2 | 145.3 | 162.736
НАГІРНА ЧАСТИНА
20 | вул. Європейська (вул. Шорса) | 15 | 0.5 | 151 | 151.033 | виконаноо в 2017 році
21 | вул. Генерала Ірінєєва | 9 | 0.3 | 42 | 42 | виконаноо в 2017 році
22 | провулок Арсенальний | 26 | 1 | 219.5 | 219.479 | виконаноо в 2017 році
23 | вул.Лебедина (вул.Кірова) | 38 | 1.2 | 704 | 800
24 | вул.Маяковського | 10 | 0.3 | 40 | 44.8
25 | 5-а міськлікарня | 20 | 0.8 | 150 | 168
26 | Дитяча лікарня | 20 | 0.8 | 90.3 | 101.136
27 | вул.Гастелло | 10 | 0.3 | 40 | 44.8
28 | вул.Котляревського | 12 | 0.4 | 50.1 | 56.112
29 | вул.Гетьмага Полуботка | 12 | 0.4 | 50.1 | 56.112
30 | вул.Партизанська | 8 | 0.25 | 32.5 | 36.4
31 | пров.Танковий | 7 | 0.2 | 27.5 | 30.8
32 | бульвар Автокразівський | 30 | 1 | 1490 | 1506 | Будівництво МЗО
ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА
р-н вул.Хорольської
33 | пров.Бригадирський, пров.Бондарський | 49 | 1.5 | 197.7 | 221.4 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
пров.Степана Бендери, пров.Захисний, пров.Казачий,
пров.Миргородський, пров.Сорочинський, пров.Фабричний
34 | вул.Підгірна | 12 | 0.4 | 50.1 | 56.112
35 | пров. Стрілецький | 2 | 0.1 | 8.2 | 9.184
36 | вул. Скалиста | 6 | 0.2 | 20.9 | 23.408
37 | вул.Рудникова | 17 | 0.6 | 72.7 | 81.424
ЩЕМИЛІВКА
38 | вул. Дмитра Демидюка | 20 | 0.6 | 80.1 | 89.712
39 | пров.Герцена, пров.Затонний, пров.Набережний | 53 | 1.6 | 212.7 | 238.224 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
пров.Новий, пров.Річний, пров.Б.Хмельницького
пров.Черкаський
40 | пров. Марини Раскової | 20 | 0.8 | 100 | 112 | виконаноо в 2017 році
ЧЕРЕДНИКИ
41 | вул.Сєрова | 16 | 0.5 | 65.1 | 72.912
42 | вул.Червона Гірка | 40 | 1.2 | 189.5 | 212.24
43 | пров.Веселий, пров.Новогеоргієвський, пров.Інтернацоналістів, пров.Кагамлицький, пров.Ювілейний, пров.Північний, пров.Токарний, пров.Робочий, пров.Сивашський | 120 | 3.6 | 480.5 | 538.16 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
КРЮКІВ
44 | Набережна Лейтенанта Дніпрова (від мосту довул. О. Білаша (вул.Д.Бєдного) | 97 | 3.4 | 632.9 | 708.848
45 | вул І.Приходька | 80 | 2.4 | 320.3 | 358.736
46 | провулок Новохатька, провулок Уляни Громової, провулок Дніпровський та провулок Олександра Олеся | 40 | 1.9 | 300 | 336
РАКІВКА
47 | вул. Перекопська | 14 | 0.5 | 56 | 62.72
48 | вул. Портова | 8 | 0.3 | 50 | 50 | виконаноо в 2017 році
49 | вул. Володимира Вернадського | 18 | 0.55 | 101 | 101 | виконаноо в 2017 році
МОЛОДІЖНИЙ
50 | Квартал 287 від будинку № 65 просп. Лесі Українки до вул. Комінтерна | 32 | 0.8 | 150 | 168 | виконаноо в 2017 році
51 | вул. Свіштовська | 106 | 4 | 482.8 | 540.736
ВЕЛИКА КОХНІВКА
52 | вул. Композитора М. Колачевського, пров. К.Ємельяненка, вул. Чайковського та вул. Василя Симоненка | 26 | 1.8 | 160 | 179.2
І- й ЗАНАСИП
53 | вул. Деповська, вул. Фурштадська, провулок Г.Сковороди, провулок Столярний, тупик 1-й Деповський, тупик 2-й Деповський | 53 | 1.9 | 293.2 | 293.2 | виконаноо в 2017 році
ІІ-й ЗАНАСИП
54 | вулиця Салганна | 27 | 0.8 | 187 | 187.1
ІІІ-й ЗАНАСИП
55 | вул.Попова | 20 | 0.6 | 66.9 | 74.928
57 | вул.Чехова з провулками | 17 | 0.5 | 56.5 | 63.28
58 | вул.Паризької Комуни | 38 | 1.2 | 129.6 | 145.152
59 | вул.Дружинницька | 29 | 0.9 | 89.7 | 100.464 | нове будівництво
60 | вул. Репіна | 40 | 1.5 | 285.19 | 285.19 | виконаноо в 2017 році
61 | вул. Шишкіна | 24 | 1.1 | 219.8 | 219.8 | виконаноо в 2017 році
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНІ ПРОХОДИ ТА ПРОЇЗДИ
62 | Квартал 287 від просп.Лесі Українки (просп.50-річчя Жовтня) до вул. Комінтерна в районі будинка №16-а по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів | 32 | 0.8 | 150 | 168 | виконаноо в 2017 році
63 | Квартал 287 в районі житлових будинків 23,24,19,16 , проспект Лесі Українки в районі будинку № 69 | 17 | 0.45 | 72.228 | 80.9 | виконаноо в 2017 році
64 | Від будинку № 60-а до будинку № 70 та в районі будинків № 76 та 76-а по наб. Лейтенанта Дніпрова, будинку № 11 по вулиці Генерала Манагарова, будинок № 31 по провулку Володимира Вернадського (пров. Червонофлотський) | 7 | 0.2 | 25 | 28 | перенесено з додатку 2016 року
65 | Від будинку № 65 до будинку № 81 по вул.Республіканській, будинок № 87 по вул. Республіканській та в районі будинку № 1 по вул. Генерала Манагарова | 16 | 0.55 | 70 | 78.4 | перенесено з додатку 2016 року
66 | вул. Червоноармійська, в районі буднку № 44 | 4 | 0.15 | 20 | 22.4 | перенесено з додатку 2016 року
67 | вул. Генерала Манагарова, в районі будинку № 20-а | 4 | 0.15 | 20 | 22.4 | перенесено з додатку 2016 року
68 | вул. Шкільна, в районі будинків №№ 15-17 | 4 | 0.15 | 12 | 13.4 | перенесено з додатку 2016 року
69 | вул. Східна, в районі будинків №№ 16, 16а,18,18а, 18б, 20а, 20, 22, 24, 26, 30, пров.Правобережний (пров. Червоноармійський), буд.20 | 25 | 1.06 | 106 | 118.7 | перенесено з додатку 2016 року
70 | В районі стадіону «Новатор», між будинком № 36 по вул.Володимира Великого (вул Е.Тельмана) та дитячим навчальним закладом № 64 | 10 | 0.3 | 50 | 56 | перенесено з додатку 2016 року
| РАЗОМ 2017 рік | 1617 | 55.35 | 9809.49 | 11203.57
Розділ III: 2018 рік
РЕВІВКА
1 | вул.Сєдова з провулками | 30 | 0.9 | 100.4 | 112.448
2 | вул.Цимлянська | 11 | 0.4 | 39.7 | 44.464
3 | пров.Градизький, пров.Фабричний, пров.Бакинський | 16 | 0.5 | 54.4 | 60.928 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
4 | пров.Бар'єрний, пров.Квітнковий
5 | вул. Раїси Кириченко | 40 | 1.4 | 1200 | 1344 | перенесено з 2016 року
МОЛОДІЖНИЙ
6 | вул. Джерельна | 15 | 0.25 | 60 | 67.2
7 | вул. Свіштовська | 106 | 4 | 1232 | 1400 | перенесено з 2017 року, розробляється проектно-кошторисна документація
НАГІРНА ЧАСТИНА
8 | пров. Вільний | 10 | 0.3 | 55 | 61.6
9 | бульвар Автокразівський | 30 | 1 | 1200 | 1347.26 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
10 | вул.Лебедина та провулок Танковий | 38 | 1.2 | 704 | 800 | перенесено з 2017 року, розробляється проектно-кошторисна документація
11 | Вулиця 1905 року від вулиці Перемоги | 5 | 0.25 | 60 | 67.2
12 | вулиця Соборна від вулиці Перемоги до вулиці Небесної Сотні | 54 | 1.5 | 1400 | 1568
р-н вул.Хорольської
13 | вул.Рудникова | 17 | 0.6 | 96.8 | 110 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
14 | вул.Підгірна | 12 | 0.4 | 57.454 | 65 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
ВЕЛИКА КОХНІВКА
15 | вул.Рокитнянська | 13 | 0.5 | 48.1 | 53.872
16 | вул.П.Вершигори, вул.А. Ковальова | 20 | 0.7 | 95 | 106.4 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
17 | вул.Ольги Кобилянської ( вул. Клари Цеткін) | 13 | 0.5 | 65 | 72.8
18 | тупик Н.Левицького | 9 | 0.3 | 48 | 53.76
19 | вул. Композитора М. Колачевського, пров. К.Ємельяненка, вул. Чайковського та вул. Василя Симоненка | 26 | 1.8 | 160 | 179.2 | перенесено з 2017 року
20 | вул.Великокохнівська з провулками | 34 | 1.2 | 284 | 318.08 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
21 | пров. Ягідний, проїзд 1-й та 2-й Ягідний | 30 | 1.2 | 220 | 250 | розробляється проектно-кошторисна документація
ЩЕМИЛІВКА
22 | вул.Кривушанська | 10 | 0.3 | 48 | 53.76
23 | вул. Махоркова | 10 | 0.3 | 50 | 56
24 | вул.Новоселівська | 12 | 0.4 | 41.8 | 46.816
25 | вул.Приреченська | 8 | 0.3 | 48 | 53.76
І-й ЗАНАСИП
26 | вул.Редутна з провулками | 16 | 0.5 | 54.4 | 60.928
27 | вул.Новоіванівська з провулками | 21 | 0.7 | 73.2 | 81.984
ІІ-й ЗАНАСИП |  |  |  |  | 0
28 | вул.Вагонна | 9 | 0.3 | 58 | 64.96
29 | провулок Деповський, 1-й Деповський, провулок та тупик 1-й та 2-й Парковий | 40 | 1.2 | 220 | 246.4 | розробляється проектно-кошторисна документація
30 | вул. Локомотивна | 25 | 0.9 | 158.4 | 177.408
ІІІ-й ЗАНАСИП |  |  |  |  | 0
31 | вул.Левітана | 22 | 0.7 | 136.4 | 152.768 | перенесено з 2016 року
32 | пров. Шишкіна | 11 | 0.4 | 58 | 64.96
33 | пров. І-й Парковий | 17 | 0.6 | 60.6 | 67.872
34 | провулок та тупик Малокохнівський | 20 | 0.7 | 65 | 72.8
35 | вул.Чехова з провулками | 17 | 0.5 | 56.5 | 63.28 | Роботи виконано частково в 2017 році , завершення робіт в 2018 році
36 | вул.Паризької Комуни | 38 | 1.2 | 308 | 350 | перенесено з 2017 року
ЧЕРЕДНИКИ
37 | вул.Сєрова | 16 | 0.5 | 105.6 | 120 | перенесено з 2017 року, розроблено проектно-кошторисну документацію
38 | вул.Червона Гірка | 40 | 1.2 | 189.5 | 212.24 | перенесено з 2017 року
КРЮКІВ
39 | вул.Івана Миколайчука (вул.Островського) | 28 | 0.9 | 96.2 | 107.744
40 | вул. Насосна, пров. Насосний | 27 | 0.8 | 246.4 | 280
41 | Набережна Лейтенанта Дніпрова (від мосту до вул. О. Білаша (вул.Д.Бєдного) | 97 | 3.4 | 1056 | 1200 | перенесено з 2017 року, розробляється проектно-кошторисна документація
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНІ ПРОХОДИ ТА ПРОЇЗДИ
42 | Від будинку № 60-а до будинку № 70 та в районі будинків № 76 та 76-а по наб. Лейтенанта Дніпрова, будинку № 11 по вулиці Генерала Манагарова, будинок № 31 по провулку Володимира Вернадського (пров. Червонофлотський) | 7 | 0.2 | 132 | 150 | перенесено з 2017 року
43 | Від будинку №12 по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів до будинку № 72 по вулиці Володимира Великого та від будинку № 20 по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів до вулиці Воїнів- інтернаціоналістів | 25 | 0.6 | 350 | 392
| РАЗОМ 2018 рік | 393 | 16.9 | 10791.854 | 12157.892
Розділ IV: 2019 рік
ЩЕМИЛІВКА
1 | вул.Ромоданівська | 12 | 0.4 | 41.8 | 46.816
2 | вул.Садова | 8 | 0.3 | 29.3 | 32.816
3 | вул.Тракторна | 11 | 0.4 | 39.7 | 44.464
4 | пров.Щемилівський | 8 | 0.3 | 29.3 | 32.816
МОЛОДІЖНЕ
5 | вул.Героїв України (вул. Героїв Сталінграду) | 26 | 0.9 | 129.4 | 144.928 | нове будівництво
6 | вул. Героїв Крут (вул. 60 річчя СРСР), пов. Чарівний | 16 | 0.5 | 77.5 | 86.8 | нове будівництво
7 | вул.Довженка | 17 | 0.6 | 60.6 | 67.872
8 | вул. Нижньовартівська | 36 | 1.2 | 264 | 300
р-н вул.Хорольської
9 | 1-й - 10-й тупики Хорольські | 31 | 1.4 | 110.8 | 124.096
ВЕЛИКА КОХНІВКА
10 | вул.Аерофлотська | 30 | 0.9 | 143.8 | 161.056
КРЮКІВ
11 | Провулки до вулиці Заводської | 41 | 1.4 | 191.4 | 214.368
12 | пров.Конституції | 40 | 1.2 | 133.8 | 149.856 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
13 | вул.Одеська | 22 | 0.7 | 75.3 | 84.336
14 | п-д Одеський | 29 | 1 | 102.4 | 114.688
| РАЗОМ 2019 рік | 496 | 20.5 | 1429.1 | 1604.912
Розділ V: 2020 рік
ЧЕРЕДНИКИ
1 | вул.Л.Чайкіної з пров.Л.Чайкіної, вул. Кузьми Дерев'янка (вул. Бабушкіна) | 32 | 1.1 | 112.9 | 126.448 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
2 | пров.Глінки, пров.Фруктовий, пров.Абрикосовий (пров.Колгоспний), пров.Червонопрудний | 52 | 1.6 | 112.9 | 126.448 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
Р-Н ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ
3 | вул.Кубанська | 4 | 0.2 | 16.7 | 18.704
4 | вул.Дербукова | 10 | 0.3 | 33.5 | 37.52
5 | вул.С.Перовської | 4 | 0.2 | 16.7 | 18.704
6 | вул. Сєченова | 5 | 0.2 | 18.8 | 21.056
7 | пров.Корнійчука | 28 | 0.9 | 91.2 | 102.144
8 | пров.Проточний | 8 | 0.3 | 29.5 | 33.04
9 | вул. Нижньовартівська | 27 | 0.8 | 89.9 | 100.688
10 | провулок та тупік Сінний | 15 | 0.5 | 52.3 | 58.576
ІІІ-й ЗАНАСИП
11 | пров.Спартаківський | 5 | 0.2 | 18.8 | 21.056
12 | пров.Динамівський | 4 | 0.2 | 16.7 | 18.704
13 | пров.Ударний | 9 | 0.3 | 31.4 | 35.168
14 | вул.Богуна | 4 | 0.2 | 16.7 | 18.704
15 | вул.Левіна | 22 | 0.7 | 75.3 | 84.336
ЛАШКИ
16 | вул.Ракетна | 12 | 0.4 | 41.8 | 46.816
17 | вул.Лейтенанта Шмідта | 12 | 0.4 | 41.8 | 46.816
18 | вул.Хімічна | 15 | 0.6 | 56.4 | 63.168
19 | вул.Кобзарська (вул. Будьоного) | 15 | 0.5 | 52.3 | 58.576
20 | вул.Газопровідна з тупиками | 9 | 0.3 | 31.4 | 35.168
21 | туп. Глобинський | 14 | 0.9 | 66.7 | 74.704
22 | туп.Разіна | 6 | 0.2 | 20.9 | 23.408
23 | туп. Бажана | 12 | 0.4 | 41.8 | 46.816
24 | туп.Правди | 9 | 0.3 | 31.4 | 35.168
25 | туп.Кутузова | 12 | 0.4 | 41.8 | 46.816
КРЮКІВ
26 | Провулки до вул.Ополченців | 20 | 0.7 | 71.1 | 79.632
27 | Провулки до вул.Гайдамацької (вул. Кіровоградська) | 22 | 0.8 | 79.2 | 88.704
28 | Провулки до вул.Пилипа Орлика (вул.Фрунзе) | 20 | 0.7 | 71.1 | 79.632
29 | Провулки до вул.Михайлівська (вул. Лазо) | 30 | 0.9 | 100.4 | 112.448
30 | пров.Гарматний, пров.Калиновий, пров.Урожайний | 25 | 0.7 | 81.6 | 91.392 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
31 | пров.Промисловий, пров.Кленовий, пров.Спаський (пров. Котлова), пров.Транспортний | 50 | 1.5 | 167.3 | 187.376 | Роботи виконуються в комплексі з єдиною точкою підключення
32 | вул.Ростовська, проїзд Тупиковий | 11 | 0.3 | 35.6 | 39.872
| РАЗОМ 2020 рік | 662 | 29.7 | 1765.9 | 1977.808
| ВСЬОГО | 3945 | 162.02 | 29615.172 | 33581.382
| Начальник управління житлово-комунального господарства |  |  |  |  | І.В.Москалик
вик. Черницька Л.Ю.