Додаток

до рішення міської ради

від 09 серпня 2018 року

План будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей

у мікрорайоні Раківка міста Кременчука

| Діяльність | 2016 рік |  | 2018 рік |  |  |  |  | 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | березень | грудень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | серпень | вересень | жовтень |
| Виконання гідравлічного розрахунку існуючих теплових мереж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання проектних робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача на баланс КП «ТЕ» теплових мереж від ПАТ «КВБЗ» до камери біля колишнього скверу «Ювілейний». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначення джерел фінансування та, при необхідності, проведення банком (ЄІБ або іншим) тендеру на розроблення ТЕО (Feasibility Study). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення ТЕО (при необхідності, міжнародною консалтинговою організацією (Feasibility Study). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підписання Угоди щодо надання кредиту між банком та кінцевим бенефіціаром. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення/коригування проекту будівництва котельні у мікрорайоні Раківка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка будівельного майданчику та винос магістральних мереж із зони будівництва котельні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проходження експертизи проектної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка тендерної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оголошення та проведення тендеру на будівництво котельні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підписання договорів на будівництво котельні з переможцем тендеру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача декларації про початок будівництва котельні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання обладнання та будівництво котельні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача декларації про закінчення будівництва котельні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заступник міського голови                                                                                                                                                         В.В.ДЕКУСАР