Додаток 3

План дій

із впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»

в міст Кременчуці на період 2018-2020 роки (2019 рік)

| Ціль/завдання | Індикатори |  | Вихідні дані |  |  |  | Цільові показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела даних | Періодичність звітування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль 1. Кожній дитині забезпечити якісну медичну допомогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зниження рівня смертності дітей від хвороб органів дихання | Рівень бронхо-легеневих захворювань |  | 0,03 на 1 тис. дитячого населення |  |  |  | Зниження рівня смертності дітей до 0,01 на 1 тис. населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міська програма «Охорона материнства та дитинства в м. Кременчуці на 2017-2020 рр.» | Один раз на півроку |  |  |
| Зниження рівня загальної захворюваності дітей | Рівень загальної захворюваності дітей |  | 13 124,4 на 10 тис. дитячого населення |  |  |  | Зниження загальної захворюваності до 12000,0 на 10 тис. нас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зниження рівня смертності дітей раннього віку | Рівень смертності дітей раннього віку |  | 0,1 на 1 тис. дитячого населення |  |  |  | Зниження рівня смертності дітей до 0,097 та 1 тис. нас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення медичних установ необхідним обладнанням | Стан матеріально-технічного забезпечення медичних закладів |  | Медичні установи забезпечені необхідним обладнанням на 90 % |  |  |  | Збільшення відсотку забезпечення медичних установ необхідним обладнанням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профілактика та лікування органів зору, що можуть призвести до зниження гостроти зору і сліпоти | Рівень захворювань органу зору у дітей |  | 623,9 на 10 тис. дитячого населення |  |  |  | Зниження рівня захворюваності органу зору до 610 на 10 тис. дитячого населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. | Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу дітям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Придбання сучасної цифрової рентгенологічної установки для КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | Пацієнти КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | Управління охорони здоров’я, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |
| Завдання 1.2. | Покращення умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу дітям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Капітальний ремонт хірургічного відділення (ІІ черга) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет, державний бюджет |  |  | 10 410,6 |  |  |  |  |  |  | Пацієнти КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | Управління охорони здоров’я, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  |
| Ціль 2. Задоволення дітей в місцях в закладах дошкільної освіти | Кількість місць в закладах дошкільної освіти |  |  |  | 7 170 |  | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звітність, дані облікових реєстрів | Один раз на рік |  |  |
| Завдання 2. | Збільшення місць в закладах дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Ремонт приміщень в закладах дошкільної освіти Молодіжного |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | Діти віком від 2-х до 6-ти років | Департамент освіти |  |  |
| 2.1.2. Придбання обладнання для новостворених груп |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  | Діти віком від 2-х до 6-ти років | Департамент освіти |  |  |
| Ціль 3. Охорона життя та здоров’я дітей | - частка відсутності дітей в закладах дошкільної освіти через хвороби |  |  |  | 32 % |  |  | 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  | Звітність, дані облікових реєстрів закладів дошкільної освіти | Один раз на рік |  |  |
|  | - частка відсутності дітей в закладах загальної середньої освіти через хвороби |  |  |  | 21 % |  |  | 19 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - частка відсутності дітей в закладах дошкільної освіти, що мають хронічні захворювання КШТ |  |  |  | 26 % |  |  | 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - частка відсутності дітей в закладах загальної середньої освіти, що мають хронічні захворювання КШТ |  |  |  | 28 % |  |  | 25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - частка травмованих дітей в закладах дошкільної освіти |  |  |  | 3 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - частка травмованих дітей в закладах загальної середньої освіти |  |  |  | 27 % |  |  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. | Зменшення випадків травмування та захворюваності дітей в закладах загальної середньої освіти, в закладах дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  | Обсяг, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Охорона закладів освіти |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1 663,2 |  |  |  |  |  |  | Учні, вихованці | КП «Муніципальна поліція» |  |  |
| 3.2. Проведення капітальних ремонтів харчоблоків в закладах освіти: |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 2 330,5 |  |  |  |  |  |  | Учні, вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.2.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 630,5 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.2.2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 2 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.2.3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 3 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.2.4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.3. Проведення капітальних ремонтів покрівель в закладах освіти: |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 7 450,0 |  |  |  |  |  |  | Учні, вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.3.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 11 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1 950,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.3.2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1 900,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.1.3.3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1 950,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.3.4. Кременчуцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1 650,0 |  |  |  |  |  |  | Учні | Департамент освіти |  |  |
| 3.4. Проведення капітальних ремонтів спортивних залів: |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 4 500,0 |  |  |  |  |  |  | Учні, вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.4.1. Кременчуцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1 100,0 |  |  |  |  |  |  | Учні | Департамент освіти |  |  |
| 3.4.2. Кременчуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 з поглибленим вивченням англійської мови Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | Учні | Департамент освіти |  |  |
| 3.1.4.3. Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1 600,0 |  |  |  |  |  |  | Учні | Департамент освіти |  |  |
| 3.4.4. Кременчуцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  | Учні | Департамент освіти |  |  |
| 3.4.5. Кременчуцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 29 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | Учні | Департамент освіти |  |  |
| 3.4.6. Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | Учні, вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.5. Проведення капітальних ремонтів з заміни віконних блоків та дверей: |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 3 150,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.5.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1 450,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.5.2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 2 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1 050,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.5.3. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.6. Встановлення пожежної сигналізації в закладах освіти |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.7. Харчування пільгових категорій дітей та дітей 1-4 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 26 500,0 |  |  |  |  |  |  | Учні, вихованці | Департамент освіти |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Спецфонд |  |  | 14 000,0 |  |  |  |  |  |  | Учні, вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 3.8. Знесення аварійних дерев та кронування дерев на території закладів освіти |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | Учні, вихованці | Департамент освіти |  |  |
| Ціль 4. Забезпечення та поточне утримання матеріально-технічної бази закладів освіти | Задоволення батьків учнів та вихованців в матеріально-технічному забезпеченні освітнього процесу |  |  |  | 81% |  | 84% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анкетування учасників освітнього процесу | Один раз на рік |  |  |
| Завдання 4. | Створення матеріально-технічних умов для якісного навчання та виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Утримання та проведення поточних ремонтів в закладах загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 32000,0 |  |  |  |  |  |  | Учні, вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 4.2. Реалізація проектів громадського бюджету |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 820,0 |  |  |  |  |  |  | Учні, вихованці | Департамент освіти |  |  |
| 4.3.Створення умов щодо організації освітнього простору «Нової української школи» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | Учні | Департамент освіти |  |  |
| Ціль 5. Створення умов для дітей з особливими освітніми потребами | % забезпеченості освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти |  |  |  | 85 % |  | 88 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звітність, дані облікових реєстрів | Один раз на рік |  |  |
| Завдання 5. | Забезпечення освітнього середовища дітей з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти |  |  |  |  |  |  | Державна субвенція |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  | Діти з особливими освітніми потребами | Департамент освіти |  |  |
| 5.2. Забезпечення дидактичними матеріалами закладів освіти, де навчаються діти з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | Діти з особливими освітніми потребами | Департамент освіти |  |  |
| 5.3. Створення та утримання інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  | Діти з особливими освітніми потребами | Департамент освіти |  |  |
| Ціль 6. Якісний соціальний захист вразливих груп дітей м. Кременчука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6.1. Забезпечення перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспорт том в м. Кременчуці, до навчальних закладів. | Підвищення рівня соціального захисту |  | У середньому щомісячно користуються пільговим проїздом в електротранспорті 549 учнів, в автотранспорті - 875 учнів |  |  |  | 100 % від потреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в м. Кременчуці, до навчальних закладів. |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  | 1 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | Учні віком до 12 років | Департамент соціального захисту населення та питань АТО |  |  |
| Завдання 6.2. Надання одноразової матеріальної допомоги для дітей, які потребують дорого вартісного лікування | Підвищення рівня соціального захисту |  | За І півріччя 2018 року отримали матеріальну допомогу 107 громадян для лікування дітей та дітей з інвалідністю |  |  |  | Виплатити матеріальну допомогу для лікування 160 батькам дітей та дітей з інвалідністю за рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Надання одноразової матеріальної допомоги для дітей, які потребують дорого вартісного лікування |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 695,0 |  |  |  |  |  |  | Батьки дітей та дітей з інвалідністю, які опинилися в складних життєвих обставинах | Департамент соціального захисту населення та питань АТО |  |  |
| Завдання 6.3. Торгівельне обслуговування вразливих груп дітей м. Кременчука | Підвищення рівня соціального захисту |  | 850 дітей щомісячно отримують державну соціальну допомогу та продуктові набори |  |  |  | Забезпечити торгівельне обслуговування 800 дітей з інвалідністю віком до 18 років, батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені, дітей- сиріт та дітей, які знаходяться під опікою, сімей, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Торгівельне обслуговування вразливих груп дітей м. Кременчука |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 768,0 |  |  |  |  |  |  | Діти з інвалідністю віком до 18 років, батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені; діти- сироти та діти, які знаходяться під опікою; сім'ї, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені | Департамент соціального захисту населення та питань АТО |  |  |
| Завдання 6.4. Організація гарячого харчування вразливих груп дітей м. Кременчука | Підвищення рівня соціального захисту |  | 66 дітей, з малозабезпечених сімей, щомісячно забезпечені гарячим харчуванням |  |  |  | Забезпечити щомісячно гарячим харчуванням 66 дітей із складу сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Організація гарячого харчування вразливих груп дітей м. Кременчука |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  | 522,9 |  |  |  |  |  |  |  | Діти із складу сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені | Департамент соціального захисту населення та питань АТО |  |  |
| Завдання 6.5. Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування |  | Збільшення кількості прийомних сімей, які діють у місті |  | У 2018 році у місті Кременчуці діють 8 прийомних сімей в яких виховується 12 прийомних дітей |  |  | 9 прийомних сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міська цільова програма «Діти Кременчука» на 2018-2020 роки | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  |  | Обсяги, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. Забезпечити функціонування прийомних сімей |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | 712,704 |  |  |  |  |  | Діти-сироти і діти, позбавлених батьківського піклування | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління у справах сімей та дітей |  |  |
| 6.5.2. Здійснення соціального супроводження прийомних сімей |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування | Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  |
| Ціль 7. | Кожній дитині з особливими потребами надання якісних реабілітаційних послуг, створення належних умов для її соціальної адаптації та захист інтересів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 7. Забезпечення розвитку міської інфраструктури для реабілітаційної та освітньої (медичної та педагогічної) допомоги дітям з особливими потребами. | Наявність центрів (відділень) ранньої соціальної реабілітації дітей з особливими потребами. . |  | Функціонує Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Наявна потужна матеріально-технічну база (тренажерна зала, басейн, фізіотерапевти-ний та масажний кабінети, кімната сенсорної інтеграції, арт-студія). Штатний розпис складає 43,5 штатні одиниці, з яких 20 осіб – педагогічні працівники, 9 осіб – медичні працівники та 14 осіб – інші працівники. 243 дитини за 6 місяців отримали реабілітаційні послуги. |  |  |  | Кількість дітей з інвалідністю, які отримають реабілітаційні послуги у закладі протягом 2019 року - 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міська Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Фінансування на утримання та розвиток Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  | 6 636,5 |  |  |  |  |  |  |  | Діти з інвалідністю віком до 18 років та діти групи ризику, які мають значний ризик отримання інвалідності, віком до 2-х років | Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| Ціль 8. Забезпечення безпеки дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 8.1. Забезпечити освітлення вулиць міста | Забезпечення освітлення вулиць міста |  |  |  |  | Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення | Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма розвитку зовнішнього освітлення «Світло» на 2016-2020 роки | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  |  |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вулиці Ромоданівської в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 46,82 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.2. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вулиці Садової в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 32,82 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.3.Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вулиці Тракторної в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 44,46 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.4. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення провулку Щемилівського в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 32,82 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.5. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вулиці Героїв України м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 144,93 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.6. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Героїв Крут та пров. Чарівного |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 86,80 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.7. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Нижньовартівської в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.8. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Довженка в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 67,87 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.9. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вул. Аерофлотська в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 161,06 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.10. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення провулки до вулиці Заводської в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 214,37 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.11. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення провулок Конституції. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 149,86 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 8.1.11. Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення вулиця та проїзд Одеської. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  | 199,03 |  |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| Ціль 9. Забезпечити безпеку дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 9.1. Забезпечити безпеку дорожнього руху | Забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  | Капітальний ремонт світлофорних об’єктів | Капітальний ремонт та будівництво світлофорних об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма «Безпека дорожнього руху» | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  |  |  |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.Капітальний ремонт світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Перемоги та Ігоря Сердюка в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 9.1.2. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Троїцької та Небесної Сотні. |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 9.1.3. Капітальний ремонт світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Перемоги та Троїцької в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| Завдання 9.2. Забезпечити безпеку дорожнього руху | Забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  | Капітальний ремонт та встановлення дорожніх знаків | Капітальний ремонт та встановлення дорожніх знаків |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма «Безпека дорожнього руху» | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  |  |  |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1.Капітальний ремонт та встановлення дорожніх знаків |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 9.2.2. Капітальний ремонт та встановлення дорожніх знаків (світлодіодних дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід») |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  | Громада міста | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| Завдання 9.3. Забезпечити благоустрій територій | Благоустрій територій |  |  |  |  | Влаштування дитячих ігрових майданчиків | Влаштування ігрових елементів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міська Програма влаштування нових дитячих ігрових майданчиків | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  |  |  |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. Влаштування нового дитячого ігрового майданчику біля житлових будинків №№ 45, 47, 49 |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | Діти | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 9.3.2. Влаштування нового дитячого ігрового майданчику біля житлового будинку № 47 по просп. Свободи |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | Діти | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 9.3.4. Влаштування нового дитячого ігрового майданчику біля житлових будинків №№ 11, 9/16 по вул. Соборній |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | Діти | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 9.3.5 Влаштування нового дитячого ігрового майданчику біля житлового будинку № 101 по вул. Троїцькій |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | Діти | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| 9.3.6. Влаштування нового дитячого ігрового майданчику біля житлових будинків №№ 33, 39 по вул. Великій набережній |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | Діти | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| Завдання 9.4. Забезпечити благоустрій територій | Благоустрій територій |  |  |  |  | Влаштування дитячих ігрових майданчиків | Влаштування ігрових елементів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міська цільова програма «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки» | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  |  |  |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. Реалізація проектів-переможців в рамках міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Громада | Департамент житлово-комунального господарства |  |  |
| Ціль 10. | Забезпечення права бути почутим, права на визнання повагу та справедливе ставлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 10.1. Підвищити рівень залученості дітей та молоді до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та залучення до заходів | Кількість дітей та молоді залученої до процесу прийняття рішень на місцевому рівні |  | У 2018 році у заходах спрямованих на підвищення залученості молоді до процесу прийняття рішень на місцевому рівні бере участь близько 2000 осіб |  |  |  | Охопленість 2000 осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статистика залучення дітей та молоді, що беруть участь у заходах спрямованих на підвищення залученості молоді до процесу прийняття рішень на місцевому рівні; Міська цільова програма «Діти Кременчука» на 2018-2020 роки; Комплексна програма «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  |  |  |  |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. Заходи до Дня захисту дітей |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  | Діти, вихованці соціальних закладів по роботі з дітьми, діти з прийомних сімей, діти з сімей загиблих в АТО | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |  |
| 10.1.2. Конкурс соціальних програм та проектів недержавних неприбуткових організацій в м. Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | Учасники | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| - Заходи до Дня молоді |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  | Мешканці міста | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| - Дебатний турнір |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 8,95 |  | Студенти навчальних закладів | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.1.5. Призначення стипендії Кременчуцької міської ради студентам вищих начальних закладів м. Кременчука |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | Студенти вищих навчальних закладів | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| - Проведення Міжрегіонального молодіжного форуму |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 142,5 |  | Молодь віком від 14 років, грантодавці, представники ГО з різних регіонів України | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| 10.1.7. Програма «Помічники депутатів з числа молоді» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  | Молодь віком від 14 років | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| 10.1.8. Програма «Відвідування сесій обласної, міської та районних рад» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  | Молодь віком від 14 років | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| - Програма «Стажування молоді в органах місцевого Самоврядування» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  | Молодь віком від 14 років | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| 10.1.10. Організація діяльності молодіжного координаційного центру |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет» |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  | Молодь віком від 14 років | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| Завдання 10.2. Провести молодіжні та дитячі заходи | Кількість дітей та молоді залученої до участі у творчих та суспільних заходах, Кількість громадських організацій, що організовують молодіжні заходи |  | У 2018 році у творчих та суспільних заходах близько 20 000 осіб |  |  |  | Охопленість 20 000 осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість охопленої молоді | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  |  |  |  |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. Фестиваль «Студентська весна» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 13,35 |  | Студентська молодь | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.2.2. Програма «Веломісто» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | Велосипедисти та спортивні мешканці міста | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.2.3. Програмам «Здоров’я понад усе» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 12,65 |  | Учні та студенти навчально-освітніх заходів | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.2.4. Програма «Фестиваль «Кременчук HoliDay Fest» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  | Діти, молодь, дорослі та люди з інвалідністю | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.2.5. Програма «Студент року» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 26,5 |  | Студенти ВНЗ та закладів професійної освіти міста | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| 10.2.6. Профілактична програма «Семінари у таборі Зоряний» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 |  | Діти, які відпочивають у ДЗОВ «Зоряний» | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| 10.2.7. Програма «Фестиваль дворових ігор «Веселі кеди» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 27,1 |  | Діти віком від 2 років | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| 10.2.8. Програма «Святий Миколай – дітям» |  |  |  |  |  |  | Цільова Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  | Волонтери, діти із соціальних установ або сімей, які опинились у складних життєвих обставинах | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| Завдання 10.3. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді | Кількість дітей та молоді охоплених національно-патріотичним вихованням |  | У 2018 році у заходах управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді бере участь 1500 осіб |  |  |  | Охопленість 1500 осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статистика залучення дітей та молоді, що беруть участь у заходах управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області спрямованих на національно-патріотичне виховання | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1. Програма «Патріот» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  | Молодь віком від 14 років, батьки з дітьми, кременчужани | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| 10.3.2. Програма «Літній табір» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  | Учні та студенти навчально-освітніх заходів | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.3.3. Підготовка та проведення військово-спортивної гри «Патріот» серед загальноосвітніх начальних закладів м. Кременчука з допризовною молоддю з нагоди відзначення чергових річниць визволення від фашистських загарбників та заснування міста |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.3.4. Проект «Відродження нації» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.3.5. Організація 3-денного скаутського військово-патріотичного табору |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.3.6. Поїздка в Чигирин, Суботів та Холодний Яр з метою донесення історичної правди про визвольну боротьбу українців |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 15,2 |  |  |  |  |  |  | Учні та студенти загальноосвітніх навчальних закладів міста | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.3.7. Проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у місті Кременчуці |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  | Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| Завдання 10.4. Охопити дітей та молодь заняттями з фізичної культури і спорту | Кількість дітей та молоді охопленої заняттями з фізичної культури і спорту |  | У 2018 році кількість молоді охопленої заняттями з фізичної культури і спорту складає близько 10 000 осіб |  |  |  | Охопленість 10 000 осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість охопленої молоді | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1. Заходи спрямовані на соціально адаптацію молоді, що відбуває покарання в Кременчуцькій виховній колонії для неповнолітніх |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 11,94 |  |  |  |  |  |  | Молодь, що відбуває покарання в Кременчуцькій виховній колонії для неповнолітніх | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.4.2. Програма «Молодіжний Кубок Полтавської області з пляжного футболу» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 42,250 |  |  |  |  |  |  | Молодь віком від 14 років | Управління у справах молоді та спорту / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |  |
| 10.4.3. Організація і проведення міських фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів та участь провідних спортсменів і збірних команд м. Кременчука у змаганнях обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 2 693,3 |  |  |  |  |  |  | Вихованці комунальних закладів фізичної культури і спорту, учнівська та студентська молодь, дорослі та люди з інвалідністю | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.4.4. Виплата стипендій Кременчуцької міської ради 40 провідним спортсменам міста |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 936,0 |  |  |  |  |  |  | Провідні спортсмени міста | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.4.5. Оздоровлення вихованців комунальних закладів фізичної культури і спорту в позаміських оздоровчих таборах «Зоряний» та «Супутник» |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці комунальних закладів фізичної культури і спорту | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.4.6. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи до Дня м. Кременчука |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  | Мешканці міста | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.4.7. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи до відзначення Дня пам’яті та примирення та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  | Мешканці міста | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.4.8. Участь Баскетбольного спортивного клубу «Кремінь» у навчально-тренувальних зборах та змаганнях |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  | БСК «Кремінь» | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| 10.4.9. Участь у навчально-тренувальних зборах та змаганнях з боротьби греко-римської |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | Діти, юнаки та юніори | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та федерація греко-римської боротьби «Спарта» |  |  |
| 10.4.10. Участь у навчально-тренувальних зборах та змаганнях з тхеквондо (ВТФ) |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | Діти, юнаки та юніори | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та міська федерація тхеквондо (ВТФ) |  |  |
| 10.4.11. Участь у навчально-тренувальних зборах та змаганнях з футболу |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1253,2 |  |  |  |  |  |  | Дитячі та юнацькі команди МФК «Кремінь» | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та МФК «Кремінь» |  |  |
| 10.4.12. Реконструкція та благоустрій спортивного майданчика по вул. Володимира Великого, 36 |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 699,2 |  |  |  |  |  |  | Для занять фізичною культурою мешканців мікрорайону | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та Кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» |  |  |
| 10.4.13. Реконструкція комунального стадіону по вул. Гагіріна, 26 |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 1136,4 |  |  |  |  |  |  | Футбольні команди м. Кременчука та мешканці міста всіх верств населення | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та МФК «Кремінь» |  |  |
| Завдання 10.5. Залучити дітей пільгових категорій до заходів з нагоди відзначення новорічних та різдвяних свят | Кількість дітей пільгових категорій залучених до заходів з нагоди відзначення новорічних та різдвяних свят |  | У 2019 році орієнтовна кількість учасників заходу – понад 6 000 дітей |  |  |  | Охопленість 6 000 дітей пільгових категорій |  |  |  |  |  |  |  |  | Міська цільова програма «Діти Кременчука» на 2018-2020 роки |  | Один раз на півроку |  |  |
| Заходи |  |  |  |  |  |  | Ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  | Цільова аудиторія |  | Координатор/ Відповідальний виконавець |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  |  | Обсяг, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.1. Заходи спрямовані на привітання з новорічними та різдвяними святами дітей пільгових категорій |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 375,710 |  |  |  |  |  | Діти пільгових категорій |  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |  |
| Завдання 10.6. Залучити дітей до позашкільної освіти | Охоплення дітей позашкільною освітою |  | Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою – 10 300 осіб |  |  |  | Охопленість 10 300 дітей |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма розвитку позашкільних навчальних закладів м. Кременчука на 2016-2020 роки |  | Один раз на півроку |  |  |
| 10.6.1. Утримання позашкільних закладів освіти, створення мережі гуртків, груп розвиток матеріально-технічної бази, проведення капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | 10 745,749 |  |  |  |  |  | Діти та молодь, вихованці |  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |  |
| Завдання 10.7. Охопити дітей послугами оздоровлення та відпочинку | Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку |  | Кількість дітей, які охоплені послугами оздоровлення та відпочинку |  |  |  | Охопленість 8546 дітей |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2016-2020 роки |  | Один раз на півроку |  |  |
| 10.7.1. Передбачити своєчасне виділення коштів на придбання путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  | 2 288,0 |  |  |  |  | Діти, які потребують особливої уваги та підтримки | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |  |
| 10.7.2. Сприяти оздоровленню дітей через механізм відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми м. Кременчука |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет Обласний бюджет |  |  |  |  | 1 603,8 |  |  |  |  | Діти | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |  |
| 10.7.3. Розвиток матеріально-технічної бази комунальних таборів |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  | 8 223,0 |  |  |  |  | Діти | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |  |