Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Міська дитяча стоматологічна

поліклініка» на 2018-2020 роки

План заходів

комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Міська дитяча стоматологічна поліклініка»

на 2018-2020 роки

| №з/п | Заплановані заходи | Термін виконання | Потреба коштів, тис. грн. джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення планових оглядів учнів шкіл не менше 60% та дітей дошкільних навчальних закладів не менше 50% за графіком | 2019 р. | 50,0 Кошти міського бюджету | Раннє виявлення стоматологічних захворювань та зменшення їх ускладнень |
| 2 | Придбання комплектів комп’ютерної техніки зі встановленням програмного забезпечення «Стоматполіклініка, електронна реєстратура» (початок роботи з реєстратури). | І квартал 2019 р. | 100,0 Кошти міського бюджету | Створення умов для електронного запису пацієнтів, оптимізація маршруту пацієнта, досягнення прозорого доступу до черговості, регулювання навантаження лікарів, поетапне переведення документообігу з паперового на електронний |
| 3 | Капітальний ремонт стерилізаційної кімнати з заміною стерилізаційного обладнання ( 10,27м. кв ) та автоклавної кімнати з придбанням апарату для пакування стоматологічного інструментарію в одноразові пакети (5,97 м. кв.) | 2019 р. | 560,0 Кошти міського бюджету | Створення належних умов для забезпечення стерилізаційного процесу медичного інструментарію |
| 4 | Забезпечення проведення ремінералізіруючої терапії , у т. числі герметизації постійних зубів не менше 50 % | 2019р. | 25,0 Кошти міського бюджету | Зменшення розповсюдження карієсу зубів та його ускладнень до 20%. |
| 5 | Придбання дитячої стоматологічної установки зі стільцем лікаря – стоматолога , компресором та фотополімерною лампою. | 2019р. | 260,0 Кошти міського бюджету | Покращення умов роботи лікаря –стоматолога та якості надання стоматологічної допомоги дітям міста |
| 6 | Реалізація заходів з енергозбереження (ремонт запасного виходу з заміною дверей) | 2019 р. | 50,0 Кошти міського бюджету | Підтримання комфортної температури всередині приміщень протягом всього року |
| 7 | Замовлення проектних робіт для виготовлення проектно-кошторисної документації по встановленню примусової притяжної-витяжної вентиляції | 2019 р. | 50,0 Кошти міського бюджету | Створення комфортних умов роботи , згідно нормативів з охорони праці |
| 8 | Придбання ендомотора, апекслокатора та обтуратора гутаперчі для лікування ускладнених форм карієсу постійних зубів | 2019 р. | 70,0 Кошти міського бюджету | Покращення надання стоматологічної допомоги та приведення лікування до стандартів згідно протоколів лікування |
| 9 | Впровадження методики лікування стоматологічних захворювань з використанням хірургічного лазеру (лікування карієсу , проведення хірургічних операцій), придбання хірургічного лазеру | 2020 р. | 195,0 Кошти міського бюджету | Розширення спектру надання медичних послуг, збільшення кількості пролікованих пацієнтів за новими технологіями |
| 10 | Впровадження методики лікування дітей з використанням загального наркозу (седації) , придбання апарату. | 2020 р. | 150,0 Кошти міського бюджету | Покращення надання стоматологічної допомоги дітям раннього віку, зокрема дітям з особливими потребами та з алергологічним статусом |
| 11 | Відокремлення мереж теплопостачання та їх капітальний ремонт з встановленням приборів обліку | 2020 р. | 600,0 Кошти міського бюджету | Підтримання комфортної температури всередині приміщень протягом всього року та економії теплової енергії до 15% |
| 12 | Встановлення примусової притяжної-витяжної вентиляції | 2020р. | 300,0 Кошти міського бюджету | Створення комфортних умов роботи , згідно нормативів з охорони праці |
| 13 | Придбання стоматологічної установки в зборі | 2020р. | 100,0 Кошти міського бюджету | Покращення умов роботи лікаря –стоматолога та якості надання стоматологічної допомоги дітям міста |
| 14 | Забезпечення проведення ремінералізіруючої терапії , у т. числі герметизації постійних зубів не менше 50 % | 2020 р. | 25,0 Кошти міського бюджету | Зменшення розповсюдження карієсу зубів та його ускладнень до 20%. |
| 15 | Проведення планових оглядів учнів шкіл не менше 60% та дітей дошкільних навчальних закладів не менше 50% за графіком | 2020 р. | 55,0 Кошти міського бюджету | Раннє виявлення стоматологічних захворювань та зменшення їх ускладнень |

Обсяги фінансування

комплексної  програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Міська дитяча стоматологічна поліклініка»

на 2018-2020 роки

| № з/п |  | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2018 рік |  | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. |  | Надходження бюджетних коштів | Відшкодування витрат на надання медичних послуг дітям за рахунок коштів міського та державного бюджетів | 2018 - 2020 р. р. |  | Бюджетні кошти | 14033,4 | 694,8 |  | 6183,6 | 7155,0 |
| 2. |  | Медичні послуги фізичним особам | Надання платних медичних послуг, згідно нормативно-правових документів (навчання лікарів-інтернів) | 2018 - 2020 р. р. |  | Власні кошти підприємства | 75,3 | 2,3 |  | 36,5 | 36,5 |
|  |  |  |  | Всього доходи підприємства: |  |  | 14108,7 | 697,1 |  | 6220,1 | 7191,5 |
| ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки, у тому числі: |  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  | 2018 - 2020 р. р. | Бюджетні кошти | 379,6 |  | 21,5 | 170,5 | 187,6 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | - |  | - | - | - |
|  |  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів |  | 2018 - 2020 р. р. | Бюджетні кошти | 889,7 |  | 41,7 | 405,0 | 443,0 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 39,6 |  | 1,2 | 19,2 | 19,2 |
|  |  |  | Оплата послуг (крім комунальних) |  | 2018 - 2020 р. р. | Бюджетні кошти | 239,3 |  | 8,3 | 110,0 | 121,0 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | - |  | - | - |  |
|  |  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |  | 2018 - 2020 р. р. | Бюджетні кошти | 506,7 |  | 58,6 | 213,4 | 234,7 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 16,3 |  | 0,5 | 7,9 | 7,9 |
|  |  |  | Видатки на оплату праці з нарахуваннями |  | 2018 - 2020 р. р. | Бюджетні кошти | 9580,4 |  | 564,8 | 4193,3 | 4822,3 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 19,4 |  | 0,6 | 9,4 | 9,4 |
|  |  |  | Видатки на відрядження |  | 2018 - 2020 р. р. | Бюджетні кошти | 2,8 |  | - | 1,4 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | - |  | - | - |  |
| Всього за поточними видатками, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | 11673,7 |  | 697,1 | 5130,1 | 5846,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти | 11598,4 |  | 694,8 | 5093,6 | 5810,0 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 75,3 |  | 2,3 | 36,5 | 36,5 |
| 2. | Капітальні видатки: |  | Придбання дитячої стоматологічної установки зі стільцем лікаря – стоматолога, компресором та фотополімерною лампою |  | 2019 р. | Бюджетні кошти | 260,0 |  | - | 260,0 | - |
|  |  |  | Придбання стоматологічної установки в зборі |  | 2020 р. | Бюджетні кошти | 100,0 |  | - | - | 100,0 |
|  |  |  | Придбання 7 комплектів комп’ютерної техніки з встановленням програмного забезпечення «Стоматполіклініка, електронна реєстратура» (початок роботи з реєстратури) |  | 2019 р. | Бюджетні кошти | 100,0 |  | - | 100,0 | - |
|  |  |  | Придбання апарату для провадження методики лікування дітей з використанням загального наркозу (седації) |  | 2020р. | Бюджетні кошти | 150,0 |  | - | - | 150,0 |
|  |  |  | Придбання хірургічного лазеру для впровадження методики лікування стоматологічних захворювань з використанням хірургічного лазеру (лікування карієсу , проведення хірургічних операцій). |  | 2020 р. | Бюджетні кошти | 195,0 |  | - | - | 195,0 |
|  |  |  | Придбання ендомотора, апекслокатора та обтуратора гутаперчі для лікування ускладнених форм карієсу постійних зубів |  | 2019 р. | Бюджетні кошти | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт стерилізаційної кімнати з заміною стерилізаційного обладнання (10,27м. кв) та автоклавної кімнати з придбанням апарату для пакування стоматологічного інструментарію в одноразові пакети (5,97 м. кв. ) |  | 2019р. | Бюджетні кошти | 560,0 |  | - | 560,0 |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт запасного виходу із заміною дверей(3,04 м кв) для створення комфортних умов перебування пацієнтів |  | 2019 р. | Бюджетні кошти | 50,0 |  | - | 50,0 | - |
|  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по встановленню примусової приточно-витяжної вентиляції |  | 2019 р. | Бюджетні кошти | 50,0 |  | - | 50,0 | - |
|  |  |  | Встановлення примусової приточно-витяжної вентиляції |  | 2020 р. | Бюджетні кошти | 300,0 |  | - | - | 300,0 |
|  |  |  | Реконструкція системи теплопостачання і водопостачання з встановленням індивідуальних приборів обліку |  | 2020 р. | Бюджетні кошти | 600,0 |  | - | - | 600,0 |
| Всього за капітальними видатками: |  |  |  |  |  |  | 2435,0 |  | - | 1090,0 | 1345,0 |
| Всього видатки підприємства: у тому числі: |  |  |  |  |  |  | 14108,7 |  | 697,1 | 6220,1 | 7191,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти | 14033,4 |  | 694,8 | 6183,6 | 7155,0 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 75,3 |  | 2,3 | 36,5 | 36,5 |

В. о. начальника управління охорони

здоров'я виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області 							                                                                   М.В. Середа