|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Індикатор | Дезагрегація | Вихідні дані | Цільові та фактичні показники | Джерело інформації  | Відповідальний за збирання даних | Коментарі та пояснення |
| Рік  | Значення  | 2018 | 2019 | 2020 |
| План | Факт  | План  | Факт  | План  | Факт  |
| **Ціль 1.** Кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці, бюджетах та програмах |

**Додаток 3****План моніторингу й оцінки реалізації Плану дій** **із впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»****в місті Кременчуці на період 2018-2020 роки** |
| У місті існує механізм інформування дітей та батьків про рішення громади, які їх стосуються безпосередньо, так/ні |   | 2018 | - | - | - | ТакІ півріччя | - | Так | - | Прийнятий нормативно-правовий акт, рішення  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Рівень задоволення дітей та молоді віком 15-24 років власною участю в громадському житті та прийнятті рішень, % | За віком 15 - 17 років18 - 24 рокиЗа статтю  | 2018 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 60 | - | 65 | - | Матеріали опитування(анкети)  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Рівень задоволення батьків залученням їх в обговоренні питань, які стосуються дітей та молоді, % | За віком 15 - 17 років18 - 24 рокиЗа статтю  | 2018 | 55 | 50 | 55 | 55 | - | 60 | - | Матеріали опитування (анкети), інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 1.1** Діти та молодь міста займають активну громадську позицію та мають можливість впливати на рішення міської ради через пропозиції та рекомендації до проектів рішень, які їх стосуються |
| Кількість рішень громади, які ініціювали або на які вплинули дитячі чи молодіжні дорадчо-консультативні органи, од. | За галуззю  | 2018 | - | 5 | - | 10 | - | 15 | - | Рішення (копії),подання представників ГО в тому числі молодіжних | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей та молоді віком 15-24 років, які знають про можливість участі у громадському житті міста, % | За віком 15 - 17 років18 - 35 роки За статтю | 2018 | 53 | 53 | 53 | 65 | - | 70 | - | Матеріали опитування  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка учасників дитячого та / або молодіжного дорадчо - консультативного органу, які вважають, що їхню думку враховують при прийнятті рішень у громаді, % | За віком12 - 17 років18 – 24 роки За статтюЗа галуззю рішень | 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | Матеріали опитування, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.1 Опитування дітей та молоді 12-24 років з питання залучення їх до прийняття рішень, що стосуються дітей та молоді на місцевому рівні, проведено |
| Опитування дітей та молоді 12-24 років з питання залучення їх до прийняття рішень, що стосуються дітей та молоді на місцевому рівні, проведено, так/ні | За віком 12 - 17 років18 -24 рокиЗа статтю | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | Так | ТакІ-ІІ півріччя |  | ТакІ-ІІ півріччя |  | Матеріали опитування  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Частка дітей та молоді віком 12-24 роки, які знають про можливість участі у громадському житті міста Кременчука,% | За віком 12 - 17 років18 -24 рокиЗа статтю | 2018 | 55 | 55 | 55 | 56 | - | 60 | - | Матеріали опитування  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 1.1.2 Дитячу Дорадчу Раду міста Кременчука, як дорадчо-консультативний орган виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області створено |
| Дитячу Дорадчу Раду міста Кременчука, як дорадчо-консультативний орган виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області створено, так/ні | За віком 12 - 17 років18 -24 рокиЗа статтю  | 2018 | - | - | - | Так | - | Так | - | Матеріали опитування, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Дитяча Дорадча Рада міста Кременчука, як дорадчо-консультативний орган виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області діє, так/ні | За кількістю засідань  | 2018 | - | - | - | Так,4 засідання  | - | Так,4 засідання  | - | Протоколи засідань, фотоматеріали  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Частка дітей (13-17) і батьків, які вказали на те, що вони отримують інформацію про те, які рішення щодо дітей приймалися в громаді протягом останніх 12 місяців, % | За віком 12 - 17 років18 -24 рокиЗа статтю  | 2018 | 50 | 50 | 50 | 60 | - | 70 | - | Матеріали опитування | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 1.1.3 За підтримки Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій та Молодіжного Парламенту Кременчука організовано та проведено святкові, розважальні, заохочувальні заходи, програми, конкурси, в тому числі програма «Помічник депутатів з числа молоді», які спрямовані на підвищення залученості дітей та молоді віком від 6 до 24 років до формування та реалізації молодіжної та дитячої політики міста Кременчука  |
| Кількість проведених святкових, розважальних, заохочувальних заходів, програм, конкурсів, од.  | За місцем проведенняЗа видами заходів  | 2018 | 40 | 40  | 40 | 45 | - | 50 | - | Фотоматеріали, відомості видачі подарунків, акти приймання-передачі подарунків, реєстраційні листи учасників  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей та молоді віком від 0 до 18 років ,залучених до Дня захисту дітей, %  | За віком 6 – 17 років18 – 24 рокиЗа статтю | 2018 | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 30 | - | Фотоматеріали, відомості видачі подарунків, акти приймання-передачі подарунків, реєстраційні листи учасників | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей та молоді віком від 14 до 35 років, залучених до Дня молоді, %  | За віком 14 - 17 років18 – 24 роки25 -35 роківЗа статтю  | 2018 | 7 | 7 | 7 | 10 | - | 13 | - | Фотоматеріали, відомості видачі подарунків, акти приймання-передачі подарунків, реєстраційні листи учасників | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість молоді віком від 18 до 35 років, залученої до програми «Помічник депутатів з числа молоді», осіб | За віком 18 - 35 роківЗа статтю  | 2018 | 400 | 400 | 400 | 450 | - | 500 | - | Фотоматеріали, реєстраційні листи учасників | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.4 Організовано та проведено програму «Стажування молоді в органах місцевого самоврядування» для молодіжних лідерів учнівського та студентського самоврядування міста Кременчука |
| Кількість осіб, охоплених програмою «Стажування молоді в органах місцевого самоврядування», осіб  | За статтюЗа віком 12 - 17 років | 2018 | 30 | 30 | 30 | 35 | - | 40 | - | Фотоматеріали, реєстраційні листи учасників  | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| У громаді є програма реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, яка базується на результатах аналізу проблем молоді, так/ні | За програмами  | 2018 | Так | Так | Так | Так | - | Так | - | Програми,інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.5 Організовано та проведено Дебатний турнір для дітей та молоді віком від 14 до 25 років, з метою залучення до пошуку шляхів вирішення важливих суспільних проблем, підвищення правової свідомості молоді та інше |
| Кількість осіб, охоплених Дебатним турніром для дітей та молоді віком 14 до 25 років проведено, осіб  | За віком 14 - 25 роківЗа статтю | 2018 | - | 100  | 150 | 200 | - | 250 | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників  | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.6 Організовано діяльність молодіжного координаційного центру для молоді від 14 до 35 років з метою сприяння інтелектуальному і творчому розвитку особистості, залучення молоді до прийняття рішень на місцевому рівні щодо реалізації державної молодіжної політики  |
| У громаді створений молодіжний дорадчо-консультативний орган із власним Статутом, що передбачає можливість впливати на рішення у молодіжні політиці, щодо інфраструктури для молоді та розподілу бюджету на заходи, що стосуються дітей та молоді, так/ні  | За віком 14 – 24 роки25- 35 років За статтю За галуззю рішень  | 2018 | Так | Так | Так | - | - | - | - | Рішення про створення  | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.7 Організовано та проведено Міжрегіональний молодіжний форум для активної молоді із різних регіонів України віком від 14 до 35 років з метою напрацювань пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо покращення розвитку молодіжної політики в місті та в регіоні в цілому |
| Міжрегіональний молодіжний форум для активної молоді із різних регіонів України віком від 14 до 35 років проведено, так/ні | За віком14-35 років За статтю | 2018 | Так, ІІ півріччя  | Так, ІІ півріччя  | Так, ІІ півріччя  | Так, ІІ півріччя | - | Так, ІІ півріччя | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників  | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість осіб, охоплених Міжрегіональним молодіжним форумом для активної молоді, із різних регіонів України віком від 14 до 35 років, осіб | За віком14-35 років За статтю | 2018 | 200 | 150 | 200 | 220 | - | 250 | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Рівень задоволення дітей 13-17 років власною участю у громадському житті та прийнятті рішень, а також ступінь задоволення батьків залученням їх в обговорення питань, які стосуються інтересів дітей, % | За віком 13-17 років18 - 35 роківЗа статтю | 2018 | 50 | 50 | 50 | 55 | - | 60 | - | Матеріали опитування   | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.8 Організовано та проведено творчі та суспільні заходи, фестивалі та програми із залученням дітей та молоді віком від 7 до 24 років |
| Творчі та суспільні заходи, фестивалі та програми із залученням дітей та молоді віком від 7 до 24 років проведено, так/ні | За віком7-24 рокиЗа статтю | 2018 | Так,І-ІІ півріччя | Так,І-ІІ півріччя | Так,І-ІІ півріччя | Так,І-ІІ півріччя | - | Так,І-ІІ півріччя |  | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| Кількість дітей та молоді віком 7-24 років, охоплених творчими та суспільними заходами, фестивалями та програми, осіб | За віком7-24 рокиЗа статтю  | 2018 | 4500 | 3000 | 4500 | 5000 | - | 5200 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| Заходи 1.1.9 Організовано та проведено міські, обласні та Всеукраїнські заходи спрямовані на національно-патріотичне виховання дітей та молоді віком від 7до 24 років («Молодіжна платформа», «Сокіл» («Джура»), «Патріот») |
| Кількість дітей та молоді віком від 7до 24 років, охоплених міськими, обласними та Всеукраїнськими заходами, які спрямовані на національно-патріотичне виховання, в тому числі:- «Молодіжна платформа»;- «Сокіл» («Джура»);- «Патріот», осіб | За віком7 – 24 рокиЗа статтю  | 2018 | 2700 в тому числі: - 100- 250- 350 | 2500 в тому числі: - 100- 250- 350 | 2700 в тому числі: - 100- 250- 350 | 3000 в тому числі: - 120- 280- 400 | - | 3500в тому числі: - 150- 300- 420 | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| Заходи 1.1.10 Організовано та проведено, спільно з молодіжними громадськими організаціями, міські, обласні та Всеукраїнські заходи, спрямовані на охоплення молоді заняттями з фізкультури та спорту від 7 до 24 років з метою привернення уваги до здорового способу життя |
| Кількість дітей та молоді віком від 7 до 24 років, охоплених заходами, спрямованими на залучення дітей та молоді до занять з фізкультури та спорту, осіб  | За віком 7-24 рокиЗа статтю  | 2018 | 20000 | 15000 | 20000 | 25000 | - | 30000 | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| Кількість заходів, спрямованих на залучення дітей та молоді до занять з фізкультури та спорту, шт. | За видами  | 2018  | 185 | 185 | 185 | 190 | - | 205 | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| Заходи 1.1.11 Проведено конкурс соціальних програм та проектів недержавних неприбуткових громадських організацій в місті Кременчуці для вирішення соціальних проблем у молодіжному середовищі  |
| Кількість проектів поданих до участі у конкурсі соціальних програм та проектів недержавних неприбуткових громадських організацій в місті Кременчуці для вирішення соціальних проблем у молодіжному середовищі проведено, од.  | За видами організацій  | 2018 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | - | Проекти (копії) | Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| **Ціль 2.** Кожна дитина та молода людина має право на доступ до якісних послуг (освітніх, медичних, соціальних) |
| Частка дітей/ молоді віком 6 - 24 років та їх батьків задоволенні якістю базових послуг (освітніх, медичних, соціальних),% | За видами послугЗа місцем розташування надавача послугЗа статтюЗа віком0-13 років14-17 років18-35 років  | 2018 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 73 | - | 75 | - | Матеріали опитування | Управління у справах сімей та дітей,Управління охорони здоров’я,Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.1** Діти та молодь мають можливість отримати якісну медичну допомогу, в тому числі за рахунок оновленої матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я в місті |
| Частка дітей та молоді віком від 6 до 24 років та їх батьків, які задоволені якістю медичних послуг, % | За статтюЗа віком6-12 років13-24 рокиЗа видами закладівЗа місцем знаходження | 2018 | 90 | 90 | 90 | 92 | - | 94 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.1.1 Проведено опитування серед дітей та молоді віком від 15 до 24 років та їх батьків щодо обізнаності населення про попередження інфекційних захворювань |
| Наявність моніторингового звіту, так/ні |  | 2018 | - | - | - | ТакІ –ІІ півріччя  | - | ТакІ –ІІ півріччя | - | Форми звіту для моніторингу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка населення, які вказали на те, що їм відомі переваги профілактики інфекційних захворювань, % | За статтю За віком 15 - 17 років18 - 24 роки  | 2018 | 50 | 50 | 50 | 65 | - | 80 | - | Матеріали опитування | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей, які не вакциновані проти поліомієліту, % | За статтюЗа віком 15 - 17 років18 - 24 роки  | 2018 | 15 | 5 | 15 | 3-5 | - | 3-5 | - | Затверджена форма УкрВак08, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.1.2 За результатами опитувань проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед молоді та батьків (розміщено публікації в засобах масової інформації, організовано лекції, круглі столи, дискусії) з питань імунопрофілактики інфекційних захворювань |
| Кількість публікацій статей з питань імунопрофілактики інфекційних захворювань організовано в місті Кременчуці, од. | За видами видавництв | 2018 | 500І –ІІ півріччя | 500І –ІІ півріччя | 500І –ІІ півріччя | 600І –ІІ півріччя  | - | 700І –ІІ півріччя | - | Публікації в засобах масової інформації, буклети  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи2.1.3 Придбано сучасне медичне обладнання з метою якісного діагностування захворювань у дітей та молоді віком від 0 до 18 років |
| Придбано сучасне медичне обладнання з метою якісного діагностування захворювань у дітей та молоді віком від 0 до 18 років, так/ні | За видами обладнання За віком0 – 18 роківЗа статтю  | 2018 | - | ТакІ –ІІ півріччя | - | ТакІ –ІІ півріччя | - | ТакІ –ІІ півріччя | - | Накладна,фотоматеріали   | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи2.1.4 Придбано обладнання для пральні (пральні та сушильні машини, центрифуги, гладильні котки) для пацієнтів КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |
| Придбано обладнання для пральні (пральні та сушильні машини, центрифуги, гладильні котки) для пацієнтів КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За видами обладнання  | 2018 | - | ТакІІ півріччя  | - | - | - | - | - | Накладна,фотоматеріали  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| **Завдання 2.2** Умови перебування пацієнтів-дітей в закладах охорони здоров’я міста покращено та відповідають європейським стандартам /нормам |
| Частка дітей (6-17) та батьків, які задоволені умовами перебування в закладах охорони здоров’я міста, % | За віком 6-12 років13-17 роківЗа статтю  | 2018 | 90 | 90 | 90 | 92 | - | 94 | - | Матеріали опитування | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.2.1 Опитування батьків пацієнтів-дітей про рівень задоволеності медичними послугами проведено та ураховано при здійснення капітальних ремонтів |
| Частка батьків пацієнтів-дітей, які задоволені рівнем надання медичних послуг у місті Кременчуці , % | За віком6-12 років13-17 роківЗа статтю  | 2018 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 45,4 | - | 47,4 | - | Матеріали опитування | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.2 Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення (І черга) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» з урахуванням результатів опитування |
| Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення (І черга) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташування  | 2018 | - | ТакІІ півріччя  | - | - | - | - | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.3 Для здійснення якісної профілактичної роботи серед дітей та молоді проведено ремонт кімнати охорони зору з оснащенням меблями, кондиціонерами в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |
| Проведено ремонт кімнати охорони зору з оснащенням меблями, кондиціонерами в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» для здійснення профілактики серед дітей та молоді, так/ні | За місцем розташування  | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | - | - | - | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.4 Проведено капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |
| Проведено капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташування  | 2018 | - | - | - | - | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали,інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.5 Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення (ІІ черга) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня |
| Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення (ІІ черга) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня, так/ні | За місцем розташування  | 2018 | - | - | - | - | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали,інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.6 Проведено капітальний ремонт діагностичного блоку інфекційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня»  |
| Проведено капітальний ремонт діагностичного блоку інфекційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня», так/ні  | За місцем розташування  | 2018 | - | - | - | - | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали,інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| **Завдання 2.3.** Сформовано прихильність у дітей та молоді до здорового способу життя та проведено профілактику захворюваності серед дітей віком від 0 до 18 років |
| Рівень захворюваності дітей та молоді в місті, % | За статтюЗа віком 0 - 6 років7-18 років | 2018 | 47 | 40 | 40 | 35 | - | 20 | - | Моніторинговий звіт, матеріали опитування  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.3.1 Проведено опитування серед старшокласників закладів загальної середньої освіти, учнів (студентів) закладів професійно-технічної освіти щодо негативних життєвих явищ, вживання психоактивних речовин, насильства тощо |
| Частка дітей та молоді, які вказали, що ніколи не вживали наркотичні речовини,% | За статтю За віком 13-18 роки | 2018 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 92 | - | 94 | - | Матеріали опитування  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей та молоді, які не вживали алкогольних напоїв (включаючи пиво, джин-тонік) протягом останніх 6 місяців, %,  | За статтю За віком 12-23 роки | 2018 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 87 | - | 90 | - | Матеріали опитування  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.3.2 За результатом моніторингу визначено рівень ризикованої поведінки серед старшокласників закладів загальної середньої освіти, учнів (студентів) закладів професійно-технічної освіти  |
| Кількість дітей, які стали жертвами правопорушень, на 1000 дітей % | За статтю За віком 12-23 роки | 2018 | - | 0  | - | 0 | - | 0 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу  | Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області |  |
| Кількість дітей, які були арештовані, на 1000 дітей, % | За статтюЗа віком 12-23 роки | 2018 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу  | Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області |  |
| Заходи 2.3.3 Інформаційно-просвітницька робота щодо підвищення рівня обізнаності з питань здорового способу життя, запобігання захворюваності соціальнозначимими хворобами шляхом розповсюдження матеріалів наглядної агітації в медичних установах та закладах загальної середньої та позашкільної освіти проведена |
| Інформаційно-просвітницька робота щодо підвищення рівня обізнаності з питань здорового способу життя, запобігання захворюваності соціальнозначимими хворобами шляхом розповсюдження матеріалів наглядної агітації в медичних установах та закладах загальної середньої та позашкільної освіти проведена, так/ні | За періодичністю За видами закладів  | 2018 | - | - | - | ТакІ –ІІ півріччя  | - | ТакІ –ІІ півріччя | - | Фотоматеріали, друковані матеріали, звіти структурних підрозділів | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| Заходи 2.3.4 Проведено профілактично-просвітницькі масові заходи серед дітей та молоді щодо популяризації здорового способу життя («Ні палінню», «Я проти наркотиків») |
| Кількість дітей, які охоплені профілактично-просвітницькими масовими заходами серед дітей та молоді щодо популяризації здорового способу життя («Ні палінню», «Я проти наркотиків», осіб  | За статтю За віком7-12 років13 - 17 років  | 2018 | 900 | 850 | 900 | 1000 | - | 1200 | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  |  |
| Кількість дітей та молоді від 14 до 23 років, які охоплені профілактично-просвітницькими масовими заходами щодо популяризації здорового способу життя, осіб  | За статтю За віком 14-17 років15 – 23 роки | 2018 | 20000 | 15000 | 20000 | 22000 | - | 25000 | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  |  |
| Заходи 2.3.5 Інформацію щодо профілактики захворюваності соціальнозначимими хворобами на сайтах закладів загальної середньої освіти розміщено |
| Інформацію щодо профілактики захворюваності соціальнозначимими хворобами на сайтах закладів загальної середньої освіти розміщено, так/ні | За періодичністю  | 2018 | Так,протягом навчального періоду | Так,протягом навчального періоду | - | Так,протягом навчального періоду  | - | Так,протягом навчального періоду | - | Звіти структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.4.** Діти та молодь отримують послуги з профілактики захворюваності на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, інші соціально небезпечні захворювання |
| Діти та молодь отримують послуги з профілактики захворюваності на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, інші соціально небезпечні захворювання, так/ні | За віком 12 - 17 років18-24 рокиЗа статтю | 2018 | Так,І-ІІ півріччя  | Так,І-ІІ півріччя | Так,І-ІІ півріччя | Так,І-ІІ півріччя | - | Так,І-ІІ півріччя | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| Заходи 2.4.1 В установах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста інформаційно-просвітницькі заходи для медичних працівників з питань ВІЛ-інфекції/ СНІДу, специфіки роботи з дітьми та молоддю у даній сфері, толерантного ставлення до молоді з числа груп підвищеного ризику та, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом проведено |
| Частка дітей та молоді, які вказали, що мають можливість отримати консультації медичного працівника щодо ВІЛ/СНІД, небажаної вагітності та інфекцій, які передаються статевим шляхом,% | За віком 15 - 17 років18 - 24 рокиЗа статтю | 2018 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 74,1 | - | 76,1 | - | Матеріали опитування  | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість проведених заходів для медичних працівників, од | За місцем проведення | 2018 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість медичних працівників, які взяли участь у заходах, осіб | За статтюЗа віком | 2018 | - | 100 | - | 120 | - | 150 | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.4.2 Загальноміські заходи, присвячені проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу і толерантності до населення, які відносяться до груп підвищеного ризику, та людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом проведено |
| Кількість проведених загальноміських заходів, присвячених проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу і толерантності до населення, які відносяться до груп підвищеного ризику, та людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом проведено, од. | За періодичністю проведенняЗа місцем проведення  | 2018 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Звіти структурних підрозділів щодо проведених заходів, документ, на підставі якого проводилися заходи  | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| Кількість дітей та молоді охоплених заходами, осіб  | За статтю За віком 13-17 років18-35 років | 2018 | 450 | 450 | 450 | 475 | - | 500 | - | Фотоматеріали, відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| **Завдання 2.5.** Діти віком 2-6 років міста мають вільний доступ до послуг дошкільної світи |
| Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, од. | За місцем розташування дитячого дошкільного навчального закладу  | 2018 | 7130 | 7130 | 7130 | 7160 | - | 7160 | - | Звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей віком 2-6 років, які стоять на черзі в дошкільний заклад, % | За статтюЗа віком | 2018 | - | 0,006 | 0 | 0 | - | 0 | - | Звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.1 Проведено опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років щодо задоволеності наданими освітніми послугами в дошкільних навчальних закладах |
| Частка батьків, які мають доступ до дитячих садочків, до яких зручно добиратись із дому чи роботи, %  | За місцем розташування ДНЗ  | 2018 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 90 | - | 92 | - | Матеріали опитування | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.2 Проведено реконструкцію приміщення Крюківської районної адміністрації під групові кімнати дошкільного навчального закладу (ясла-садок від 2-х до 6-ти років) № 13 Кременчуцької міської ради Полтавської області з урахуванням результатів опитування |
| Реконструкцію приміщення Крюківської районної адміністрації під групові кімнати дошкільного навчального закладу (ясла-садок від 2-х до 6-ти років) № 13 Кременчуцької міської ради Полтавської області проведено, так/ні  | За місцем знаходження приміщень  | 2018 | - | - | - | ТакІ півріччя | - | - | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.3 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, придбано обладнання для матеріально-технічного забезпечення новостворених груп дошкільних навчальних закладів в Автозаводському та Крюківському районах міста Кременчука |
| Обладнання для матеріально-технічного забезпечення новостворених груп дошкільних навчальних закладів в двох районах міста Кременчука придбано, так/ні | За місцем знаходження дошкільних навчальних закладів  | 2018 | - | ТакІІ півріччя  | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | Накладна, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.4 З урахуванням здійсненого опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, проведено капітальні ремонти та реконструкцію приміщень закладів дошкільної освіти в Автозаводському та Крюківському районах міста Кременчука  |
| Капітальні ремонти та реконструкцію приміщень закладів дошкільної освіти в Автозаводському та Крюківському районах міста Кременчука проведено, так/ні  | За місцем знаходження дошкільних навчальних закладів  | 2018 | - | - | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.5 Заклади загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади міста Кременчука забезпечені охороною |
| Заклади загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади міста Кременчука забезпечені охороною, так/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | Так | Так | Так | Так | - | Так | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість закладів загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади міста Кременчука забезпечені охороною, од. | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | 78 | 78 | 78 | 80 | - | 82 | - | Акти виконаних робіт, рішення, наказ відповідального структурного підрозділу  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.6 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, проведено капітальні ремонти харчоблоків 13 дошкільних закладів освіти міста |
| Капітальні ремонти харчоблоків 13 дошкільних закладів освіти міста проведено, так/ні  | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.7 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, здійснено капітальні ремонти покрівель 10 дошкільних закладів освіти міста |
| Капітальні ремонти покрівель 10 дошкільних закладів освіти міста здійснено, так/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.8 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, здійснено капітальні ремонти з заміни віконних блоків та дверей в 11 дошкільних закладах освіти міста  |
| Капітальні ремонти з заміни віконних блоків та дверей в 11 дошкільних закладах освіти міста проведено, так/ні  | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | - | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.9 Забезпечено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста Кременчука |
| Рівень задоволення дітей (13-17 років) та батьків дітей шкільного віку (6-12 років) якістю харчування в їдальнях, %  | За статтю За віком 6 - 12 років 13 - 17 років | 2018 | 95 | 95 | 95  | 95  |  - | 96  |  | Матеріали опитування  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.6.** Діти та молодь мають вільний доступ до якісних послуг загально-середньої та позашкільної освіти в місті  |
| Кількість дітей, які не відвідують школу (разом та окремо серед дітей із інвалідністю), осіб | За статтю За віком3-6 років7-17 років За місцем розташування закладів освіти | 2018 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Моніторинговий звіт  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.1 Проведено опитування дітей віком від 7 до 17 років щодо задоволеності наданими освітніми послугами в закладах загальної середньої освіти |
| Рівень задоволення дітей (13-17 років) та батьків дітей шкільного віку (6-12 років) якістю середньої освіти, % | За статтю За віком6 - 12 років 13 - 17 роківЗа місцем розташування закладів освіти | 2018 | 9147,2 | 9147,2 | 9147,2 | 9350 | - | 9553 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.2. З урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, проведено капітальні ремонти харчоблоків 4 загальноосвітніх закладів міста |
| Проведено капітальні ремонти харчоблоків 4 загальноосвітніх закладів міста, так/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.3. З урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти здійснено капітальні ремонти покрівель в 7 загальноосвітніх закладах міста |
| Капітальні ремонти покрівель в 7 загальноосвітніх закладах міста проведено, так/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.4. Проведено капітальні ремонти спортивних залів в 11 загальноосвітніх закладах освіти міста з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти  |
| Капітальні ремонти спортивних залів в 11 загальноосвітніх закладах освіти міста проведено, та/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.5 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, та опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, здійснено капітальні ремонти з заміни віконних блоків та дверей в 8 загальноосвітніх та 11 дошкільних закладах освіти міста  |
| Капітальні ремонти з заміни віконних блоків та дверей в 8 загальноосвітніх та 11 дошкільних закладах освіти міста здійснено, та/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.6. Встановлено пожежну сигналізацію у 80 закладах освіти міста |
| Пожежну сигналізацію у закладах освіти міста Кременчука встановлено, так/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.7 З метою покращення освітнього середовища для учнів закладів загальної середньої освіти забезпечено утримання та проведення поточних ремонтів в закладах загальної середньої освіти |
| Утримання та проведення поточних ремонтів в закладах загальної середньої освіти проведено, та/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.8 Забезпечено реалізацію проектів (для дітей та молоді) громадського бюджету, поданих від громадян міста Кременчука, в тому числі і молоді |
| Частка дітей та молоді, які знають представника з місцевих державних органів, який працює з дітьми та молоддю, % | За статтю За віком 12 - 17 років 18 – 24 роки | 2018 | 34 | 34 | 34 | 44 | - | 54 | - | Матеріали опитування  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.9 Забезпечено створення умов щодо організації освітнього простору «Нової української школи» для дітей та молоді віком 6-17 років |
| Середній бал ЗНО учнів, які навчаються в закладах освіти, що розташовані на території громади  | За статтю За віком 6 - 17 років  | 2018 | 127 | 127 | 127 | 130 | - | 133 | - | Моніторинговий звіт  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.10 Для покращення умов навчання забезпечено придбання обладнання та комп’ютерної техніки для загальноосвітніх закладів освіти міста Кременчука з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти  |
| Обладнання та комп’ютерна техніка для загальноосвітніх закладів освіти міста Кременчука придбана, так/ні  | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ півріччя  | - | - | - | - | - | Накладна, фотоматеріали, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.11 Для покращення умов навчання забезпечено придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах з навчання національних меншин (ЗОШ № 17, 20, 27, 29) з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти  |
| Обладнання для кабінетів української мови в закладах з навчання національних меншин (ЗОШ № 17, 20, 27, 29) придбано, так/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | - | - | - | - | Накладна, фотоматеріали, інформаційний звіт структурного підрозділу  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.7.** Діти та молодь мають вільний доступ до створеної мережі гуртків задля отримання якісних послуг позашкільної освіти в місті |
| Частка батьків, які задоволені кількістю та змістом гуртків та інших заходів позашкільної освіти, % | За місцем розташування закладів освітиЗа статтюБатьки дітей за віком 0 – 6 років7-12 років13 - 17 років | 2018 | 38 | 38 | 38 | 45 | - | 50 | - | Матеріали опитування, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.7.1 Опитування дітей віком 12-17 років, вихованців комунальних позашкільних навчальних закладів, щодо їх задоволеності освітніми послугами проведено |
| Рівень задоволеності дітей та молоді віком 15-24 років кількістю та змістом гуртків та інших заходів позашкільної освіти, % | За статтю За віком 12 - 17 років18 - 24 роки  | 2018 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 80 | - | 85 | - | Матеріали опитування, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.7.2 З урахуванням результатів опитування дітей віком 12-17 років, вихованців комунальних позашкільних навчальних закладів поліпшено матеріально-технічну базу, розвинено мережу гуртків та проведено капітальні ремонти закладів позашкільної освіти |
| Поліпшено матеріально-технічну базу, розвинено мережу гуртків та проведено капітальні ремонти закладів позашкільної освіти, так/ні | За місцем розташування закладів позашкільної освіти  | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІІ півріччя  | - | ТакІІ півріччя | - | Моніторинговий звіт, акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| **Завдання 2.8.** Діти та молодь з особливими освітніми потребами віком 6-18 років мають вільний доступ та забезпечені відповідними послугами освіти  |
| Частка сімей з дітьми з вразливих категорій населення міста, які отримують соціальні послуги до загальної кількості тих, хто звернувся, % | За статтю За віком 6 – 12 років13 - 18 роки За місцем розташування закладів освіти  | 2018 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | Матеріали опитування  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Рівень задоволення серед дітей (6-17) та батьків якістю отриманих соціальних послуг, % | За статтю За віком 6 – 12 років13 - 17 роки За місцем розташування закладів освітиБатьки понад 18 років | 2018 | 50 | 50 | 50 | 55 | - | 60 | - | Матеріали опитування  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей, охоплених інклюзивним навчанням, від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами (загальний показник, та окремо для середньої та дошкільної освіти), % | За статтю За віком 6 – 12 років13 - 17 роки За місцем розташування закладів освіти | 2018 | 20,7ЗЗСО-17,8ЗДО-12,9 | 20,7ЗЗСО-17,8ЗДО-12,9 | 20,7ЗЗСО-17,8ЗДО-12,9 | 20,7ЗЗСО-17,8ЗДО-12,9 | - | 20,7ЗЗСО-17,8ЗДО-12,9 | - | Моніторинговий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.1 Опитування дітей та молоді з особливими освітніми потребами віком 6-18 років з метою виявлення їх рівня задоволеності відповідними освітніми послугами проведено |
| Частка шкіл, у яких забезпечено безперешкодний доступ для осіб з обмеженою мобільністю, % | За місцем розташування закладів освіти  | 2018 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | 80 | - | Моніторинговий і фото-звіти структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей та молоді з особливими освітніми потребами до 18 років, які задоволені відповідними освітніми послугами, % | За статтюЗа віком6-12 років13-18 років | 2018 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | Матеріали опитування  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.2 Моніторинг існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю проведено |
| Наявність моніторингового звіту, так/ні | За періодичністю проведення  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя  | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.3 З урахуванням моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю, діти з особливими потребами забезпечені дидактичними матеріалами в закладах освіти міста Кременчука |
| Частка дітей з особливими потребами забезпечені дидактичними матеріалами в закладах освіти міста Кременчука, % | За статтюЗа віком 6 - 12 років13 - 17 роківЗа місцем розташування закладів освіти  | 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | Моніторинговий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.4 З урахуванням моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю, для 51дитини з особливими потребами організовано навчання в 13 закладах загальної середньої світи та забезпечено 25 асистентами вчителів  |
| Частка дітей, охоплених інклюзивним навчанням, від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами (загальні показники окремо для середньої та дошкільної освіти), % | За статтюЗа віком 6 - 12 років13 - 17 роківЗа місцем розташування закладів освіти  | 2018 | 20,7ЗЗСО-17,8ЗДО-12,9 | 20,7ЗЗСО-17,8ЗДО-12,9 | 20,7ЗЗСО-17,8ЗДО-12,9 | 20,7ЗЗСО-17,8ЗДО-12,9 | - | 20,7ЗЗСО-17,8ЗДО-12,9 | - | Моніторинговий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.8.5 З урахуванням моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю, для дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами створено та діє інклюзивно-ресурсний центр |
| Частка дітей з інвалідністю охоплених гуртковою та клубною роботою, %  | За статтюЗа віком 6 - 12 років13 - 17 роківЗа місцем розташування закладів освіти | 2018 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 75 | - | Моніторинговий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.9.**  Сім’ї з дітьми, які потребують соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю отримують якісні послуги соціального захисту в місті Кременчуці |
| Частка сімей з дітьми, які потребують соціальної уваги та підтримки, які отримують соціальні послуги у загальній кількості тих, хто звернувся, % | За статтю За віком 6 – 17 років | 2018 | 80 | 80 | 80 | 85 | - | 90 | - | Матеріали опитування  | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Рівень задоволення серед дітей (6-17) та батьків якістю отриманих соціальних послуг, % | За статтю За віком 6 – 17 років | 2018 | 50 | 50 | 50 | 55 | - | 95 | - | Матеріали опитування | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.1 Забезпечено безкоштовним перевезенням до навчальних закладів учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в м. Кременчуці |
| Безкоштовним перевезенням до навчальних закладів учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в м. Кременчуці забезпечено, так/ні | За статтю За віком 6 – 12 роківЗа місцем розташування закладів освіти  | 2018 | ТакІ-ІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей віком до 12 років, які скористалися послугою безкоштовного перевезення, % | За статтюЗа віком 6-12 років | 2018 | 70 | 70 | 70 | 80 | - | 90 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.2 Усі діти віком від 0 до 18 років, які потребують дороговартісного лікування, за заявою одного із батьків забезпечено одноразовою матеріальною допомогою відповідно до міської програми «Турбота» |
| Усіх дітей віком від 0 до 18 років, які потребують дороговартісного лікування, за заявою одного із батьків забезпечено одноразовою матеріальною допомогою , так/ні  | За статтю За віком 0 – 6 років7-12 років12 - 18 років  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.3 Забезпечено торгівельним обслуговуванням сімей з дітьми-сиротами, дітьми, які знаходяться під опікою, дітьми з багатодітних сімей, дітьми з інвалідністю, дітьми з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені, м. Кременчука |
| Торгівельним обслуговуванням сім’ї з дітьми-сиротами, дітьми, які знаходяться під опікою, дітьми з багатодітних сімей, дітьми з інвалідністю, дітьми з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені, м. Кременчука забезпечені, так/ні | За статтюЗа віком0 – 6 років7-12 років12 - 18 роківЗа місцем проживання (район) За належністю до пільгової категорії | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.4 Діти віком від 6 до 9 років, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю забезпечені безкоштовним гарячим харчування в навчальних закладах міста Кременчука |
| В громаді є програма забезпечення гарячим харчуванням дітей у школах, так/ні (якщо так, вказати для яких категорій дітей та яка частка дітей цих категорій охоплена), % | За статтю За віком 6 – 9 роківЗа належністю до пільгової категорії  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.5 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, від 0 до 18 років (у разі навчання на денній формі до 23 років) забезпечені якісними соціальними послугами |
| Частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від 0 до 18 років (у разі навчання на денній формі до 23 років), охоплених соціальними послугами, % | За статтю За віком 0 – 6 років7-12 років12 - 17 років18 – 24 роки | 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | Звіти структурних підрозділів | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.10.** Діти з особливим потребами отримують якісні реабілітаційні послуги та забезпечені належними умовами щодо соціальної адаптації та захисту інтересів |
| Частка дітей з особливими потребами, які отримали соціальні послуги в місті до загальної кількості дітей, які їх потребують, %  | За статтю За віком 0 – 6 років7-12 років12 - 18 роківЗа належністю до пільгової категорії  | 2018 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | 50 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Рівень задоволення умовами соціальної адаптації та захисту інтересів серед батьків, % | За статтю Батьки дітей за віком 0 – 6 років7-12 років13 - 17 років18 – 24 роки | 2018 | 90 | 90 | 90 | 92 | - | 94 | - | Матеріали опитування  | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.10.1 Забезпечено раннє виявлення у дітей вад фізичного та психічного розвитку. Діти, в яких виявлені вади, мають доступ до послуг подальшої реабілітації |
| Частка дітей, у яких виявлено вади фізичного та психічного розвитку, до загальної кількості дітей відповідного віку, % | За статтю За віком 0 – 6 років7 - 12 років12 - 18 років | 2018 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - | 2,1 | - | Інформаційний звіт структурних підрозділів | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.10.2 Моніторинг існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю проведено |
| Наявність моніторингового звіту, так/ні  | За періодичністю проведення  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя  | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.10.3 З урахуванням результатів моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років, проведено інклюзивне навчання, що має корекційну складову для можливості реалізації права на освіту дітей та молоді з інвалідністю віком від 2 до 18 років |
| Інклюзивне навчання, що має корекційну складову для можливості реалізації права на освіту дітей та молоді з інвалідністю віком від 2 до 18 років проведено, так/ні | За місцем розташування закладів освіти.За статтю За віком 2 – 6 років7-12 років12 - 18 років | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість дітей та молоді віком 2-18 років, які отримують послуги навчання, осіб | За статтюЗа віком2-6 років7-13 років14-18 років | 2018 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | - | 29500 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.10.4 3 метою надання дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг та з урахуванням результатів моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років, забезпечено діяльність та розвиток Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| Фінансування на утримання і розвиток Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області здійснено, так/ні | За місцем розташування Центру | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість дітей та молоді віком 2-18 років, які отримали послуги в центрі, осіб  | За статтюЗа віком2-6 років7-13 років14-18 років | 2018 | 204 | 204 | 204 | 204 | - | 204 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.11.** Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування міста Кременчука виховуються у прийомних сім’ях |
| Частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомних сім’ях до загальної кількості дітей цієї категорії, % | За статтю За віком 2 – 6 років7-12 років12 - 18 років | 2018 | 9 | 9 | 9 | 10 | - | 11 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу  | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.11.1 Інформаційну кампанію щодо створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей, школи наставництва (розробка, буклетів щодо дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей, створення відеороликів та трансляція на ТБ та в Інтернеті) з потенційними кандидатами проведено |
| Інформаційну кампанію проведено, так/ні | За видами видавництв  | 2018 | - | ТакІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Макети буклетів, інформаційних повідомлень  | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| Кількість проведених заходів у рамках кампанії, од. | За місцем проведення | 2018 | - | 10 | - | 15 | - | 20 | - | Інформаційний звіт структурних підрозділів, фотоматеріали, реєстраційні листи, буклети | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| Заходи 2.11.2 Створено патронатну сім’ю в місті Кременчуці, до якої влаштовано дітей віком від 0 до 18 років  |
| Патронатну сім’ю створено, так/ні. | За статтю За віком 2 – 6 років7-12 років12 - 18 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | - | - | - | Так | - | Так | - | Інформаційний звіт структурних підрозділів  | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| Кількість дітей влаштованих до патронатної сім’ї, осіб | За статтю За віком 2 – 6 років7-12 років12 - 18 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | Інформаційний звіт структурних підрозділів  | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| Частка дітей, які мають наставника, серед дітей, які проживають в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, % | За статтю За віком 2 – 6 років7-12 років12 - 18 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | Інформаційний звіт структурних підрозділів  | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| Заходи 2.11.3 Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, які перебувають на квартирній черзі в КП «Квартирне управління» забезпечені житлом |
| Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які забезпечені житлом, із загальної кількості таких осіб, які перебувають на квартирному обліку, осіб  | За статтю За віком 2 – 6 років7-12 років12 - 18 років18 - 35 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області  |  |
| **Завдання 2.12.** Дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; бездоглядні та безпритульні діти; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю; діти, які перебувають на диспансерному обліку, талановиті та обдаровані діти-переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд, забезпечено путівками на оздоровлення та відпочинок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку |
| Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги, забезпечені послугами оздоровлення та відпочинку, осіб | За статтюЗа віком 7 -12 років13 - 17 роківЗа місцем розташування закладу оздоровлення та відпочинку  | 2018 | 4456 | 4248 | 4456 | 4460 | - | 4500 | - | Моніторинговий, інформаційний звіти структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.12.1 Опитування дітей віком від 7 до 17 років включно з метою виявлення їх рівня задоволеності послугами з оздоровлення та відпочинку проведено |
| Рівень задоволеності дітей віком 7-17 років та їх батьків якістю організації оздоровлення та відпочинку дітей в громаді, %  | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 роківЗа місцем розташування закладу оздоровлення та відпочинку  | 2018 | 70 | 70 | 70 | 85 | - | 100 | - | Матеріали опитування, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.12.2 Здійснено придбання путівок, організовано підбір та направлення дітей віком від 7 до 17 років включно, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |
| Кількість придбаних путівок для дітей віком від 7 до 17 років включно, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення до ДЗОВ за рахунок коштів місцевого бюджету, од. | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 роківЗа місцем розташування закладу оздоровлення та відпочинку  | 2018 | 428 | 428 | 428 | 428 | - | 428 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.12.3 Проведено інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед дітей та молоді віком від 7 до 17 років та їх батьків щодо наявності закладів, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку  |
| Інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед дітей та молоді віком від 7 до 17 років та їх батьків щодо наявності закладів, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку проведено, так/ні | За видами видавництва | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Макети буклетів, інформаційних повідомлень | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Кількість проведених заходів у рамках кампанії, од. | За місцем проведення | 2018 | 10 | 10 | 10 | 15 | - | 20 | - | Фотоматеріали. Буклети. Друкована продукція. Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.12.4 Моніторинг обізнаності дітей віком від 7 до 17 років та їх батьків щодо існуючих послуг з оздоровлення та відпочинку проведено |
| Наявність моніторингового звіту, так/ні | За періодичністю проведення  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Моніторинговий звіт | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.12.5 Діти віком від 7 до 17 років мають можливість оздоровлюватися в закладах оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності в покращених умовах  |
| Умови перебування дітей віком від 7 до 17 років в закладах оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності покращені, так/ні  | За місцем розташування  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Кількість дітей до 17 років, які отримали послуги оздоровлення та відпочинку протягом року, осіб | За статтюЗа віком7-12 років13-17 років | 2018 | 9427 | 9424 | 9427 | 9500 | - | 9600 | - | Інформаційний звіт згідно з встановленою формою 2-ОБК структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| **Завдання 2.13.**  Усі діти, які виховуються в сім’ях м. Кременчука забезпечені можливістю скористатися послугою оздоровлення та відпочинку через механізм відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку  |
| Частка дітей (13-18), які в період літніх канікул мали можливість більше тижня перебувати в шкільному або заміському таборі, в туристичному поході або виїжджали на відпочинок за межі України, % | За статтюЗа віком13 - 18 роківЗа місцем розташування закладів оздоровлення та відпочинку  | 2018 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 80 | - | 82 | - | Матеріали опитування, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.13.1 Опитування батьків дітей віком від 7 до 17 років, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку в місті Кременчуці за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів проведено |
| Рівень задоволеності батьків дітей віком від 7 до 17 років, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку в місті Кременчуці за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, % | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 роківЗа місцем розташування закладу оздоровлення та відпочинку  | 2018 | 70 | 70 | 70 | 80 | - | 90 | - | Матеріали опитування, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.13.2 Здійснено відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку усіх дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми м. Кременчука |
| Кількість дітей, які забезпечені оздоровленням через механізм відшкодування частини вартості путівки ДЗОВ, осіб | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 роківЗа місцем розташування закладу оздоровлення та відпочинку  | 2018 | - | 1586 | 1586 | 1626 | - | 1660 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| **Ціль 3.** Кожна дитина та молода людина має право жити в безпечному та чистому середовищі |
| Частка дітей та молоді, які за результатом опитування повідомили про посилення відчуття безпеки в місті, % | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 років18 - 35 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | - | 50 | - | 55 | - | 60 | - | Матеріали опитування, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей та батьків, які вказали що проживають в районі із високим рівнем забруднення повітря та шуму, % | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 років18 - 35 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | - | 20 | - | 25 | - | 30 | - | Матеріали опитування, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 3.1.** Діти та молодь отримують інформацію про наслідки та відповідальність за правопорушення |
| Кількість зареєстрованих злочинів, скоєних неповнолітніми дітьми, од. | За місцем скоєння | 2018 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | Моніторинговий звіт затвердженої форми структурного підрозділу | Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області |  |
| Кількість дітей, які стали жертвами правопорушень, на 1000 дітей | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 років18 - 35 років | 2018 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | Моніторинговий звіт затвердженої форми структурного підрозділу | Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області |  |
| Заходи 3.1.1 Інформаційну кампанію з протидії дитячому жебрацтву в місті проведено |
| Інформаційну кампанію з протидії дитячому жебрацтву в місті проведено, так/ні | За періодичністю проведення  | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Макети буклетів, інформаційних повідомлень | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість дітей та молоді, які були охоплені під час проведення кампанії, осіб | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 років18 - 35 років | 2018 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | Інформаційний звіт структурних підрозділів, фотоматеріали, реєстраційний лист | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 3.1.2 Механізм координації та взаємодії між структурними підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та правоохоронними органами міста з питань профілактики злочинності та правопорушень у дитячому середовищі створено |
| Засідання Координаційної ради у справах сімей та дітей при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області щомісяця проведено, так/ні | - | 2018 | 13 | 12 | 13 | 12 | - | 12 | - | Протоколи засідань | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства щодо дітей, од. | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 років18 - 35 років | 2018 | - | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Частка дітей у віці 13-18 років, які відчувають себе в безпеці, коли користуються громадським транспортом, %  | За статтюЗа віком13 - 18 років | 2018 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 55 | - | 60 | - | Матеріали опитування  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| **Завдання 3.2.** Діти та молодь міста Кременчука проживають в безпечному середовищі |
| Частка дітей та молоді віком 13-18 років, які вказали на те, що відчувають себе безпечно в дворі/ мікрорайоні міста, % | За статтюЗа віком13 - 18 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 90 | - | 100 | - | Матеріали опитування | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Частка дітей та молоді віком 13-18 років, які вказали на те, що у разі надзвичайної ситуації знають що робити та до кого звертатися, % | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 років18 - 35 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | 92 | 92 | 92 | 95 | - | 100 | - | Матеріали опитування | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 3.2.1 Організовано та проведено регулярні обстеження закладів торгівлі щодо продажу ними алкогольно-тютюнових виробів неповнолітнім особам (із залученням волонтерської групи дітей та батьків) |
| Обстеження закладів торгівлі щодо продажу ними алкогольно-тютюнових виробів неповнолітнім особам (із залученням волонтерської групи дітей та батьків) проведено, так/ні | За місцем розташування закладів торгівлі (район)За періодичністю проведення  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Матеріали проведення перевірок,інформаційний звіт структурних підрозділів | Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в м. Кременчук УПП в Полтавській області Департаменту патрульної поліції,Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 3.2.2 Здійснено знесення аварійних дерев та кронування дерев на території закладів освіти |
| Проведено знесення аварійних дерев та кронування дерев на території закладів освіти здійснено, так/ні. | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 3.2.3 Заходи з метою озеленення пришкільних територій за участю дітей та молоді віком 14-18 років проведено |
| Заходи з метою озеленення пришкільних територій за участю дітей та молоді віком 14-18 років проведено, так/ні | За місцем розташування закладів освітиЗа статтюЗа віком14 - 18 років | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 3.3.** Діти та молодь міста Кременчука мають можливість переміщатися в нічний час доби по освітленим вулицям |
| Частка забезпеченості вулиць міста Кременчука освітленням, % | За місцем розташування (район) | 2018 | 70 | 70 | 70 | 80 | - | 90 | - | Моніторинговий звіт структурного підрозділу | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  |  |
| Заходи 3.3.1 Здійснено капітальний ремонт 48 електромереж зовнішнього освітлення та будівництво 1 електромережі зовнішнього освітлення міста Кременчука |
| Капітальний ремонт 48 електромереж зовнішнього освітлення та будівництво 1 електромережі зовнішнього освітлення міста Кременчука здійснено, так/ні | За місцем розташування  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  |  |
| Заходи 3.3.2 Здійснено капітальний ремонт 7 світлофорних об’єктів в місті Кременчуці, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти  |
| Капітальний ремонт 7 світлофорних об’єктів в місті Кременчуці, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти здійснено, так/ні | За місцем розташування  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  |  |
| Заходи 3.3.3 Здійснено капітальний ремонт та встановлення дорожніх знаків в місті Кременчуці, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти  |
| Капітальний ремонт та встановлення дорожніх знаків в місті Кременчуці, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти здійснено, так/ні  | За місцем розташування  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  |  |
| **Завдання 3.4.** Діти мають вільний доступ до безпечних місць для відпочинку (дитячі ігрові майданчики) в місті Кременчуці |
| Частка батьків дітей, які вказали на те, що поруч з будинком є парк, сквер або набережна, куди вони можуть дістатися з дитиною пішки приблизно за 15 хвилин, % | За статтюЗа віком15 - 17 років18 - 24 роки25-35 роківЗа місцем розташування  | 2018 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | - | 83 | - | 85 | Матеріали опитування  | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,КВП «КМ Управління капітального будівництва» |  |
| Заходи 3.4.1 Проведено опитування дітей та молоді віком від 15 до 24 років щодо задоволеності наявною кількістю в місті Кременчуці безпечних дитячих ігрових та спортивних майданчиків |
| Частка молоді віком від 15 до 24 років, які вказали на те, що задоволені наявною кількістю в місті Кременчуці спортивних майданчиків, %  | За статтюЗа віком15 - 17 років18 - 24 рокиЗа місцем розташування майданчиків | 2018 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | - | 75 | - | Матеріали опитування  | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  |  |
| Заходи 3.4.2З урахуванням результатів опитування здійснено влаштування 12 елементів благоустрою дитячих ігрових майданчиківта реконструкцію 1 дитячого ігрового майданчику |
| Влаштування 12 елементів благоустрою дитячих ігрових майданчиківта реконструкцію 1 дитячого ігрового майданчику здійснено, так/ні | За місцем розташування  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | КВП «КМ Управління капітального будівництва» |  |
| Заходи 3.4.3 З урахуванням результатів опитування проведено реконструкцію та благоустрій 2 спортивний майданчиків та 1 комунального стадіону |
| Реконструкцію та благоустрій 2 спортивний майданчиків та 1 комунального стадіону проведено, так/ні  | За місцем розташування  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 3.4.4 Влаштування 17 нових безпечних дитячих ігрових майданчиків біля житлових будинків міста Кременчука |
| Влаштування 17 нових дитячих ігрових майданчиків біля житлових будинків міста Кременчука, так/ні | За місцем розташування  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Акти виконаних робіт, фотоматеріали  | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  |  |
| **Завдання 3.5.** Молоді люди та діти, які постраждали від насилля, отримують послуги з соціального захисту |
| Частка молодих осіб та дітей, яким надано соціальний захист з числа тих, хто звернувся за допомогою, % | За статтюЗа віком15 - 17 років18 - 24 роки25-35 роківЗа місцем розташуванням | 2018 | - | 80 | - | 85 | - | 90 | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді |  |
| У місті існує механізм, який забезпечує відповідне реагування на скарги щодо насильства над дітьми, так/ні  |  | 2018 | - | Так | Так | Так | - | Так | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу.Програми  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді |  |
| Заходи 3.5.1 Інформаційну кампанію щодо підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з питань можливостей захисту та допомоги у разі випадків сімейного насильства проведено |
| Інформаційну кампанію щодо підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з питань можливостей захисту та допомоги у разі випадків сімейного насильства проведено, так/ні | За періодичністю проведення  | 2018 | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | ТакІ-ІІ півріччя | - | Макети буклетів, інформаційних повідомлень | Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді |  |
| Заходи 3.5.2 Просвітницьку роботу серед учнівської молоді «Скажи НІ! Насильству», заходи у рамках Всеукраїнської акції «16днів проти насильства», конкурс дитячого малюнку «Стоп насильству» проведено |
| Частка охоплених дітей та молоді заходами серед учнівської молоді, %  | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 років18 - 24 роки | 2018 | 500 | 500 | 500 | 550 | - | 600 | - | Макети буклетів, інформаційних повідомлень, списки учасників, реєстраційні листи, документ, на підставі якого проводяться заходи  | Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молодіДепартамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 3.6.** Діти та молодь міста мають можливість безпечно пересуватися велодоріжками |
| Частка батьків дітей у віці до 18 років, які вважають, що для комфортного проживання і повноцінного розвитку дітей необхідно створити велосипедні доріжки по місту,% | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 років18 - 35 роківЗа місцем розташування  | 2018 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5 | - | 10 | - | Матеріали опитування  | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 3.6.1 Опитування дітей та молоді віком від 15 до 24 років міста Кременчука щодо необхідності обладнання вулиць міста велосипедними доріжками проведено |
| Частка дітей та молоді віком від 15 до 24 років, які вважають, що для комфортного проживання в місті необхідно створити велосипедні доріжки по місту,% | За статтюЗа віком15 - 24 роки | 2018 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 10 | - | Матеріали опитування  | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 3.6.2 Розроблено схеми організації велосипедного руху з метою подальшого влаштування в місті Кременчуці велосипедних доріжок |
| Схеми організації велосипедного руху з метою подальшого влаштування в місті Кременчуці велосипедних доріжок розроблено, так/ні |  | 2018 | - | ТакІІ півріччя | - | - | - | - | - | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |