Додаток

до Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту міста Кременчука на 2019-2023роки

Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку

та удосконалення цивільного захисту населення міста Кременчука на 2019-2023 роки

| № п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста | Перша черга будівництва Розробка проекту, обладнання диспетчерського пункту, встановлення трьох електронних сирен (Ревівка, Лашки, 3й Занасип). | 2019 | Управління з питань надзвичай них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет, міжнарод-на технічна допомога та інші не заборонені законодав-ством джерела | 6953,0 |  |  |  |  | Забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації |
| 2 |  | Друга черга будівництва Дообладнання диспетчерського пункту апаратурою другої черги, встановлення шести електронних сирен. | 2020 |  |  |  | 5505,0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Третя черга будівництва Встановлення шести електронних сирен, встановлення приймальних станцій оповіщення в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти – 15 шт. | 2021 |  |  |  |  | 4317,0 |  |  |  |
| 4 |  | Четверта черга будівництва Встановлення п’яти електронних сирен, встановлення приймальних станцій оповіщення в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти – 15 шт. | 2022 |  |  |  |  |  | 4110,0 |  |  |
| 5 |  | П’ята черга будівництва Встановлення п’яти електронних сирен, встановлення приймальних станцій оповіщення в закладах дошкільної освіти та лікувально-профілактичних закладах – 15 шт. | 2023 |  |  |  |  |  |  | 4115,0 |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 6953,0 | 5505,0 | 4317,0 | 4110,0 | 4115,0 | 25000,0 |
|  | Заходи щодо забезпечення оповіщення та інформування населення | Заходи щодо забезпечення оповіщення, інформування та організації зв’язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Закупка портативних цифро-аналогових радіостанцій (8 к-тів) | 2020 | Управління з питань надзвичай них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |  | 265,5 |  |  |  | Забезпечення можливості організації зв’язку та оповіщення керівного складу ЦЗ в умовах НС |
| 7 |  | Закупка автомобільної цифро-аналогової радіостанції (1 к-т) | 2020 |  |  |  | 24,7 |  |  |  |  |
| 8 |  | Оплата включення в схему системи централізованого виклику (СЦВ) телефонів керівного складу міста | 2019-2023 |  | Міський бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |  |
| 9 |  | Розміщення радіо оголошень («Сіті-Войс») | 2019-2023 |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | Інформування населення про можливі надзвичайні події та дії під час їх виникнення |
| 10 |  | Оплата послуг на виготовлення листівок, пам’яток, постерів для інформування населення та іншої друкованої продукції у сфері ЦЗ | 2019-2023 |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |  |
| 11 |  | Виготовлення плакатів для розміщення на сітілайтах | 2019-2023 |  |  | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 14,0 | 4,0 |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 9,5 | 308,7 | 9,5 | 22 | 12 | 361,7 |
|  | Забезпечення заходів по попередженню загибелі населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру | Придбання засобів матеріального резерву |  | Управління з питань надзвичай них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ліхтарі акумуляторні | 2019 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання індивідуальних засобів захисту для населення та формувань цивільного захисту: |  |  |  |  |  |  |  |  | Захист непрацюючого населення, яке проживає в зоні прогнозованого хімічного забруднення та персоналу аварійних підрозділів, які залучаються до ліквідації НС |
| 13 |  | Придбання протигазів з фільтруючими коробками | 2019-2023 |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | Утилізація індивідуальних засобів захисту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Утилізація фільтрів до протигазів | 2019, 2023 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Транспортування фільтрів до протигазів до місця утилізації | 2019, 2023 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 205,45 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1005,45 |
|  | Обладнання консультаційних пунктів | Закупка обладнання для консульта-ційного пункту: | 2019-2023 | Управління з питань надзвичай них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет |  |  |  |  |  | Виготовлення засобів наочної агітації |
| 16 |  | Виготовлення кольорових листівок, плакатів (формат А3) |  |  |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |  |
| 17 |  | Виготовлення стендів для обладнання консультативних пунктів |  |  |  | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 44,0 |
| 18 | Утримання міського запасного заглибленого пункту управління | Оплата за оренду приміщення міського запасного пункту управління ПАТ «АвтоКрАЗ» | 2019-2023 | Управління з питань надзвичай них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | Утримання міського запасного пункту управління у постійній готовності |
| 19 |  | Абонентська плата за користування телефонами та телеграфом |  |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 |  |
| 20 |  | Оплата електроенергії |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |  |
| 21 |  | Оплата за випробування опору ізоляції електрокабелів, проводів, заземлення, «фаза-нуль» |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |  |
| 22 |  | Оплата послуг відпо-відальної особи за електрогосподарство |  |  |  | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,1 | 5,1 |  |
| 23 |  | Поточний ремонт та підтримання приміщень у готовності до застосування за призначенням |  |  |  |  | 108,0 | 51,80 | 60,0 | 69,0 |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 108,7 | 216,7 | 160,5 | 172,4 | 181,4 | 839,7 |
| 24 | Забезпечення заходів по попередженню виникнення та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій | Придбання та облаштування спеціалізованого автомобіля | 2019 | Управління з питань надзвичай них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет |  |  |  |  |  | Виконання заходів пов’язаних з попередженням та ліквідацією надзвичайних подій та ситуацій |
|  |  | Автомобіль високої прохідності |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Оформлення автомобіля та встановлення додаткового приладдя та обладнання. |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |
| 26 | Обладнання пересувного пункту управління | Закупка пневмокаркасної палатки | 2019 | Управління з питань надзвичай них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет | 227,0 |  |  |  |  | Створення та облаштування пересувного пункту управління |
| 27 |  | Газовий нагрівач повітря 20кВт з терморукавом | 2019 |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Гібрид бензиногазовий генератор 5,5 кВт | 2019 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Захищений ноутбук для роботи в екстремальних умовах |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |
| 30 |  | Стіл розкладний (22 од.) | 2020 |  |  |  | 47,3 |  |  |  |  |
| 31 |  | Стілець розкладний (62 од.) | 2020 |  |  |  | 22,1 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 290,0 | 179,4 |  |  |  | 469,4 |
| 32 | Оснащення навчальних кабінетів Кременчуцьких курсів ЦЗ ІІІ-ої категорії засобами навчання та обладнанням | Придбання двомісних навчальних столів і стільців для двох навчальних кабінетів загальною кількістю 80 посадових місць | 2019 | Управління з питань надзвичай них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет | 160,0 |  |  |  |  | Створення відповідних умов для якісного проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту та надання кваліфікованої допомоги з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту |
| 33 |  | Придбання мультимедійного інтерактивного комплексу в навчальний кабінет | 2019 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Придбання та встановлення мультимедійної дошки в навчальний кабінет |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Придбання комп’ютерного обладнання, меблів для кабінету інформаційних технологій на 10 робочих місць | 2019 |  | Міський бюджет | 100,0 |  |  |  |  | Створення фонду навчальної, довідкової, методичної літератури і матеріалів. Формування бази даних щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Надання інформаційно-методичної підтримки суб’єктам господарювання міста |
| 36 |  | Придбання багатофункціональ-ного пристрою для консультаційно-методичного кабінету | 2019 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Проведення модернізації існуючої комп’ютерної техніки | 2019 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 38 | Ремонт приміщення Кременчуцьких курсів ЦЗ ІІІ-ої категорії | Забезпечення ремонту приміщення Кременчуцьких курсів ІІІ-ої категорії, забезпечення належного технічного стану, створення умов унеможливлення виникнення аварійних ситуацій | 2019 | Управління з питань надзвичай них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет Міський бюджет | 200,0 |  |  |  |  | Створення відповідних умов для якісного та своєчасного виконання завдань та повноважень Територіальних курсів |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 532,0 |  |  |  |  | 532,0 |
|  |  | ВСЬОГО за програмою управління з питань НС та ЦЗН: |  |  |  | 8516,65 | 6415,8 | 4693 | 4511,4 | 4515,4 | ВСЬОГО за 5 років: 28652,25 |

Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради												І.В.ЧУДАКОВ