ПРОЕКТ

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХV СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VП СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 21 лютого 2019 року

м. Кременчук

Про затвердження звіту з виконання

заходів Плану дій сталого енергетичного

розвитку міста Кременчука до 2025 року

станом на 31.12.2018

На виконання рішення Кременчуцької міської ради від 26 травня 2015 року «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів», зобов’язань передбачених Планом дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука до 2025 року, затвердженого рішенням Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2016 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада

вирішила:

1. Затвердити звіт з виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука до 2025 року станом на 31.12.2018, що додається.

2. Доручити відділу енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області подати звіт з виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука до 2025 року станом на 31.12.2018 до Європейської комісії для його оцінювання, моніторингу та перевірки.

3. Відповідно до прийнятих рішень Кременчуцької міської ради Полтавської області внести зміни до назв структурних підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

4. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М. та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту, зв`язку та ІТ-технологій (голова комісії Котляр Ю.В.).

Міський голова	В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до рішення міської ради

від 21 лютого 2019 року

Звіт з виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука до 2025 року станом на 31.12.2018

Проблеми ефективного енергоспоживання та енергозбереження на фоні постійного зростання цін на енергоносії стали особливо актуальними для держави та міста в цілому.

Для м. Кременчук проблеми зниження викидів забруднюючих речовин в повітря, енергозбереження та енергоефективність використання ресурсів являються одними із основних, адже вони безпосередньо впливають на екологічний стан міста та являються запорукою сталого розвитку міста у майбутньому.

26 травня 2015 року м. Кременчук офіційно приєднався до ініціативи Європейської комісії «Угода мерів», яка має на меті об'єднати європейські місцеві органи влади (муніципалітети) в добровільне утворення задля спільної боротьби з глобальним потеплінням. Підписанти «Угоди мерів» беруть на себе добровільні зобов'язання скоротити власні викиди СО2 шляхом запровадження енергоощадних заходів та поширення використання відновлюваних джерел енергії, сприяючи, таким чином розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

Європейський Союз поставив за мету до 2020 року знизити сумарне енергоспоживання міст на 20%, замінити на 20% викопне паливо відновлюваними джерелами енергії і, відповідно, скоротити викиди парникових газів в атмосферу не менш ніж на 20%.

Для досягнення цієї мети місто розробило План дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука до 2025 року (далі – ПДСЕР), який був затверджений рішенням Кременчуцької міської ради від 21 грудня 2016 року. 28 червня 2017 року його було ухвалено Європейською комісією.

Стратегічна ціль ПДСЕР м. Кременчука до 2025 р. реалізується через вирішення пріоритетних завдань зі скороченням викидів CO2 у наступних секторах:

- муніципальні будівлі (за рахунок підвищення енергетичної ефективності муніципальних будівель шляхом впровадження енергоефективних заходів);

  - житловий сектор (шляхом впровадження енергоефективних заходів на умовах співфінансування з боку мешканців багатоквартирних будинків);

- комунальні підприємства (за рахунок впровадження енергоефективних заходів та проектів, будівництва нових сучаних та реконструкції існуючих котелен);

- транспорт (шляхом оновлення електротранспорту та винесення за межі міста вантажного руху);

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи (шляхом підвищення рівня свідомості, набуття нових знань та навичок жителів міста у сфері енергоефективності).

- Заходи в муніципальних будівлях

Для зменшення споживання теплової та електричної енергії у бюджетній сфері за рахунок міського бюджету в період 2014 – 2018 роки впроваджено енергоефективні заходи, а саме:

-замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі чи ЛЕД – 23064 шт.;

-замінено вікон на енергоефективні металопластикові – 8010 м²;

-замінено дерев`яних дверей на утеплені – 651 м²;

- утеплено трубопроводів системи опалення – 767 м/п;

- утеплено зовнішніх стін – 7061 м²;

- проведено ремонт та утеплення покрівлі – 4595 м²;

- замінено радіаторів системи опалення – 651 шт.;

- встановлено відбиваючих зарадіаторних екранів – 913 м²;

- встановлено індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням – 2 шт., тощо.

Впровадження енергоефективних заходів призвело до економії енергетичних ресурсів у розмірі 7 240 МВт∙год.

Очікується впровадження енергоефективних заходів в 66 громадських будівлях в рамках проекту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук».

- Заходи в житловому секторі

Найбільшим споживачем теплової енергії у місті є житловий сектор. Тому впровадження енергозберігаючих заходів у багатоквартирних будинках для місцевої влади є приорітетним.

Основною задачею сталого енергетичного розвитку житлової сфери є зниження нераціональних втрат теплової енергії за рахунок впровадження заходів щодо часткової термомодернізації багатоповерхових житлових будівель.

За період 2014 - 2018 роки за рахунок міського бюджету, за кредитні та власні кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, в рамках державної програми «теплих кредитів», були виконані наступні заходи:

- утеплено зовнішні стіни  багатоквартирних будинків - 26806 м²;;

- встановлено індивідуальні теплові пункти на елеваторних вузлах багатоквартирних будинків – 39 шт.;

-замінено системи освітлення будинків на світлодіодне – 677 шт.;

- встановлено загальнобудинкові теплові лічильники – 815 шт.

Впровадження енергоефективних заходів призвело до економії енергетичних ресурсів у розмірі 36 527 МВт∙год.

- Заходи в комунальних підприємствах

Для підвищення рівня якості комунальних послуг, підтримання обладнання в робочому стані, зменшення видатків з міського бюджету комунальні підприємства міста активно впроваджують енергоефективні заходи та проводять модернізацію своїх об'єктів.

У 2014 – 2018 роках комунальне підприємство «Теплоенерго» виконало заміну ділянок магістральних теплових мереж, насосів на котельні, ремонт котлів. Заплановані на найближчий час заходи: реконструкція котельні кварталу 17, реконструкція та будівництво теплових мереж між кварталами 17 та 620 та будівництво теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка. Ведуться роботи з проектування та розробки техніко-економічного обґрунтування, на підставі якого залучатимуться інвестиції.

У 2014 – 2018 роках комунальне підприємство «Кременчукводоканал» виконало заміну насосного обладнання на станціях перекачування каналізаційних стоків, заміну насосних агрегатів на станціях перекачування каналізаційних стоків та для подачі питної води, реконструкцію насосного агрегату Власівського водозабору та системи аерації біологічного очищення стічних вод, заміну засувок на швидкісних фільтрах.

У 2017 – 2018 роках комунальне підприємство «Міськсвітло» виконало заміну світильників вуличного освітлення на світлодіодні – 396 шт., лампи розжарювання у світлофорах на світлодіодні матриці – 51шт. В рамках проекту «Модернізація вуличного освітлення м. Кременчук Полтавської області» було замінено 1918 шт. світильників зовнішнього освітлення міста за рахунок залучених кредитних коштів від Північної Екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

За 2014 - 2015 роки на комунальних підприємствах міста для заміщення природного газу та зменшення його споживання встановлено 4 твердопаливних котелень для опалення приміщень.

За рахунок залучених інвестицій на полігоні твердих побутових відходів побудовано систему збору та утилізації біогазу.

Впровадження енергоефективних заходів призвело до економії енергетичних ресурсів у розмірі 11 467 МВт∙год.

4. Заходи в транспортному секторі

У 2013 та 2016 роках за рахунок міського бюджету було оновлено 14 одиниць рухомого складу міського електротранспорту. В 2016 році комунальним підприємством «Кременчуцьке тролейбусне управління» укладкно Кредитний договір з ЄБРР під гарантію Кременчуцької міської ради для залучення, на умовах співфінансування, кредитних коштів на впровадження проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Кременчук». Проектом передбачено придбання для Кременчука 50 тролейбусів і запасних частин до них, включаючи 10 машин на автономному ходу. Станом на кінець 2018 року місто отримало 40 сучасних тролейбусів.

Оновлення рухомого складу призвело до економії енергетичних ресурсів у розмірі 767 МВт∙год.

5. Заходи інформаційно-роз’яснювальної роботи

З метою пропаганди та популяризації енергоощадливої поведінки, поширення знань з енергозбереження серед жителів міста, зокрема підростаючого покоління, в 2017–2018 роках проведено загальноміські заходи «Дні сталої енергії в м. Кременчуці». В рамка загальноміського заходу було проведено:

- семінари для керівників ОСББ з питань впровадження енергоефективних заходів та популяризації державної програми «Теплих кредитів», на яких розглядались питання енергоефективності та проведення енергоаудиту багатоквартирних будинків;

- виставку-презентацію енергоефективного обладнання та технологій;

- презентацію енергоаудитів закладів освіти та охорони здоров`я, що були виконані з метою залучення інвестицій для їх термомодернізації в рамках Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»;

- конкурс малюнків та тему «Енергозбереження та моє зелене майбутнє» та конкурс еко-сумок серед дітей молодшого та середнього віку.

- проведено інформаційно-роз`яснювальну зустріч з школярами на тему  «Енергоефективність міста – що це таке», на якій розглядалися питання ефективного та економного споживання енергоресурсів, використання відновлювальних джерел, сортування та переробки сміття у містах;

- проведено семінар з питань енергозбереження для військовослужбовців Національної гвардії України.

Для підвищення рівня знань у сфері новітніх енергозберігаючих технологій, сучасних способів ощадного й ефективного використання енергії відділом енергоменеджменту та енергетики із залученням кваліфікованих спікерів постійно проводяться семінари, тренінги та конференції для керівників та енергоменеджерів структурних підрозділів бюджетної сфери та комунальних підприємств.

6. Висновки

Підписанти Угоди мерів за її правилами зобов’язані кожні 2 роки після подання ПДСЕР подавати звіт про його впровадження Об'єднаному дослідницькому центру Європейської комісії.

Для досягнення поставлених цілей місто Кременчук постійно співпрацює з основними міжнародними донорами, що працюють в Україні (НЕФКО, ЕБРР, ЄІБ, Фонд Е5Р та інші). Джерела та обсяги фінансування, за рахунок яких здійснювалась реалізація заходів, включених до ПДСЕР:

  - державний, обласний бюджет – 1 600 тис.грн.;

  - місцевий бюджет - 120 612 тис.грн;

  - власні кошти підприємств - 34 422 тис.грн;

  - інші джерела (кредити, гранти, позики тощо) - 334 055 тис.грн.

Впровадженні заходи ПДСЕР з 2014 по 2018 роки, спрямовані на підвищення енергоефективності в усіх секторах міста Кременчука, дозволили виконати ПДСЕР міста Кременчука на 51 %, що в результаті призвело до економії енергетичних ресурсів у розмірі 62 280 МВт∙год. та зниження викидів СО2 на 12,74 % від базового 2013 року.

| Аналіз виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука до 2025 року станом на 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основні напрями діяльності | Відповідальний орган | Час реалізації заходів | Статус реалізації | Орієнтована вартість заходу на момент затвердження плану |  | Витрати на реалізацію заходу |  | % вико-нання | Планова економія енергії, (МВт/год) | Фактична економія енергії, (МВт/год) |
|  |  |  |  |  | тис. рн. | євро | тис.грн. | євро |  |  |  |
| Муніципальні будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна ламп розжарювалього типу на енергозберігаючі чи ЛЕД | Департамент освіти, департамент соціального захисту населення та питань АТО, управління охорони здоров`я, управління культури і туризму, управління у справах дітей та сімей, управління молоді та спорту | 2014-2020 | завершено | 486 | 17 658 | 1 173 | 42 591 | 241 | 373 | 2 088 |
| 2. | Заміна дерев`яних дверей на утеплені | Департамент освіти, департамент соціального захисту населення та питань АТО, управління охорони здоров`я, управління культури і туризму, управління у справах дітей та сімей, управління молоді та спорту | 2014-2020 | триває | 2 164 | 78 576 | 1 693 | 61 463 | 78 | 179 | 126 |
| 3. | Заміна дерев`яних вікон на металопластикові | Департамент освіти, департамент соціального захисту населення та питань АТО, управління охорони здоров`я, управління культури і туризму, управління у справах дітей та сімей, управління молоді та спорту | 2014-2020 | триває | 22 146 | 804 129 | 15 689 | 569 685 | 71 | 2 801 | 1 888 |
| 4. | Утеплення трубопроводів системи опалення | Департамент освіти, управління охорони здоров`я | 2014-2020 | триває | 185 | 6 708 | 97 | 3 520 | 52 | 658 | 435 |
| 5. | Заміна старих стоматологічних установок на сучасні | Управління охорони здоров`я | 2014 | завершено | 223 | 8 085 | 223 | 8 084 | 100 | 12 | 12 |
| 6. | Заміна світильників на енергозберігаючі | Департамент освіти, департамент соціального захисту населення та питань АТО, управління охорони здоров`я, управління культури і туризму, управління у справах дітей та сімей, управління молоді та спорту | 2016-2019 | завершено | 340 | 12 360 | 1 349 | 48 974 | 396 | 153 | 652 |
| 7. | Заміна радіаторів системи опалення | Департамент освіти, департамент соціального захисту населення та питань АТО, управління охорони здоров`я, управління культури і туризму, управління у справах дітей та сімей, управління молоді та спорту | 2014, 2016-2020 | триває | 1 266 | 45 980 | 915 | 33 220 | 72 | 415 | 226 |
| 8. | Встановлення приладів регулювання подачі тепла на систему опалення | Департамент освіти, департамент соціального захисту населення та питань АТО, управління охорони здоров`я, управління культури і туризму, управління у справах дітей та сімей, управління молоді та спорту | 2014-2015, 2017 | триває | 58 | 2 114 | 40 | 1 464 | 69 | 29 | 27 |
| 9. | Утеплення зовнішніх стін | Управління охорони здоров`я, департамент освіти | 2014-2020 | триває | 24 176 | 877 846 | 4 922 | 178 717 | 20 | 2 961 | 514 |
| 9.1. | Утеплення зовнішніх стін | Управління у справах дітей та сімей | 2017 | завершено | 2 353 | 85 440 | 2 353 | 85 440 | 100 | 118 | 118 |
| 10. | Ремонт та утеплення покрівлі | Управління охорони здоров`я | 2014-2016, 2019-2020 | триває | 7 541 | 273 817 | 903 | 32 788 | 12 | 1 116 | 98 |
| 10.1. | Ремонт та утеплення покрівлі | Департамент освіти, департамент соціального захисту населення та питань АТО, управління культури і туризму, управління у справах дітей та сімей, управління молоді та спорту | 2017-2018 | завершено | 4 326 | 157 095 | 4 326 | 157 095 | 100 | 313 | 313 |
| 11. | Встановлення автоматичних доводчиків на вхідні двері | Управління охорони здоров`я | 2015, 2017, 2019, 2020 | триває | 27 | 973 | 12 | 441 | 45 | 5 | 2 |
| 11.1. | Встановлення автоматичних доводчиків на вхідні двері | Департамент освіти | 2017-2018 | завершено | 19 | 686 | 19 | 686 | 100 | 2 | 2 |
| 12. | Встановлення датчиків руху на освітлювальні прилади | Департамент освіти, департамент соціального захисту населення та питань АТО, управління охорони здоров`я, управління культури і туризму, управління у справах дітей та сімей, управління молоді та спорту | 2016-2018, 2020 | триває | 12 | 421 | 14 | 514 | 122 | 4 | 2 |
| 13. | Встановлення власного автономного парогенератора | Управління охорони здоров`я | 2016 | завершено | 130 | 4 710 | 130 | 4 710 | 100 | 55 | 55 |
| 14. | Будівництво автономного опалення від модульної котельні для будівлі соціального обслуговування населення | Департамент соціального захисту населення та питань АТО | 2016 | завершено | 475 | 17 248 | 475 | 17 247 | 100 | 50 | 50 |
| 15. | Встановлення індивідуального теплового пункту (59 шт.) | Департамент освіти, управління охорони здоров`я, управління у справах дітей та сімей | 2016-2020 | триває | 12 778 | 463 980 | 602 | 21 870 | 5 | 5 717 | 194 |
| 16. | Встановлення теплового лічильника (2 шт.) | Департамент освіти, департамент праці, соціального захисту населення та питань АТО | 2017 | завершено | 164 | 5 941 | 62 | 2 268 | 38 | 140 | 349 |
| 17. | Встановлення відбиваючих зарадіаторних екранів | Департамент освіти, департамент соціального захисту населення та питань АТО, управління охорони здоров`я, управління культури і туризму, управління у справах дітей та сімей | 2018, 2020 | завершено | 17 | 600 | 17 | 600 | 100 | 50 | 50 |
| 18. | Термомодернізація дитячого садка № 32 (кредит НЕФКО) | Департамент освіти | 2017 | триває | 5 410 | 196 443 | 400 | 14 524 | 7 | 510 | 38 |
| 19. | Встановлення датчиків освітленості на освітлювальні прилади | Управління охорони здоров`я | 2020 | не розпочато | 2 | 73 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 84 297 | 3 060 879 | 35 414 | 1 285 898 | 42 | 15 661 | 7 240 |
| Житловий сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Утеплення зовнішніх стін | Департамент житлово-комунального господарства | 2014-2016 | завершено | 7 873 | 285 891 | 7 873 | 285 884 | 100 | 967 | 967 |
| 21. | Встановлення індивідуального теплового пункту (15 шт.) | ОСББ, Департамент житлово-комунального господарства | 2016-2020 | завершено | 3 600 | 130 719 | 12 079 | 438 586 | 336 | 1 273 | 3 309 |
| 22. | Установка загальнобудинкових лічильників теплової енергії (726 шт.) | Департамент житлово-комунального господарства | 2017-2018 | завершено | 29 040 | 1 054 466 | 28 525 | 1 035 743 | 112 | 22 546 | 25 309 |
| 23. | Модернізація системи освітлення (9-ти поверхові будинки у кільксті 10 шт.) | ОСББ, Департамент житлово-комунального господарства | 2017-2020 | завершено | 1 211 | 43 962 | 4 993 | 181 289 | 412 | 647 | 5 794 |
| 24. | Утеплення зовнішніх стін (9-ти поверхові будинки у кільксті 10 шт.; 5-ти поверхові будинки у кількості 5 шт.) | ОСББ, Департамент житлово-комунального господарства | 2017-2020 | триває | 124 688 | 4 527 533 | 12 802 | 464 857 | 10 | 11 166 | 1 146 |
|  |  |  |  |  | 166 412 | 6 042 570 | 66 273 | 2 406 359 | 40 | 36 599 | 36 527 |
| Комунальні підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Заміна ділянки магістральної теплової мережі від ТК 2/2 до ТК 2/3 з прокладанням попередньоізольованих трубопроводів Д=426 мм - 400 п.м. мікрорайону Раківка | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2014 | завершено | 1 422 | 51 634 | 1 422 | 51 633 | 100 | 148 | 148 |
| 26. | Заміна прямого та зворотного трубопроводів від куту повороту між тепловими камерами ТК-10/65 та ТК-1/1 до ТК-1/2 | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2014 | завершено | 5 539 | 201 126 | 5 539 | 201 121 | 100 | 1 471 | 1 471 |
| 27. | Встановлення твердопаливної котельні для опалення приміщень КП "Кременчуцьке тролейбусне управління" | КП "Кременчуцьке тролейбусне управління" | 2014 | завершено | 106 | 3 849 | 106 | 3 849 | 100 | 259 | 259 |
| 28. | Заміна насосного обладнання на станціях перекачування каналізаційних стоків | КП "Кременчукводоканал", Департамент житлово-комунального господарства | 2014 | завершено | 11 531 | 418 700 | 11 531 | 418 691 | 100 | 832 | 832 |
| 29. | Ремонт котла з заміною конвективної частини котла на котельні кв. 142-143 | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2014 | завершено | 126 | 4 582 | 126 | 4 582 | 100 | 77 | 77 |
| 30. | Заміна насосів (4 шт) з електродвигу-нами потужністю 45 квт/ч на більш сучасні NL 50/200-11-2-12 (3 шт) потужністю по 11 квт/ч кожний, та NL 50/200-9-2-12 (1 шт) потужністю 9 квт/ч на котельні кв. 142-143 | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2014 | завершено | 159 | 5 773 | 159 | 5 773 | 100 | 217 | 217 |
| 31. | Реконструкція насосного агрегату № 3 Власівського водозабору | КП "Кременчукводоканал", Департамент житлово-комунального господарства | 2014 | завершено | 800 | 29 049 | 800 | 29 048 | 100 | 796 | 796 |
| 32. | Реконструкція системи аерації біологічного очищення стічних вод лівобережних КОС | КП "Кременчукводоканал", Департамент житлово-комунального господарства | 2014 | завершено | 47 891 | 1 738 976 | 47 891 | 1 738 937 | 100 | 1 386 | 1 386 |
| 33. | Ремонт котла з заміною конвективної частини котла на котельні кв. 620 | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2015 | завершено | 187 | 6 808 | 187 | 6 808 | 100 | 263 | 263 |
| 34. | Заміна прямого та зворотного трубопроводів від теплової камери ТК-1/14 до ТК-1/20 | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2015 | завершено | 8 208 | 298 039 | 8 208 | 298 032 | 100 | 1 265 | 1 265 |
| 35. | Закупівля насосів та засувок для насосної станції ІІІ-го підйому | КП "Кременчукводоканал", Департамент житлово-комунального господарства | 2015 | завершено | 909 | 32 992 | 909 | 32 991 | 100 | 125 | 125 |
| 36. | Встановлення твердопаливної котельні для опалення приміщень Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 | Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 | 2015 | завершено | 977 | 35 476 | 977 | 35 475 | 100 | 462 | 462 |
| 37. | Встановлення твердопаливної котельні на Водоочисній станції | КП "Кременчукводоканал" | 2015 | завершено | 866 | 31 436 | 866 | 31 435 | 100 | 640 | 640 |
| 38. | Встановлення твердопаливної котельні на І-й водозабірній площадці | КП "Кременчукводоканал" | 2015 | завершено | 2 118 | 76 914 | 2 118 | 76 912 | 100 | 572 | 572 |
| 39. | Закупівля насосних агрегатів подачі питної води на Димурівському водозаборі | КП "Кременчукводоканал", Департамент житлово-комунального господарства | 2016 | завершено | 800 | 29 049 | 800 | 29 048 | 100 | 89 | 89 |
| 40. | Реконструкція котельні кварталу 17 по вул. І.Приходька, 30-а в м. Кременчуці | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2017 | не розпочато | 40 149 | 1 457 836 |  | 0 |  | 11 906 |  |
| 41. | Реконструкція теплових мереж. Будівництво ділянки теплових мереж між кварталами 17 та 620. | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2017 | не розпочато | 39 950 | 1 450 617 |  | 0 |  | 6 364 |  |
| 42. | Заміна засувок на швидкісних фільтрах (ВОС) | КП "Кременчукводоканал", Департамент житлово-комунального господарства | 2017 | завершено | 937 | 34 008 | 937 | 34 008 | 100 | 50 | 50 |
| 43. | Заміна світильників вуличного освітлення на світлодіодні | КП "Міськсвітло", Департамент житлово-комунального господарства | 2017-2020 | триває | 2 800 | 101 670 | 2 500 | 90 775 | 89 | 1 167 | 413 |
| 44. | Заміна ламп розжарювання у світлофорах на світлодіодні матриці | КП "Міськсвітло", Департамент житлово-комунального господарства | 2017-2020 | триває | 480 | 17 429 | 247 | 8 961 | 51 | 247 | 39 |
| 45. | Модернізація вуличного освітлення (кредит НЕФКО) | КП "Міськсвітло", Департамент житлово-комунального господарства | 2017 | завершено | 2 603 | 94 510 | 10 965 | 398 139 | 421 | 688 | 1 115 |
| 46. | Будівництво комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2017 | не розпочато | 200 000 | 7 262 164 |  | 0 |  | 50 863 |  |
| 47. | Заміна ділянки магістральних теплових мереж від ТК 1/1 до ТК 1/13 Д=426 мм мікрорайону Раківка | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2018 | триває | 8 500 | 308 642 | 543 | 19 715 | 6 | 10 837 | 1 250 |
| 48. | Будівництво твердопаливної котельні на правобережних КОС | КП "Кременчукводоканал" | 2018 | не розпочато | 800 | 29 049 |  | 0 |  | 124 |  |
| 49. | Встановлення електроенергетичної установки з утилізацією звалищного газу полігону твердих побутових відходів | Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємством 1628 | 2017-2018 | завершено | 21 787 | 791 111 | 21 787 | 791 093 | 100 |  |  |
| 50. | Заміна мереж центрального опалення та гарячого водопостачання кварталу 176 | КП "Теплоенерго", Департамент житлово-комунального господарства | 2019 | не розпочато | 44 310 | 1 608 932 |  |  |  | 21 182 |  |
|  |  |  |  |  | 443 955 | 16 120 371 | 118 618 | 4 307 028 | 27 | 112 027 | 11 467 |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Оновлення рухомого складу (54 шт.) | КП "Кременчуцьке тролейбусне управління", відділ транспорту | 2014, 2016-2017 | завершено | 234 700 | 8 522 150 | 268 482 | 9 748 567 | 114 | 767 | 767 |
|  |  |  |  |  | 234 700 | 8 522 150 | 268 482 | 9 748 567 | 114 | 767 | 767 |
| Проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Відшкодування відсотків за кредитами на енергозберігаючі заходи для ОСББ/ЖБК та населення | Департамент житлово-комунального господарства, відділ енергоменеджменеджменту та енергетики | 2015-2020 | триває | 14 520 | 527 233 | 1 790 | 64 991 | 12 | 25 000 | 3 082 |
| 53. | Проведення постійних інформаційних кампаній щодо переваг енергозбереження у місцевих ЗМІ | Відділ енергоменеджменеджменту та енергетики, відділ прес-служби | 2013-2020 | триває | 50 | 1 816 | 38 | 1 362 | 75 | 1 421 | 1 066 |
| 54. | Проведення занять з енергозбереження в школах | Відділ енергоменеджменеджменту та енергетики, департамент освіти | 2017-2020 | триває | 50 | 1 816 | 25 | 908 | 50 | 1 421 | 711 |
| 55. | Проведення години землі | Відділ енергоменеджменеджменту та енергетики, відділ екологічної безпеки | 2017-2020 | триває | 50 | 1 816 | 25 | 908 | 50 | 1 421 | 711 |
| 56. | Проведення днів енергії | Відділ енергоменеджменеджменту та енергетики | 2017-2020 | триває | 50 | 1 816 | 25 | 908 | 50 | 1 421 | 711 |
|  |  |  |  |  | 14 720 | 534 495 | 1 902 | 69 076 | 13 | 30 685 | 6 279 |
| Разом |  |  |  |  | 944 084 | 34 280 465 | 490 689 | 17 573 708 | 51 | 195 738 | 62 280 |

Начальник відділу													Т.Д.АНДРІЄВСЬКА

енергоменеджменту та енергетики

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області