|  |  | Додаток 2 План дій із впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» в місті Кременчуці на період 2018 року до 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цілі / завдання / заходи | Індикатор результату, одиниця вимірювання |  | Термін виконання | Джерело фінансування | Обсяг фінансування. тис. грн. |  |  |  |  | Відповідальний виконавець | Ризики та припущення |
|  |  |  |  |  | Усього | У т.ч. по роках |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | до 01.07.2021 |  |  |
| Ціль 1. Кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці, бюджетах та програмах | 1) У місті існує механізм інформування дітей та батьків про рішення громади, які їх стосуються безпосередньо, так/ні 2) Рівень задоволення дітей 13-18 років та молоді 15-24 роки власною участю в громадському житті та прийнятті рішень, % 3) Рівень задоволення батьків залученням їх в обговоренні питань, які стосуються дітей та молоді, % |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 29423,43 | 7391,99 | 7471,84 | 10702,915 | 3856,68 | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Завдання 1.1 Діти та молодь міста займають активну громадську позицію та мають можливість впливати на рішення міської ради через пропозиції та рекомендації до проєктів рішень, які їх стосуються | 1) Кількість рішень та розпоряджень, які ініціювали або на які вплинули дитячі чи молодіжні дорадчо-консультативні органи, од 2) Частка дітей та молоді віком від 15 до 24 років, які знають про можливість участі у громадському житті міста, % 3) Частка учасників дитячого та / або молодіжного дорадчо – консультати-вного органу, які вважають, що їхню думку враховують при прийнятті рішень у громаді, % |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 29423,43 | 7391,99 | 7471,84 | 10702,915 | 3856,68 | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Опитування дітей (13-18 років) та молоді (15-24 роки) з питання залучення їх до прийняття рішень що стосуються дітей та молоді на місцевому рівні проведено |  |  | Квітень – травень 2019, квітень – травень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 1.1.2 Дитячу Дорадчу Раду міста Кременчука, як дорадчо-консультативний орган виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області створено |  |  | Січень –березень 2019 | - | - | - | - | - | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 1.1.3 За підтримки Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій та Молодіжного Парламенту Кременчука організовано та проведено святкові, розважальні, заохочувальні заходи, програми, конкурси в тому числі програма «Помічник депутатів з числа молоді», які спрямовані на підвищення залученості дітей та молоді віком від 6 до 24 років до формування та реалізації молодіжної та дитячої політики міста Кременчука |  |  | Щороку 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 1568,35 | 344,95 | 403,2 | 555,2 | 265,0 | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 1.1.4 Організовано та проведено програму «Стажування молоді в органах місцевого самоврядування» для молодіжних лідерів учнівського та студентського самоврядування міста Кременчука |  |  | Листопад – грудень 2018, 2019, 2020 роки | Місцевий бюджет | 29,928 | 8,7 | 8,7 | 12,528 | - | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 1.1.5 Організовано та проведено Дебатний турнір для дітей та молоді віком від 14 до 25 років, з метою залучення до пошуку шляхів вирішення важливих суспільних проблем, підвищення правової свідомості молоді та інше |  |  | Березень – травень 2019, березень – травень 2020 | Місцевий бюджет | 30,788 | 8,95 | 8,95 | 12,888 | - | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 1.1.6 Організовано діяльність молодіжного координаційного центру для молоді від 14 до 35 років з метою сприяння інтелектуальному і творчому розвитку особистості, залучення молоді до прийняття рішень на місцевому рівні щодо реалізації державної молодіжної політики |  |  | Грудень 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 465,56 | 99,0 | 99,0 | 142,56 | 125,0 | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 1.1.7 Організовано та проведено Міжрегіональний молодіжний форум для активної молоді із різних регіонів України віком від 14 до 35 років з метою напрацювань пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо покращення розвитку молодіжної політики в місті та в регіоні в цілому |  |  | Липень –серпень, 2018, 2019, 2020 роки | Місцевий бюджет | 490,2 | 142,5 | 142,5 | 205,2 | - | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 1.1.8 Організовано та проведено творчі та суспільні заходи, фестивалі та програми із залученням дітей та молоді віком від 7 до 24 років |  |  | Грудень 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 608,66 | 142,4 | 142,4 | 205,056 | 118,8 | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| 1.1.9 Організовано та проведено міські, обласні та Всеукраїнські заходи спрямовані на національно-патріотичне виховання дітей та молоді віком від 7до 24 років («Молодіжна платформа», «Сокіл» («Джура»), «Патріот») |  |  | Квітень – серпень 2019, квітень – серпень 2020, до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 1383,53 | 278,80 | 300,4 | 401,45 | 402,88 | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 1.1.10 Організовано та проведено спільно з молодіжними громадськими організаціями міські, обласні та Всеукраїнські заходи спрямовані на охоплення молоді заняттями з фізкультури та спорту від 7 до 24 років з метою привернення уваги до здорового способу життя |  |  | Березень – листопад 2019, березень –листопад 2020, до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 24402,41 | 6266,69 | 6266,69 | 9024,033 | 2845,0 | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 1.1.11 Проведено конкурс соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових громадських організацій в місті Кременчуці для вирішення соціальних проблем у молодіжному середовищі |  |  | Березень – листопад 2019, березень – листопад 2020, до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 444,0 | 100,0 | 100,0 | 144,0 | 100,0 | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Ціль 2. Кожна дитина та молода людина має право на доступ до якісних послуг (освітніх, медичних, соціальних) | Частка дітей/ молоді віком 6 - 24 років та їх батьків задоволенні якістю базових послуг (освітніх, медичних, соціальних), % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 857421,164 | 219901,109 | 273970,193 | 333244,242 | 30305,62 | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 5028,0 | 1542,0 | 1722,0 | 1764,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 18191,048 | 10777,871 | 3659,261 | 3753,916 | - |  |  |
| Завдання 2.1 Діти та молодь мають можливість отримати якісну медичну допомогу, в тому числі за рахунок оновленої матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я в місті | Частка дітей та молоді віком від 6 до 24 років та їх батьків, які задоволені якістю медичних послуг, % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 10715,14 | 1591,9 | 6451,24 | 572,0 | 2100,0 | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Проведено опитування серед дітей та молоді віком від 15 до 24 років та їх батьків щодо обізнаності населення про попередження інфекційних захворювань |  |  | Березень, листопад 2019, березень, листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.1.2 За результатами опитувань проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед молоді та батьків (розміщено публікації в засобах масової інформації, організовано лекції, круглі столи, дискусії) з питань імунопрофілактики інфекційних захворювань |  |  | Квітень, грудень 2019, квітень, грудень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.1.3 Придбано сучасне медичне обладнання з метою якісного діагностування захворювань у дітей та молоді віком від 0 до 18 років |  |  | Листопад – грудень 2018 | Місцевий бюджет | 9969,64 | 1271,9 | 6341,24 | 456,5 | 1900,0 | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| 2.1.4 Придбано обладнання для пральні (пральні та сушильні машини, центрифуги, гладильні котки) для пацієнтів КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» та відділень стаціонару (прибиральна система) для пацієнтів КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  | Листопад – грудень 2018 | Місцевий бюджет | 745,5 | 320,0 | 110,0 | 115,5 | 200,0 | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Завдання 2.2 Умови перебування пацієнтів-дітей в закладах охорони здоров’я міста покращено та відповідають європейським стандартам / нормам | Частка дітей (6-17) та батьків, які задоволені умовами перебування в закладах охорони здоров’я міста, % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 63500,8 | 3261,8 | - | 37326,0 | 22913,0 | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Опитування батьків пацієнтів-дітей про рівень задоволеності медичними послугами проведено та ураховано при здійсненні капітальних ремонтів |  |  | Березень, листопад 2019, березень, листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.2.2 Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення (І черга) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» з урахуванням результатів опитування |  |  | Листопад – грудень 2018 | Місцевий бюджет | 3065,3 | 3065,3 | - | - | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| 2.2.3 Для здійснення якісної профілактичної роботи серед дітей та молоді проведено ремонт кімнати охорони зору з оснащенням меблями, кондиціонерами в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  | Листопад – грудень 2018 | Місцевий бюджет | 196,5 | 196,5 | - | - | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| 2.2.4 Проведено капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  | Листопад – грудень 2018 | Місцевий бюджет | 37326,0 | - | - | 37326,0 | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| 2.2.5 Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення (ІІ черга) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  | Січень 2019 – грудень 2019 | Місцевий бюджет | 12913,0 | - | - | - | 12913,0 | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| 2.2.6 Проведено капітальний ремонт діагностичного блоку інфекційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |  | Січень – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Завдання 2.3. Сформовано прихильність у дітей та молоді до здорового способу життя та проведено профілактику захворювано-сті серед дітей віком від 0 до 18 років | 1) Рівень захворюваності дітей та молоді в місті, % 2) Частка дітей та молоді, які вказали, що ніколи не вживали наркотичні речовини,% 3) Частка дітей та молоді, які не курили тютюнові вироби протягом останніх 6 місяців, % |  | Січень 2019 – грудень 2020 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 277800,0 | 70000,0 | 100000,0 | 107800,0 | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Проведено опитування серед старшокласників закладів загальної середньої освіти, учнів (студентів) закладів професійно-технічної освіти щодо негативних життєвих явищ, вживання психоактивних речовин, насильства тощо |  |  | Березень, листопад 2019, березень, листопад 2020 | Залучені кошти | - | - | - | - | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | Відсутність бюджетних призначень в очікуваному обсязі Можлива відмова батьків неповнолітніх дітей від участі у опитуванні |
| 2.3.2 За результатом моніторингу визначено рівень ризикованої поведінки серед старшокласників закладів загальної середньої освіти, учнів (студентів) закладів професійно-технічної освіти |  |  | Квітень, грудень 2019, квітень, грудень 2020 | Залучені кошти | - | - | - | - | - | Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області | Можлива відмова батьків неповнолітніх дітей від участі у опитуванні |
| 2.3.3 Інформаційно-просвітницька робота щодо підвищення рівня обізнаності з питань здорового способу життя, запобігання захворюваності соціально значимими хворобами шляхом розповсюдження матеріалів наглядної агітації в медичних установах та закладах загальної середньої та позашкільної освіти проведена |  |  | Березень – листопад 2019, березень – листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| 2.3.4 Проведено профілактично-просвітницькі масові заходи серед дітей та молоді щодо популяризації здорового способу життя («Ні палінню», «Я проти наркотиків») |  |  | Червень, серпень 2019, червень, серпень 2020 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 277800,0 | 70000,0 | 100000,0 | 107800,0 | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| 2.3.5 Інформацію щодо профілактики захворюваності соціально значимими хворобами на сайтах закладів загальної середньої освіти розміщено |  |  | Квітень, листопад 2019, квітень, листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Завдання 2.4. Діти та молодь отримують послуги з профілактики захворювано-сті на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, інші соціально небезпечні захворювання | Рівень захворюваності серед дітей та молоді на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, інші соціально небезпечні захворювання, % |  | Грудень 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 33015,0 | 9500,0 | 11000,0 | 12500,0 | 15,0 | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 В установах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста інформаційно-просвітницькі заходи для медичних працівників з питань ВІЛ-інфекції/ СНІДу, специфіки роботи з дітьми та молоддю у даній сфері, толерантного ставлення до молоді з числа груп підвищеного ризику та які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом проведено |  |  | Березень, листопад 2019, березень, листопад 2020 | Місцевий бюджет Залучені кошти | - | - | - | - | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.4.2 Загальноміські заходи присвячені проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу і толерантності до населення, які відносяться до груп підвищеного ризику, та людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом проведено |  |  | Червень, грудень 2019, червень, грудень 2020, до 01.07.2021 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 33015,0 | 9500,0 | 11000,0 | 12500,0 | 15,0 | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| Завдання 2.5. Діти віком 2-6 років міста мають вільний доступ до послуг дошкільної світи | Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності на 100 дітей дошкільного віку, од |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 211900,976 | 53762,720 | 73547,804 | 84590,452 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцької міської ради Полтавської області та КВП «Управління капітального будівництва» |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Проведено опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років щодо задоволеності наданими освітніми послугами в дошкільних навчальних закладах |  |  | Квітень, листопад, 2019, квітень, листопад, 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.5.2 Проведено реконструкцію приміщення Крюківської районної адміністрації під групові кімнати дошкільного навчального закладу (ясла-садок від 2-х до 6-ти років) № 13 Кременчуцької міської ради Полтавської області з урахуванням результатів опитування |  |  | Листопад – грудень 2018 | Місцевий бюджет | 1010,287 | - | 1010,287 | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.5.3 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах придбано обладнання для матеріально-технічного забезпечення новостворених груп дошкільних навчальних закладів в Автозаводському та Крюківському районах міста Кременчука |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 1822,0 | 35,0 | 35,0 | 1752,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КВП «Управління капітального будівництва» |  |
| 2.5.4 З урахуванням здійсненого опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах проведено капітальні ремонти та реконструкцію приміщень закладів дошкільної освіти в Автозаводському та Крюківському районах міста Кременчука |  |  | Січень 2019 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 14848,452 | - | 500,0 | 14348,452 | - | КВП «Управління капітального будівництва» |  |
| 2.5.5 Заклади загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади міста Кременчук забезпечені охороною |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 5035,2 | 1512,0 | 1663,2 | 1860,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.5.6 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах проведено капітальні ремонти харчоблоків 13 дошкільних закладів освіти міста |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 8030,485 | 3259,985 | 2330,5 | 2440,0 |  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.5.7 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах здійснено капітальні ремонти покрівель 10 дошкільних закладів освіти міста |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 14450,0 | 3520,0 | 5800,0 | 5130,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.5.8 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах здійснено капітальні ремонти з заміни віконних блоків та дверей в 11 дошкільних закладах освіти міста |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет, обласний бюджет | 6740,0 | 3590,0 | 3150,0 | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.5.9 Забезпечено безкоштовне харчування учнів 1 - 4 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста Кременчука |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет, спеціальний фонд | 159964,552 | 41845,735 | 59058,817 | 59060,00 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Завдання 2.6. Діти та молодь мають вільний доступ до якісних послуг загальної середньої та позашкільної освіти в місті | 1) Частка дітей, які не відвідують школу (разом та окремо серед дітей із інвалідністю), % 2) Рівень задоволення дітей (13-17 років) та батьків дітей шкільного віку (6-12 років) якістю середньої освіти, % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 151868,971 | 51243,971 | 49360,0 | 51265,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 6100,43 | 6100,43 | - | - | - |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 Проведено опитування дітей віком від 8 до 18 років щодо задоволеності наданими освітніми послугами в закладах загальної середньої освіти |  |  | Березень, жовтень 2019, березень, жовтень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.6.2. З урахуванням проведеного опитування дітей віком від 8 до 18 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти проведено капітальні ремонти харчоблоків 4 загальноосвітніх закладів міста |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 3175,0 | 1200,0 | - | 1975,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.6.3. З урахуванням проведеного опитування дітей віком від 8 до 18 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти здійснено капітальні ремонти покрівель в 7 загальноосвітніх закладах міста |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 8502,944 | 3902,944 | 1650,0 | 2950,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.6.4. Проведено капітальні ремонти спортивних залів в 11 загальноосвітніх закладах освіти міста з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 15850,0 | 10950,0 | 4500,0 | 400,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.6.5 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, та опитування дітей віком від 8 до 18 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, здійснено капітальні ремонти з заміни віконних блоків та дверей в 8 загальноосвітніх закладах освіти міста |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет, обласний бюджет | 6570,0 | - | 2450,0 | 4120,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.6.6 Встановлено пожежну сигналізацію у 80 закладах освіти міста |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 6071,0 | 131,0 | 2940,0 | 3000,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | Відсутність бюджетних призначень в очікуваному обсязі |
| 2.6.7 З метою покращення освітнього середовища для учнів закладів загальної середньої освіти забезпечено утримання та проведення поточних ремонтів в закладах загальної середньої освіти |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет Залучені кошти | 96299,844 | 31299,844 | 32000,0 | 33000,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.6.8 Забезпечено реалізацію проєктів (для дітей та молоді) громадського бюджету, поданих від громадян міста Кременчука в тому числі і молоді |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 2456,0 | 816,0 | 820,0 | 820,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.6.9 Забезпечено створення умов щодо організації освітнього простору «Нової української школи» для дітей та молоді віком 6-17 років, шляхом переобладнання кабінетів, перепідготовки вчителів та інше |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 12533,683 | 2533,683 | 5000,0 | 5000,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | Відсутність бюджетних призначень в очікуваному обсязі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 5911,93 | 5911,93 | - | - | - |  |  |
| 2.6.10 Для покращення умов навчання забезпечено придбання обладнання та комп’ютерної техніки для загальноосвітніх закладів освіти міста Кременчука з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти |  |  | Листопад 2018 –грудень 2018 | Місцевий бюджет | 330,5 | 330,5 | - | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | Відсутність бюджетних призначень в очікуваному обсязі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 188,50 | 188,50 | - | - | - |  |  |
| 2.6.11 Для покращення умов навчання забезпечено придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах з навчання національних меншин (ЗОШ № 17, 20, 27, 29) з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти |  |  | Листопад 2018 – грудень 2018 | Місцевий бюджет | 80,0 | 80,0 | - | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Завдання 2.7. Діти та молодь мають вільний доступ до створеної мережі гуртків задля отримання якісних послуг позашкільної освіти в місті | Частка батьків, які задоволені кількістю та змістом гуртків та інших заходів позашкільної освіти, % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 32594,23 | 8954,791 | 10745,749 | 12893,69 | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 Опитування дітей віком 8-12 та 13-18 років, вихованців комунальних позашкільних навчальних закладів, щодо їх задоволеності освітніми послугами проведено |  |  | Квітень, листопад 2019, квітень, листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.7.2 З урахуванням результатів опитування дітей віком 12-17 років, вихованців комунальних позашкільних навчальних закладів поліпшено матеріально-технічну базу, розвинено мережу гуртків та проведено капітальні ремонти закладів позашкільної освіти |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 32594,23 | 8 954,791 | 10745,749 | 12893,69 | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Завдання 2.8. Діти та молодь з особливими освітніми потребами віком 6-18 років мають вільний доступ та забезпечені відповідними послугами освіти | 1) Частка сімей з дітьми усіх вразливих категорій населення міста, які отримують соціальні послуги до загальної кількості тих хто звернувся, % 2) Частка дітей охоплених інклюзивним навчанням, від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами (загальний показник, та окремо для середньої та дошкільної освіти), % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 4014,027 | 2514,027 | 750,0 | 750,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | Відсутність бюджетних призначень в очікуваному обсязі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 4108,572 | 108,572 | 2000,0 | 2000,0 | - |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 Опитування дітей та молоді з особливими освітніми потребами віком 6-18 років з метою виявлення їх рівня задоволеності відповідними освітніми послугами проведено |  |  | Квітень, листопад 2019, квітень, листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.8.2 Моніторинг існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю проведено |  |  | Квітень, листопад 2019, квітень, листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.8.3 З урахуванням моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю, діти з особливими потребами забезпечені дидактичними матеріалами в закладах освіти міста Кременчука |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 298,579 | 198,579 | 50,0 | 50,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.8.4 З урахуванням моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю, для 51 дитини з особливими потребами організовано навчання в 13 закладах загальної середньої світи та забезпечено 25 асистентами вчителів |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 2061,927 | 661,927 | 700,0 | 700,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.8.5 З урахуванням моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю, для дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами створено та діє інклюзивно-ресурсний центр |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 1653,521 | 1653,521 | - | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | Відсутність бюджетних призначень в очікуваному обсязі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 4108,572 | 108,572 | 2000,0 | 2000,0 | - |  |  |
| Завдання 2.9. Сім’ї з дітьми, які потребують соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю отримують якісні послуги соціального захисту в місті Кременчуці | 1) Частка сімей з дітьми, які потребують соціальної уваги та підтримки, які отримують соціальні послуги у загальній кількості тих хто звернувся, % 2) Рівень задоволення серед дітей (6-17) та батьків якістю отриманих соціальних послуг, % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 11982,12 | 3067,02 | 3245,9 | 3435,0 | 2234,2 | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 1662,976 | 237,568 | 712,704 | 712,704 | - |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 Забезпечено безкоштовним перевезенням до навчальних закладів учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в м.Кременчуці |  |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 5144,2 | 1200,0 | 1260,0 | 1350,0 | 1334,2 | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.9.2 Усі діти віком від 0 до 18 років, які потребують дороговартісного лікування, за заявою одного із батьків забезпечено одноразовою матеріальною допомогою відповідно до міської програми «Турбота» |  |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 2480,0 | 660,0 | 695,0 | 725,0 | 400,0 | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.9.3 Забезпечено торгівельним обслуговуванням сімей з дітьми-сиротами, дітьми, які знаходяться під опікою, дітьми з багатодітних сімей, дітьми з інвалідністю, дітьми з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені, м.Кременчука |  |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 2792,0 | 714,0 | 768,0 | 810,0 | 500,0 | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.9.4 Діти віком від 6 до 9 років, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю забезпечені безкоштовним гарячим харчування в навчальних закладах міста Кременчука |  |  | Листопад 2018 –грудень 2020 | Місцевий бюджет | 1565,92 | 493,020 | 522,9 | 550,0 | - | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.9.5 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування від 0 до 18 років (у разі навчання на денній формі до 23 років), забезпечені якісними соціальними послугами |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Державний бюджет | 1662,976 | 237,568 | 712,704 | 712,704 | - | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Завдання 2.10. Діти з особливим потребами отримують якісні реабілітаційні послуги та забезпечені належними умовами щодо соціальної адаптації та захисту інтересів | 1) Частка дітей з особливими потребами, які отримали соціальні послуги в місті до загальної кількості дітей, які їх потребують, % 2) Рівень задоволення умовами соціальної адаптації та захисту інтересів дітей та молоді серед батьків, % |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 23174,0 | 5530,380 | 6636,5 | 7963,7 | 3043,42 | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 2848,275 | 860,506 | 946,557 | 1041,212 | Різні види державних соціальних допомог з 2020 року фінансуються напряму з державного бюджету на рахунки отримувачів (без акумуляції на ра рахунках місцевого бюджету) |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 Забезпечено раннє виявлення у дітей вад фізичного та психічного розвитку. Діти в яких виявлені вади мають доступ до якісних послуг подальшої реабілітації |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет Залучені кошти | - | - | - | - | - | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.10.2 Моніторинг існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років проведено |  |  | Квітень, листопад 2019, квітень, листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.10.3 З урахуванням результатів моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років проведено інклюзивне навчання, що має корекційну складову для можливості реалізації права на освіту дітей та молоді з інвалідністю віком від 2 до 18 років |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Державний бюджет | 2848,275 | 860,506 | 946,557 | 1041,212 |  | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 2.10.4 3 метою надання дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг та з урахуванням результатів моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років, забезпечено діяльність та розвиток Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 23174,0 | 5530,380 | 6636,5 | 7963,7 | 3043,42 | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Завдання 2.11. Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування міста Кременчука влаштовані до сімейним форм виховання | Частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомних сім’ях до загальної кількості дітей цієї категорії, % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Державний бюджет | 3470,795 | 3470,795 | - | - | - | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 Інформаційну кампанію щодо створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей, школи наставництва (розробка буклетів щодо дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей, створення відео - роликів та трансляція на ТБ та в мережі Інтернет) з потенційними кандидатами проведено |  |  | Березень – листопад 2019, березень – листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| 2.11.2 Створено патронатну сім’ю в місті Кременчуці до якої влаштовано дітей віком від 0 до 18 років |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Державний бюджет | - | - | - | - | - | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| 2.11.3 Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, які перебувають на квартирній черзі в КП «Квартирне управління» забезпечені житло |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Державний бюджет Залучені кошти | 3470,795 | 3470,795 | - | - | - | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Завдання 2.12. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; бездоглядні та безпритульні діти; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд забезпечені путівками на оздоровлення та відпочинок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку | Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги забезпечені путівками на оздоровлення та відпочинок до таборів, осіб |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 31827,9 | 8932,5 | 10511,0 | 12384,4 | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 Опитування дітей віком від 7 до 17 років включно з метою виявлення їх рівня задоволеності послугами з оздоровлення та відпочинку проведено |  |  | Червень 2019 – серпень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 2.12.2 Здійснено придбання путівок, організовано підбір та направлення дітей віком від 7 до 17 років включно, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 6884,8 | 2080,0 | 2288,0 | 2516,8 | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 2.12.3 Проведено інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед дітей та молоді віком від 7 до 17 років включно та їх батьків щодо наявності закладів, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку |  |  | Березень – листопад 2019, березень – листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 2.12.4 Моніторинг обізнаності дітей віком від 7 до 18 років та їх батьків щодо існуючих послуг з оздоровлення та відпочинку проведено |  |  | Квітень, листопад 2019, квітень, листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 2.12.5 З урахуванням проведеного моніторингу обізнаності дітей віком від 7 до 18 років та їх батьків щодо існуючих послуг з оздоровлення та відпочинку, дітям віком від 7 до 17 років включно надана можливість оздоровлюватися в закладах оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності в покращених умовах |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 24943,1 | 6852,5 | 8223,0 | 9867,6 | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Завдання 2.13. Усі діти, які виховуються в сім’ях м. Кременчука забезпечені можливістю скористатися послугою оздоровлення та відпочинку через механізм відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку | Частка дітей (13-18), які в період літніх канікул мали можливість більше тижня перебувати в шкільному або заміському таборі, в туристичному поході або виїжджав на відпочинок за межі України, % |  | Червень – серпень 2019, червень – серпень 2020 | Місцевий бюджет | 5028,0 | 1542,0 | 1722,0 | 1764,0 | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 5028,0 | 1542,0 | 1722,0 | 1764,0 | - |  |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 Опитування батьків дітей віком до 18 років, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку в місті Кременчуці за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів проведено |  |  | Червень 2019 – серпень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 2.13.2 Здійснено відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку усіх дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми м. Кременчука |  |  | Червень – серпень 2019, червень – серпень 2020 | Місцевий бюджет | 5028,0 | 1542,0 | 1722,0 | 1764,0 |  | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 5028,0 | 1542,0 | 1722,0 | 1764,0 | - |  |  |
| Ціль 3. Кожна дитина та молода людина має право жити в безпечному та чистому середовищі | 1) Частка дітей та молоді, які за результатом опитування повідомили про посилення відчуття безпеки в місті, % 2) Частка дітей та батьків, які вказали що проживають в районі із високим рівнем забруднення повітря та шуму, % |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 32471,06 | 12614,098 | 7416,44 | 8090,519 | 4350,0 | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Завдання 3.1. Діти та молодь отримують інформацію про наслідки та відповідаль-ність за правопору-шення | 1) Кількість зареєстрованих злочинів, скоєних неповнолітніми дітьми, од 2) Кількість дітей, які стали жертвами правопорушень, на 1000 дітей. |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Інформаційну кампанію з протидії дитячому жебрацтву в місті проведено |  |  | Вересень 2019, вересень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 3.1.2 Механізм координації та взаємодії між структурними підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та правоохоронними органами міста з питань профілактики злочинності та правопорушень у дитячому середовищі створено |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Завдання 3.2. Діти та молодь міста Кременчука проживають в безпечному середовищі | Частка дітей та молоді віком 13-18 років, які вказали на те, що відчувають себе безпечно в дворі/ мікрорайоні міста, % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 430,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | - | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Організовано та проведено регулярні обстеження закладів торгівлі щодо продажу ними алкогольно-тютюнових виробів неповнолітнім особам (із залученням волонтерської групи дітей та батьків) |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в м. Кременчук УПП в Полтавській області Департаменту патрульної поліції, Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 3.2.2 Здійснено знесення аварійних дерев та кронування дерев на території закладів освіти з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 13 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти та їх батьків |  |  | Листопад 2018 – листопад 2020 | Місцевий бюджет | 430,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 3.2.3 Заходи з метою озеленення пришкільних територій за участю дітей та молоді віком 14-18 років проведено |  |  | Листопад 2018 – жовтень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Завдання 3.3. Діти та молодь міста Кременчука мають можливість переміщатися в нічний час доби по освітленим вулицям | Частка забезпеченості вулиць міста Кременчука освітленням, % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 14115,591 | 6137,232 | 4180,84 | 3797,519 | - | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Здійснено капітальний ремонт 48 електромереж зовнішнього освітлення та будівництво 1 електромережі зовнішнього освітлення міста Кременчука |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 6715,919 | 3437,56 | 1480,84 | 1797,519 | - | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 3.3.2 Здійснено капітальний ремонт 7 світлофорних об’єктів в місті Кременчуці, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 3799,672 | 1499,672 | 1500,0 | 800,0 | - | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 3.3.3 Здійснено капітальний ремонт та встановлення дорожніх знаків в місті Кременчуці, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | - | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Завдання 3.4. Діти мають вільний доступ до безпечних місць для відпочинку (дитячі ігрові майданчики) в місті Кременчуці | Частка батьків дітей, які вказали на те, що поруч з будинком є парк, сквер або набережна, куди вони можуть дістатися з дитиною пішки приблизно за 15 хвилин, % |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 17589,47 | 6010,866 | 3085,6 | 4143,0 | 4350,0 | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КВП «КМ Управління капітального будівництва» |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Проведено опитування дітей та молоді віком від 15 до 24 років щодо задоволеності наявною кількістю в місті Кременчуці безпечних дитячих ігрових та спортивних майданчиків |  |  | Квітень, листопад 2019, квітень, листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 3.4.2 З урахуванням результатів опитування здійснено влаштування 12 елементів благоустрою дитячих ігрових майданчиків та реконструкцію 1 дитячого ігрового майданчику |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 2980,0 | 2980,0 | - | - | - | КВП «КМ Управління капітального будівництва» |  |
| 3.4.3 З урахуванням результатів опитування проведено реконструкцію та благоустрій 2 спортивний майданчиків та 1 комунального стадіону |  |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 9314,20 | 1835,6 | 1835,6 | 2643,0 | 3000,0 | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 3.4.4 Влаштування 17 нових безпечних дитячих ігрових майданчиків біля житлових будинків міста Кременчука |  |  | Листопад 2018 – до 01.07.2021 | Місцевий бюджет | 5295,270 | 1195,266 | 1250,0 | 1500,0 | 1350,0 | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Завдання 3.5. Молоді люди та діти, які постраждали від насилля, отримують послуги з соціального захисту | 1) Частка молодих осіб та дітей, яким надано соціальний захист з числа тих, хто звернувся за допомогою, % 2) В місті існує механізм, який забезпечує відповідне реагування на скарги щодо насильства над дітьми, так/ні |  | Січень 2019 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Інформаційну кампанію щодо підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з питань можливостей захисту та допомоги у разі випадків сімейного насильства проведено |  |  | Березень – квітень; жовтень – листопад 2019, березень – квітень; жовтень – листопад 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| 3.5.2 Просвітницьку роботу серед учнівської молоді «Скажи НІ! Насильству», заходи у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», конкурс дитячого малюнку «Стоп насильству» проведено |  |  | Березень – листопад, 2019, березень – листопад, 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Завдання 3.6. Діти та молодь міста мають можливість безпечно пересуватися велодоріжками | Частка батьків дітей у віці до 18 років, які вважають, що для комфортного проживання і повноцінного розвитку дітей необхідно створити велосипедні доріжки по місту, % |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 336,0 | 336,0 | - | - | - | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 Опитування дітей та молоді віком від 15 до 24 років міста Кременчука щодо необхідності обладнання вулиць міста велосипедними доріжками проведено |  |  | Квітень, жовтень 2019, квітень, жовтень 2020 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 3.6.2 Розроблено схеми організації велосипедного руху з метою подальшого влаштування в місті Кременчуці велосипедних доріжок |  |  | Листопад 2018 – грудень 2020 | Місцевий бюджет | 336,0 | 336,0 | - | - | - | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |