|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Індикатор | Дезагре-гація | Вихідні дані | Цільові та фактичні показники | Джерело інформації | Відповідальний за збирання даних | Комен-тарі та пояс-нення |
| Рік  | Значе-ння  | 2018 | 2019 | 2020 | до 01.07.2021 |
| План | Факт  | План  | Факт  | План  | Факт  | План  | Факт  |  |  |

**Додаток 3** **План моніторингу й оцінки реалізації Плану дій** **із впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»****в місті Кременчуці на період 2018 року до 01.07.2021**  |
| Ціль 1. Кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці, бюджетах та програмах |
| У місті існує механізм інформування дітей та батьків про рішення громади, які їх стосуються безпосередньо, так/ні |  | 2018 | Так | Так | Так | Та | Так | Так | - | Так | - | Матеріали опитування(анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Рівень задоволення дітей (13-18 років) та молоді (15-24 роки) власною участю в громадському житті та прийнятті рішень, % | За віком13-18 роківЗа статтю: чоловіча | 2018 | **64,0** | **64,3** | **64,3**24,7 | **64,3** | **57,8**22,9 | **64,3** | - | **64,3** | - | Матеріали опитування(анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жіноча15-24 рокиЗа статтю: чоловіча |  | **53,3** | **53,0** | 39,6**49,0**23,0 | **49,0** | 34,9**49,0**23,5 | **49,0** |  | **49,0** |  |
| жіноча |  |  |  | 26,0 |  | 25,5 |  |  |  |  |
| Рівень задоволення батьків залученням їх в обговоренні питань, які стосуються дітей та молоді, % | За вікомБатьки дітей до 18 років: | 2018 | **29,5** | **29,5** | **32,3** | **32,3** | **36,5** | **36,5** | - | **36,5** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| - до 6 років |  |  |  | 11,3 |  | 7,8 |  |  |  |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 8,8 |  | 19,6 |  |  |  |  |
| - 13-18 років |  |  |  | 12,2 |  | 9,1 |  |  |  |  |
| **Завдання 1.1** Діти та молодь міста займають активну громадську позицію та мають можливість впливати на рішення міської ради через пропозиції та рекомендації до проєктів рішень, які їх стосуються |
| Кількість рішень та розпоряд-жень, які ініціювали або на які вплинули дитячі чи молодіжні дорадчо-консультатив-ні органи, од. | За видами:рішення | 2018 | **5** | **5** | **9** | **6** | **6** | **6** | - | **6** |  | Рішення та розпорядження (копії),подання представниківГО в тому числі дитячих/молодіжних | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| розпоряд-ження |  |  |  |  | **6** | **6** | **6** |  | **6** |  |
| Частка дітей та молоді віком 15-24 років, які знають про можливість участі у громадському житті міста, % | За віком15-24 рокиЗа статтю: чоловіча | 2018 | **53,0** | **53,0** | **57,4**29,9 | **57,4** | **60,6**28,0 | **60,6** | - | **60,6** |  | Матеріали опитування(анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жіноча |  |  |  | 27,5 |  | 32,6 |  |  |  |  |
| Частка учасників дитячого та/або молодіжного дорадчо-консультатив-ного органу, які вважають, що їхню думку враховують при прийнятті рішень у громаді, % | За віком13-18 років15-24 роки | 2018 | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | - | **100** |  | Матеріали опитування(анкети),інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.1 Опитування дітей (13-18 років) та молоді (15-24 роки) з питання залучення їх до прийняття рішень, що стосуються дітей та молоді на місцевому рівні, проведено |
| Опитування дітей (13-18 років) та молоді (15-24 роки) з питання залучення їх до прийняття рішень, що стосуються дітей та молоді на місцевому рівні, проведено, так/ні | За віком13-18 роківЗа статтю: чоловіча | 2018 | Так | Так | Так | Так | Так**60,0**27,0 | Так | - |  |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жіночаЗа віком15-24 рокиЗа статтю: чоловіча |  |  |  |  |  | 33,0**34,5**16,0 |  |  |  |  |
| жіноча |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |
| Частка дітей та молоді віком 15-24 роки, які знають про можливість участі у громадському житті міста Кременчука,% | За віком15-24 рокиЗа статтю: чоловіча | 2018 | **53,0** | **53,0** | **57,4**29,9 | **57,4** | **60,6**28,0 | **60,6** | - | **60,6** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жіноча |  |  |  | 27,5 |  | 32,6 |  |  |  |  |
| Заходи 1.1.2 Дитячу Дорадчу Раду міста Кременчука, як дорадчо-консультативний орган виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області створено |
| Дитячу Дорадчу Раду міста Кременчука, як дорадчо-консульта-тивний орган виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради Полтавської області створено, так/ні |  | 2018 | - | - | - | Так | Так | Так | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Дитяча Дорадча Рада міста Кременчука, як дорадчо-консульта-тивний орган виконавчого комітету Кременчуць-кої міської ради Полтавської області діє, так/ні | За кількістю засідань | 2018 | - | - | - | Так, **5** | Так,**5** | Так,**10** | - | **10** |  | Протоколи засідань,фотоматеріали | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка батьків і дітей (13-18 років), які вказали на те, що вони отримують інформацію про те, які рішення щодо дітей приймалися в громаді протягом останніх 12 місяців, % | За вікомБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **56,8** | **56,8** | **57,7**17,2 | **57,7** | **62,1**20,3 | **62,1** | - | **62,1** |  | Матеріали опитування(анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 19,5 |  | 22,0 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  | 48,2 | 48,2 | 21,0 |  | 19,8 |  |  |  |  |
| Діти 13-18 роківЗа статтю: чоловіча |  |  |  | **56,4**23,9, | **56,4** | **58,5**26,7 | **58,5** |  | **58,5** |  |
| жіноча |  |  |  | 32,5 |  | 31,8 |  |  |  |  |
| Заходи 1.1.3 За підтримки Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій та Молодіжного Парламенту Кременчука організовано та проведено святкові, розважальні, заохочувальні заходи, програми, конкурси, в тому числі програма «Помічник депутатів з числа молоді», які спрямовані на підвищення залучення дітей та молоді віком від 6 до 24 років до формування та реалізації молодіжної та дитячої політики міста Кременчука |
| Кількість проведених святкових, розважаль-них, заохочуваль-них заходів, програм, конкурсів, од. | За місцем проведенняЗа видами заходів | 2018 | **40** | **40** | **40** | **45** | **43** | **50** | - | **50** |  | Фотоматеріали,відомості видачі подарунків, акти приймання-передачі подарунків, реєстраційні листи учасників | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей та молоді віком від 0 до 18 років, залучених до Дня захисту дітей, % | За віком0-18 років | 2018 | **20** | **20** | **20** | **25** | **22** | **25** | - | **25** |  | Фотоматеріали,відомості видачі подарунків, акти приймання-передачі подарунків, реєстраційні листи учасників | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей та молоді віком від 14 до 35 років, залучених до Дня молоді, % | За віком14-35 років | 2018 | **7** | **7** | **9** | **9** | **9** | **10** | - | **10** |  | Фотоматеріали,відомості видачі подарунків, акти приймання-передачі подарунків, реєстраційні листи учасників | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість молоді віком від 18 до 35 років, залученої до програми «Помічник депутатів з числа молоді», осіб | За статтюЗа віком18-35 роківЗ них:хлопчики | 2018 | **400**178 | **400**178 | **400**185 | **450**197 | **450**202 | **500**240 | - | **500** |  | Фотоматеріали,реєстраційні листи учасників | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| дівчата |  | 222 | 222 | 218 | 253 | 248 | 260 |  |  |  |
| Заходи 1.1.4 Організовано та проведено програму «Стажування молоді в органах місцевого самоврядування» для молодіжних лідерів учнівського та студентського самоврядування міста Кременчука |
| Кількість осіб, охоплених програмою «Стажування молоді в органах місцевого самовряду-вання», осіб | За статтюЗа віком12-17 роківЗ них:хлопчики | 2018 | **30**12 | **30**12 | **30**14 | **30**13 | **30**13 | **40** | - | **40** |  | Фотоматеріали,реєстраційні листи учасників | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| дівчата |  | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 |  |  |  |  |
| У громаді є програма реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, яка базується на результатах аналізу проблем молоді, так/ні |  | 2018 | Так | Так | Так | Так | Так | Так | - |  |  | Програми,інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.5 Організовано та проведено Дебатний турнір для дітей та молоді віком від 14 до 25 років, з метою залучення до пошуку шляхів вирішення важливих суспільних проблем, підвищення правової свідомості молоді та інше |
| Кількість осіб, охоплених Дебатним турніром для дітей та молоді віком 14 до 25 років проведено, осіб | За віком14-25 роківЗа статтю:хлопчики | 2018 | **100**54 | **100**54 | **100**49 | **200**98 | **210**103 | **250** | - | **250** |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| дівчата |  | 46 | 46 | 51 | 102 | 107 |  |  |  |  |
| Заходи 1.1.6 Організовано діяльність молодіжного координаційного центру для молоді від 14 до 35 років з метою сприяння інтелектуальному і творчому розвитку особистості, залучення молоді до прийняття рішень на місцевому рівні щодо реалізації державної молодіжної політики |
| У громаді створений молодіжний дорадчо-консульта-тивний орган із власним Статутом, що передбачає можливість впливати на рішення у молодіжній політиці, щодо інфраструк-тури для молоді та розподілу бюджету на заходи, що стосуються дітей та молоді, так/ні |  | 2018 | Так | Так | Так | Так | Так | Так | - |  |  | Рішення про створення | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 1.1.7 Організовано та проведено Міжрегіональний молодіжний форум для активної молоді із різних регіонів України віком від 14 до 35 років з метою напрацювань пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо покращення розвитку молодіжної політики в місті та в регіоні в цілому |
| Міжрегіо-нальний молодіжний форум для активної молоді із різних регіонів України віком від 14 до 35 років проведено, так/ні |  | 2018 | Так,ІІпів-річчя | Так, ІІ пів-річчя | Так, ІІ пів-річчя | Так, ІІ пів-річчя | - | Так, ІІ пів-річчя | - |  |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість осіб, охоплених Міжрегіо-нальним молодіжним форумом для активної молоді, із різних регіонів України віком від 14 до 35 років, осіб | За віком14-35 роківЗа статтю:хлопчики | 2018 | **200**97 | **150**70 | **230**105 | **220**100 | **60**28 | **250** | - | **250** |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| дівчата |  | 103 | 80 | 125 | 120 | 32 |  |  |  |  |
| Рівень задоволення дітей (13-18 років) та молоді (15-24 роки) власною участю у громадському житті та прийнятті рішень, а також ступінь задоволення батьків залучен-ням їх в обговорення питань, які стосуються інтересів дітей, % | За віком13-18 роківЗ них: хлопчики | 2018 | **64,0** | **64,3** | **64,3**24,7 | **64,3** | **57,8**24,7 | **64,3** | - | **64,3** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| дівчата15-24 рокиЗ них: хлопчики |  | **53,3** | **53,0** | 39,649,023,0 | **49,0** | 39,6**49,0**23,5 | **49,0** |  | **49,0** |  |
| дівчатаБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років |  | **29,5** | **29,5** | 26,0**32,3**6,9 | **32,3** | 25,5**36,5**7,8 | **6,5** |  | **6,5** |  |
| -6-12 років |  |  |  | 18,2 |  | 19,6 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 7,2 |  | 9,1 |  |  |  |  |
| Заходи 1.1.8 Організовано та проведено творчі та суспільні заходи, фестивалі та програми із залученням дітей та молоді віком від 7 до 24 років |
| Творчі та суспільні заходи, фестивалі та програми із залученням дітей та молоді віком від 7 до 24 років проведено, так/ні |  | 2018 | Так,І-ІІпів-річчя | Так,І-ІІпів-річчя | Так,І-ІІпів-річчя | Так,І-ІІпів-річчя | Так,І-ІІпів-річчя | Так,І-ІІпів-річчя | - |  |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| Кількість дітей та молоді віком 7-24 років, охоплених творчими та суспільними заходами, фестивалями та програми, осіб | За віком7-24 рокиЗа статтюхлопчики | 2018 | **4500**2240 | **5000**2480 | **4500**2228 | **5000**2560 | **5700**2890 | **5200**2615 | - | **5200** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| дівчата |  | 2260 | 2520 | 2272 | 2440 | 2810 | 2585 |  |  |  |
| Заходи 1.1.9 Організовано та проведено міські, обласні та Всеукраїнські заходи спрямовані на національно-патріотичне виховання дітей та молоді віком від 7 до 24 років («Молодіжна платформа», «Сокіл» («Джура»), «Патріот») |
| Кількість дітей та молоді віком від 7 до 24 років, охоплених міськими, обласними та Всеукраїнсь-кими заходами, які спрямовані на національно-патріотичне виховання, в тому числі:- «Молодіж-на платфор-ма» | За віком7-24 рокиЗа статтюЗ них: хлопчики | 2018 | **2700**1344 | **2500**1237 | **2700**1315 | **3000**1475 | **3000**1473 | **3000**1480 | - | **3000** |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| дівчатав тому числіхлопчики |  | 135610048 | 126310049 | 138510047 | 152512058 | 152712057 | 152015073 |  |  |  |
| дівчата |  | 52 | 51 | 53 | 62 | 63 | 77 |  |  |  |
| - «Сокіл» («Джура») | в тому числіхлопчики |  | **250**145 | **250**141 | **250**138 | **280**153 | **280**154 | **300**157 |  |  |  |  |  |  |
| дівчата |  | 105 | 109 | 112 | 127 | 126 | 143 |  |  |  |
| - «Патріот», осіб | в тому числіхлопчики |  | **350**173 | **350**169 | **350**167 | **400**197 | **400**195 | **400**196 |  |  |  |
| дівчата |  | 177 | 181 | 183 | 203 | 205 | 204 |  |  |  |
| Заходи 1.1.10 Організовано та проведено, спільно з молодіжними громадськими організаціями, міські, обласні та Всеукраїнські заходи, спрямовані на охоплення молоді заняттями з фізкультури та спорту від 7 до 24 років з метою привернення уваги до здорового способу життя |
| Кількість дітей та молоді віком від 7 до 24 років, охоплених заходами, спрямова-ними на залучення дітей та молоді до занять з фізкультури та спорту, осіб | За віком7-24 рокиЗа статтюхлопчики | 2018 | **20000**10623 | **15000**7645 | **20000**10059 | **25000**12965 | **26500**13362 | **30000**15071 | - | **3000** |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| дівчата |  | 9377 | 7355 | 9941 | 12035 | 13138 | 14929 |  |  |  |
| Кількість заходів, спрямованих на залучення дітей та молоді до занять з фізкультури та спорту, од. | За видами | 2018 | **185** | **185** | **189** | **190** | **238** | **205** | - | **205** |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| Заходи 1.1.11 Проведено конкурс соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових громадських організацій в місті Кременчуці для вирішення соціальних проблем у молодіжному середовищі |
| Кількість проєктів поданих до участі у конкурсі соціальних програм та проєктів недержавних неприбут-кових громадських організацій в місті Кременчуці для вирішення соціальних проблем у молодіжному середовищі, од. | За видами організацій | 2018 | **4** | **4** | **4** | **5** | **3** | **5** | - | **5** |  | Проєкти (копії) | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій |  |
| **Ціль 2.** Кожна дитина та молода людина має право на доступ до якісних послуг (освітніх, медичних, соціальних) |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволенні, за п’ятибаль-ною шкалою, на відмінно та добре якістю освітніх послуг, % | За вікомБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **83,3** | **83,3** | **79,3**5,5 | **79,3** | **78,7**25,5 | **79,3** | - | **79,3** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 27,3 |  | 27,0 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 26,5 |  | 26,2 |  |  |  |  |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволенні, за п’ятибаль-ною шкалою, на відмінно та добре якістю медичних послуг, % | За вікомБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **7,6** | **7,6** | **32,1**10,8 | **32,1** | **32,4**8,4 | **2,4** | - | **32,4** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 12,6 |  | 14,3 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 8,7 |  | 9,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволенні, за п’ятибаль-ною шкалою, на відмінно та добре якістю соціальних послуг, % | За вікомБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **37,4** | **37,4** | **37,4**11,3 | **41,4** | **45,0**15,0 | **45,0** | - | **45,0** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 13,3 |  | 15,7 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 12,8 |  | 14,3 |  |  |  |  |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволенні, за п’ятибаль-ною шкалою, на відмінно та добре якістю правового захисту дітей у складних життєвих обставинах, % | За вікомБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **10,8** | **10,8** | **39,1**11,7 | **39,1** | **42,3**12,8 | **42,3** | - | **42,3** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 14,7 |  | 16,7 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 12,7 |  | 12,8 |  |  |  |  |
| **Завдання 2.1** Діти та молодь мають можливість отримати якісну медичну допомогу, в тому числі за рахунок оновленої матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я в місті |
| Частка дітей (8-12 років та 13-18 років), які задоволені медичними послугами, які отримують в закладах охорони здоров’я міста, % | За віком8-12 роківЗа статтю чоловіча | 2018 | - | - | - | **71,7** | **84,5**32,5 | **84,5** | - | **84,5** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| жіночаЗа віком13-18 роківЗа статтю чоловіча |  | **45,9** | **45,9** | **45,9**21,5 | **46,8** | 52,0**57,5**24,9 | **57,5** |  | **57,5** |  |
| жіноча |  |  |  | 24,4 |  | 32,6 |  |  |  |  |
| Заходи 2.1.1 Проведено опитування серед дітей та молоді віком від 15 до 24 років та їх батьків щодо обізнаності населення про попередження інфекційних захворювань |
| Наявність моніторин-гового звіту, так/ні |  | 2018 | - | - | - | ТакІ-ІІпів-річчя | ТакІ-ІІпів-річчя | ТакІ-ІІпів-річчя | - |  |  | Форми звіту для моніторингу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка населення, які вказали на те, що їм відомі переваги профілак-тики інфекційних захворювань, % | За віком15-17 років18-24 роки За статтю | 2018 | **50** | **50** | **50** | **65** | **67,2** | **80** | - | **80** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей до 16 років, які не вакциновані проти поліомієліту, % | За віком15 - 17 років18 - 24 роки За статтю | 2018 | **4,0** | **4,0** | **2,0** | **2,0** | **0,8** | **0,8** | - | **0,8** |  | Затверджена форма УкрВак08, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.1.2 За результатами опитувань проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед молоді та батьків (розміщено публікації в засобах масової інформації, організовано лекції, круглі столи, дискусії) з питань імунопрофілактики інфекційних захворювань |
| Кількість публікацій статей з питань імунопрофі-лактики інфекційних захворювань організовано в місті Кременчуці, од. | За видами видавництв | 2018 | **500**І-ІІпів-річчя | **500**І-ІІпів-річчя | **500**І-ІІпів-річчя | **500**І-ІІпів-річчя | **500**І-ІІпів-річчя | **600**І-ІІпів-річчя | - | **600**І-ІІпів-річчя |  | Публікації в засобах масової інформації, буклети | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи2.1.3 Придбано сучасне медичне обладнання з метою якісного діагностування захворювань у дітей та молоді віком від 0 до 18 років |
| Придбано сучасне медичне обладнання з метою якісного діагносту-вання захворювань у дітей та молоді віком від 0 до 18 років, так/ні |  | 2018 | ТакІ-ІІпів-річчя | ТакІ-ІІпів-річчя | ТакІ-ІІпів-річчя | ТакІ-ІІпів-річчя | ТакІ-ІІпів-річчя | ТакІ-ІІпів-річчя | - |  |  | Накладна,фотоматеріали | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи2.1.4 Придбано обладнання для пральні (пральні та сушильні машини, центрифуги, гладильні котки) для пацієнтів КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» та відділень стаціонару (прибиральна система) для пацієнтів КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |
| Придбано обладнання для пральні (пральні та сушильні машини, центрифуги, гладильні котки) для пацієнтів КНПМ «Кремен-чуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За видами обладнання | 2018 | ТакІ-ІІпів-річчя | ТакІІ пів-річчя | Так | - | - | - | - |  |  | Накладна,фотоматеріали | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| **Завдання 2.2** Умови перебування пацієнтів-дітей в закладах охорони здоров’я міста покращено та відповідають європейським стандартам /нормам |
| Частка батьків дітей у віці до 18 років, які задоволені умовами перебування їх дітей в закладах охорони здоров’я міста, % | Батьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **45,9** | **45,9** | **42,0**15,0 | **45,9** | **45,3**13,7 | **45,9** | - | **45,9** |  | Матеріали опитування(анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 12,8 |  | 18,9 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 14,2 |  | 12,7 |  |  |  |  |
| Заходи 2.2.1 Опитування батьків пацієнтів-дітей про рівень задоволеності медичними послугами проведено та ураховано при здійсненні капітальних ремонтів |
| Частка батьків пацієнтів-дітей, які задоволені рівнем надання медичних послуг у місті Кременчуці,% | Батьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **43,4** | **43,4** | **32,1**10,8 | **43,4** | **32,4**11,5 | **32,4** | - | **32,4** |  | Матеріали опитування | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 12,6 |  | 15,2 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 8,7 |  | 5,7 |  |  |  |  |
| Заходи 2.2.2 Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення (І черга) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» з урахуванням результатів опитування |
| Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення(І черга) КНМП «Кременчу-цька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташу-вання | 2018 | ТакІІ піврі-ччя | ТакІІ піврі-ччя | ТакІІ піврі-ччя | - | - | - | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали,інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.3 Для здійснення якісної профілактичної роботи серед дітей та молоді проведено ремонт кімнати охорони зору з оснащенням меблями, кондиціонерами в КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |
| Проведено ремонт кімнати охорони зору з оснащен-ням меблями, кондиціоне-рами в КНМП «Кремен-чуцька міська дитяча лікарня» для здійснення профілакти-ки серед дітей та молоді, так/ні | За місцем розташуван-ня | 2018 | ТакІІ піврі-ччя | ТакІІ піврі-ччя | ТакІІ піврі-ччя | - | - | - | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали,інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.4 Проведено капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |
| Проведено капітальний ремонт центрального стерилізацій-ного відділення КНМП «Кремен-чуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташуван-ня | 2018 | Так | - | - | ТакІ пів-річчя | ТакІ пів-річчя | - | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали,інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.5 Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення (ІІ черга) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |
| Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення (ІІ черга) КНМП «Кременчу-цька міська дитяча лікарня, так/ні | За місцем розташуван-ня | 2018 | - | - | - | - | - | ТакІІ пів-річчя | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали,інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| Заходи 2.2.6 Проведено капітальний ремонт діагностичного блоку інфекційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |
| Проведено капітальний ремонт діагностич-ного блоку інфекційного відділення КНМП «Кремен-чуцька міська дитяча лікарня», так/ні | За місцем розташуван-ня | 2018 | - | - | - | - | - | ТакІІ пів-річчя | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали,інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КНПМ «Кременчуцька міська дитяча лікарня» |  |
| **Завдання 2.3.** Сформовано прихильність у дітей та молоді до здорового способу життя та проведено профілактику захворюваності серед дітей віком від 0 до 18 років |
| Рівень захворював-ності дітей та молоді в місті, % | За віком0 - 6 років7-18 років За статтю | 2018 | **47** | **40** | **40** | **35** | **39,7** | **20** | - | **20** |  | Моніторинговий звіт | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.3.1 Проведено опитування серед старшокласників закладів загальної середньої освіти, учнів (студентів) закладів професійно-технічної освіти щодо негативних життєвих явищ, вживання психоактивних речовин, насильства тощо |
| Частка дітей та молоді віком 13-18 років, які вказали, що ніколи не вживали наркотичні речовини,% | За віком13-18 років За статтю чоловіча | 2018 | **90,4** | **90,4** | **92,0**38,1 | **92,0** | **88,0**36,5 | **92,2** | - | **92,2** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жіноча |  |  |  | 53,9 |  | 51,5 |  |  |  |  |
| Частка дітей та молоді віком 13-18 років, які не вживали алкогольних напоїв (включаючи пиво, джин-тонік) протягом останніх 6 місяців, %, | За віком13-18 роківЗа статтю чоловіча | 2018 | **85,4** | **85,4** | **76,7**31,0 | **85,4** | **74,3**29,5 | **85,4** | - | **85,4** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жіноча |  |  |  | 45,7 |  | 44,8 |  |  |  |  |
| Заходи 2.3.2 За результатом моніторингу визначено рівень ризикованої поведінки серед старшокласників закладів загальної середньої освіти, учнів (студентів) закладів професійно-технічної освіти |
| Кількість дітей, які стали жертвами правопору-шень, на 1000 дітей % | За віком12-23 роки За статтю | 2018 | - | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | - | **0** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області |  |
| Кількість дітей, які були арештовані, на 1000 дітей, % | За віком12-23 роки За статтю | 2018 | - | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області |  |
| Заходи 2.3.3 Інформаційно-просвітницька робота щодо підвищення рівня обізнаності з питань здорового способу життя, запобігання захворюваності соціальнозначимими хворобами шляхом розповсюдження матеріалів наглядної агітації в медичних установах та закладах загальної середньої та позашкільної освіти проведена |
| Інформацій-но-просвіт-ницька робота щодо підвищення рівня обізнаності з питань здорового способу життя, запобігання захворюва-ності соціально-значимими хворобами шляхом розповсюд-ження матеріалів наглядної агітації в медичних установах та закладах загальної середньої та позашкільної освіти проведена, так/ні | За періодич-ністюЗа видами закладів | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Фотоматеріали, друковані матеріали, звіти структурних підрозділів | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| Заходи 2.3.4 Проведено профілактично-просвітницькі масові заходи серед дітей та молоді щодо популяризації здорового способу життя («Ні палінню», «Я проти наркотиків») |
| Кількість дітей, які охоплені профілактич-но-просвіт-ницькими масовими заходами серед дітей та молоді щодо популяриза-ції здорового способу життя («Ні палінню», «Я проти наркотиків», осіб | За статтюхлопчики | 2018 | **900**446 | **850**423 | **900**446 | **1000**495 | **1120**548 | **1200**597 | - | **1200** |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій;Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| дівчата |  | 454 | 227 | 454 | 505 | 572 | 603 |  |  |  |
| Кількість дітей та молоді від 14 до 23 років, які охоплені профілактич-но-просвіт-ницькими масовими заходами щодо популяриза-ції здорового способу життя, осіб | За статтюхлопчики | 2018 | **20000**9897 | **15000**7439 | **20000**9865 | **22000**10979 | **24000**11979 | **25000**12017 | - | **25000** |  | Фотоматеріали,відомості, | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської |  |
| дівчата |  | 10103 | 7561 | 10135 | 11021 | 12021 | 12983 |  |  |  | реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | області / Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій;Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.3.5 Інформацію щодо профілактики захворюваності соціально значимими хворобами на сайтах закладів загальної середньої освіти розміщено |
| Інформацію щодо профілак-тики захворюва-ності соціально-значимими хворобами на сайтах закладів загальної середньої освіти розміщено, так/ні | За періодич-ністю,протягом навчального періоду | 2018 | Так | Так | Так | Та | Так | Та | - | Так |  | Звіти структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.4.** Діти та молодь отримують послуги з профілактики захворюваності на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, інші соціально небезпечні захворювання |
| Діти та молодь отримують послуги з профілак-тики захворюва-ності на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, інші соціально небезпечні захворюван-ня, так/ні | За періодич-ністю проведення – щопівріччя | 2018 | Так,І-ІІ пів-річчя | Так,І-ІІ пів-річчя | Так,І-ІІ пів-річчя | Так,І-ІІ пів-річчя | Так,І-ІІ пів-річчя | Так,І-ІІ пів-річчя | - | Так,І-ІІ пів-річчя |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| Заходи 2.4.1 В установах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста інформаційно-просвітницькі заходи для медичних працівників з питань ВІЛ-інфекції/ СНІДу, специфіки роботи з дітьми та молоддю у даній сфері, толерантного ставлення до молоді з числа груп підвищеного ризику та, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом проведено |
| Частка дітей (13-18 років) та молоді (15-24 роки), які вказали, що мають можливість отримати консультації медичного працівника щодо ВІЛ/СНІД, небажаної вагітності та інфекцій, які передаються статевим шляхом,% | За віком13-18 роківЗа статтю чоловіча | 2018 | **72,1** | **72,1** | **68,6**27,8 | **72,1** | **72,7**28,5 | **72,1** | - | **72,1** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жіночаЗа віком15-24 рокиЗа статтю чоловіча |  | **74,1** | **74,1** | 40,8**78,2**42,1 | **78,2** | 44,2**73,1**33,5 | **78,2** |  | **78,2** |  |
| жіноча |  |  |  | 36,1 |  | 39,6 |  |  |  |  |
| Кількість проведених заходів для медичних працівників, од | За періодич-ністю проведення | 2018 | **20000** | **20000** | **20000** | **20241** | **20241** | **20241** | - | **20241** |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість медичних працівників, які взяли участь у заходах, осіб | За статтю | 2018 | **2000** | **2000** | **2398** | **2398** | **2398** | **2398** | - | **2398** |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.4.2 Загальноміські заходи, присвячені проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу і толерантності до населення, які відносяться до груп підвищеного ризику, та людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом проведено |
| Кількість проведених загальноміських заходів, присвячених проблемам ВІЛ-інфекції/ СНІДу і толерант-ності до населення, які відносяться до груп підвищеного ризику, та людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом проведено, од. | За періодич-ністю проведення | 2018 | - | **2** | **3** | **2** | **8** | **2** | - | **2** |  | Звіти структурних підрозділів щодо проведених заходів,документ, на підставі якого проводилися заходи | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| Кількість дітей та молоді охоплених заходами, осіб | За статтюхлопчики | 2018 | **450**218 | **450**224 | **474**232 | **450**223 | **460**226 | **450**222 | - | **450** |  | Фотоматеріали,відомості, реєстраційні листи учасників, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| дівчата |  | 232 | 226 | 242 | 227 | 234 | 228 |  |  |  |
| **Завдання 2.5.** Діти віком 2-6 років міста мають вільний доступ до послуг дошкільної світи |
| Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, од. | За формою власності:комунальна, приватна | 2018 | **7130** | **7130** | **7130** | **7130** | **7130** | **7130** | - | **7130** |  | Звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей віком 2-6 років, які стоять на черзі в дошкільний заклад, % | За вікомЗа статтю | 2018 | **0** | **0,006** | **0** | **0** | **0** | **0** | - | **0** |  | Звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.1 Проведено опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років щодо задоволеності наданими освітніми послугами в дошкільних навчальних закладах |
| Частка батьків, які мають доступ до дитячих садочків, до яких зручно добиратись із дому чи роботи, % | За вікомБатьки дітей віком до 18 років:-до 6 років, | 2018 | **88,7** | **88,7** | **80,7**35,1 | **88,7** | **78,7**34,9 | **88,7** | - | **88,7** |  | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| -6-12 років, |  |  |  | 24,0 |  | 21,8 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 21,6 |  | 22,0 |  |  |  |  |
| Заходи 2.5.2 Проведено реконструкцію приміщення Крюківської районної адміністрації під групові кімнати дошкільного навчального закладу (ясла-садок від 2-х до 6-ти років) № 13 Кременчуцької міської ради Полтавської області з урахуванням результатів опитування |
| Реконструк-цію приміщення Крюківської районної адміністрації під групові кімнати дошкільного навчального закладу (ясла-садок від 2-хдо 6-ти років)№ 13 Кременчуць-кої міської ради Полтавської області проведено, так/ні | За місцем знаходження приміщень | 2018 | Так | - | Так | ТакІ пів-річчя | - | - | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.3 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, придбано обладнання для матеріально-технічного забезпечення новостворених груп дошкільних навчальних закладів в Автозаводському та Крюківському районах міста Кременчука |
| Обладнання для матеріально-технічного забезпечення новоутворе-них груп дошкільних навчальних закладів в двох районах міста Кременчука придбано, так/ні | За місцем знаход-ження дошкільних навчальних закладів | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | ТакІІпів-річчя | ТакІІ пів-річчя | Ні | ТакІІ пів-річчя | - | ТакІІ пів-річчя |  | Накладна, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.4 З урахуванням здійсненого опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, проведено капітальні ремонти та реконструкцію приміщень закладів дошкільної освіти в Автозаводському та Крюківському районах міста Кременчука |
| Капітальні ремонти та реконструкцію приміщень закладів дошкільної освіти в Автозаводсь-кому та Крюківсь-кому районах міста Кременчука проведено, так/ні | За місцем знаход-ження дошкільних навчальних закладів | 2018 | Так | Так ІІ пів-річчя | Так ІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | Так | ТакІІ пів-річчя | - | ТакІІ пів-річчя |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.5 Заклади загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади міста Кременчука забезпечені охороною |
| Заклади загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади міста Кременчука забезпечені охороною, так/ні | За типом навчального закладу: заклади загальної середньої освіти, дошкільної освіти | 2018 | Так | Так | Так | Так | Так | Так | - | Так |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість закладів загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади міста Кременчука забезпечені охороною, од. | За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2018 | **78** | **78** | **78** | **78** | **78** | **78** | - | **78** |  | Акти виконаних робіт, рішення, наказ відповідального структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.6 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, проведено капітальні ремонти харчоблоків 13 дошкільних закладів освіти міста |
| Капітальні ремонти харчоблоків 13 дошкільних закладів освіти міста проведено, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | Так | ТакІІ пів-річчя | Ні | ТакІІ пів-річчя | - | ТакІІпів-річчя |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.7 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, здійснено капітальні ремонти покрівель 10 дошкільних закладів освіти міста |
| Капітальні ремонти покрівель 10 дошкільних закладів освіти міста здійснено, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | Так | ТакІІ пів-річчя | Ні | ТакІІ пів-річчя | - | ТакІІ пів-річчя |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.8 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, здійснено капітальні ремонти з заміни віконних блоків та дверей в 11 дошкільних закладах освіти міста |
| Капітальні ремонти з заміни віконних блоків та дверей в 11 дошкільних закладах освіти міста проведено, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | - | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.5.9 Забезпечено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста Кременчука |
| Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста Кременчука забезпечено, так/ні | За місцем знаходжен-ня дошкільних навчальних закладів | 2018 | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | - |  |  | Звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Рівень задоволення дітей (8-12 років, 13-18 років) та батьків дітей до 18 років якістю харчування в їдальнях, % | За віком8-12 роківЗа статтю чоловіки | 2018 | **71,7** | **71,7** | **71,7**38,5 | **84,5** | **84,5**45,5 | **84,5** | - | **84,5** |  | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жінки |  |  |  | 33,2 |  | 39,0 |  |  |  |  |
| 13-18 роківЗа статтю чоловіки |  | **51,5** | **51,5** | **51,5**21,4 | **60,0** | **60,0**30,0 | **60,0** |  | **60,0** |  |
| жінкиБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років |  | **72,2** | **72,2** | 30,1**72,2**28,4 | **75,3** | 30,0**75,3**29,5 | **75,3** |  | **75,3** |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 25,5 |  | 26,5 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 18,3 |  | 19,3 |  |  |  |  |
| **Завдання 2.6.** Діти та молодь мають вільний доступ до якісних послуг загальної середньої та позашкільної освіти в місті |
| Кількість дітей, які не відвідують школу (разом та окремо серед дітей із інвалідніс-тю), осіб | За статтю,з ниххлопців | 2018 | **1** | **1** | **92**52 | **1** | **80**54 | **1** | - | **1** |  | Моніторинговий звіт | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міськоїради Полтавської області |  |
| дівчатЗа місцем розташуван-ня закладів освіти |  |  |  | 40 |  | 26 |  |  |  |  |
| Заходи 2.6.1 Проведено опитування дітей віком від 8 до 18 років щодо задоволеності наданими освітніми послугами в закладах загальної середньої освіти |
| Рівень задоволення дітей (8-12 років) (13-18 років) та батьків дітей до 18 років якістю середньої освіти, % | За віком8-12 роківЗа статтю чоловіки | 2018 | **99,5** | **99,5** | **85,5**43,9 | **99,5** | **90,5**45,0 | **99,5** | - | **99,5** |  | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жінки13-18 роківЗа статтю чоловіки |  | **91,0** | **91,0** | 41,6**73,3**32,1 | **91,0** | 45,5**71,8**33,3 | **91,0** |  | **91,0** |  |
| жінкиБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років |  | **82,0** | **82,0** | 41,2**81,8**19,8 | **82,0** | 38,5**84,4**17,9 | **82,0** |  | **82,0** |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 31,6 |  | 33,8 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 30,4 |  | 32,7 |  |  |  |  |
| Заходи 2.6.2. З урахуванням проведеного опитування дітей віком від 8 до 18 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, проведено капітальні ремонти харчоблоків 4 загальноосвітніх закладів міста |
| Проведено капітальні ремонти харчоблоків 4 загально-освітніх закладів міста, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | - | ТакІІ пів-річчя |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.3. З урахуванням проведеного опитування дітей віком від 8 до 18 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти здійснено капітальні ремонти покрівель в 7 загальноосвітніх закладах міста |
| Капітальні ремонти покрівель в 7 загально-освітніх закладах міста проведено, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | - | ТакІІ пів-річчя |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.4. Проведено капітальні ремонти спортивних залів в 11 загальноосвітніх закладах освіти міста з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти |
| Капітальні ремонти спортивних залів в 11 загально-освітніх закладах освіти міста проведено, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | *-* | ТакІІ пів-річчя |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.5 З урахуванням проведеного опитування батьків дітей віком від 2 до 6 років, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, та опитування дітей віком від 8 до 18 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, здійснено капітальні ремонти з заміни віконних блоків та дверей в 8 загальноосвітніх закладах освіти міста |
| Капітальні ремонти з заміни віконних блоків та дверей в 8 загально-освітніх закладах освіти міста здійснено, так/ні | За місцем розташування закладів освіти | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | - | ТакІІ пів-річчя |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.6. Встановлено пожежну сигналізацію у 80 закладах освіти міста |
| Пожежну сигналізацію у закладах освіти міста Кременчука встановлено, так/ні | За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2018 | - | ТакІІ пів-річчя | Ні | ТакІІ пів-річчя | Ні | ТакІІ пів-річчя | - | ТакІІпів-річчя |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.7 З метою покращення освітнього середовища для учнів закладів загальної середньої освіти забезпечено утримання та проведення поточних ремонтів в закладах загальної середньої освіти |
| Утримання та проведення поточних ремонтів в закладах загальної середньої освіти проведено, так/ні | За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2018 | Так | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - | ТакІ-ІІ пів-річчя |  | Акти виконаних робіт, інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.8 Забезпечено реалізацію проєктів (для дітей та молоді) громадського бюджету, поданих від громадян міста Кременчука, в тому числі і молоді |
| Частка дітей та молоді (13-18 років), які знають представника з місцевих державних органів, який працює з дітьми та молоддю, % | За віком13-18 роківЗа статтючоловіки | 2018 | **34** | **34** | **42,5**17,7 | **40** | **42,0**14,5 | **40** | - |  |  | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жінки |  |  |  | 24,8 |  | 27,5 |  |  |  |  |
| Заходи 2.6.9 Забезпечено створення умов щодо організації освітнього простору «Нової української школи» для дітей та молоді віком 6-17 років, шляхом переобладнання кабінетів, перепідготовки вчителів та інше |
| Середній бал ЗНО учнів, які навчаються в закладах освіти, що розташовані на території громади | За віком6-17 років | 2018 | **127,0** | **127,0** | **127,0** | **130,0** | **143,5** | **140,0** | - |  |  | Моніторинговий звіт | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.10 Для покращення умов навчання забезпечено придбання обладнання та комп’ютерної техніки для загальноосвітніх закладів освіти міста Кременчука з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти |
| Обладнання та комп’ютерна техніка для загальноосвітніх закладів освіти міста Кременчука придбана, так/ні | За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2018 | Так | ТакІІ піврі-ччя | ТакІІ піврі-ччя | ТакІІ піврі-ччя | ТакІІ піврі-ччя | - | - | - |  | Накладна, фотоматеріали, інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.6.11 Для покращення умов навчання забезпечено придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах з навчання національних меншин (ЗОШ № 17, 20, 27, 29) з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 7 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти |
| Обладнання для кабінетів української мови в закладах з навчання національних меншин (ЗОШ № 17, 20, 27, 29) придбано, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освіти | 2018 | Так | ТакІІ піврі-ччя | ТакІІ піврі-ччя | - | - | - | - | - |  | Накладна, фотоматеріали, | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.7.** Діти та молодь мають вільний доступ до створеної мережі гуртків задля отримання якісних послуг позашкільної освіти в місті |
| Частка батьків, які задоволені змістом гуртків та заходів позашкільної освіти, % | Батьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **79,4** | **79,4** | **79,4**19,5 | **79,4** | **77,4**19,5 | **79,4** | - | **79,4** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 29,3 |  | 29,3 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 28,6 |  | 28,6 |  |  |  |  |
| Частка батьків, які вважають, що кількості гуртків та заходів позашкільної освіти в місті достатньо, % | Батьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **75,3** | **75,3** | **75,3**29,8 | **75,3** | **75,2**22,6 | **75,3** | - | **75,3** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міськоїради;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 14,2 |  | 25,8 |  |  |  |  |
| -13-18 роківЗа формою власності закладів позашкіль-ної освіти: комунальні, приватні |  |  |  | 31,3 |  | 26,8 |  |  |  |  |
| Заходи 2.7.1 Опитування дітей віком 8-12 та 13-18 років, вихованців комунальних позашкільних навчальних закладів, щодо їх задоволеності освітніми послугами проведено |
| Рівень задоволенос-ті дітей та молоді кількістю та змістом гуртків та інших заходів позашкільної освіти, % | За віком8-12 роківЗа статтючоловіки | 2018 | **95,0** | **89,1** | **89,1**46,4 | **95,0** | **95,0**48,0 | **95,0** | - |  |  | Матеріали опитування(анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жінки13-18 роківЗа статтючоловіки |  | **80,9** | **80,9** | 42,7**80,9**37,8 | **80,9** | 47,0**79,4**36,5 | **80,9** |  |  |  |
| жінки |  |  |  | 43,1 |  | 42,9 |  |  |  |  |
| Заходи 2.7.2 З урахуванням результатів опитування дітей віком 12-17 років, вихованців комунальних позашкільних навчальних закладів поліпшено матеріально-технічну базу, розвинено мережу гуртків та проведено капітальні ремонти закладів позашкільної освіти |
| Поліпшено матеріально-технічну базу, розвинено мережу гуртків та проведено капітальні ремонти закладів позашкільної освіти, так/ні | За місцем розташуван-ня закладів позашкіль-ної освіти | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | - |  |  | Моніторинговий звіт, акти виконаних робіт, фотоматеріали | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.8.** Діти та молодь з особливими освітніми потребами віком 6-18 років мають вільний доступ та забезпечені відповідними послугами освіти |
| Частка сімей з дітьми з вразливих категорій населення міста, які отримують освітні послуги до загальної кількості тих, хто звернувся, % | За статтюЗа віком6-12 років13-18 рокиЗа місцем розташу-вання закладів освіти | 2018 | **90,0** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | - | **90** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей (8-12 років, 13-18 років), які вказали, що вони регулярно відвідують школу, % | За віком8-12 роківЗа статтючоловіки | 2018 | **99,5** | **99,5** | **94,3**46,9 | **99,5** | **96,5**48,5 | **99,5** | - | **99,5** |  | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жінки13-18 роківЗа статтючоловіки |  | **91,0** | **91,0** | 47,4**91,3**40,5 | **91,3** | 48,0**92,8**38,6 | **92,8** |  | **92,8** |  |
| жінки |  |  |  | 58,8 |  | 54,2 |  |  |  |  |
| Частка дітей (8-12 років, 13-18 років), які вказали, що в школі до хлопчиків та дівчаток вчителі ставляться однаково, % | За віком8-12 роківЗа статтючоловіки | 2018 | **89,4** | **89,4** | **82,4**42,6 | **89,4** | **88,5**44,7 | **89,4** | - | **89,4** |  | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| жінки13-18 роківЗа статтючоловіки |  | **79,8** | **79,8** | 39,8**76,6**30,8 | **79,8** | 43,8**85,1**35,8 | **79,8** |  | **79,8** |  |
| жінки |  |  |  | 45,8 |  | 49,3 |  |  |  |  |
| Частка дітей, охоплених інклюзивним навчанням, від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами (загальний показник, та окремо для середньої та дошкільної освіти), % | За віком6-12 років13-18 роківЗа місцем розташу-вання закладів освітиЗа статтю | 2018 | **21,4**ЗЗСО-18,5ЗДО-2,9 | **21,4**ЗЗСО-18,5ЗДО-2,9 | **21,4**ЗЗСО-18,5ЗДО-2,9 | **21,4**ЗЗСО-18,5ЗДО-2,9 | **23,7**ЗЗСО-18,3ЗДО-5,4 | **23,7**ЗЗСО-18,3ЗДО-5,4 | - | **23,7** |  | Моніторинговий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.1 Опитування дітей та молоді з особливими освітніми потребами віком 6-18 років з метою виявлення їх рівня задоволеності відповідними освітніми послугами проведено |
| Частка шкіл, у яких забезпечено безперешкодний доступ для осіб з обмеженою мобільністю, % | За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2018 | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **70** | - | **70** |  | Моніторинговий і фото-звіти структурно-го підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Часткабатьків дітей з інвалідніс-тю, які оцінюють на добре та відмінно за п’ятибальною шкалою рівень задоволення відповідними освітніми послугами, % | Батьки дітей з інвалідніс-тю віком до 17 років:- до 6 років | 2018 | **80,0** | **80,0** | **82,8**10,2 | **80,0** | **82,7**10,5 | **80,0** | - | **80,0** |  | Матеріали опитування (анкети) | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| - 6-15 років |  |  |  | 65,8 |  | 65,5 |  |  |  |  |
| -16-17 років |  |  |  | 6,8 |  | 6,7 |  |  |  |  |
| Заходи 2.8.2 Моніторинг існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю проведено |
| Наявність моніторин-гового звіту, так/ні | За періодич-ністю проведення | 2018 | Так | ТакІ-ІІ пів-річчя | Так | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.3 З урахуванням моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю, діти з особливими потребами забезпечені дидактичними матеріалами в закладах освіти міста Кременчука |
| Частка дітей з особливими потребами забезпечені дидактик-ними матеріалами в закладах освіти міста Кременчука, % | За віком6-12 років13-18 роківЗа статтюЗа місцем розташуван-ня закладів освіти | 2018 | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | - | **100** |  | Моніторинговий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.4 З урахуванням моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю, для 51 дитини з особливими потребами організовано навчання в 13 закладах загальної середньої світи та забезпечено 25 асистентами вчителів |
| Частка дітей, охоплених інклюзив-ним навчанням, від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами (загальні показники окремо для середньої та дошкільної освіти), % | За віком6-12 років13-18 роківЗа місцем розташуван-ня закладів освітиЗа статтю | 2018 | **21,4**ЗЗСО-18,5ЗДО-2,9 | **21,4**ЗЗСО-18,5ЗДО-2,9 | **21,4**ЗЗСО-18,5ЗДО-2,9 | **21,4**ЗЗСО-18,5ЗДО-2,9 | **23,7**ЗЗСО-18,3ЗДО-5,4 | **23,7**ЗЗСО-18,3ЗДО-5,4 | - | **23,7** |  | Моніторинговий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.8.5 З урахуванням моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю, для дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами створено та діє інклюзивно-ресурсний центр |
| Частка дітей з інвалід-ністю охоплених гуртковою та клубною роботою, % | За віком6- 12 років13-18 роківЗа статтюЗа місцем розташуван-ня закладів освіти | 2018 | **65,0** | **65,0** | **65,0** | **65,0** | **50,0** | **60,0** | **-** | **60,0** |  | Моніторинговий звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.9.**  Сім’ї з дітьми, які потребують соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю отримують якісні послуги соціального захисту в місті Кременчуці |
| Частка сімей з дітьми, які потребують соціальної уваги та підтримки, які отримують соціальні послуги у загальній кількості тих, хто звернувся, % | За віком дітей6-12 років13-18 років За статтю | 2018 | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **85,0** | - | **85,0** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка батьків дітей до 18 років, які задоволені, за п’яти-бальною шкалою, на відмінно та добре якістю соціальних послуг, % | За вікомбатьки дітей до 18 років:- до 6 років | 2018 | **41,4** | **41,4** | **41,4**13,9 | **45,0** | **45,0**15,0 | **45,0** | - | **45,0** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 14,6 |  | 15,7 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 12,9 |  | 14,3 |  |  |  |  |
| Рівень задоволення на відмінно і добре, за п’ятибаль-ною шкалою, батьків дітей з інвалідніс-тю у віці до 17 років якістю отриманих соціальних послуг, % | Батьки дітей з інвалідніс-тю віком до 17 років:- до 6 років | 2018 | **64,8** | **53,0** | **53,0**7,2 | **64,8** | **64,8**8,4 | **64,8** | **-** | **64,8** |  | Матеріали опитування (анкети) | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| -6-15 років |  |  |  | 42,4 |  | 51,9 |  |  |  |  |
| -16-17 років |  |  |  | 3,4 |  | 4,5 |  |  |  |  |
| Заходи 2.9.1 Забезпечено безкоштовним перевезенням до навчальних закладів учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в м. Кременчуці |
| Безкоштов-ним перевезен-ням до навчальних закладів учнів віком до 12 років, які користу-ються автомобіль-ним транс-портом та електро-транспор-том в м. Кремен-чуці забез-печено, так/ні | За віком6-12 роківЗа статтюЗа місцем розташуван-ня закладів освіти | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Частка дітей віком до 12 років, які скористали-ся послугою безкоштов-ного перевезен-ня, % | За віком6-12 років За статтю | 2018 | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **75,0** | **-** | **75,0** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.2 Усі діти віком від 0 до 18 років, які потребують дороговартісного лікування, за заявою одного із батьків забезпечено одноразовою матеріальною допомогою відповідно до міської програми «Турбота» |
| Усіх дітей віком від 0 до 18 років, які потребують дорого- вартісного лікування, за заявою одного із батьків забезпечено одноразо-вою матеріаль-ною допомогою, так/ні | За віком0-6 років7-12 років13-18 років За статтю | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.3 Забезпечено торгівельним обслуговуванням сімей з дітьми-сиротами, дітьми, які знаходяться під опікою, дітьми з багатодітних сімей, дітьми з інвалідністю, дітьми з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені, м. Кременчука |
| Торгівель-ним обслугову-ванням сім’ї з дітьми-сиротами, дітьми, які знаходяться під опікою, дітьми з багатодіт-них сімей, дітьми з інвалідніс-тю, дітьми з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабез-печені,м. Кремен-чука забезпечені, так/ні | За віком0- 6 років7-12 років13-18 роківЗа статтюЗа місцем проживання (район)За належністю до пільгової категорії | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.4 Діти віком від 6 до 9 років, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю забезпечені безкоштовним гарячим харчування в навчальних закладах міста Кременчука |
| У громаді є програма забезпече-ння гарячим харчуван-ням дітей у школах, так/ні (якщо так, вказати для яких категорій дітей та яка частка дітей цих категорій охоплена), % | За статтю За віком6-9 роківЗа належністю до пільгової категорії | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя;100% | ТакІ-ІІ пів-річчя;100% | ТакІ-ІІ пів-річчя;100% | ТакІ-ІІ пів-річчя;100% | ТакІ-ІІ пів-річ-чя;100 | ТакІ-ІІ пів-річчя;100% | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.9.5 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, від 0 до 18 років (у разі навчання на денній формі до 23 років) забезпечені якісними соціальними послугами |
| Частка дітей-сиріт та дітей, позбавле-них батьківсь-кого піклування, від 0 до 18 років (у разі навчання на денній формі до 23 років), охоплених соціальни-ми послугами, % | За віком0-6 років7-12 років13- 17 років18-24 рокиЗа статтю | 2018 | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **-** | **100** |  | Звіти структурних підрозділів | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.10.** Діти з особливим потребами отримують якісні реабілітаційні послуги та забезпечені належними умовами щодо соціальної адаптації та захисту інтересів |
| Частка дітей з особливими потребами, які отримали соціальні послуги в місті до загальної кількості дітей, які їх потребу-ють, % | За віком0-6 років7-12 років13-18 роківЗа статтюЗа належністю до пільгової категорії | 2018 | **30,0** | **30,0** | **52,8** | **40,0** | **42,1** | **40,0** | **-** | **40,0** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Рівень задоволення умовами соціальної адаптації та захисту інтересів серед батьків, % | За статтюБатьки дітей за віком0-6 років7-12 років13-17 років18-24 роки | 2018 | **90,0** | **90,0** | **63,5** | **90,0** | **73,6** | **90,0** | **-** | **90,0** |  | Матеріали опитування (анкети) | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.10.1 Забезпечено раннє виявлення у дітей вад фізичного та психічного розвитку. Діти, в яких виявлені вади, мають доступ до послуг подальшої реабілітації |
| Частка дітей, у яких виявлено вади фізичного та психічного розвитку, до загальної кількості дітей відповід-ного віку, % | За статтюЗа віком0-6 років7-12 років12-18 років | 2018 | **2,1** | **2,6** | **2,6** | **2,6** | **6,9** | **2,6** | **-** | **2,6** |  | Інформаційний звіт структурних підрозділів | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.10.2 Моніторинг існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років проведено |
| Наявність моніторин-гового звіту, так/ні | За періодич-ністю проведення | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 2.10.3 З урахуванням результатів моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років, проведено інклюзивне навчання, що має корекційну складову для можливості реалізації права на освіту дітей та молоді з інвалідністю віком від 2 до 18 років |
| Інклюзивне навчання, що має корекційну складову для можливості реалізації права на освіту дітей та молоді з інвалідніс-тю віком від 2 до 18 років проведено, так/ні | За місцем розташуван-ня закладів освіти.За статтюЗа віком2-6 років7-12 років12-18 років | 2018 | Так | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість дітей та молоді віком 2-18 років, які отримують послуги інклюзив-ного навчання, осіб | За віком2-6 років | 2018 | **63** | **63** | **63** | **63** | **94**18 | **63** | - | **63** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| 7-13 років |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
| 14-18 років За статтю |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Заходи 2.10.4 3 метою надання дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг та з урахуванням результатів моніторингу існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років, забезпечено діяльність та розвиток Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| Фінансу-вання на утримання і розвиток Кремен-чуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів департа-менту соціального захисту населення та питань АТО виконавчо-го комітету Кремен-чуцької міської ради Полтавської області здійснено, так/ні | За місцем розташуван-ня Центру | 2018 | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість дітей та молоді віком 2-18 років, які отримали послуги в центрі, осіб | За віком2-6 років7-13 років14-18 років За статтю | 2018 | **204** | **204** | **246** | **204** | **288** | **204** | **-** | **204** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.11.**  Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування міста Кременчука влаштовані до сімейним форм виховання |
| Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавле-них батьківсь-кого піклування, які перебу-вають у прийомних сім’ях, осіб | За статтюхлопчики | 2018 | **9** | **9** | **10**6 | **10** | **10**7 | **11** | **-** | **11** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| дівчата |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2.11.1 Інформаційну кампанію щодо створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей, школи наставництва (розробка буклетів щодо дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей, створення відеороликів та трансляція на ТБ та в мережі Інтернет) з потенційними кандидатами проведено |
| Інформа-ційну кампанію проведено, так/ні | За видами видавництв | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Макети буклетів, інформаційних повідомлень | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| Кількість проведених заходів у рамках інформа-ційної кампанії, од. | За місцем проведення,За видамиВиготовлено/розповсюд-жено | 2018 | 20 (зуст-річі)Пам’ятки- 1300/778;Бук-лети-500/430 | 20 (зуст-річі)Пам’ятки- 1300/778;Бук-лети- 500/430 | 20 (зуст-річі)Пам’ятки- 1300/778; Бук-лети- 500/430 | 20 (зуст-річі)Пам’ятки- 1350/800;Бук-лети- 550/450 | 20 (зуст-річі)Пам’ятки- 1350/800;Бук-лети- 550/450 | 20 (зуст-річі)Пам’ятки- 1350/800;Бук-лети- 550/450 | - |  |  | Інформаційний звіт структурних підрозділів, фотоматеріали, реєстраційні листи, буклети | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| Заходи 2.11.2 Створено патронатну сім’ю в місті Кременчуці, до якої влаштовано дітей віком від 0 до 18 років |
| Патронатну сім’ю створено, так/ні. | За статтюЗа віком2-6 років7-12 років13-18 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | - | - | - | Так | Ні | Так | - |  |  | Інформаційний звіт структурних підрозділів | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| Кількість дітей влашто-ваних до патронатної сім’ї, осіб | За статтю За віком2-6 років7-12 років13-18 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | - | **1** | **0** | **2** | **0** | **2** | - | **2** |  | Інформаційний звіт структурних підрозділів | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| Частка дітей, які мають наставника, серед дітей, які прожива-ють в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьків-ського піклування, % | За статтю За віком2-6 років7-12 років13-18 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | - | **1** | **0** | **2** | **0** | **2** | - | **2** |  | Інформаційний звіт структурних підрозділів | Служби у справах дітей Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Кременчуцький міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |  |
| Заходи 2.11.3 Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, які перебувають на квартирній черзі в КП «Квартирне управління» забезпечені житлом |
| Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавле-них батьківсь-кого піклування, та осіб з їх числа, які забезпечені житлом, із загальної кількості таких осіб, які перебу-вають на квартирно-му обліку, осіб | За статтю За віком2-6 років7-12 років13-18 роківЗа місцем проживання (район) | 2018 | - | **11** | **9** | **3** | **3** | - | - | - |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 2.12.** Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; бездоглядні та безпритульні діти; діти із багатодітних сімей; діти із малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти із сімей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у місті Кременчуці; діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення; діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій; діти з інвалідністю; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти-переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд, забезпечені путівками на оздоровлення та відпочинок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку |
| Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги, забезпечені послугами оздоров-лення та відпочинку, осіб | За статтюЗа віком7-12 років13-17 роківЗа місцем розташуван-ня закладу оздоровлення та відпочинку | 2018 | **4491** | **4491** | **4491** | **3294** | **3294** | **3294** | **-** | **3294** |  | Моніторинговий, інформаційний звіти структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.12.1 Опитування дітей віком від 7 до 17 років включно з метою виявлення їх рівня задоволеності послугами з оздоровлення та відпочинку проведено |
| Рівень задоволе-ності дітей та їх батьків якістю організації оздоров-лення та відпочинку дітей в громаді, % | За віком6-8 роківЗа статтючоловіки | 2018 | **70,0** | **70,0** | **88,6**41,2 | **88,67** | **53,2**26,3 | **88,6** |  | **88,6** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жінки8-12 роківЗа статтючоловіки |  |  |  | 47,4**73,2**43,8 | **73,2** | 26,9**84,1**43,8 | **84,1** |  | **84,1** |  |
| жінки13-18 роківЗа статтючоловіки |  |  |  | 40,3**59,1**29,2 | **59,1** | 40,3**55,6**24,8 | **59,1** |  | **59,1** |  |
| жінкиБатьки дітей віком до18 років:- до 6 років |  |  |  | 29,9**65,7**20,3 | **65,7** | 30,8**62,8**19,6 | **65,7** |  | **65,7** |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 21,1 |  | 22,1 |  |  |  |  |
| -13-18 роківЗа формою власності закладів оздоровлення та відпочинку: комунальні,приватні |  |  |  | 24,3 |  | 21,1 |  |  |  |  |
| Заходи 2.12.2 Здійснено придбання путівок, організовано підбір та направлення дітей віком від 7 до 17 років включно, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |
| Кількість придбаних путівок для дітей віком від 7 до 17 років включно, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направ-лення до ДЗОВ за рахунок коштів місцевого бюджету, од. | За статтюхлопчики | 2018 | **428** | **428** | **428** | **428** | **395**185 | **428** | **-** | **428** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| дівчатаЗа формою власності закладів оздоровлення та відпочинку: комунальні, приватні |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
| Заходи 2.12.3 Проведено інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед дітей та молоді віком від 7 до 17 років включно та їх батьків щодо наявності закладів, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку |
| Інформа-ційно роз’ясню-вальну кампанію серед дітей та молоді віком від 7 до 17 років включно та їх батьків щодо наявності закладів, які надають послуги з оздоров-лення та відпочинку проведено, так/ні | За видами видавництва | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Макети буклетів, інформаційних повідомлень | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Кількість проведених заходів у рамках кампанії, од. | За місцем проведення | 2018 | **10** | **10** | **10** | **15** | **25** | **20** | **-** | **20** |  | Фотоматеріали. Буклети. Друкована продукція. Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.12.4 Моніторинг обізнаності дітей віком від 7 до 18 років та їх батьків щодо існуючих послуг з оздоровлення та відпочинку проведено |
| Наявність моніторин-гового звіту, так/ні | За періодич-ністю проведення | 2018 | Так | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Моніторинговий звіт | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 2.12.5 З урахуванням проведеного моніторингу обізнаності дітей віком від 7 до 18 років та їх батьків щодо існуючих послуг з оздоровлення та відпочинку, дітям віком від 7 до 17 років включно надана можливість оздоровлюватися в закладах оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності в покращених умовах |
| Умови перебува-ння дітей віком від 7 до 18 років в закладах оздоров-лення та відпочинку комуналь-ної форми власності покращені, так/ні | За місцем розташу-вання | 2018 | Так | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Кількість дітей до 18 років, які отримали послуги оздоров-лення та відпочинку протягом року, осіб | За статтюЗа віком7-12 років13-18 років | 2018 | **9459** | **9459** | **9459** | **9500** | **12812** | **9600** | **-** | **9600** |  | Інформаційний звіт згідно з встановле-ною формою 2-ОБК структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| **Завдання 2.13.**  Усі діти, які виховуються в сім’ях м. Кременчука забезпечені можливістю скористатися послугою оздоровлення та відпочинку через механізм відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку |
| Частка дітей (13-18), які в період літніх канікул мали можливість більше тижня перебувати в шкільному або заміському таборі, в туристи-ному походів або виїжджали на відпочинок за межі України, % | За віком13-18 роківчоловіки | 2018 | **71,2** | **71,2** | **71,2**34,3 | **71,2** | **62,4**29,0 | **71,2** | **-** | **71,2** |  | Матеріали опитування, інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жінкиЗа місцем розташуван-ня закладів оздоровлення та відпочинку |  |  |  | 36,9 |  | 33,4 |  |  |  |  |
| Заходи 2.13.1 Опитування батьків дітей віком до 18 років, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку в місті Кременчуці за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів проведено |
| Рівень задоволе-ності батьків дітей віком до 18 років, якістюпослуг з оздоров-лення та відпочинку наданих дітям в місті Кременчуці за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, % | За вікомБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **70,0** | **70,0** | **65,7**20,3 | **70,0** | **62,8**19,6 | **70,0** |  | **70,0** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 21,1 |  | 22,1 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 24,3 |  | 21,1 |  |  |  |  |
| За формою власності закладів оздоровлення тавідпочинку: комунальні, приватні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи 2.13.2 Здійснено відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку усіх дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми м. Кременчука |
| Кількість дітей, які забезпечені оздоровле-нням через механізм відшкоду-вання частини вартості путівки ДЗОВ, осіб | За віком7 - 12 років | 2018 | - | **1586** | **1586** | **1571** | **1571**988 | **1660** | **-** | **1660** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| 13 - 17 роківЗа місцем розташуван-ня закладу оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  | 583 |  |  |  |  |
| **Ціль 3.** Кожна дитина та молода людина має право жити в безпечному та чистому середовищі |
| Частка дітей та молоді, які за результатом опитування казали, що можуть безпечно гуляти та кататися на велосипеді у своєму дворі, % | За віком8-12 роківЗа статтю чоловіки | 2018 | **80,9** | **80,9** | **73,4**35,1 | **80,9** | **74,5**39,2 | **80,9** | - | **80,9** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жінки13-18 роківЗа статтю чоловіки |  | **78,4** | **78,4** | 38,3**62,4**29,2 | **78,4** | 35,3**63,6**31,1 | **78,4** |  | **78,4** |  |
| жінки |  |  |  | 33,2 |  | 32,5 |  |  |  |  |
| Частка батьків дітей у віці до 18 років, які вважають, що в місті дітям жити безпечно, % | За вікомБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **57,9** | **57,9** | **61,7**19,4 | **61,7** | **54,9**17,2 | **61,7** | - | **61,7** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 21,4 |  | 19,2 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 20,9 |  | 18,5 |  |  |  |  |
| Частка дітей та молоді, які вказали, що в їх місті жити безпечно, % | За віком15-24 рокиЗа статтю чоловіки | 2018 | **44,5** | **44,5** | **47,2**26,6 | **47,2** | **49,5**27,6 | **49,5** | - | **49,5** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жінки |  |  |  | 20,6 |  | 21,9 |  |  |  |  |
| Частка дітей та молоді, які вказали що повітря в їх дворі без диму та неприєм-ного запаху, % | За віком8-12 роківЗа статтю чоловіки | 2018 | **69,5** | **69,5** | **73,5**38,1 | **73,5** | **79,4**41,0 | **79,4** | - | **79,4** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жінки13-18 роківЗа статтю чоловіки |  | **64,6** | **64,6** | 35,4**53,0**25,4 | **64,6** | 38,4**51,9**20,2 | **64,6** |  | **64,6** |  |
| жінкиЗа місцем проживання (район) |  |  |  | 27,6 |  | 31,7 |  |  |  |  |
| Частка батьків дітей у віці до 18 років, які вказали, що в районі, де вони прожива-ють висо-кий рівень забруднен-ня повітря та шуму, % | За віком Батьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **63,5** | **63,5** | **63,5**20,4 | **61,1** | **61,1**20,7 | **61,1** | - | **61,1** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 19,5 |  | 18,4 |  |  |  |  |
| -13-18 років |  |  |  | 23,6 |  | 22,0 |  |  |  |  |
| **Завдання 3.1.** Діти та молодь отримують інформацію про наслідки та відповідальність за правопорушення |
| Кількість зареєстро-ваних злочинів, скоєних неповно- літніми дітьми, од. | За місцем скоєння | 2018 | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **-** | **1** |  | Моніторинговий звіт затвердженої форми структурного підрозділу | Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області |  |
| Кількість дітей, які стали жертвами правопору-шень, на 1000 дітей | За статтюЗа віком7 - 12 років13 - 17 років18 - 35 років | 2018 | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **-** | **1** |  | Моніторинговий звіт затвердженої форми структурного підрозділу | Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області |  |
| Заходи 3.1.1 Інформаційну кампанію з протидії дитячому жебрацтву в місті проведено |
| Інформа-ційну кампанію з протидії дитячому жебрацтву в місті проведено, так/ні | За періодич-ністю проведення | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | - |  |  | Макети буклетів, інформаційних повідомлень | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Кількість дітей та молоді, які були охоплені під час проведення кампанії, осіб | За віком7-12 років13-17 років18-35 роківЗа статтю | 2018 | **3000** | **3000** | **3300** | **3000** | **3360** | **3000** | **-** | **3000** |  | Інформаційний звіт структурних підрозділів, фотоматеріали, реєстраційний лист | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 3.1.2 Механізм координації та взаємодії між структурними підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та правоохоронними органами міста з питань профілактики злочинності та правопорушень у дитячому середовищі створено |
| Засідання Координа-ційної ради у справах сімей та дітей при виконавчому комітеті Кремен-чуцької міської ради Полтавської області щомісяця проведено, так/ні, кількість засідань | - | 2018 | **Так,****12** | **Так, 12** | **Так, 14** | **Так, 12** | **Так,****13** | **Так, 12** | **-** | **Так, 12** |  | Протоколи засідань | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Кількість зафіксова-них випадків домашнього насильства щодо дітей, од. | За віком7-12 років13-17 років18-35 роківЗа статтю | 2018 | - | **0** | **8** | **0** | **27** | **0** | - | **0** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Частка дітей у віці 13-18 років, які відчувають себе в безпеці, коли користу-ються громадсь-ким транспор-том, % | За віком13-18 роківЗа статтю чоловіки | 2018 | **50,5** | **50,5** | **49,5**23,8 | **55** | **57,9**27,5 | **50,5** |  | **50,5** |  | Матеріали опитування(анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жінки |  |  |  | 25,7 |  | 30,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 3.2.** Діти та молодь міста Кременчука проживають в безпечному середовищі |
| Частка дітей та молоді віком 13-18 років, які вказали на те, що відчувають себе безпечно в дворі/ мікрорайоні міста, % | За віком13-18 роківЗа статтю чоловіки | 2018 | **78,4** | **78,4** | **62,4**29,2 | **62,4** | **63,6**31,1 | **63,6** |  | **63,6** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жінкиЗа місцем проживання (район) |  |  |  | 33,2 |  | 32,5 |  |  |  |  |
| Частка дітей та молоді віком 13-18 років, які вказали на те, що у разі надзвичай-ної ситуації знають, що робити та до кого звертатися, % | За віком13-18 роківЗа статтю чоловіки | 2018 | **92,0** | **92,0** | **86,3**37,1 | **92,0** | **90,5**38,5 | **92,0** |  | **92,0** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жінкиЗа місцем проживання (район) |  |  |  | 49,2 |  | 52,0 |  |  |  |  |
| Заходи 3.2.1 Організовано та проведено регулярні обстеження закладів торгівлі щодо продажу ними алкогольно-тютюнових виробів неповнолітнім особам (із залученням волонтерської групи дітей та батьків) |
| Обстеження закладів торгівлі щодо продажу ними алкогольно-тютюнових виробів неповно- літнім особам (із залученням волонтерсь-кої групи дітей та батьків) проведено, так/ні | За місцем розташу-вання закладів торгівлі (район)за періодич-ністю проведення | 2018 | - | ТакІ-ІІ пів-річчя | Ні | ТакІ-ІІ пів-річчя | Ні | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Матеріали проведення перевірок,інформаційний звіт структурних підрозділів | Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради,Кременчуцький відділ поліції ГУПН в Полтавській області, Батальйон патрульної поліції в м. Кременчук УПП в Полтавській області Департаменту патрульної поліції,Служби у справах дітей Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 3.2.2 Здійснено знесення аварійних дерев та кронування дерев на території закладів освіти з урахуванням проведеного опитування дітей віком від 13 до 17 років, які навчаються в закладах загальної середньої освіти та їх батьків |
| Проведено знесення аварійних дерев та кронування дерев на території закладів освіти здійснено, так/ні. | За місцем розташуван-ня закладів освіти | 2018 | Так | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 3.2.3 Заходи з метою озеленення пришкільних територій за участю дітей та молоді віком 14-18 років проведено |
| Заходи з метою озеленення пришкіль-них територій за участю дітей та молоді віком 14-18 років проведено, так/ні | За місцем розташу-вання закладів освітиЗа статтюЗа віком14-18 років | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу, фотоматеріали | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| **Завдання 3.3.** Діти та молодь міста Кременчука мають можливість переміщатися в нічний час доби по освітленим вулицям |
| Частка забезпече-ності вулиць міста Кременчука освітлен-ням, % | За місцем розташуван-ня (район) | 2018 | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **-** | **70,0** |  | Моніторинговий звіт структурного підрозділу | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 3.3.1 Здійснено капітальний ремонт 48 електромереж зовнішнього освітлення та будівництво 1 електромережі зовнішнього освітлення міста Кременчука |
| Капіталь-ний ремонт 48 електро-мереж зовнішнього освітлення та будівництво 1 електро-мережі зовніш-нього освітлення міста Кременчука здійснено, так/ні | За місцем розташу-вання | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 3.3.2 Здійснено капітальний ремонт 7 світлофорних об’єктів в місті Кременчуці, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти |
| Капіталь-ний ремонт 7 світло-форних об’єктів в місті Кременчуці, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкіль-ної освіти здійснено, так/ні | За місцем розташу-вання | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 3.3.3 Здійснено капітальний ремонт та встановлення дорожніх знаків в місті Кременчуці, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкільної освіти |
| Капіталь-ний ремонт та встановле-ння дорожніх знаків в місті Кременчуці, які розташовані поблизу із закладами дошкільної, загальної середньої або позашкіль-ної освіти здійснено, так/ні | За місцем розташуван-ня | 2018 | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | ТакІ-ІІ піврі-ччя | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| **Завдання 3.4.** Діти мають вільний доступ до безпечних місць для відпочинку (дитячі ігрові майданчики) в місті Кременчуці |
| Частка батьків дітей у віці до 18 років, які вказали на те, що поруч з будинком є парк, сквер або набережна, куди вони можуть дістатися з дитиною пішки приблизно за 15 хвилин, % | За вікомБатьки дітей віком до 18 років:- до 6 років | 2018 | **81,1** | **81,1** | **82,3,**29,5 | **82,3** | **82,6,**29,7 | **82,6** |  | **82,6** |  | Матеріали опитування (анкети),Інформаційний/моніторинговий звіти структурних підрозділів | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;КВП «КМ Управління капітального будівництва» |  |
| - 6-12 років |  |  |  | 24,6 |  | 24,7 |  |  |  |  |
| -13-18 років За місцем розташу-вання |  |  |  | 28,2 |  | 28,2 |  |  |  |  |
| Заходи 3.4.1 Проведено опитування дітей та молоді віком від 15 до 24 років щодо задоволеності наявною кількістю в місті Кременчуці безпечних дитячих ігрових та спортивних майданчиків |
| Частка молоді віком від 15 до 24 роки, які вказали на те, що недалеко від їх будинку в місті Кременчу-ці є місце, де вони можуть займатися спортом, % | За віком15 - 24 рокиЗа статтю чоловіки | 2018 | **72,8** | **72,8** | **84,4** | **84,4** | **77,9**41,7 | **84,4** |  | **84,4** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| жінки,з них:за віком15 - 17 роківЗа статтючоловіки |  |  |  |  |  | 36,2**23,0**11,2 |  |  |  |  |
| жінкиза віком18 - 24 рокиЗа статтючоловіки |  |  |  |  |  | 11,8**54,9**30,5 |  |  |  |  |
| жінки |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  |  |  |
| Заходи 3.4.2З урахуванням результатів опитування здійснено влаштування 12 елементів благоустрою дитячих ігрових майданчиківта реконструкцію 1 дитячого ігрового майданчику |
| Влаштува-ння 12 елементів благоуст-рою дитячих ігрових майданчи-ківта реконст-рукцію 1 дитячого ігрового майданчику здійснено, так/ні | За місцем розташу-вання | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | КВП «КМ Управління капітального будівництва» |  |
| Заходи 3.4.3 З урахуванням результатів опитування проведено реконструкцію та благоустрій 2 спортивний майданчиків та 1 комунального стадіону |
| Реконструк-цію та благоустрій 2 спортив-ний майдан-чиків та 1 комунально-го стадіону проведено, так/ні | За місцем розташуван-ня | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |
| Заходи 3.4.4 Влаштування 17 нових безпечних дитячих ігрових майданчиків біля житлових будинків міста Кременчука |
| Влаштува-ння 17 нових дитячих ігрових майданчи-ків біля житлових будинків міста Кременчука, так/ні | За місцем розташу-вання | 2018 | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Акти виконаних робіт, фотоматеріали | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| **Завдання 3.5.** Молоді люди та діти, які постраждали від насилля, отримують послуги з соціального захисту |
| Частка молодих осіб та дітей, яким надано соціальний захист з числа тих, хто звернувся за допомогою, % | За статтюЗа віком15-17 років18-24 роки25-35 роківЗа місцем розташуван-ням | 2018 | **80,0** | **80,0** | **100,0** | **85,0** | **100,0** | **90,0** | **-** | **90,0** |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді |  |
| У місті існує механізм, який забезпечує відповідне реагування на скарги щодо насильства над дітьми, так/ні |  | 2018 | - | Так | Так | Так | Так | Так | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу,програми | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді |  |
| Заходи 3.5.1 Інформаційну кампанію щодо підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з питань можливостей захисту та допомоги у разі випадків сімейного насильства проведено |
| Інформацій-ну кампанію щодо підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з питань можливос-тей захисту та допомоги у разі випадків сімейного насильства проведено, так/ні | За періодичніс-тю проведення | 2018 | - | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | ТакІ-ІІ пів-річчя | - |  |  | Макети буклетів, інформаційних повідомлень | Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді |  |
| Заходи 3.5.2 Просвітницьку роботу серед учнівської молоді «Скажи НІ! Насильству», заходи у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», конкурс дитячого малюнку «Стоп насильству» проведено |
| Кількість охоплених дітей та молоді заходами серед учнівської молоді, осіб | За статтюЗа віком7-12 років13-17 років18-24 роки | 2018 | **500** | **500** | **784** | **550** | **2000** | **600** | **-** | **600** |  | Макети буклетів, інформаційних повідомлень, списки учасників, реєстраційні листи, документ, на підставі якого проводяться заходи | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді |  |
| **Завдання 3.6.** Діти та молодь міста мають можливість безпечно пересуватися велодоріжками |
| Частка батьків дітей у віці до 18 років, які вважають, що для комфорт-ного проживан-ня і повно- цінного розвитку дітей необхідно створити велосипедні доріжки по місту,% | За статтюЗа вікомбатьки дітей у віці до 18 роківЗа місцем розташу-вання | 2018 | **4,1** | **4,1** | **4,1** | **5,0** | **2,3** | **5,0** | **-** | **5,0** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 3.6.1 Опитування дітей та молоді віком від 15 до 24 років міста Кременчука щодо необхідності обладнання вулиць міста велосипедними доріжками проведено |
| Частка дітей та молоді віком від 15 до 24 роки, які вважають, що для комфорт-ного проживання в місті необхідно створити велосипедні доріжки по місту,% | За статтюЗа віком15-24 роки | 2018 | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **1,5** | **5,0** | **-** | **5,0** |  | Матеріали опитування (анкети) | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |
| Заходи 3.6.2 Розроблено схеми організації велосипедного руху з метою подальшого влаштування в місті Кременчуці велосипедних доріжок |
| Схеми організації велосипед-ного руху з метою подальшого влаштуван-ня в місті Кременчуці велосипед-них доріжок розроблено, так/ні |  | 2018 | Так | ТакІІ пів-річчя | ТакІІ пів-річчя | - | - | - | - |  |  | Інформаційний звіт структурного підрозділу | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  |