Додаток 2 до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року

Заходи програми оздоровлення та відпочинку дітей Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Розділ 1. Нормативно-правове забезпечення організації оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Створити міський штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Забезпечити роботу міського штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та підготувати відповідні проєкти рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Перевірити стан готовності закладів оздоровлення та відпочинку дітей Кременчуцької міської територіальної громади до проведення оздоровчої кампанії влітку, у тому числі таборів відпочинку з денним перебуванням на базах закладів загальної середньої та позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади, підписання актів приймання закладів оздоровлення та відпочинку | До початку оздоровчого сезону | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Кременчуцьке міськрайонне управління головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, Кременчуцький міськрайонний відділ Головного управління ДСНС України у Полтавській області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Забезпечити формування банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Забезпечити формування банку даних дітей Кременчуцької міської територіальної громади для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок бюджетних коштів | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Забезпечити формування банку даних дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом із супроводжуючою особою для направлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| Розділ. 2 Фінансове та матеріально-технічне забезпечення оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Передбачити своєчасне виділення коштів на придбання путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку по Полтавській області | Щорічно травень-червень | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 4 000,0 | 4 950,0 | 6 000,0 | 7 150,0 | 8 400,0 |
| 2.2. | Передбачити своєчасне виділення коштів на відпочинок дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом із супроводжуючою особою та забезпечити направлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади | Щорічно травень-червень | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 268,8 | 294,8 | 324,3 | 356,7 | 392,4 |
| 2.3. | Передбачити своєчасне виділення коштів для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади | Щорічно травень-червень | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 2 409,6 | 3 064,0 | 3 476,0 | 3 905,0 | 4 258,0 |
| 2.4. | Передбачити виділення коштів для літнього оздоровлення та відпочинку під час зимових канікул дітям працівників бюджетної сфери: | Щорічно | Профспілкові комітети підприємств та установ бюджетної сфери Кременчуцької міської територіальної громади | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 1 900,0 з них: | 2 230,0 з них: | 2 600,0 з них: | 2 930,0 з них: | 3 180,0 з них: |
| 2.4.1 | - Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  | 650,0 | 730,0 | 850,0 | 950,0 | 1020,0 |
| 2.4.2. | - Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  | 620,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 980,0 |
| 2.4.3. | - Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  | 500,0 | 570,0 | 680,0 | 780,0 | 840,0 |
| 2.4.4. | - Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  | 100,0 | 150,0 | 180,0 | 200,0 | 230,0 |
| 2.4.5. | - Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  | 30,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 |
| 2.5. | Передбачити виділення коштів для оздоровлення дітей пільгових категорій на базі денного стаціонару комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» | Щорічно | Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 90,4 | 96,0 | 102,1 | 180,5 | 115,4 |
| 2.6. | Передбачити своєчасне виділення коштів для організації впродовж літніх канікул оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в таборах відпочинку з денним перебуванням на базах закладів загальної середньої та позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади | Щорічно | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 262,15 | 288,36 | 317,2 | 348,82 | 383,71 |
| 2.7. | Передбачити виділення коштів для забезпечення харчуванням дітей, які відпочивають в таборах відпочинку з денним перебуванням на базах закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади не менше 14 робочих днів | Щорічно | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 3 800,0 | 4 200,0 | 4 500,0 | 4 900,0 | 5 200,0 |
| 2.8. | Передбачати своєчасне виділення коштів на придбання путівок для вихованців комунальних закладів фізичної культури і спорту для організації та проведення спеціалізованих спортивних змін в літній період | Щорічно червень-серпень | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники комунальних закладів фізичної культури і спорту | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 800,0 | 890,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 250,0 |
| 2.9. | Передбачити придбання спортивного інвентарю та обладнання для забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в літній період | Щорічно травень | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники комунальних закладів фізичної культури і спорту | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 35,0 | 40,1 | 43,5 | 47,5 | 50,0 |
| Розділ 3. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Провести обстеження і очищення від сторонніх предметів дна акваторії, відведеного для купання, водолазами-професіоналами служб (станцій), підрозділів аварійно-рятувальних служб, які отримали сертифікат та пройшли атестацію у міжвідомчій атестаційній комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників України, з видачею замовнику: - акту водолазного обстеження дна акваторії пляжу; - паспорту підводної частини акваторії пляжу; - карти виміру глибин акваторії пляжу; - акту про усунення перешкод з дна акваторії пляжу. Отримання паспорту пляжу | Щорічно травень | Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, комунальне підприємство «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Влаштувати рятувальні пости на водних об’єктах літнього відпочинку та оздоровлення та забезпечити постійне чергування рятувальників | Щорічно травень- червень | Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, комунальне підприємство «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Передбачити виконання протипожежних заходів для приведення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в належний протипожежний стан | Щорічно | Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, Кременчуцький міськрайонний відділ Головного управління ДСНС України у Полтавській області, Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Забезпечити контроль за станом пожежної та техногенної безпеки у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Забезпечити обстеження в установленому порядку окремих ділянок місцевості і об’єктів літнього відпочинку та оздоровлення дітей на наявність вибухонебезпечних речовин та пристроїв за зверненням суб’єктів господарювання | Щорічно | Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, Кременчуцький міськрайонний відділ Головного управління ДСНС України у Полтавській області, Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів і автошляхів, якими будуть перевозитися діти до місць оздоровлення та відпочинку, за встановленням відповідних дорожніх знаків у місцях розташування оздоровчих закладів, а також за оперативною обстановкою під час перевезення дітей автомобільним транспортом | Щорічно | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук управління патрульної поліції у Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Забезпечити постійний контроль за станом громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей | Щорічно червень-серпень | Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Здійснювати патрулювання місць масового відпочинку для забезпечення належного правопорядку, своєчасного попередження правопорушень спільно з представниками місцевих органів влади, адміністраціями закладів оздоровлення та відпочинку систематично | Щорічно червень-серпень | Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Забезпечення на території Кременчуцької міської територіальної громади проведення заходів з виявлення фактів придбання та вживання неповнолітніми пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів та притягнення їх та їх батьків до адміністративної відповідальності згідно з вимогами законодавства України | Щорічно постійно | Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області, Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.9. | Систематично здійснювати контроль за якістю та безпечністю продуктів харчування в закладах оздоровлення та відпочинку | Щорічно червень-серпень | Кременчуцьке міськрайонне управління головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.10. | Забезпечити державний нагляд за підготовкою та роботою дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в тому числі контроль за дотриманням норм, якістю харчування дітей з метою запобігання інфекційним захворюванням та інформувати протягом літнього періоду міський штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Щорічно червень-серпень | Кременчуцьке міськрайонне управління головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»; Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.11. | Систематично здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства в закладах оздоровлення та відпочинку | Щорічно червень-серпень | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.12. | Здійснювати контроль за відбором та направленням медичного персоналу до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Забезпечити проведення семінарів – навчань для медичних працівників, шеф-кухарів та працівників харчоблоків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Щорічно червень-серпень | Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке міськрайонне управління головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.13. | Забезпечити формування мережі дитячих закладів відпочинку (таборів з денним перебуванням, дитячих закладів праці та відпочинку, наметових містечок) для надання відпочинкових послуг дітям шкільного віку з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацією раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання | Щорічно червень-серпень | Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке міськрайонне управління головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.14. | Здійснювати організоване перевезення груп дітей до/з місць оздоровлення та відпочинку відповідно до законодавства та у супроводі медичних працівників | Щорічно червень-серпень | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, батальйон патрульної поліції в місті Кременчук управління патрульної поліції у Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 3.15. | Здійснювати супроводження груп дітей до/з місць оздоровлення та відпочинку безоплатно представниками органів Національної поліції України | Щорічно червень-серпень | Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук управління патрульної поліції у Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| Розділ 4. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провести для керівників та працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням семінар з питань нормативно-правового забезпечення організації роботи закладів відпочинку та впровадження у них сучасних ефективних методик виховної роботи | Щорічно травень | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцьке міськрайонне управління головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Полтавській області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Здійснити підбір кухарів для роботи в дитячих закладах оздоровлення з встановленим фаховим розрядом не нижче четвертого | Щорічно | Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, у тому числі табори відпочинку з денним перебуванням на базах закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади, кваліфікованими педагогами, медичними працівниками | Щорічно, червень-серпень | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Забезпечити проведення спеціалізованих спортивних змін кваліфікованими тренерами-викладачами, іншими фахівцями в закладах оздоровлення та відпочинку в літній період | Щорічно червень-серпень | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники комунальних закладів фізичної культури і спорту | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Провести урочисте відкриття/ закриття сезону оздоровлення в комунальному некомерційному підприємстві «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Щорічно червень-серпень | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне некомерційне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Не допускати закриття, перепрофілювання або нецільового використання території та приміщень дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Щорічно | Керівники та власники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Організувати роботу таборів відпочинку з денним перебуванням на базах закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади не менше 14 робочих днів | Щорічно | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 35,0 | 45,0 | 55,0 | 65,0 | 75,0 |
| 4.8. | Забезпечити проведення в закладах оздоровлення та відпочинку дітей фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів | Щорічно червень-серпень | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники комунальних закладів фізичної культури і спорту | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Впроваджувати у систему роботи оздоровчих закладів заходи щодо формування здорового способу життя дітей та підлітків | Щорічно | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.10. | Проводити огляд-конкурс на кращу організацію виховної роботи в дитячих закладах відпочинку, які функціонують на базах закладів загальної середньої та позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади | Щорічно | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 4.11. | Організувати роботу мовних шкіл на базах закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади | Щорічно | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 4.12. | Проведення тематичних семінарів для медичного персоналу закладів оздоровлення та відпочинку дітей, закріплення лікувально-профілактичних установ за закладами оздоровлення та відпочинку відповідно до територіального розташування | Щорічно травень-серпень | Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.13. | Організовувати в дитячих оздоровчих закладах проведення тематичних змін з метою творчого розвитку талановитих та обдарованих дітей, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (створення програм виховної, оздоровчої, соціально-педагогічної роботи, тематичних змін відповідно до вікових особливостей дітей-відпочивальників) | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 4.14. | Забезпечити підготовку та проведення спеціальної курсової підготовки кваліфікованих вихователів (вожатих) та інших фахівців для роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Проведення школи вожатого «Зоряний небосхил» та Відкритого міського фестивалю вожатих команд | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне некомерційне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 |
| 4.15. | Організувати у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку різних типів бібліотечно-просвітницьку роботу шляхом створення пунктів видачі літератури Bookcrossing (відповідно до замовлень дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) | Щорічно | Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.16. | Забезпечити організацію в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вистав, концертів, перегляд кіно-, відеофільмів (відповідно до замовлень дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) | Щорічно | Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.17. | Забезпечити проведення дитячими закладами оздоровлення та відпочинку для дітей краєзнавчих, туристичних екскурсій з метою ознайомлення з історичною спадщиною області (відповідно до замовлень дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) | Щорічно | Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.18. | Забезпечити безперервне проведення навчально-тренувального процесу, оздоровлення та відпочинку вихованців комунальних закладів фізичної культури і спорту під час спеціалізованих спортивних змін в комунальному некомерційному підприємстві «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Щорічно червень-серпень | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники комунальних закладів фізичної культури і спорту, комунальне некомерційне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 4.19. | Організувати та провести виїзне засідання міського штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| Розділ 5. Впровадження інноваційних підходів до організації оздоровлення та відпочинку дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Забезпечити проведення корабельно-шлюпкових походів, оздоровлення вихованців комунального закладу позашкільної освіти «Клуб юних моряків «Гардемарин» | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальний заклад позашкільної освіти «Клуб юних моряків «Гардемарин» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 75,0 | 90,0 | 108,0 | 130,0 | 156,0 |
| 5.2. | Забезпечити проведення оздоровлення та відпочинку для дітей з інвалідністю у філії «Спортивно-оздоровчий комплекс «Супутник» комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (забезпечити дидактичним, корекційним матеріалом табір «Літо у долонях» для дітей з інвалідністю) | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне некомерційне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 5.3. | Забезпечити діяльність військово-патріотичного табору «Миротворець» у філії «Спортивно-оздоровчий комплекс «Супутник» комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (розвиток матеріально-технічної бази військово-патріотичного табору «Миротворець») | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне некомерційне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5.4. | Забезпечити організацію та проведення заходів в рамках Всеукраїнського спортивно-інтерактивного заходу серед дітей та молоді #OLYMPICLAB в закладах оздоровлення та відпочинку в літній період | Щорічно | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники комунальних закладів фізичної культури і спорту | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Розроблення та впровадження інноваційних програм, форм та методів роботи у закладах оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності. Проведення навчальних, просвітницьких заходів, друк методичних посібників філії «Центр підготовки працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Зоряний небосхил» комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне некомерційне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Розділ 6. Створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Забезпечити здійснення моніторингу реалізації заходів програми та ефективності діяльності закладів оздоровлення та відпочинку | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Забезпечити широкий інформаційний супровід заходів з виконання даної програми | Щорічно | Управління інформаційних комунікацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Сприяти проведенню спільних заходів, у тому числі творчих зустрічей, з підприємствами, установами і організаціями в сфері оздоровлення та відпочинку | Щорічно | Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне некомерційне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Розділ 7. Медичне забезпечення оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Забезпечити всіх дітей, які направляються в оздоровчі табори та санаторні заклади медичним оглядом та відповідною медичною документацією | Щорічно | Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 7.2. | За необхідності надавати невідкладну стаціонарну та спеціалізовану медичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах області дітям, які перебувають на оздоровленні | Щорічно | Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Сприяти та організувати безоплатне проведення обов’язкового медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не залежно від типу та форм власності | Щорічно червень-серпень | Департамент охорони здоровʹя Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | - | - | - | - | - |
| Всього за Програмою по роках (тис грн): |  |  |  |  | 13 800,95 | 16 332,46 | 18 688,5 | 21 294,12 | 23 659,31 |
| Всього за Програмою (тис грн): |  |  |  |  | 93 775,34 |  |  |  |  |

| Начальник управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |  | А. МАКАРОВ |
| --- | --- | --- |