**План заходів**

**щодо сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на території Кременчуцької міської територіальної громади**

**на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Термін  виконання | Джерела фінансування | Вартість  тис грн |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 |
| 1. **Удосконалення регуляторного середовища та створення сприятливого бізнес клімату** | | | | | | |  |
| 1.1 | | Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики на основі взаємодії бізнесу та влади | Забезпечити реалізацію принципів державної регуляторної політики шляхом:  - затвердження планів діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів та за потребою в установленому порядку вносити зміни до них;  - відстеження результативності регуляторних актів прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом при необхідності із залученням наукових установ та проведенням соціологічних досліджень. | УРПТПта РП, структурні підрозділи МВК та міської ради  профільна депутатська комісія, робоча група  УРПТПта РП, структурні підрозділи МВК та міської ради ,  ФПП | До 15 грудня  щороку  У терміни, визначені законом та розробленим графіком на поточний рік | Фінансування не потребує  Кошти ФПП та інших виконавців | -  У межах кошторису |
|  | |  | Здійснити перегляд діючих регуляторних актів | УРПТПта РП, структурні підрозділи МВК та міської ради | Згідно з затвердже-ними планами на 2021 рік | Фінансування не потребує |  |
| 1.2 | | Забезпечення вільного доступу підприємців та їх громадських об’єднань до інформації з питань регуляторної діяльності | Оприлюднювати інформацію щодо здійснення регуляторної діяльності на офіційному вебпорталі Кремен-чуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. | УРПТПта РП, структурні підрозділи МВК та міської ради | У терміни, встановлені законом | Фінансування не потребує | - |
|  | |  | Забезпечити ведення та своєчасне оновлення електронного реєстру регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету.  Забезпечити розміщення інформації щодо діючих регуляторних актів, які регулюють відносини у сфері господарської діяльності на території Кременчуцької міської територіаль-ної громади, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua | УРПТП та РП | постійно | Фінансування не потребує | - |
| 1.3 | | Активізація участі підприємців та представників їх об’єднань у процесі прийняття рішень органами місцевого самоврядування | Забезпечити гласність у процесі підготовки проєктів регуляторних актів шляхом:   * проведення засідань робочої групи з відкритим обговоренням проєктів регуляторних актів за участю громадських об’єднань підприємців, суб’єктів малого та середнього бізнесу; * проведення громадських слухань, засідань за «круглим столом» з обговоренням проєктів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьке середовище із залученням громадськихоб’єднань підприємців, розробників регуляторних актів;   **-** підготовка та проведення навчаль-них семінарів для депутатів міської ради, розробників регуляторних актів, представників громадських організацій та об’єднань підприємців з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності | УРПТП та РП, розробники проєктів регуляторних актів,  ГО «Аналітично-адвокаційний центр «Львівський регуляторний хаб» (в рамках Меморандуму про співпрацю від 25.09.2020) | У терміни, встановлені законом  Згідно із затвердженими планами  Згідно із затвердженими планами-графіками | Фінансування не потребує    Фінансування не потребує | -  - |
| 1.4 | | Запровадження конструктивного діалогу між владою та бізнесом за умови встановлення системи зворотного зв’язку | Проводити соціологічні дослідження стану розвитку підприємництва та регуляторного клімату на території  Кременчуцької міської територіаль-ної громади | МВК  ФПП | Щорічно | Кошти ФПП та інших виконавців | У межах кошторису |
| 1.5 | | Спрощення процедур надання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання | Проведення дослідження правових перешкод у сфері надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, підготовка пропозицій щодо їх усунення. | Департамент ЦНАП | постійно | Фінансування не потребує | - |
|  | |  | Проводити семінари-тренінги для підвищення кваліфікації адміністра-торів ЦНАП, представників дозвіль-них органів та запровадити обмін практичним досвідом з іншими | Департамент ЦНАП | щокварталу | Фінансування не потребує | - |
|  | |  | Направляти пропозиції до вищих органів влади щодо внесення змін до законодавства з питань надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру. | Департамент ЦНАП |  |  |  |
| **2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва** | | | | | | |  |
| 2.1 | | Залучення фінансових ресурсів усіх можливих джерел фінансування для забезпечення ефективної роботи суб’єктів малого і середнього підприємництва | Враховувати в бюджеті Кременчуць-кої міської територіальної громади потреби у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми відпо-відно до статей 13,15,17 Закону України *«*Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» | МВК  Департамент фінансів | 2021-2023 роки | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | У межах кошторису |
| 2.2 | | Запровадження співпраці з банківськими та небанківськими фінансовими установами для спрощення системи кредитування та мікрокредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу. | Сприяти забезпеченню виконання державних програм фінансової підтримки мікро- та малого підприємництва, зокрема «Доступні кредити 5,7,9» та інших | УРПТП та РП,  УЕ  ФПП  банківські установи (за згодою) | постійно | Кошти виконавця | У межах кошторису |
|  | |  | Підвищити рівень інформаційного забезпечення про діючі програми підтримки як на державному, так і на місцевому рівнях. | УРПТП та РП, ФПП, УЕ спільно з банківськими уста-новами (за згодою) | постійно | Кошти виконавця | У межах кошторису |
|  | |  | Надання консультативної допомоги підприємцям з питань підготовки документів для отримання фінансово-кредитної підтримки | ФПП, РВ ВО «Асоціація платни-ків податків Украї-ни» в м. Кременчуці  (за згодою) | постійно | Не потребує коштів | *-* |
| 2.3 | | Сприяння залученню інвестиційних коштів, забезпечення інформаційної та організаційної підтримки іноземним інвесторам | Надавати методичну допомогу з розробки презентаційних матеріалів щодо діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва та консультаційні послуги у сфері інновацій та нових технологій. | КП «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків і економічного розвитку міста «Інститут розвитку Кременчука»,  ФПП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  | |  | Проводити конкурси інноваційних проєктів, які спрямовані на виробничу та інноваційну сфери. | ФПП, УЕ, КП «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків і економіч-ного розвитку міста «Інститут розвитку Кременчука» | постійно | Кошти ФПП та інших джерел | - |
|  | |  | Проводити інвестиційні форуми та презентувати інвестиційні можливості міської територіальної громади на заходах міжнародного рівня, розміщувати інформацію про інвестиційні можливості міста у ЗМІ, офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. | УЕ  КП «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків і економічного розвитку міста «Інститут розвитку Кременчука»  ФПП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
| 2.4 | | Підтримка підприємницьких ініціатив серед безробітних громадян | Сприяти розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання безробітним одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності. | МЦЗ  (за згодою) | постійно | Кошти ФЗОДСС на випадок безробіття | У межах кошторису |
| 2.5 | | Забезпечення прозорості роботи Фонду підтримки підприємництва | Заслуховувати звіт директора ФФП на засіданні Наглядової ради та оприлюднювати на сторінці ФПП на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua даних про використання коштів, які виділені на виконання заходів Плану сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у визначений законодавством термін. | УРПТП та РП  ФПП | Щокварталу | Не потребує коштів | - |
| 2.6 | | Фінансування на конкурсних засадах проєктів стартапів відповідно до пріоритетних напрямків підприємництва, визначених рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови | Організація та проведення Фестивалю «Урбан#Бізнес#Фест» | ФПП, КП «Кремен-чуцький центр міжнародних зв’язків і економіч-ного розвитку міста «Інститут розвитку Кременчука»  УРПТП та РП | щорічно | Кошти бюджету Кременчуцької територіальної громади та інших джерел | 50.0 тис грн |
| 2.7 | | Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва у зв’язку із встановленням карантину та запроваджен-ням посилених протиепіде-мічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-вірусом SARS-CoV-2 | Встановлювати обґрунтовані ставки місцевих податків і зборів  Не нараховувати орендну плату за договорами оренди комунального майна суб’єктам господарювання, діяльність яких була заборонена на період карантину відповідно до Закону № 1071 від 04.12.2020.  Застосовувати понижуючий коефіцієнт до нормативної грошової оцінки землі при нарахування орендної плати за землю.  Інформування підприємців щодо порядку отримання державних грошових виплат у зв’язку з обмеженням провадження діяльності на період карантину | Міська рада, ДФ, УРПТПта РП  МВК, УММ  Міська рада, УЗР  УРПТП та РП, ДСЗН,  Пенсійний фонд, МЦЗ (за згодою) | Щорічно  На період дії карантину  На період дії карантину | Кошти бюджету Кременчуцької територіальної громади  Не потребує фінансування |  |
| **3. Ресурсна, організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку**  **суб’єктів малого і середнього підприємництва** | | | | | | | |
| 3.1 | | Забезпечення доступу малого та середнього бізнесу до майнових баз даних | Оприлюднювати інформацію та офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету:  - перелік першого типу – перелік вільних нежитлових приміщень, які належать до комунальної власності та які можуть бути передані в оренду на аукціоні;  - переліки об’єктів, що підлягають приватизації;  - інформацію про об’єкти, які пропонуються для продажу на аукціоні**.** | УММ | постійно | Не потребує коштів |  |
|  | |  | Оприлюднення у форматі відкритих даних:  - актуального переліку земельних ділянок для набуття права на них суб’єктами малого і середнього бізнесу шляхом продажу на земельних торгах у формі аукціону;  - переліку земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;  - черги на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності та інше;  - переліку місць для розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяль-ності відповідно до затвердженої комплексної схеми. | Управління земельних ресурсів  Управління містобудування та архітектури | Постійно | Не потребує коштів |  |
| 3.2 | | Запровадження нових способів передачі в оренду (у власність) суб’єктам малого та середнього бізнесу об’єктів комунальної власності шляхом проведення аукціонів | Оприлюднювати в електронній торговій системі оголошення про передачу в оренду (у власність) об’єктів комунальної власності на аукціоні.  Проводити моніторинг надання в оренду та передачі у власність нежилих приміщень комунальної власності міста суб’єктам малого підприємництва . | УММ  УММ | Щокварталу  Щокварталу | Не потребує коштів  Не потребує коштів | - |
| 3.3 | | Забезпечення рівних можливостей суб’єктам малого підприємництва щодо участі у державних закупівлях на виконання робіт (надання послуг), які фінансуються за рахунок місцевого бюджету | Сприяти залученню суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у тендерах. | МВК  УЕ  ДЖКГ | постійно | Фінансування не потребує | - |
|  | |  | Проведення семінарів, надання консультацій та підготовка документів щодо проведення публічних закупівель | Кременчуцьке відділення Полтавської ТПП  (за згодою) | постійно | Кошти виконавця | У межах кошторису |
| 3.4 | | Організація професійного навчання та підвищення кваліфікації безробітних за професіями для само -зайнятості та провадження підприємницької діяльності | Організувати проведення освітніх заходів для безробітних громадян - семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни власний бізнес» та інші | МЦЗ  (за згодою) | постійно | Кошти виконавця | У межах кошторису |
| 3.5 | | Забезпечення якісного, сучасного навчання суб’єктів малого і середнього бізнесу та підприємців-початківців | Проводити семінари для підприємців-початківців щодо започаткування та ведення власної справи | ФПП  УРПТП та РП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  | |  | Запровадити навчальні семінари, курси, тренінги для суб’єктів малого та середнього підприємництва:   * управління інноваційними ризиками; * ефективне управління бізнес-процесами;   - щодо змін податкового законодавства, тощо. | ФПП  УРПТП та РП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  | |  | Організовувати навчальні курси з основ підприємницької діяльності, спрямовані на виховання ділових якостей у школярів, учнів професійно-технічних училищ, молоді. | УРПТП та РП  ФПП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  | |  | Запровадити тренінги для підприємців – початківців з питань:  - розробка пакетів типових документів (статут, бізнес-план, угоди, тощо);  - використання програмного забезпечення в сфері бухгалтерської та податкової звітності. | ФПП,  УРПТП та РП, ДДР,  КОДПІ  (за згодою) | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  | |  | Розробляти табезоплатно розповсюджувати довідники, листівки та брошури (друковані та СD) з актуальних питань підприємницької діяльності. | ФПП  УРПТП та РП  громадські організації  (за згодою) | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  | |  | Надавати консультаційні послуги з питань законодавства та оподатку-вання суб’єктам малого та середнього підприємництва | ЦОП КОДПІ ГУ ДПС у Полтавській області (за згодою),  МЦЗ (за згодою),  РВ ВО «Асоціація платників податків України» в  м. Кременчуці  (за згодою) | постійно | Кошти виконавців | У межах кошторису |
| 3.6 | | Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності та використання мережі Інтернет для інформування і дистанційного консультування підприємців | Використовувати можливості ЗМІ, соціальних інтернет мереж для оперативного інформування суб’єктів малого та середнього бізнесу з актуальних питань підприємництва. | ФПП  УРПТП та РП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  | |  | Забезпечити технічне адміністрування та наповнення актуальною інформацією сторінки УРПТП та РП офіційного вебпорталу Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету | УРПТП та РП  ФПП | постійно | Кошти ФПП | У межах кошторису |
|  | |  | Забезпечити підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва щодо вирішення проблемних питань у здійсненні підприємницької діяльності | УРПТП та РП  ФПП, громадські організації підприємців | щоквартально | Фінансування не потребує | - |
| 3.7 | | Сприяння отриманню підприємцями новітньої ділової інформації | Залучати сучасні інформаційні технології та мережі Кременчуцького відділення торгово-промислової палати для навчання підприємців. | Кременчуцьке відділення Полтавської ТПП  (за згодою) | постійно | Кошти виконавця | У межах кошторису |
| 3.8 | | Популяризація ідей підприємництва, формування позитивного іміджу малого та середнього підприємництва | Організувати проведення комун-ікаційної кампанії в медіа, проведення заходів, присвячених Дню підприємця | УРПТП та РП,  ФПП, ГО підприєм-ців (за згодою) | щорічно | Кошти ФПП | У межах  кошторису |
|  | |  | Сприяти участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у регіональних конкурсах по окремих галузях («Кращі товари Полтавщини» тощо) | УРПТП та РП  ФПП | постійно | Фінансування не потребує |  |
|  | |  | Залучення успішних підприємців до проведення безкоштовних професій-них навчань, тренінгів для підприємців-початківців | УРПТП та РП, ФПП  Кременчуцьке відді-лення Полтавської ТПП (за згодою) | постійно | Фінансування не потребує |  |
|  |  | Організація ділових поїздок, бізнес-зустрічей, презентацій, конкурсів на території України та за кордоном | ФПП, АСМБР,  Кременчуцьке відділення Полтав-ської ТПП (за згодою) | постійно | Кошти виконавців |  |
| **4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва** | | | | | | |
| 4.1 | Удосконалення діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва | Сприяти розширенню кількості послуг, що надаються об’єктами інфраструктури підтримки підприємництва | МВК, УРПТП та РП,  ФПП, КП «Кремен-чуцький центр між-народних зв’язків і економічного роз-витку міста «Інститут розвитку Кременчука»  (за згодою),  РВ ВГО «Асоціація платників податків» в м. Кременчуці | постійно | Кошти бюджету Кременчуцької територіальної громади та інших джерел | У межах кошторису |
|  |  | Вжити заходи щодо удосконалення матеріально-технічної бази ведення реєстрів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та майнових прав | МВК, ДДР | постійно | Кошти бюджету Кременчуцької територіальної громади та інших джерел | У межах кошторису |
|  |  | Запровадити систему надання консультаційних послуг з питань державної реєстрації (онлайн консультація, гаряча лінія тощо) | МВК, ДДР | постійно | Кошти виконавців | У межах кошторису |
|  |  | Розробити алгоритм дій по застосу-ванню норм чинного законодавства та забезпечити підготовку інформацій-них матеріалів (букетів, тощо) | МВК, ДДР | постійно | Кошти міського бюджету та інших джерел | У межах кошторису |
|  |  | Здійснювати підтримку роботи та подальше впровадження проєкту «Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу» | МВК, ФПП,  РВ ВГО «Асоціація платників податків» (за згодою) | постійно | Кошти бюджету Кременчуцької територіальної громади та інших джерел | У межах кошторису |
| 4.2 | Створення платформ для розвитку жіночого підприємництва | Сприяння діяльності:  - студії креативних мистецтв ArtElf;   * бізнес-інкубатору для розвитку жіночих ініціатив в Кременчуці.   Підтримка нових проєктів із започаткування бізнесу жінками пільгових верств населення | МВК, УРПТП та РП,  ФПП, КП «Кремен-чуцький центр між-народних зв’язків і економічного розвитку міста «Інститут розвитку Кременчука»  (за згодою), | постійно | Кошти виконавців | У межах кошторису |
| 4.3 | Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань ЦНАПу суб’єктами звернень | Розширення функціоналу Центру надання адміністративних послуг:  - перенесення і розширення функціоналу віддалених робочих місць ЦНАП за адресою: вул. Республіканська, 63 у м. Кременчук;  - збільшення площі обслуговування віддалених робочих місць ЦНАП за адресою: вул. Героїв України, 11-А;  - розширення функціоналу віддалених робочих місць ЦНАП за адресою:  с. Потоки, вул. Шевченка, 4 | Департамент ЦНАП | Згідно із затвердженим планом робіт | Кошти бюджету Кременчуцької територіальної громади та інших джерел | У межах кошторису |
|  |  | Переведення максимальної кількості адміністративних послуг в онлайн формат. | Департамент ЦНАП | Згідно із затвердженим планом | Кошти виконавців | У межах кошторису |
|  |  | Проводити семінари-тренінги для підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП, представників дозвільних органів та запровадити обмін практичним досвідом з іншими. | Департамент ЦНАП | щокварталу | Кошти виконавців | У межах кошторису |
| 4.4 | Сприяння створенню консалтингової зони на території Кременчуцької міської територіальної громади | Створення «Центру підтримки підприємців – Дія. Бізнес» у  м. Кременчук | ФПП  ГО «Інша жінка»  (за згодою) | 2021 рік | Кошти бюджету Кременчуцької територіальної громади та інших джерел | 150,0 тис грн |

**Перший заступник міського голови В.М. ПЕЛИПЕНКО**

**Начальник управління розвитку підприємництва,**

**торгівлі, побуту та регуляторної політики Л.Г. ЖОРНЯК**