105-Р

06.04.2017

Про проведення загальноміського

заходу «Дні сталої енергії в

м. Кременчуці у 2017 році»

З метою підвищення поінформованості місцевих громад стосовно сучасних способів ощадного й ефективного використання енергії та ширшого залучення відновлювальних джерел енергії в руслі загальноєвропейської політики протидії глобальній зміні клімату , привернення уваги міської громади до питань охорони навколишнього природного середовища та збереження енергоресурсів, популяризації знань щодо енергоощадності та способів ефективного використання енергоресурсів, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Провести загальноміський захід «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році» з 06 квітня по 28 червня 2017 року.

- Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році» (далі - Оргкомітет) та затвердити його склад згідно з додатком 1.

- Затвердити план заходів з підготовки та проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році» (додаток 2).

- Оприлюднити розпорядження відповідно до вимог законодавства.

- Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова                                                                         В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 1

до розпорядження міського голови

Склад

організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміського

заходу «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році»

| Декусар Валерій Володимирович | – | заступник міського голови, голова організаційного комітету; |
| --- | --- | --- |
| Проценко Руслан Олександрович | – | заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету; |
| Потапов Антон Леонідович | _ | спеціаліст І категорії відділу енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, секретар організаційного комітету. |
| Члени організаційного комітету: |  |  |
| Андрієвська Тетяна Дмитрівна | – | начальник відділу енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Безугла Ольга Володимирівна | – | начальник організаційно – контрольного відділу апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Гапон Олег Миколайович | – | Громадський активіст, член Громадської організації « Охорона природи м. Кременчук» |
| Заводчікова Наталія Григорівна | – | начальник управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Мазур Олександр Іванович | – | начальник відділу фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Москалик Геннадій Федорович | – | директор Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Москалик Іван Володимирович | – | начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; |
| Перепелятник Юлія Миколаївна | – | начальник відділу - керівник прес-служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Пищита Світлана Миколаївна | – | начальник апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Поляков Володимир Олександрович | – | начальник Департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |

- Керуючий справами

- виконкому міської ради …………………………………...Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу

енергоменеджменту та

енергетики виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області						…….Т.Д.АНДРІЄВСЬКА

Додаток 2

до розпорядження міського голови

- План

заходів з підготовки та проведення загальноміського

заходу «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році»

| № з/р | Зміст заходу | Місце проведення | Термін проведення | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготувати розпорядження міського голови про створення Оргкомітету з підготовки та проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році | освітні заклади, площа Перемоги, парк Придніпровський | До 06.04.2017 | Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 2 | Розробити графік засідань Оргкомітету та орієнтовний сценарний план |  | До 06.04.2017 |  |
| 3 | Розподілити завдання між членами Оргкомітету та партнерами з визначенням строків виконання |  | До 06.04.2017 |  |
| 4 | Написати тематичні статті для ЗМІ |  | До 18.04.2017 |  |
| 5 | Спільно з громадськими організаціями запросити компанії, що презентують енергозберігаючі технології |  | До 18.04.2017 |  |
| 6 | Розмістити оголошення про проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році» на сайтах Державного агентства з ефективності та енергозбереження в Україні та на сайті громадської організації «Eco-town» |  | До 18.04.2017 |  |
| 7 | У відкритих джерелах регулярно сповіщати громадськість про хід проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році» |  | постійно |  |
| 8 | Забезпечувати журналістів фото- та текстовими матеріалами, співпрацювати з Проектом Угода мерів, обмінюватись матеріалами та рекламною продукцією |  | постійно |  |
| 9 | Прийняти участь у всеукраїнському інформаційному турі: "Енергонезалежність - наша спільна справа" |  | 20.05.2017 |  |
| 10 | Провести семінар-тренінг для профільних спеціалістів бюджетних закладів з питань енергозбереження |  | 28.04.2017 |  |
| 11 | Презентувати проведених енергоаудитів бюджетних закладів на засіданні робочої групи із залучення інвестицій |  | 26.04.2017 |  |
| 12 | Провести презентації енергоефективного обладнання (з запрошенням фірм-виробників та спеціалізованих торгових компаній) |  | 20.05.2017, 28.06.2017 |  |
| 13 | Провести дні «відкритих дверей» на одному з комерційних підприємств, що впровадили енергоефективні заходи |  | 19.04.2017 |  |
| 14 | Забезпечити тематичними відеофільмами учбові заклади та ЗМІ |  | До 26.04.2017 |  |
| 15 | Презентувати Плану дій сталого розвитку міста |  | 26.06.2017 |  |
| 16 | Організувати відкриті консультаційні центри та залучити спеціалістів: - з питань отримання «теплих кредитів» - з монтажу металопластикових вікон - з утеплення - з монтажу котельного обладнання - з продажу енергозберігаючих ламп - з нарахування субсидій соціально незахищеним верствам населення |  | 20.05.2017, 28.06.2017 |  |
| 17 | Інформувати учасників Оргкомітету про проведення робочих нарад, конференцій, заходів та хід підготовки заходу «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році» | площа Перемоги, парк Придніпровський | До 06.04.2017 | Організаційно - контрольний відділ апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 18 | Розіслати запрошення учасникам заходів |  | До 18.04.2017 |  |
| 19 | Підготувати листи-подяки учасникам заходів |  | До 17.06.2017 |  |
| 20 | Провести церемонію відкриття та закриття загальноміського заходу «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році» |  | 28.06.2017 |  |
| 21 | Організувати семінар-навчання для ОСББ з питань впровадження енергоефективних заходів та популяризації державної програми «Теплих кредитів» | освітні заклади, площа Перемоги, парк Придніпровський | Протягом квітня-травня 2017 року | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 22 | Урочисто відкрити об’єкт, на якому впроваджено енергоефективні заходи |  | Травень 2017 року |  |
| 23 | Презентувати виробників та проектні організацій, що впроваджують енергоефективні заходи та продають енергозберігаючу продукцію (світлодіодні світильники, котли на біомасі, ІТП з автоматичним регулюванням, металопластикові вікна, матеріали для утеплення тощо) |  | 20.05.2017 |  |
| 24 | Організувати захід з озеленення парків, скверів та прибудинкових територій |  | Квітень 2017 року |  |
| 25 | Презентувати нову комунальну техніку, що буде працювати для поліпшення умов проживання громади |  | 20.05.2017 |  |
| 26 | Розробити, роздрукувати та розповсюдити рекламний буклет про досвід ОСББ міста, які впровадили енергоефективні заходи |  | До 26.04.2017 |  |
| 27 | Запустити вуличне освітлення або серію світлофорів з використанням світлодіодних технологій |  | Протягом квітня-травня 2017 року |  |
| 28 | Провести відкриті уроки за тематикою попередження зміни клімату та раціонального використання енергії | освітні заклади, площа Перемоги, парк Придніпровський | Протягом квітня-травня 2017 року | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 29 | Провести конкурс рефератів або творів за тематикою попередження зміни клімату та раціонального використання енергії |  | Протягом квітня-травня 2017 року |  |
| 30 | Показати тематичні фільми про глобальну зміну клімату («Дом», «Шість градусів», «Невігідна правда», «Домівка», «Сутінки цивілізації», серії тематичних фільмів «Твій дім», тощо) |  | Протягом квітня, травня, червня 2017 року |  |
| 31 | Озеленити пришкільні території |  | Квітень 2017 року |  |
| 32 | Провести спортивні змагання з пляжного волейболу в рамках пропаганди здорового способу життя та популяризації відновлювальних джерел енергії | спортивні заклади, площа Перемоги, парк Придніпровський | 19-28 травня 2017 року | Відділ з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 33 | Провести велопробіг |  | 20.05.2017 |  |
| 34 | Озеленити території спортивних закладів |  | Квітень 2017 року |  |
| 35 | Провести конкурс малюнку/ плакату/фото/ лозунгу/ твору, тощо на тему попередження глобальної зміни клімату та відновлювальних джерел енергії | заклади управління у справах сім`ї, дітей та молоді, площа Перемоги, парк Придніпровський | Квітень-травень 2017 року | Управління у справах сім`ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 36 | Періодично розміщувати в ЗМІ інформацію про заходи, що будуть проводитись протягом квітня-червня в рамках проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії в м. Кременчуці у 2017 році» | площа Перемоги, парк Придніпровський | Квітень-червень 2017 року | Відділ прес-служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 37 | Підготувати сюжет про досвід роботи ОСББ, які впровадили ІТП з погодним регулюванням |  | До 26.04.2017 |  |
| 38 | Підготувати сюжет про роботу котелень на альтернативних видах палива |  | До 26.04.2017 |  |
| 39 | Інформувати про хід виконання проекту НЕФКО, який передбачає термомодернізацію будівлі ДНЗ № 32 та впровадження світлодіодних світильників для вуличного освітлення |  | Квітень-травень 2017 року |  |
| 40 | Інформувати про хід виконання проекту встановлення ІТП з погодним регулюванням для будівлі комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» в рамках обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області |  | Травень 2017 року |  |

- Керуючий справами

- виконкому міської ради …………………………………………………………………….…………………...Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу енергоменеджменту

та енергетики виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області														…….Т.Д.АНДРІЄВСЬКА