01.02.2022					м. Кременчук					      № 19-Р

Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Кременчуцької місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2022 рік

З метою своєчасного та якісного виконання заходів у сфері цивільного захисту, підтримання готовності та вдосконалення підготовки органів управління та сил Кременчуцької місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області, відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України, на виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 10.01.2022 № 10 «Про План основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2022 рік», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженнями міського голови від 18.01.2021 № 25-Р «Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови та керуючим справами виконкому міської ради» зі змінами, від 25.01.2022 № 45-КВ «Про відпустку Малецького В.О.» :

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Кременчуцької місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2022 рік (далі – План) (додається).

2. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форми власності та підпорядкування:

2.1. Підвести підсумки виконання заходів цивільного захисту за 2021 рік.

2.2. Відповідно до законодавства створити підрозділи з питань цивільного захисту, призначити посадових осіб з питань цивільного захисту та спланувати заходи у сфері цивільного захисту.

2.3. Про виконання заходів, які зазначені у Плані, своєчасно інформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області про виконання Плану інформувати виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з охоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації за перше півріччя до 05.07.2022, за рік - до 15.01.2023.

4. Оприлюднити розпорядження міського голови відповідно до вимог законодавства.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М.

Перший заступник

міського голови 						        Володимир ПЕЛИПЕНКО

- Додаток

до розпорядження міського голови

___.01.2021 №___-Р

- ПЛАН

- основних заходів цивільного захисту Кременчуцької місцевої ланки

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2022 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з удосконалення місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням | Балансоутримувачі та органи управління захисних споруд цивільного захисту (за згодою), Кременчуцьке районне управління Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (далі – КРУ ГУ ДСНС) (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – управління НС та ЦЗН) | протягом року | Захисні споруди приведено в готовність до використання за призначенням на рівні не нижче 77 відсотків; звіт за результатами виконання комплексу заходів подано до Державної служби України з надзвичайних ситуацій |
| 2. | Здійснення звірки електронного та документального обліку захисних споруд цивільного захисту | Управління НС та ЦЗН, КРУ ГУ ДСНС (за згодою), балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | до 25 грудня | Проведено звірку 100 відсотків захисних споруд цивільного захисту |
| 3. | Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади та іншої, пов’язаної з ним, містобудівної (просторової) документації | Управління містобудування і архітектури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління НС та ЦЗН, КРУ ГУ ДСНС (за згодою) | протягом року | Забезпечено розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту комплексного плану просторового розвитку території громади та інших видів містобудівної (просторової) документації, розробленої за звітний період |
| 4. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до використання за призначенням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | КРУ ГУ ДСНС (за згодою), управління НС та ЦЗН, суб’єкти господарювання державної та комунальної форми власності (за згодою) | протягом року | Населення поінформовано; інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту розміщено на офіційних вебресурсах органів виконавчої влади, територіальних громад |
| 5. | Створення та поповнення фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема шляхом обстеження та взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, з метою встановлення можливості щодо їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів | Суб’єкти господарювання державної та комунальної форми власності (за згодою), КРУ ГУ ДСНС, управління НС та ЦЗН | протягом року | Забезпечено укриття 100 відсотків населення; проведено технічну інвентаризацію усіх об’єктів, що перебувають на обліку як споруди подвійного призначення |
| 6. | Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  | Накопичено засоби радіаційного та хімічного захисту в розмірі: |
|  | персоналу хімічно небезпечних об’єктів | Підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня | 100 відсотків потреби |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення | Підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня | не менше 85 відсотків потреби |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення | Хімічно-небезпечні об’єкти (за згодою), управління НС та ЦЗН | до 25 грудня | у прогнозованих зонах хімічного забруднення - не менше 55 відсотків потреби |
| 7. | Уточнення відомостей щодо: |  |  |  |
| 7.1. | переліку суб’єктів господарювання, що продовжують провадити свою діяльність в особливий період | Сектор з питань мобілізаційної роботи апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління НС та ЦЗН | ІV квартал | Уточнено перелік суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період |
| 7.2. | зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива Збройних Сил України | Військова частина А1546 (за згодою), КРУ ГУ ДСНС (за згодою), управління НС та ЦЗН | протягом року | Проведено розрахунки та уточнено прогнозовані зони можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів; доведено уточнені дані до відома поруч розташованих об’єктів |
| 8. | Коригування: |  |  |  |
| 8.1 | плану реагування на надзвичайні ситуації | Управління НС та ЦЗН спільно з КРУ ГУ ДСНС, спеціалізованими службами цивільного захисту | І квартал | Проведено уточнення порядку взаємодії, розрахунків сил та засобів, які залучаються до реагування на надзвичайні ситуації |
| 8.2. | планів цивільного захисту на особливий період | Управління НС та ЦЗН, спеціалізовані служби цивільного захисту, суб’єкти господарювання, які продовжують діяльність у особливий період | І квартал | Проведено уточнення алгоритмів дій, розрахунків сил та засобів, які залучаються до реагування в особливий період |
| 8.3. | плану евакуації населення | Управління НС та ЦЗН, суб’єкти господарювання (за згодою) | І квартал | Проведено уточнення чисельності населення, яке підлягає евакуації, та місць розміщення |
| 8.4. | переліків постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп, диспетчерських служб міста | Управління НС та ЦЗН спільно з КРУ ГУ ДСНС | ІV квартал | Проведено уточнення переліків постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп, диспетчерських служб міста |
| 9. | Відпрацювання та надання донесень відповідно до Табелю термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11.10.2014 № 578 | КРУ ГУ ДСНС, управління НС та ЦЗН, відповідальні особи з цивільного захисту суб’єктів господарювання | відповідно до Табелю термінових та строкових донесень | Проведено збір та аналіз інформації, підготовлені донесення та направлені до відповідних відомств |
| 10. | Здійснення реконструкції (будівництво нових) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | Управління НС та ЦЗН, комунальне підприємство «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | до 15 грудня | Побудовано нові місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення |
| 11. | Розроблення проєктної документації щодо побудови місцевих автоматизованих системи централізованого оповіщення | Управління НС та ЦЗН, комунальне підприємство «Інститут розвитку Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | до 01 червня | Розроблена проєктна документація щодо побудови місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення |
| 12. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки (за згодою), КРУ ГУ ДСНС (за згодою) | до 25 грудня | Створено на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів |
| 13. | Утримання та поповнення місцевого та об’єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Управління НС та ЦЗН, спеціалізовані служби цивільного захисту, суб’єкти господарювання до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечні об’єкти (за згодою) | до 25 грудня | Накопичено матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву на 60 відсотків номенклатури |
| 14. | Здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду | Відповідні виконавчі органи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у житлово-комунальній, соціальній сфері та інфраструктурі | вересень-жовтень | Надано методичну допомогу; забезпечено виконання ремонтних та підготовчих робіт до дій в умовах осінньо-зимового періоду |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 15. | Участь у проведенні штабного тренування з органами управління цивільного захисту щодо дій органів управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області у разі виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду | Управління НС та ЦЗН, Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – Департамент ЖКГ), відповідні комунальні підприємства | жовтень | Проведено штабне тренування; відпрацьовано взаємодію органів управління цивільного захисту |
| 16. | Проведення спеціальних навчань (тренувань) територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту: | Місцеві спеціалізовані служби цивільного захисту | Згідно з планом | Проведено спеціальні навчання (тренування); |
| 16.1. | спеціалізована служба енергетики |  | квітень | відпрацьовано взаємодію між органами управління та |
| 16.2. | спеціалізована служба матеріального забезпечення |  | травень | силами спеціалізованих служб цивільного захисту; |
| 16.3. | комунально-технічна спеціалізована служба |  | жовтень | подано звіти до КРУ ГУ ДСНС |
| 17. | Проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту | Керівники, органи управління, сили цивільного захисту суб’єктів господарювання (за згодою) | за окремим планом | Проведено спеціальні об’єктові навчання; відпрацьовано взаємодію між органами управління та силами цивільного захисту суб’єктів господарювання; подано звіти до КРУ ГУ ДСНС |
| 18. | Проведення об’єктових тренувань з питань цивільного захисту в закладах вищої, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Керівники, органи управління, сили цивільного захисту закладів освіти | за окремим планом | Проведено об’єктові тренування: відпрацьовано практичні навички; здобуто знання і вміння з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту; сформовано достатній (необхідний) рівень знань і умінь дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарні норми поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем; подано звіти до КРУ ГУ ДСНС |
| 19. | Перевірка стану готовності до роботи збірних пунктів евакуації | Міська комісія з питань евакуації, управління НС та ЦЗН, керівники збірних пунктів евакуації | березень | Збірні пункти евакуації укомплектовані особовим складом та матеріальними засобами, готові до роботи |
| 20. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |
| 20.1. | пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | КРУ ГУ ДСНС, управління НС та ЦЗН, відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління «Потоківський старостинський округ» | лютий- квітень | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |
| 20.2. | пожеж у спорудах житлового та нежитлового призначення (закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та інших об’єктів з масовим перебуванням людей) | Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади (далі – Комісія ТЕБ і НС), відповідні виконавчі органи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | до 25 грудня | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; здійснено профілактичні та практичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в спорудах житлового та нежитлового призначення |
| 20.3. | нещасних випадків із людьми на водних об’єктах | Департамент ЖКГ, управління НС та ЦЗН, КРУ ГУ ДСНС, Кременчуцьке районне управління поліції ГУ НП в Полтавській області (далі – КРУ ГУ НП) | ІІ-ІІІ квартал | Визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах; розглянуто питання щодо готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах під час засідання комісії ТЕБ і НС; обстежено 100 відсотків акваторії пляжів; створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі |
| 20.4. | надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |  |
| 20.4.1 | паливно-енергетичного комплексу | Комісія ТЕБ і НС, Департамент ЖКГ, КРУ ГУ ДСНС | жовтень- грудень | Здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення безаварійної роботи паливно-енергетичного комплексу під час проходження осінньо-зимового періоду |
| 20.4.2 | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери і інфраструктури | Комісія ТЕБ і НС, відповідні виконавчі органи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | жовтень- грудень | Затверджено розпорядчі документи та плани організа-ційних і практичних заходів; здійснено профілактичні заходи щодо сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури в умовах осінньо-зимового періоду |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру |  |  |  |  |
| 21. | Проведення перевірки діяльності щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб м. Кременчука (Кременчуцької міської територіальної громади) | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (далі – ГУ ДСНС) (за згодою) | червень | Проведена комплексна перевірка територіальної громади; підготовлено акт за результатами перевірки |
| 22. | Організація та проведення перевірок органів виконавчої влади, територіальних громад щодо стану готовності: |  |  |  |
| 22.1. | до пропуску льодоходу, повені та паводків | ГУ ДСНС (за згодою) | лютий-березень | Проведено цільові перевірки стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків органів управління та сил територіальної громади; підготовлено акти за результатами перевірок, які надіслано до облдержадміністрації |
| 22.2. | місць масового відпочинку та оздоровлення населення | ГУ ДСНС | травень-червень | Проведено перевірки виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку та оздоровлення населення; підготовлено відповідні акти за результатами перевірок |
| 22.3. | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | ГУ ДСНС (за згодою) | травень-червень | Організовано та проведено перевірки органів самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; підготовлено відповідні акти за результатами перевірок |
| 22.4. | закладів освіти до 2022-2023 навчального року | ГУ ДСНС (за згодою) | липень | Оцінено діяльність з підготовки до 2022-2023 навчального року; надіслано акти перевірок до закладів освіти |
| 23. | Організація та проведення перевірки стану готовності територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення з включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення через засоби масової інформації навчальної інформації у сфері цивільного захисту | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, управління НС та ЦЗН, КРУ ГУ ДСНС, КРУ ГУ НП, підрозділи Казенного підприємства „Укрспецзв’язок” (за згодою), суб’єкти господарювання на території, яких розміщені електросирени | 21 жовтня | Проведено перевірку; подано звіти за результатами перевірок щодо стану готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення |
| 24. | Перевірка наявності і стану снігоприбиральної, водовідкачувальної, інженерної техніки та автономних джерел електропостачання на підприємствах міста | Управління НС та ЦЗН, Департамент ЖКГ, підприємства міста (за згодою) | вересень-жовтень | Проведено перевірку; звіт щодо стану готовності надано міському голові |
| 25. | Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури територіальної системи централізованого оповіщення | Підрозділи Казенного підприємства „Укрспецзв’язок” (за згодою), управління НС та ЦЗН, суб’єкти господарювання на території, яких розміщені електросирени | протягом року | Забезпечено експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури територіальної системи централізованого оповіщення |
| 26. | Забезпечення виконання робіт з очищення території області від вибухонебезпечних предметів | ГУ ДСНС (за згодою) | до 25 грудня | Проведені роботи з очищення території громади від вибухонебезпечних предметів |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 27. | Проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області, Кременчуцькі територіальні курси ІІ категорії цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області, підприємства, установи та організації, які склали договір на навчання | до 25 грудня | Забезпечено потребу в навчанні осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, відповідно до державного замовлення |
| 28. | Організація та проведення: |  |  |  |
| 28.1. | навчальних зборів з керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту райдержадміністрацій та територіальних громад Кременчуцького району щодо реалізації заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, ГУ ДСНС (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області (за згодою) | 21 вересня | Проведено збори; підвищено рівень знань і вдосконалено навички керівників підрозділів (фахівців) з питань цивільного захисту щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період |
| 28.2. | показове заняття по організації роботи збірних пунктів евакуації | Управління НС та ЦЗН, керівники збірних пунктів евакуації | травень | Проведено заняття; керівники збірних пунктів розуміють вимоги щодо функціонування збірних пунктів евакуації |
| 28.3. | Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – Департамент освіти), управління НС та ЦЗН, КРУ ГУ ДСНС, загальноосвітні, професійно-технічні та дошкільні навчальні заклади | до 15 грудня | Здійснено заходи в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти |
| 29. | Організація та проведення просвітницької роботи серед населення із запобігання виникненню: |  |  |  |
| 29.1. | надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями), у т.ч. отруєннями дикорослими грибами | Управління НС та ЦЗН, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – Департамент охорони здоров’я), управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Кременчуцький районний відокремлений підрозділ ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) | до 15 грудня | Проведено відповідно до затверджених планів просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання поширенню небезпечних інфекційних захворювань |
| 29.2. | пожеж в екосистемах | КРУ ГУ ДСНС, управління НС та ЦЗН, відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління «Потоківський старостинський округ» | до 15 грудня | Проведено відповідно до затверджених планів просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання виникненню та поширенню пожеж в екосистемах |
| 29.3. | заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських) та обласних змагань, фестивалів, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | Департамент освіти, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управлінням молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КРУ ГУ ДСНС | до 15 грудня | Здійснено заходи та сформовано культуру безпеки життєдіяльності, здоровий спосіб життя та оволодіння навичками самозахисту і рятування серед дітей і молоді |
| 29.4. | всеукраїнської акції „Герой-рятувальник року” та громадської акції „Запобігти. Врятувати. Допомогти” | КРУ ГУ ДСНС, Департамент освіти, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кремен-чуцького району Полтавської області | до 15 грудня | Проведено Всеукраїнську акцію „Герой-рятувальник року”, громадську акцію „Запобігти. Врятувати. Допомогти” |
| 30. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління інформаційних комунікацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління НС та ЦЗН, КРУ ГУ ДСНС, КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» | до 15 грудня | Створено цикл тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю |
| 24. | Виготовлення друкованої продукції (пам’яток, листівок, брошур, плакатів) для навчання населення діям у різних надзвичайних ситуаціях, інформаційних матеріалів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та небезпечних подій | Кременчуцькі територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності ІІ категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області (за згодою), КРУ ГУ ДСНС, управління НС та ЦЗН | до 15 грудня | Виготовлено друковану продукцію (пам’ятки, листівки, брошури, плакати) для навчання населення діям у різних надзвичайних ситуаціях, інформаційні матеріали, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та небезпечних подій |
| 25. | Забезпечення фінансування заходів, передбачених у міських програмах, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню. | Відповідні виконавчі органи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | до 15 грудня | Профінансовано заходи, передбачені у міських програмах, спрямовані на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню |

Керуючий справами виконкому міської ради 	Руслан ШАПОВАЛОВ

- Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області	Ігор ЧУДАКОВ