249-Р

28.08.2017

Про затвердження Плану усунення недоліків, виявлених під час проведення комплексної перевірки діяльності Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області щодо виконання вимог законів та інших нормативно - правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

На виконання акту планової комплексної перевірки діяльності Кременчуцької міської ланки щодо виконання вимог закону та інших нормативно - правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту від 31.07.2017, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План усунення недоліків, виявлених під час проведення комплексної перевірки діяльності Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області щодо виконання вимог законів та інших нормативно - правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту (далі - План) (додається).

2. Координацію дій та узагальнення результатів проведеної роботи по виконанню Плану покласти на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

3. Виконавцям заходів Плану протягом 5 (п'яти) робочих днів після усунення недоліків письмово інформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

4. Оприлюднити розпорядження відповідно до вимог законодавства.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова	В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до розпорядження міського голови

ПЛАН

усунення недоліків, виявлених під час проведення комплексної перевірки діяльності Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області щодо виконання вимог законів та інших нормативно - правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

| № п/п | Заходи з усунення недоліків | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | За результатами перевірки розробити план усунення недоліків та направити його до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. (далі - Управління з питань НС та ЦЗН) | до 30.08.2017 |
| 2 | Секретаріату міської комісії з питань техногенно - екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі - комісія з питань ТЕБ і НС) посилити контроль за роботою об’єктових комісій з питань надзвичайних ситуацій нижчого рівня (об’єктів господарської діяльності) | Секретаріат комісії з питань ТЕБ і НС | постійно |
| 3 | Привести у відповідність до вимог Кодексу цивільного захисту України та Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» «Положення про Кременчуцький міський матеріальний резерв для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню» від 16.02.2007 року № 119 | Управління з питань НС та ЦЗН; керівники підприємств, організацій та установ міста | до 30.11.2017 |
| 4 | Привести у відповідність до вимог чинного законодавства Положення про Кременчуцьку міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області | Управління з питань НС та ЦЗН | до 20.11.2017 |
| 5 | Створити територіальні формування цивільного захисту міста Кременчука | Управління з питань НС та ЦЗН | до 20.11.2017 |
| 6 | Провести чергову атестацію аварійно-рятувальної служби комунальної установи «Кременчуцька рятувально-водолазна станція» | Комунальна установа «Кременчуцька рятувально-водолазна станція» | до 01.10.2017 |
| 7 | Забезпечити проходження первинної атестації рятувальників (водолазів) аварійно-рятувальної служби комунальної установи «Кременчуцька рятувально-водолазна станція» | Комунальна установа «Кременчуцька рятувально-водолазна станція» | до 01.10.2017 |
| 8 | Розглянути питання щодо впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки, які знаходяться на території м. Кременчук на засіданні міської комісії ТЕБ і НС, із запрошенням керівників підприємств, які підлягають обладнанню такими системами з прийняттям конкретних рішень та визначенням термінів на впровадження | Комісія з питань ТЕБ і НС; управління з питань НС та ЦЗН; Кременчуцьке міськрайонне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (далі – Кременчуцьке МРУ ГУ ДСНС України у Полтавській області); керівники підприємств | до 15.11.2017 |
| 9 | Розглянути питання щодо підтримання в постійній готовності автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечити справність апаратури і технічних засобів оповіщення цивільного захисту, каналів та засобів зв’язку, мереж радіомовлення і телебачення (канали звукового супроводження) | Комісія з питань ТЕБ і НС; Полтавська філія ПАТ «Укртелеком» комбінований центр телекомунікацій № 334; управління з питань НС та ЦЗН; Кременчуцьке МРУ ГУ ДСНС України у Полтавській області; керівники підприємств | до 15.12.2017 |
| 10 | Продовжити роботу щодо підтримання в постійній готовності пунктів управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Управління з питань НС та ЦЗН | постійно |
| 11 | Провести роботи щодо приведення в постійну готовність до використання запасного пункту управління, облаштування (ремонту) систем його життєзабезпечення (водопостачання та каналізації) | Управління з питань НС та ЦЗН | до 30.04.2018 |
| 12 | Відкоригувати та перезатвердити інструкції по взаємодії та взаємоінформуванню між органами управління та силами цивільного захисту, схеми організації оповіщення при виникненні надзвичайної ситуації | Управління з питань НС та ЦЗН | до 01.11.2017 |
| 13 | Провести коригування та доопрацювання Плану цивільного захисту міста Кременчука на особливий період | Управління з питань НС та ЦЗН | до 25.12.2017 |
| 14 | Організувати роботу системи радіаційного та хімічного спостереження. Забезпечити членів розрахунково-аналітичної групи картою радіаційної та хімічної обстановки. Провести заняття з спеціалістами розрахунково-аналітичної групи з виконання завдань в умовах надзвичайних ситуацій (в подальшому відповідні заходи проводити щороку) | Управління з питань НС та ЦЗН | до 01.11.2017 |
| 15 | Провести коригування Плану реагування на радіаційні аварії | Управління з питань НС та ЦЗН | до 01.12.2017 |
| 16 | Провести роботу з суб’єктами господарювання, які можуть залучатися за їх згодою на підставі відповідних цивільно-правових угод до проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу (техніки) щодо укладання відповідних цивільно-правових угод | Управління з питань НС та ЦЗН | до 25.12.2017 |
| 17 | Організувати роботу пунктів видачі населенню засобів радіаційного та хімічного захисту | Управління з питань НС та ЦЗН | до 25.12.2017 |
| 18 | Провести коригування Планів евакуації населення на мирний час та особливий період, карт до відповідних Планів, рішення щодо утворення збірних пунктів евакуації | Управління з питань НС та ЦЗН | до 25.12.2017 |
| 19 | Передбачити в організаційних та плануючих документах питання евакуації населення із зон хімічного забруднення | Управління з питань НС та ЦЗН | до 15.09.2017 |
| 20 | Створити проміжні пункти евакуації | Керівники хімічно небезпечних підприємств; Управління з питань НС та ЦЗН | до 20.09.2017 |
| 21 | Провести заходи щодо узгодження розміщення евакуйованого населення м. Кременчук на території суміжних районів Кіровоградської області | Керівники підприємств; управління з питань НС та ЦЗН | до 01.10.2017 |
| 22 | Відкоригувати договори про організацію перевезень евакуйованих м. Кременчука | Керівники підприємств; Керівники транспортних підприємств; ## Відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; Управління з питань НС та ЦЗН | до 01.10.2017 |
| 23 | Привести стан захисних споруд цивільного захисту міста у відповідність до вимог Державних будівельних норм, постанов Кабінету Міністрів України. Вжити заходів щодо підтримання їх у готовності до використання за призначенням | Керівники підприємств, організацій та установ міста; управління з питань НС та ЦЗН | постійно |
| 24 | Провести коригування та доопрацювання книги обліку споруд (підвальних приміщень, споруд підземного простору тощо), які можливо використати для укриття населення | Управління з питань НС та ЦЗН | до 01.09.2017 |
| 25 | Розробити облікові картки на споруди, які можуть бути пристосовані для захисту населення (підвальні приміщення, споруди підземного простору тощо) | Управління з питань НС та ЦЗН | до 01.11.2017 |
| 26 | Розробити План-графік заходів щодо нарощування захисту населення у захисних спорудах цивільного захисту в особливий період (за ступенями готовності) | Управління з питань НС та ЦЗН | до 01.11.2017 |
| 27 | Привести Плани реагування на надзвичайні ситуації за видами (кодами) надзвичайних ситуацій у відповідність до вимог керівних документів | Управління з питань НС та ЦЗН | до 15.12.2017 |
| 28 | Провести практичне відпрацювання Порядку дій органів управління та сил цивільного захисту під час загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у відповідності до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки | Управління з питань НС та ЦЗН | за рішенням керівника ланки |
| 29 | Провести заходи щодо забезпечення пересувного пункту управління керівника і штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій у відповідність до вимог керівних документів (нормативно-правовими актами з питань організації реагування на надзвичайні ситуації, робочими місцями для членів штабу, засобами зв’язку та оргтехнікою) | Управління з питань НС та ЦЗН | до 30.04.2018 |
| 30 | Привести до вимог Кодексу цивільного захисту України та Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 469) Положення спеціалізованої служби охорони громадського порядку | Кременчуцький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області | до 15.12.2017 |
| 31 | Затвердити у міського голови Положення про спеціалізовані служби матеріального, транспортного та технічного забезпечення, інженерну та медичну служби | Керівники спеціалізованих служб (транспортної, інженерної, медичної, матеріального забезпечення); Управління з питань НС та ЦЗН | до 20.10.2017 |
| 32 | Привести у відповідність до вимог керівних документів облік та зберігання майна міського матеріального резерву | Управління з питань НС та ЦЗН | до 15.11.2017 |
| 33 | Вжити заходи щодо відновлення працездатності пошкоджених електросирен | Керівники підприємств; Спеціалізована служба оповіщення і зв'язку (Полтавська філія ПАТ «Укртелеком» комбінований центр телекомунікацій № 334); управління з питань НС та ЦЗН | до 01.12.2017 |
| 34 | Вжити заходи щодо встановлення вуличних гучномовців в місцях масового скупчення населення | Керівники підприємств; Спеціалізована служба оповіщення і зв'язку (Полтавська філія ПАТ «Укртелеком» комбінований центр телекомунікацій № 334); Управління з питань НС та ЦЗН | до 01.11.2017 |
| 35 | Визначити відповідальних осіб за електросирени та їх запуск, які працюють в автономному режимі, розробити відповідні інструкції щодо їх включення | Керівники підприємств; управління з питань НС та ЦЗН | до 15.06.2018 |
| 36 | Вжити заходи щодо доопрацювання системи доведення та обліку повідомлень цивільного захисту (система «Капрон») згідно з встановленими інструкціями до керівництва міста черговими службами національної поліції міста, Полтавській філії ПАТ «Укртелеком» комбінованому центру телекомунікацій № 334 | Кременчуцький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області; Полтавська філія ПАТ «Укртелеком» комбінований центр телекомунікацій № 334 | до 25.09.2017 |
| 37 | Вжити заходів щодо запровадження в систему оповіщення міста розсилку групових СМС повідомлень за допомогою спеціального сервісу операторів мобільного зв'язку | Відділ оперативного контролю за станом в місті; управління з питань НС та ЦЗН | до 29.09.2017 |
| 38 | Відновити проведення на апаратурі оповіщення регламентних робіт встановленої періодичності (РТО №3) у відповідності з вимогами інструкцій та технічної документації заводу виробника, їх облік у відповідній документації | Полтавська філія ПАТ «Укртелеком» комбінований центр телекомунікацій № 334; | Негайно |
| 39 | Провести додаткові заняття з денним персоналом підприємства електрозв’язку щодо знання відповідних інструкції щодо забезпечення передачі сигналів цивільного захисту, змісту регламентів технічного обслуговування апаратури | Полтавська філія ПАТ «Укртелеком» комбінований центр телекомунікацій № 334; | до 01.11.2017 |
| 40 | Вжити заходів щодо відновлення мережі навчально-консультаційних пунктів для проведення просвітницько-інформаційної роботи з населенням щодо питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях. Передбачити в міському бюджеті 2017-2018 років відповідні кошти для проведення даних заходів | КГ ЖЕП «Автозаводське»; ТОВ «Місто для людей Кременчук»; ТОВ «Житлорембудсервіс»; ТОВ «ЖЕП Перспектива»; Управління з питань НС та ЦЗН | до 30.04.2018 |
| 41 | Наявну навчально-матеріальну базу з питань підготовки у сфері цивільного захисту населення і території привести у відповідність до вимог нормативних документів та постійно проводити роботу з її вдосконалення | КГ ЖЕП «Автозаводське»; ТОВ «Місто для людей Кременчук»; ТОВ «Житлорембудсервіс»; ТОВ «ЖЕП Перспектива»; Управління з питань НС та ЦЗН | до 30.04.2018 |
| 42 | В ході розробки план-графіку проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань на 2018 рік врахувати вимоги нормативно-правових актів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління, населення та забезпечити здійснення постійного контролю за підприємствами, установами, організаціями, що планують і проводять спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту | Управління з питань НС та ЦЗН | до 30.12. 2017 |
| 43 | Доопрацювати плани приведення у готовність спеціалізованих формувань цивільного захисту спеціалізованої служби енергетики міста | Керівник спеціалізованої служби енергетики міста | до 01.11.2017 |
| 44 | Уточнити та доопрацювати План реагування на надзвичайні ситуації Кременчуцької філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | Керівник Кременчуцької філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | до 01.11.2017 |
| 45 | Розробити режими радіаційного захисту населення Кременчуцької філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | Керівник Кременчуцької філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | до 01.11.2017 |
| 46 | Доопрацювати План проведення першочергових (невідкладних) запобіжних заходів (робіт) з недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на енергетичних об’єктах | Керівник Кременчуцької філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | до 01.11.2017 |
| 47 | Поновити консультативно-інформаційний куточок з цивільного захисту в Кременчуцькій філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | Керівник Кременчуцької філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | до 01.11.2017 |
| 48 | Доопрацювати План взаємодії спеціалізованої служби енергетики цивільного захисту | Керівник Кременчуцької філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | до 01.11.2017 |
| 49 | Освітлення в захисній споруді № 60321 Філії Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» спеціалізованої служби енергетики цивільного захисту м. Кременчука привести до вимог керівних документів | Керівник підприємства | до 25.12.2017 |
| 50 | Аварійне живлення захисної споруди Філії Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» спеціалізованої служби енергетики цивільного захисту м. Кременчука потребує негайної заміни, як таке, що прийшло в непридатність за терміном використання | Керівник підприємства | до 25.12.2017 |
| 51 | Провести роботи по введенню в експлуатацію автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення Філії Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» спеціалізованої служби енергетики цивільного захисту м. Кременчука | Керівник підприємства | до 25.12.2017 |
| 52 | Доопрацювати робочу документацію у відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту України та наказу ДСНС України від 12.07.2016 № 335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання» | Управління з питань НС та ЦЗН; Керівники спеціалізованих служб | до 25.12.2017 |
| 53 | Забезпечити наявність постійно поновлювального запасу відповідних живильних середовищ, реактивів та діагностикумів для проведення бактеріологічних та санітарно-хімічних досліджень | Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерство охорони здоров’я України» | постійно |
| 54 | Забезпечити поновлення засобів індивідуального захисту у відповідності до термінів їх придатності | Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерство охорони здоров’я України» | до 25.12.2017 |
| 55 | Періодично проводити навчання ланки ветеринарної розвідки стосовно дотримання біобезпеки утримання тварин в м. Кременчуці | Управління Держпродспоживслужби в м. Кременчуці | постійно |
| 56 | Створити необхідний резерв ранцевих оприскувачів | Управління Держпродспоживслужби в м. Кременчуці | до 15.09.2017 |
| 57 | Керівнику Управління Держпродспоживслужби в м. Кременчуці пройти навчання щодо цивільного захисту | Управління Держпродспоживслужби в м. Кременчуці | до 15.09.2017 |
| 58 | Доопрацювати Плани евакуації медичного персоналу (хворих) в лікарнях у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Керівник спеціалізованої медичної служби цивільного захисту | до 01.12.2017 |
| 59 | Доопрацювати документацію щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій з великою кількістю постраждалих | Керівник спеціалізованої медичної служби цивільного захисту | до 01.12.2017 |
| 60 | Провести необхідні заходи по створенню матеріального резерву для запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | Керівник спеціалізованої медичної служби цивільного захисту | до 01.12.2017 |

Заступник міського голови													Р.О.ПРОЦЕНКО

Заступник начальника управління – начальник відділу

цивільного захисту населення управління з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради											А.Г.МАРТИНЕНКО