17.04.2018                                                                                                № 120-Р

Про затвердження плану підготовки

органів управління Кременчуцької міської

ланки територіальної підсистеми єдиної

державної системи цивільного захисту

Полтавської області до тренування

у разі виникнення надзвичайної ситуації

на гідроспорудах Дніпровського каскаду

Відповідно до статей 34, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 981-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік», розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 22.01.2018 № 45 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2018 рік» та розпорядження міського голови від 13.02.2018 № 53-Р «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2018 рік» з метою участі у тренуванні щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду 18.04.2018 органів управління цивільного захисту Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області:

1.Затвердити план підготовки органів управління Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області до тренування у разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду (додається).

2. До тренування залучити:

2.1. Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

2.2. Міську комісію з питань евакуації.

2.3. Пункт управління цивільного захисту міста.

2.4. Адміністрації збірних пунктів евакуації на території міста Кременчука при загальній евакуації населення із зони катастрофічного затоплення.

2.5. Адміністрацію приймального пункту евакуації.

2.6. Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради.

2.7. Спеціалізовані служби цивільного захисту Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області.

2.8. Комунальну установу «Кременчуцька рятувально-водолазна станція».

2.9. Адміністрацію Вищого професійного училища № 7 міста Кременчука.

2.10. Статистів навчальних закладів міста.

3. Обмін інформацією на навчаннях проводити з використанням формалізованих документів. Письмові донесення подавати до штабу керівництва на Пункт управління цивільного захисту міста, визначений відповідним рішенням в ході проведення навчань.

4. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Чудаков І.В.) довести організаційно-методичні вказівки на проведення тренування до керівного складу комісій, спеціалізованих служб цивільного захисту міста, установ та організацій, що залучаються на навчання.

5. Всім учасникам навчань вжити заходів з попередження аварій, нещасних випадків, травм, суворо дотримуватись заходів безпеки.

6. Про готовність до тренування доповісти письмово до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

7. Оприлюднити розпорядження міського голови відповідно до вимог законодавства.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова                                                                        В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до розпорядження міського голови

План

підготовки органів управління Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області до тренування у разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні за проведення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведення організаційно-методичних вказівок на проведення тренування цивільного захисту | Після отримання організаційних вказівок | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (далі – Управління з питань НС та ЦЗН) |
| 2 | Підготовка формалізованих документів | до 18.04.2018 | Керівний склад спеціалізованих служб цивільного захисту, комісій, підприємств, установ та організацій, що залучаються до тренувань |
| 3 | Уточнення планів цивільного захисту | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 4 | Уточнення планів евакуації населення та документації евакуаційних органів | до 18.04.2018 | Голова міської комісії з питань евакуації |
| 5 | Уточнення документів спеціалізованих служб цивільного захисту | до 18.04.2018 | Керівники спеціалізованих служб цивільного захисту |
| 6 | Підготовка топографічних карт та планів міст з нанесеною вихідною обстановкою | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 7 | Уточнення складу оперативних та мобільних груп | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН, Кременчуцьке міськрайонне управління Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області |
| 8 | Уточнення схеми оповіщення та збору комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, міської комісії з питань евакуації, керівного складу спеціалізованих служб цивільного захисту, особового складу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 9 | Вивчення вимог керівних документів з питань дій органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 10 | Уточнення переліку та підготовка обладнання, документації, особового складу евакоорганів (збірних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації) та місць тимчасового розміщення еваконаселення | до 18.04.2018 | Голова евакуаційної комісії |
| 11 | Проведення занять з робочим персоналом, волонтерами та статистами, що залучаються до тренувань, з питань вивчення порядку дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій та заходів безпеки | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 12 | Доукомплектування особовим складом, технікою та майном аварійно-рятувальних, невоєнізованих формувань та сил цивільного захисту | до 18.04.2018 | Керівники підприємств та організацій, що залучаються до навчання |
| 13 | Перевірка готовності систем зв’язку та оповіщення міста, уточнення документації по організації зв’язку (планів зв’язку, таблиць позивних посадових осіб, списків абонентів) | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН, спеціалізовані служби зв’язку та оповіщення |
| 14 | Уточнення текстів звернень до населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 15 | Приведення в готовність пункту управління міста | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 16 | Проведення рекогнесцировки місць проведення тренування для вивчення оперативно-тактичної характеристики об’єктів | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 17 | Підготовка місць проведення тренування, визначення навчальних місць, розстановки сил та засобів: - готовність до роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та міської комісії з питань евакуації; - проведення комплексу заходів в наслідок прориву Кременчуцької греблі; - при рятуванні людей на воді. | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 18 | Підготовка робочих місць на пунктах управління міста та районів міста для керівництва тих, хто навчаються | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 19 | Підготовка місць розташування, харчування та відпочинку штабу керівництва та учасників навчання | до 18.04.2018 | Начальник цивільного захисту міста, керівники об’єктів економіки |
| 20 | Дообладнання навчально-матеріальної бази (навчальних містечок, навчальних класів цивільного захисту) | до 18.04.2018 | Керівники об’єктів економіки, що залучаються до навчань |
| 21 | Вирішення питань щодо розміщення друкованої інформації, фото- та відео- матеріалів про проведення тренування в засобах масової інформації | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН, відділ пресс-служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 22 | Організація залучення представників преси при проведенні тренування | до 18.04.2018 | Управління з питань НС та ЦЗН |
| 23 | Перевірка готовності комісій, пунктів управління, підприємств, що залучаються до тренування та доповідь міському голові та до управління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації | до 18.04.2018 | Начальник цивільного захисту міста, Управління з питань НС та ЦЗН |

Керуючий справами

виконкому міської ради 			          Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення  виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради                                 І.В.ЧУДАКОВ