08.02.2019											№37-Р

Про проведення загальноміських

заходів у рамках реалізації програми

«Школа Лідера»

у 2019 році в м. Кременчуці

З метою підтримки громадянської активності, стимулювання залучення до громадської роботи молодих людей та виховання в них якостей справжніх лідерів, на виконання Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести загальноміські заходи у рамках реалізації програми «Школа Лідера» у 2019 році в м. Кременчуці.

2. Затвердити Положення про програму «Школа Лідера» у 2019 році в м. Кременчуці (додаток).

3. Призначити відповідальним за проведення загальноміських заходів у рамках реалізації програми «Школа Лідера» у 2019 році в м. Кременчуці управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Мазур О.І.).

4. Оприлюднити розпорядження міського голови відповідно до вимог законодавства.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Проценка Р.О.

Міський голова	В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до розпорядження міського голови

ПОЛОЖЕННЯ

про програму «Школа Лідера»

у 2019 році в м. Кременчуці

Програма «Школа Лідера» проводиться в місті Кременчуці з метою підтримки громадянської активності, стимулювання залучення до громадської роботи молодих людей та виховання в них якостей справжніх лідерів.

Мета заходу: навчання молоді лідерським якостям та реалізації проектів, мотивування студентської та учнівської молоді до участі у житті суспільства та громадської активності, реалізація локальних проектів, підготовка команди лідерів, здатних самостійно працювати в напрямку створення та реалізації різноманітних програм та проектів, спрямованих на створення громадянського суспільства.

Рівень проведення заходу: міський.

Соціальна категорія, на яку розрахований захід:

- учнівська та студентська молодь,

- громадськість міста Кременчука,

- органи місцевого самоврядування.

Очікувані результати заходу (якісні і кількісні показники):

- створення системи навчання молодіжних  лідерів;

- ознайомлення з процесами, що відбуваються у сфері державного управління;

- підвищення громадянської активності молоді.

Професійне навчання близько 35 волонтерів, які будуть здатні реалізувати отримані знання на практиці, розвиваючи громадський рух в місті Кременчуці.

Орієнтована кількість залучених до реалізації програми: 8 спеціалістів, 10 волонтерів.

Орієнтована кількість осіб, що візьмуть участь у заходах програми: 55 осіб.

Опис реалізації заходу:

- Проведення тренінгових та лекційних занять з молоддю в напрямках, окреслених програмою.

- Розробка та організація різноманітних заходів.

- Налагодження контактів та співпраці між громадськими організаціями міста, які працюють у різноманітних напрямках.

- Зустрічі з відомими людьми Кременчука.

- Створення команди лідерів, здатних до самостійної розробки та реалізації проектів на вузівському та міському рівнях.

План проведення заходу:

| № з/п | Назва етапу реалізації заходу | Термін проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення організаційного оргкомітету по проведенню заходу | січень 2019 року | Мазур Олександр Іванович, начальник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 2 | Проведення організаційних зборів та оголошення прийому анкет учасників програми | лютий 2019 року | Штефан Ігор, координатор програми |
| 3 | Заповнення анкет для участі в програмі | до 14 лютого 2019 року | Штефан Ігор, координатор програми |
| 4 | Проведення засідання оргкомітету та визначення остаточного списку учасників програми | 15 лютого 2019 року | Пищита Світлана Миколаївна, голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 5 | Проведення першої ознайомчої зустрічі в рамках програми | 17 лютого 2019 року | Штефан Ігор, координатор програми |
| 6 | Проведення зустрічей в рамках програми (1 зустріч на тиждень) | 17 лютого – 10 березня 2019 року | Штефан Ігор, координатор програми |
| 7 | Проведення аналітичної зустрічі, аналіз напрацювань, обговорення планів на майбутнє. | 10 березня 2019 року | Штефан Ігор, координатор проекту |

Теми до розгляду:

- хто такий лідер та його якості;

- тимбілдинг або побудова команди;

- тайм-менеджмент: управління часом;

- ораторське мистецтво;

- соціально-психологічна гра «Бункер» та «Стратегія розвитку міста»;

- можливості для молоді;

- створення власних проектів.

Матеріально-технічне забезпечення заходу: здійснюється за рахунок коштів, залучених із джерел, не заборонених законодавством України. Крім цього, використовується матеріально-технічна база організаторів заходу.

Організації, відповідальні за проведення заходу:

- Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій;

- Молодіжний Парламент Кременчука;

- Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.

Керуючий справами

виконкому міської ради	Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління

молоді та спорту

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області 	О.І.МАЗУР