27.09.2019										356-Р

Про підготовку та проведення чемпіонату

України  з  боротьби  греко-римської

серед юнаків в місті Кременчуці

Відповідно до  Єдиного  календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Міністерства молоді та спорту України з 08 жовтня                  2019 року по 11 жовтня 2019 року в  місті Кременчуці на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Тенісний клуб «Прем’єр» приватного підприємства «Нафтопром» відбудеться  чемпіонат України з боротьби греко-римської  серед  юнаків. З метою якісної підготовки та координації дій під час проведення зазначених змагань, керуючись ст. 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення  чемпіонату України з боротьби греко-римської серед юнаків в місті Кременчуці  (додаток 1).

- Затвердити план заходів з підготовки та проведення  чемпіонату України з боротьби греко-римської серед юнаків в місті Кременчуці                  (додаток 2).

- Оприлюднити розпорядження відповідно до вимог законодавства.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови  Проценка Р.О.

Міський голова                                                                        В. МАЛЕЦЬКИЙ

____________________________________________________________________

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Розпорядження міського голови від _____________20_____   № ___________

Сторінка  1 з 6

Додаток 1

до розпорядження міського голови

## Склад

## організаційного комітету з підготовки та проведення чемпіонату України з боротьби греко-римської серед юнаків  в місті Кременчуці

| Проценко Руслан Олександрович | - заступник міського голови, голова організаційного комітету; |
| --- | --- |
| Мазур Олександр Іванович | - начальник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, заступник голови організаційного комітету; |
| Шаповал Олег Григорович | - головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, секретар організаційного комітету. |

Члени організаційного комітету:

| Борзенко Олександр Вячеславович | - командир батальйону патрульної поліції в м. Кременчук управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції (за згодою); |
| --- | --- |
| Геращенко Сергій Миколайович | - начальник Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області (за згодою); |
| Дубницький Ігор Якович | - головний лікар станції екстренної медичної допомоги № 2 м. Кременчука комунальної установи «Полтавський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» (за згодою); |
| Журба Владислав Вікторович | - виконуючий обов’язки директора комунального підприємства «Муніципальна варта»; |
| Кондрашов Володимир Олександрович | - начальник Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Коханевич Анатолій Іванович | - президент громадської організації «Кременчуцька міська федерація греко-римської боротьби «Спарта», головний суддя змагань (за згодою); |

____________________________________________________________________

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Розпорядження міського голови від _____________20_____   № ___________

Сторінка  2 з 6

| Матяш Ігор Олександрович | - заступник начальника Кременчуцького відділу поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області (за згодою); |
| --- | --- |
| Перепелятник Юлія Миколаївна | - начальник відділу прес-служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Пилипенко Євген Іванович | - директор спортивно-оздоровчого комплексу «Тенісний клуб «Прем’єр» приватного підприємства «Нафтопром» (за згодою); |
| Сазонов Олег Юрійович | - президент федерації греко-римської боротьби України (за згодою); |
| Середа Максим Володимирович | - начальник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; |
| Соколов Сергій Євгенійович | - головний лікар комунального підприємства «Кременчуцький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Полтавської обласної ради» (за згодою); |
| Сошенко Дмитро Володимирович | - директор комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард»; |
| Шавров Юрій Євгенійович | - головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |

Керуючий справами

виконкому міської ради                           				Р. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління молоді

та  спорту виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області							О. МАЗУР

____________________________________________________________________

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Розпорядження міського голови від _____________20_____   № ___________

Сторінка  3 з 6

Додаток 2

до розпорядження міського голови

## ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення чемпіонату України з боротьби греко-римської серед юнаків  в місті Кременчуці

08 - 11.10.2019

Спортивно-оздоровчий комплекс «Тенісний  клуб «Прем’єр»

приватного підприємства «Нафтопром»  (вул. Флотська, 3)

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготувати та провести засідання організаційного комітету змагань. | за призначен-ням | Проценко Р.О. Мазур О.І. Шаповал О.Г. |
| 2. | Забезпечити виготовлення поліграфічної продукції: афіші, запрошення, програма, тощо. | до 08.10.2019 | Сазонов О.Ю. Коханевич А.І. |
| 3. | Забезпечити висвітлення змагань у засобах масової інформації. | 08-11.10. 2019 | Перепелятник Ю.М. |
| 4. | Забезпечити розміщення учасників змагань, представників команд, тренерів, суддів та гостей. | 08-11.10. 2019 | Сазонов О.Ю. Коханевич А.І. Сошенко Д.В |
| 5. | Забезпечити підготовку спортивно-оздоровчого комплексу «Тенісний клуб «Прем’єр» приватного підприємства «Нафтопром» для проведення змагань (територія, роздягальні, душові кімнати, кімнати для роботи секретаріату та суддівської колегії, місць для глядачів та почесних гостей, перевезення спортивного інвентарю та обладнання, укладання борцівських килимів, озвучування, тощо). | до 08.10.2019 | Пилипенко Є.І. Сазонов О.Ю. Сошенко Д.В. Коханевич А.І. Мазур О.І. Шаповал О.Г. |

____________________________________________________________________

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Розпорядження міського голови від _____________20_____   № ___________

Сторінка  4 з 6

| 6. | Міській комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів спільно з власником спортивної споруди та головною суддівською колегією змагань провести технічне обстеження щодо готовності спортивної споруди до проведення змагань. | до 08.10.2019 | Пилипенко Є.І. Проценко Р О. Мазур О.І. Соколов С.Є. Коханевич А.І. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Організувати та забезпечити роботу їдалень, буфетів в місцях розміщення учасників та за місцем проведення змагань. | 08-11.10. 2019 | Сазонов О.Ю. Пилипенко Є.І. Коханевич А.І. |
| 8. | Забезпечити медичне обслуговування учасників і глядачів відповідно до програми проведення змагань. | 09-11.10. 2019 | Середа М.В. Дубницький І.Я. Соколов С.Є. |
| 9. | Розробити сценарний план проведення урочистої церемонії відкриття змагань. | до 08.10.2019 | Мазур О.І. Сазонов О.Ю. Коханевич А.І. Кондрашов В.О. |
| 10. | Розробити сценарний план проведення урочистої церемонії відкриття змагань. | до 08.10.2019 | Мазур О.І. Сазонов О.Ю. Коханевич А.І. Кондрашов В.О. |
| 11. | Забезпечити перевезення учасників оркестру комунального закладу культури «Культурно-освітній мистецький заклад «Славутич» для участі у церемонії урочистого відкриття змагань. | 09.10.2019 | Сазонов О.Ю. Кондрашов В.О. Мазур О.І. |
| 12. | Забезпечити безпеку та охорону публічного порядку глядачів, учасників змагань в місцях їх масового розміщення (готель «Кремінь», вул. І. Сердюка,1, готель «Дніпровські зорі», вул. О. Халаменюка, 8, база відпочинку «Шарада», набережна Лейтенанта Дніпрова, 111) та під | 09-11.09. 2019 | Матяш І.О. Борзенко О.В. Журба В. В. Геращенко С. М. Шавров Ю.Є. |

____________________________________________________________________

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Розпорядження міського голови від _____________20_____   № ___________

Сторінка  5 з 6

| 12. | час проведення змагань в спортивно-оздоровчому комплексі Тенісний клуб «Прем’єр» приватного підприємства «Нафтопром», (вул. Флотська, 3). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Керуючий справами

виконкому міської ради                           				Р. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління молоді та                                                                                       спорту виконавчого  комітету

Кременчуцької міської  ради

Полтавської області							О.МАЗУР

____________________________________________________________________

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Розпорядження міського голови від _____________20_____   № ___________

Сторінка  6 з 6