360-Р

28.11.2016

- Про підготовку та відзначення

- Новорічних  та  Різдвяних свят

З метою якісного проведення Новорічних та Різдвяних свят, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план основних заходів з відзначення Новорічних та Різдвяних свят (додаток).

2.  Управлінню культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Кондрашов В.О.) розробити сценарії заходів та підготувати концертно-розважальну програму.

3. Управлінню розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Жорняк Л.Г.) забезпечити проведення святкової ярмарки.

4. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Москалик І.В.) привести територію міста в належний санітарний стан, святково прикрасити місто до Новорічних та Різдвяних свят.

5. Управлінню охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Середа М.В.) забезпечити роботу лікарів та чергування машин «Швидкої допомоги».

6. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Киричейко С.П.) організувати забезпечення дотримань правил техногенної та пожежної безпеки під час проведення заходів.

7. Кременчуцькому міськрайонному управлінню ГУ ДСНС України в Полтавській області (Геращенко С.М.), Кременчуцькому відділу поліції ГУНП в Полтавській області (Коцар О.М.), патрульній  поліції м. Кременчука  (Деркач В.В.) рекомендувати вжити заходів щодо забезпечення безпеки громадян під час проведення масових заходів.

8. Заступнику міського голови – начальнику фінансового управління виконкому міської ради (Неіленко Т.Г.) профінансувати заходи в межах асигнувань передбачених бюджетом на 2016 рік головним розпорядникам коштів.

9. Головним розпорядникам бюджетних коштів оплатити витрати на проведення заходів згідно з кошторисними призначеннями та на підставі наданих рахунків і актів наданих послуг та виконаних робіт.

10. Відділу прес – служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Перепелятник Ю.М.) забезпечити висвітлення заходів у засобах масової інформації.

11. Оприлюднити  розпорядження міського голови відповідно до вимог законодавства.

12. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови  Усанову О.П. та заступника міського голови Проценка Р.О.

Міський  голова                                                                       В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

- Додаток

- до розпорядження міського голови

- План

основних заходів з відзначення Новорічних та Різдвяних свят

| № п/п | Дата та час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідаль-на особа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 18.12.2016 | Встановити та святково прикрасити міську ялинку | Площа Перемоги | Управління житлово- комунального господарства |
| 2 | листопад-грудень 2016 року | Загальноміська благодійна акція «Святий Миколай - дітям» | Заклади освіти міста | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 3 | 15.12.2016 19.12.2016 | Привітання дітей з прийомних сімей та дітей, батько яких загинув під час проведення антитерористичної операції з Новорічними та Різдвяними святами | За місцем проживання | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 4 | 16.12.2016-20.12.2016 | Привітання вихованців соціальних закладів міста | Соціальні заклади міста | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 5 | 18.12.2016 15:00 | Урочисте відкриття центральної ялинки. Святкова програма «Святий Миколай» | Площа Перемоги | Управління культури і туризму, міський Палац культури |
| 6 | 19.12.2016 15:00 | Святкове відкриття ялинки ПАТ «Укртатнафта» | Площа біля Центру культури, спорту і дозвілля ПАТ «Укртатнафта» | Центру культури, спорту і дозвілля ПАТ «Укртатнафта» |

| 7 | 23.12.2016 16:00 | Святкове відкриття ялинки ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Східної прохідної ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | Палац культури ім. Котлова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 23.12.2016 17:00-20:00 | Новорічне шоу оркестрів | Площа Перемоги | Управління культури і туризму |
| 9 | 24.12.2016 15:00-20:00 | Конкурсно-розважальна програма «Новорічна казка і завданнячок в’язка» | Площа Перемоги | Управління культури і туризму, ЦБС для дорослих |
| 10 | 24.12.2016- 03.01.2017 | Новорічні програми для гуртківців Будинку дитячої та юнацької творчості | Будинок дитячої та юнацької творчості | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 11 | 24.12.2016 10:00,12:30, 15:00 25.12.2016 10:00, 12:30, 15:00 26.12.2016 10:00,12:30 27.12.2016 10:00, 12:30 28.12.2016 10:00, 12:30 29.12.2016 10:00, 12:30, 15:00 30.12.2016 10:00, 12:30, 15:00 31.12.2016 10:00 02.01.2017 10:00, 12:30, 15:00 | Новорічна казка «Новорічний шлях Джуманджі» та конкурсно-розважальна програма біля ялинки | Міський Палац культури | Управління культури і туризму |
| 12 | 25.12.2016-15:00-20:00 | Фольклорні посиденьки «Міф та казка, в Різдвяну ніч» | Площа Перемоги | Управління культури і туризму, ЦБС для дорослих |

| 13 | 29.12.2016 16:00 | Святкове відкриття ялинки ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» | Площа біля прохідної ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» | Палац культури ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 30.12.2016 16:00-20:00 | Виступи кращих колективів художньої самодіяльності міста | Площа Перемоги | Управління культури і туризму |
| 15 | 01.01.2017 01:00-05:00 | Новорічна ніч, вітання Діда Мороза та Снігуроньки | Площа Перемоги | Управління культури і туризму, міський Палац культури |
| 16 | 01.01.2017 14:00-20:00 | Святковий новорічний концерт | Площа Перемоги | Управління культури і туризму, міський центр культури і дозвілля |
| 17 | 03.01.2017 | Привітання сімей, у яких народилися немовлята 01.01.2017 року | Міський пологовий будинок, пологове відділення ІІ міської лікарні | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 18 | 03.01.2017, 04.01.2017, 05.01.2017 10:00,12:30, 15:00 | Новорічні благодійні ранки | Міський Палац культури | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 19 | 05.01.2017 | Фінальна частина загальноміської комплексної спартакіади серед вихованців центру фізичного здоров’я населення, ДЮСШ та спортклубів всіх форм власності та відомчої підпорядкованості | СК «Політехнік» КрНУ ім.М.Остроградсь- кого | Відділ з фізичної культури і спорту |
| 20 | 06.01.2017 15:00 | Святково-розважальна програма «Різдвяні передзвони» | Площа Перемоги | Управління у справах сім’ї, дітей та молоді |
| 21 | 06.01.2016 16:00-20:00 | Різдвяний захід за участю артистів «Славутич» у різдвяному заході | Площа Перемоги | Культурно-мистецький заклад «Славутич» |

| 22 | 07.01.2017 15:00-20:00 | Різдвяні посиденьки «Хай Новий рік, Різдво Христове вам подарує дні казкові» Конкурсно-розважальна програма. Виступи груп художньої самодіяльності | Площа Перемоги | Управління культури і туризму, ЦБС для дорослих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 08.01.2017 15:00-20:00 | Конкурсно-розважальна програма | Площа Перемоги | Управління культури і туризму, ЦБС для дорослих |
| 24 | 18.12. 2016 - 08.01.2017 | Новорічна та Різдвяна ярмарка та народні гуляння | Площа Перемоги | Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики |

- Заступник міського голови                                                   Р.О.ПРОЦЕНКО

Керівник апарату міського голови                                      С.М.ПИЩИТА