19.06.2020											166-Р

Про проведення загальноміських заходів в рамках реалізації програми «Кременчуцька академія волонтерства» у 2020 році в м. Кременчуці

З метою підтримки громадянської активності, стимулювання залучення до громадської роботи молодих людей та виховання в них якостей справжніх лідерів, на виконання Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Провести загальноміські заходи в рамках реалізації програми «Кременчуцька академія волонтерства» у 2020 році в м. Кременчуці.

- Затвердити Положення про програму «Кременчуцька академія волонтерства» у 2020 році в м. Кременчуці (додаток).

- Призначити відповідальним за проведення загальноміських заходів в межах реалізації програми «Кременчуцька академія волонтерства» у 2020 році в м. Кременчуці управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Мазур О.І.).

- Оприлюднити розпорядження відповідно до вимог законодавства.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Проценка Р.О. та керівника апарату міського голови Пищиту С.М.

Міський голова	    В. МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до розпорядження міського голови

ПОЛОЖЕННЯ

про програму «Кременчуцька академія волонтерства»

у 2020 році в м. Кременчуці

Програма «Кременчуцька академія волонтерства» проводиться в місті Кременчуці шостий рік поспіль з метою підтримки громадянської активності, стимулювання залучення до громадської роботи молодих людей та виховання в них якостей справжніх лідерів.

Мета заходу: навчання молоді основам волонтерства та реалізації проєктів, мотивування шкільної та студентської молоді до участі у житті суспільства та громадянської активності, реалізація локальних проєктів у основних соціальних напрямках, окреслених програмою, підготовка команди волонтерів, здатних самостійно працювати в напрямку створення та реалізації різноманітних програм та проєктів, спрямованих на створення громадянського суспільства та роботу сектору волонтерства.

Підстава для розроблення заходу: Комплексна програма «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, затверджена зі змінами у новій редакції рішенням ХХІХ сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області VІІ скликання від 30 березня 2018 року.

Рівень проведення заходу: міський.

Соціальна категорія, на яку розрахований захід:

- учнівська та студентська молодь;

- громадськість міста Кременчука;

- службовці органу місцевого самоврядування.

Очікувані результати заходу (якісні і кількісні показники):

- створення системи навчання волонтерів;

- ознайомлення з процесами, що відбуваються у сфері державного управління;

- підвищення громадянської активності молоді;

- поява нових, самостійних проєктів.

Професійне навчання близько 30 волонтерів, які будуть здатні реалізувати отримані знання на практиці, розвиваючи волонтерський рух в місті Кременчуці.

Орієнтована кількість залучених до реалізації програми: 8 спеціалістів, 20 волонтерів.

Орієнтована кількість осіб, що візьмуть участь у заходах програми: 50 осіб.

Опис реалізації заходу:

- Проведення тренінгових та лекційних занять з молоддю в напрямках, окреслених програмою.

- Розробка, організація та проведення заходів та проєктів соціального спрямування за допомогою учасників, навчання їх основам реалізації заходу.

- Залучення соціально-вразливих категорій до громадського життя міста.

- Налагодження контактів та співпраці між громадськими організаціями міста, які працюють у різноманітних напрямках волонтерства.

- Створення команди волонтерів, здатної до самостійної розробки та реалізації проєктів на шкільному, вузівському, міському рівнях.

План проведення заходу:

| № з/п | Назва етапу реалізації заходу | Термін проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення організаційного комітету по проведенню заходу | червень 2020 року | Мазур Олександр Іванович – начальник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 2 | Проведення організаційних зборів та оголошення прийому анкет учасників програми | червень 2020 року | Скребкова Ксенія – координатор програми, Кам’янович Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 3 | Заповнення анкет для участі в програмі | до 19 червня 2020 року | Скребкова Ксенія – координатор програми, Кам’янович Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 4 | Проведення оргкомітету та визначення остаточного списку учасників програми | 20 червня 2020 року | Комлач Юлія Костянтинівна – волонтер Молодіжного Парламенту Кременчука |
| 5 | Проведення першої ознайомчої зустрічі в рамках програми | 22 червня 2020 року | Пищита Світлана Миколаївна – голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій |
| 6 | Проведення зустрічей в рамках програми (2 зустрічі на тиждень) | 22 червня - 22 липня 2020 року | Скребкова Ксенія – координатор програми, Кам’янович Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 7 | Проведення аналітичної зустрічі, аналіз напрацювань, обговорення планів на майбутнє. Вручення сертифікатів. | 22 липня 2020 року | Скребкова Ксенія – координатор програми Кам’янович Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст відділу реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |

Теми до розгляду:

- волонтерство, стеріотипи, переваги та емоційне вигорання;

- тимбілдинг;

- надання першої домедичної допомоги;

- основні напрямки волонтерської діяльності;

- проєктний менеджмент;

- ораторське мистецтво.

Матеріально-технічне забезпечення заходу: здійснюється за рахунок коштів, передбачених в місцевому бюджеті на 2020 рік для реалізації заходів програми «Молодь Кременчука» на 2016-2020 роки, а також коштів, залучених із джерел, не заборонених законодавством України. Крім цього, використовується матеріально-технічна база організаторів заходу.

Організації, відповідальні за проведення заходу:

- управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій;

- Молодіжний Парламент Кременчука.

Заступник міського голови	Р. ПРОЦЕНКО

Начальник управління

молоді та спорту

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області	О. МАЗУР