|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток | | | | |
| до комплексної програми розвитку  комунального некомерційного  медичного  підприємства «Лікарня відновного  лікування» на 2018 - 2020 роки  **План заходів**  **комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**  **«Лікарня відновного лікування»**  **на 2018-2020 роки** | | | | |
| **№ з/п** | **Заплановані заходи** | **Термін виконання** | **Потреба коштів,**  **тис. грн.,**  **джерела фінансування** | **Очікуємий результат ( в т.ч. кількісно-якісні показники)** |
|  |  | **2018 рік** |  |  |
| 1 | Підписання меморандуму про співпрацю з провідними клініками відновного лікування міст Києва, Полтави, санаторно-курортними закладами, вищими навчальними закладами. | липень-вересень | В межах спеціального фонду підприємства | Обмін практичним досвідом, надбання передових європейських методик відновного лікування та реабілітації пацієнтів |
| 2 | Впровадження та удосконалення методик відновного лікування та ранньої реабілітації хворих після оперативних втручань на хребті і суглобах, в т.ч., після імплантації штучних кульшових та колінних суглобів. | ІV квартал | В межах спеціального фонду підприємства | Покращення доступності мешканців міста та регіону до сучасного відновного лікування даної патології. Скорочення терміну тимчасової непрацездатності після оперативного втручання на хребті та суглобах на 10-15%. |
| 3 | Проведення капітального ремонту залу механотерапії та ерготерапії. | ІV квартал | 450, 0  кошти міського бюджету | Покращення умов відпуску процедур, скорочення маршруту пацієнту по лікарні. |
| 4 | Закупівля обладнання – вертикалізатори, апарати для механотерапії, роботизований комплекс. | ІV квартал | 700,0  кошти міського бюджету | Можливість впровадження новітніх методик лікування для маломобільних груп пацієнтів. |
| 5 | Впровадження методик лікування пацієнтів з хворобами шлунково-кишкового тракту. Удосконалення курсу лікування по загальному очищенню організму та укріпленню опірних сил імунітету.  Закупівля апарату внутрішньовенного лазерного опромінення крові | ІІ півріччя | 65,0  кошти міського бюджету | Розширення спектру надання медичних послуг. Збільшення кількості пролікованих пацієнтів, особливо в літні місяці, на 20-25 в місяць. |
| 6 | Проведення ремонту зали ЛФК для групових занять. | липень | 45,0  власні кошти підприємства | Створення комфортних умов для пацієнтів. |
| 7 | Закупівля кафедри для відпуску процедур з гідропатії | ІІІ квартал | 65,0  кошти міського бюджету | Покращення якості та ефективності процедур з гідропатії. |
| 8 | Встановлення програмного забезпечення «Електронна реєстратура». Початок роботи з електронного розподілу призначених лікарями процедур. | ІІ півріччя | 100,0  - міський бюджет,  100,0 – власні кошти підприємства | Удосконалення розподілу процедур. Введення онлайн-контролю за рівномірним навантаженням структурних підрозділів |
| 9 | Проведення капітального ремонту палати для учасників АТО з облаштуванням меблями та побутовою технікою. | ІV квартал | 140,0  міський бюджет | Створення умов, наближених до санаторних, для оздоровлення кременчужан-учасників АТО. |
| 10 | Закупівля комплекту м’яких меблів для спеціалізованого терапевтичного відділення для реабілітації учасників ЧАЕС | ІІ півріччя | 45, 0  кошти міського бюджету | Створення комфортних умов для відпочинку «чорнобильців» |
| 11 | Підготовка документації та надання пропозицій об’єднаним територіальним громадам та районам Південного госпітального округу щодо укладання угод про міжбюджетні трансферти за надання послуг з відновного лікування для мешканців даних територій | вересень | В межах спеціального фонду підприємства | Створення рівних умов та доступності до сучасного відновного лікування всіх пацієнтів Південного госпітального округу. Можливість збільшити позабюджетні надходження до спецфонду лікарні для подальшого розвитку матеріально-технічної бази та мотивації праці медичних працівників. |
|  |  | **2019 рік** |  |  |
| 12 | Укладання угод з суб’єктами Південного госпітального округу щодо відшкодування витрат на відновне лікування пацієнтів шляхом міжбюджетних трансфертів | січень | Не потребує додаткових коштів | Можливість збільшення частки позабюджетних надходжень на 25-30% щорічно. (Іншомісцеві пацієнти лікуються за рахунок інтенсифікації процесу відновного лікування , впровадження нових технологій. Резервні потужності лікарні дозволяють провести курс лікування додатково до 300 мешканців інших міст та районів на рік). |
| 13 | Впровадження методик реабілітації хворих з серцево-судинною патологією, в т.ч., після перенесеного інфаркту міокарду, стентування судин серця та аорто-коронарного шунтування.  Закупівля обладнання для відновного лікування серцево-судинної патології. | І півріччя | 350,0,  міський бюджет | Розширення спектру надання медичних послуг. Скорочення періоду ранньої реабілітації при даній патології на 2-3 тижні. |
| 14 | Впровадження технологій лікування шкірних хвороб, в т.ч., екземи, псоріазу. Реалізація методики біопілінгу. | І півріччя | 80,0  власні кошти підприємства | Розширення спектру надання медичних послуг з відновного лікування. Покращення ефективності медикаментозного лікування шкірних хвороб на 30-50%. |
| 15 | Реалізація заходів з енергозбереження будівель лікарні, проведення зовнішнього утеплення 4-х поверхового корпусу стаціонару. | ІІ-ІІІ квартал | 3 600,0 -  міський бюджет, обласний бюджет (в рамках програми співфінансування 50/50) | Підтримання комфортної температури  всередині приміщень протягом усього року, економія витрат на опалення на 25-35%. |
| 16 | Замовлення проектних робіт для виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції ванного залу грязеводолікувального корпусу. | ІІ півріччя | 230,0 -  міський бюджет | Підготовка обґрунтування до бюджетного запиту на 2020 рік. |
| 17 | Впровадження методик ранньої реабілітації хворих з травмами нервової системи, в т.ч., спінальних хворих та пацієнтів з ішемічним інсультом.  Проведення капітального ремонту 2-х палат для спінальних хворих та пацієнтів з важкими травмами опорно-рухового апарату з облаштуванням необхідними меблями та інвентарем | ІІ півріччя | 680,0 -  міський бюджет | Вперше в регіоні впровадження сучасних методик реабілітації даної патології з перших днів після стабілізації гемодинаміки. Скорочення терміну тимчасової непрацездатності на 2-3 тижні.  Покращення прогнозу щодо оптимального відновлення функцій та систем організму. |
| 18 | Придбання санітарного автомобіля | ІІ півріччя | 260,0  міський бюджет | Забезпечення транспортування пацієнтів з лікувально-профілактичних закладів міста до КНМП «Лікарня відновного лікування» на реабілітаційне лікування |
| 19 | Придбання автоматичного підйомника у ванний зал для пацієнтів з обмеженою здатністю до пересування. | ІІ півріччя | 295,0  міський бюджет | Можливість відпуску водних процедур для маломобільних груп пацієнтів. |
| 20 | Придбання мультифункціональної лікувальної ванни для проведення підводного душ-масажу. | ІІ півріччя | 100,0 - міський бюджет;  70,0 - власні кошти підприємства | Підвищення ефективності відпуску даної процедури (додатково - гідролазеротерапія). |
| 21 | Придбання фізіотерапевтичного апарату для міостимуляції. | ІІ півріччя | 90,0  власні кошти підприємства | Покращення ефективності реабілітації пацієнтів з в’ялими паралічами, невропатіями, міастеніями і т.ін. |
| 22 | Завершення робіт з комп’ютеризації кабінетів всіх лікарів, під’єднання до електронної мережі всіх медичних працівників-користувачів | до кінця року | 280,0  кошти міського бюджету | Поетапне переведення документообігу з паперового на електронний. Скорочення термінів для прийняття рішень щодо маршрутизації пацієнта, регулювання погодинного навантаження на допоміжні підрозділи, досягнення прозорого доступу до черговості призначення та відпуску процедур. |
|  |  | **2020 рік** |  |  |
| 23 | Укладання угоди з Національною службою здоров’я щодо надання медичних послуг та медичної реабілітації пацієнтам Південного госпітального округу та наближених регіонів. | січень | Не потребує додаткових коштів | Перехід на сучасну конкурентну систему оплати медичних послуг – «гроші ідуть за пацієнтом». |
| 24 | Впровадження мультидисциплінарного підходу до відновного лікування судинних кризів (інфарктів, інсультів) в перші дні після стабілізації пацієнта. Проведення ремонту та облаштування палати інтенсивної терапії на 3 ліжка. | І півріччя | 1 300,0 - кошти міського бюджету;  250,0 - власні кошти підприємства | Покращення прогнозу щодо здоров’я та можливої інвалідизації . Зменшення термінів тимчасової непрацездатності на 10-15%. Надання можливості пацієнтам повернутись до звичайного життя через 1,5-2 місяці після «судинної катастрофи». |
| 25 | Впровадження методик відновного лікування пацієнтів з цукровим діабетом І-ІІ типу, в т.ч. в стадії субкомпенсації . Закупівля апарату плазмоферезу. | ІІ півріччя | 280,0 – кошти міського бюджету,  100,0 – власні кошти підприємства | Покращення якості життя пацієнтів даної категорії. Зниження потреби в медикаментах щонайменше на третину добової дози. |
| 26 | Продовження реалізації заходів з енергозбереження – проведення зовнішнього утеплення поліклінічного та грязеводолікувального корпусів лікарні, переходів між корпусами. | травень-вересень | 5 700,0  кошти міського бюджету, кошти обласного бюджету (в рамках програми співфінансування 50/50) | Підтримання комфортної температури  всередині приміщень протягом усього року, економія витрат на опалення на 25-35%. |
| 27 | Створення автоматизованої системи керування транспортними потоками на території лікарні.  Капітальний ремонт внутрішніх шляхів, створення паркувальної зони для автотранспорту пацієнтів.  Упорядкування території лікарні, створення зони відпочинку для пацієнтів. | ІІІ квартал | 30,0 – кошти міського бюджету  380,0 – кошти міського бюджету  50,0 – кошти міського бюджету,  50,0 - кошти підприємства | Створення керованого маршруту для санітарного автотранспорту та транспорту пацієнтів по території лікарні, умов відпочинку для пацієнтів |
| 28 | Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення | ІІІ квартал | 850,0 - кошти міського бюджету | Недопущення аварій та втрат теплоносія та води. Приведення до ДБН комунікаційних мереж лікарні. |
| 29 | Проведення реконструкції ванного залу грязеводолікувального корпусу | ІІ півріччя | 6400,0 - кошти міського бюджету | Створення сучасних комфортних умов для відпуску водних процедур. Підвищення ефективної реабілітації. |
| 30 | Проведення ремонту палат 4-го поверху відділення відновного лікування з облаштуванням меблями та обладнанням. | Протягом року | 500,0 - власні кошти підприємства | Створення комфортних умов для перебування пацієнтів. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2018**  **рік** | **2019**  **рік** | **2020**  **рік** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРЄМСТВА, у тому числі:** | | | | |
| **Надходження усього:** | 64485,725 | 7751,395 | 21873,79 | 34860,54 |
| Бюджетні кошти (міський, державний) | 54725,055 | 6997,215 | 18371,75 | 29356,09 |
| Бюджетні кошти (обласний) | 4650,00 | 0,00 | 1800,00 | 2850,00 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | 5110,67 | 754,18 | 1702,04 | 2654,45 |
| **ВИДАТКИ ПІДПРЄМСТВА, у тому числі:** | | | | |
| **Видатки усього:** | 64485,725 | 7751,395 | 21873,79 | 34860,54 |
| Бюджетні кошти (міський, державний) | 54725,055 | 6997,215 | 18371,75 | 29356,09 |
| Бюджетні кошти (обласний) | 4650,00 | 0,00 | 1800,00 | 2850,00 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | 5110,67 | 754,18 | 1702,04 | 2654,45 |
| Всього поточні видатки : | 41130,725 | 6241,395 | 15918,79 | 18970,54 |
| Бюджетні кошти (міський, державний) | 37125,055 | 5532,215 | 14376,75 | 17216,09 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | 4005,67 | 709,18 | 1542,04 | 1754,45 |
| Всього капітальні видатки: | 23355,00 | 1510,00 | 5955,00 | 15890,00 |
| Бюджетні кошти (міський) | 17600,00 | 1465,00 | 3995,00 | 12140,00 |
| Бюджетні кошти (обласний) | 4650,00 | 0,00 | 1800,00 | 2850,00 |
| Власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги та інші джерела власних надходжень) | 1105,00 | 45,00 | 160,00 | 900,00 |

**Начальник управління охорони**

**здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області Д.О. ПЕТРАЩУК**